## LANÇAMENTO
2025-12-18
DATA SOLICITAÇÃO | OBRA | FATURAMENTO | ITEM | MATERIAL SOLICITADO | QTDADE | UNID | PEDIDO | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO MATERIAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DATA PEDIDO | MÊS/ANO PEDIDO | CONDIÇÃO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | RETIRA OU ENTREGA | PRAZO | PREVISÃO ENTREGA OBRA | RESTA | OBRA COM MATERIAL | OBSERVAÇÃO
2024-02-05 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | ARG USO INTERNO AC1 20KG FORT | 20 | SACO | 878 | C&C | ARG USO INTERNO AC1 20KG FORT | 12.9 | 258 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-02-05 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | REJUNTE FLEX CZ ARTICO 4KG PORTOKOLL | 2 | SACO | 878 | C&C | REJUNTE FLEX CZ ARTICO 4KG PORTOKOLL | 24.99 | 49.98 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-02-05 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | PORCELANATO 87X87 YORK SRG CX 1,54 PORTINARI | 55.44 | M2 | 878 | C&C | PORCELANATO 87X87 YORK SRG CX 1,54 PORTINARI | 85.9 | 4762.296 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-02-05 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | FRETE | 1 | VERBA | 878 | C&C | FRETE | 405.82 | 405.82 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-02-07 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M | 897 | CONSTRUSILVA | AREIA MEDIA | 165 | 330 | 2024-02-07 | fev-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-02-08 | ENTREGUE | OK
2024-02-07 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CP II | 10 | SACO | 897 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CP II | 37 | 370 | 2024-02-07 | fev-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-02-08 | ENTREGUE | OK
2024-02-09 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | BARRA CHATA 1" x 1/4 7,68 KG | 384 | KG | 911 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" x 1/4 7,68 KG | 6.85 | 2630.4 | 2024-02-09 | fev-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-02-10 | ENTREGUE | OK
2024-02-09 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | DISCO IDER CORTE 12" x 5/8 x 1/8 (2 Telas) | 25 | UNID. | 911 | ITA AÇOS | DISCO IDER CORTE 12" x 5/8 x 1/8 (2 Telas) | 12.16 | 304 | 2024-02-09 | fev-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-02-10 | ENTREGUE | OK
2024-02-09 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | ELETRODO GERDAU 6013 3,25mm Caixa 5 KG | 5 | KG | 911 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU 6013 3,25mm Caixa 5 KG | 18.38 | 91.9 | 2024-02-09 | fev-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-02-10 | ENTREGUE | OK
2024-02-09 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | THINNER | 1 | LATA | 911 | ITA AÇOS | THINNER | 325.11 | 325.11 | 2024-02-09 | fev-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-02-10 | ENTREGUE | OK
2024-02-14 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | AREIA MEDIA | 1 | M | 917 | CONSTRUSILVA | AREIA MEDIA | 165 | 165 | 2024-02-14 | fev-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-02-15 | ENTREGUE | OK
2024-02-14 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | CIMENTO CP II | 1 | SACO | 917 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CP II | 37 | 37 | 2024-02-14 | fev-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-02-15 | ENTREGUE | OK
2024-02-21 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | BARRA CHATA 1" x 1/4 - 7,68 kg (9 BR) | 69 | KG | 963 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" x 1/4 - 7,68 kg (9 BR) | 7.27 | 501.63 | 2024-02-21 | fev-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-02-22 | ENTREGUE | OK
2024-03-13 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | BARRA CHATA 1" x 1/4 - 7,68 kg (9 BR) | 230 | KG | 1076 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" x 1/4 - 7,68 kg (9 BR) | 6.95 | 1598.5 | 2024-03-13 | mar-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-03-14 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | ARG. USO INTERNO AC1 20KG FORT | 80 | SACO | 25 | C&C | ARG. USO INTERNO AC1 20KG FORT | 13.9 | 1112 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | PORC. YORK SGR 87.7 X 87.7 CX 1.54 PORTINARI | 500 | M2 | 25 | C&C | PORC. YORK SGR 87.7 X 87.7 CX 1.54 PORTINARI | 86.9869 | 43493.45 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | REJ P-FLEX CZ PLATINA UP 3K PORTOKOLL | 17 | SACO | 25 | C&C | REJ P-FLEX CZ PLATINA UP 3K PORTOKOLL | 33.99 | 577.83 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | ARG PORCELANATO INTERNO CZ 20KG QUART | 80 | SACO | 25 | C&C | ARG PORCELANATO INTERNO CZ 20KG QUART | 26.9 | 2152 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | FRETE | 1 | VERBA | 25 | C&C | FRETE | 3471.89 | 3471.89 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-05-28 | EE ITARIRI | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | DESCONTO | 1 | VERBA | 25 | C&C | DESCONTO | -4338.17 | -4338.17 | 2024-05-28 | mai-2024 | 4 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-05-29 | ENTREGUE | OK
2024-06-11 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 2 | BARRA | 0062 | F PINHEIRO | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 261 | 522 | 2024-06-11 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-06-12 | ENTREGUE | OK
2024-06-11 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | VEDAX FLEX - 18KG | 1 | UNID. | 0062 | F PINHEIRO | VEDAX FLEX - 18KG | 119.9 | 119.9 | 2024-06-11 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-06-12 | ENTREGUE | OK
2024-06-12 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO + REJUNTE + ARGAMASSA + AZULEJO | 1 | VERBA | 0066 | C&C | PORCELANATO + REJUNTE + ARGAMASSA + AZULEJO | 11210.27 | 11210.27 | 2024-06-12 | jun-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-12 | ENTREGUE | OK
2024-06-13 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | AREIA GROSSA 1MT | 3 | M | 0066 | CONSTRUSILVA | AREIA GROSSA 1MT | 165 | 495 | 2024-06-13 | jun-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-06-14 | ENTREGUE | OK
2024-06-13 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 20 | SACO | 0066 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 37 | 740 | 2024-06-13 | jun-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-06-14 | ENTREGUE | OK
2024-06-14 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | DIVISORIAS WC | 1 | VERBA | 0072 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISORIA WC | 11259 | 11259 | 2024-06-14 | jun-2024 | 30/45 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-06-14 | ENTREGUE | OK
2024-06-14 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTAS WC | 1 | VERBA | 0069 | LESTE SÃO PAULO | PORTAS WC | 1850 | 1850 | 2024-06-14 | jun-2024 | 15/30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-14 | ENTREGUE | OK
2024-06-14 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MASSA CORRIDA + LIXA | 1 | VERBA | 0068 | OLD RIVER | MASSA CORRIDA + LIXA | 389.5 | 389.5 | 2024-06-14 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-14 | ENTREGUE | OK
2024-06-17 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MASSA CORRIDA + TINTA | 1 | VERBA | 0080 | OLD RIVER | MASSA CORRIDA + TINTA | 1152.7 | 1152.7 | 2024-06-17 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-17 | ENTREGUE | OK
2024-06-18 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTAS | 1 | VERBA | 0084 | LESTE SÃO PAULO | PORTAS | 1470 | 1470 | 2024-06-18 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-18 | ENTREGUE | OK
2024-06-18 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICA | 1 | VERBA | 0085 | WRC | MATERIAL HIDRAULICA | 1103.19 | 1103.19 | 2024-06-18 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-18 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | GESSO | 1 | SACO | 0088 | CORANTE | GESSO | 49 | 49 | 2024-06-19 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | TINTA | 1 | VERBA | 0106 | CORANTE | TINTA | 508 | 508 | 2024-06-19 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | PARAFUSOS | 1 | VERBA | 0099 | DEPOSITO PADRÃO | PARAFUSO | 84 | 84 | 2024-06-19 | jun-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | ELETRICA | INTERRUPTOR | 10 | UNID. | 0105 | DEPOSITO PADRÃO | TGRAMONTINA LUX CJ INTERRUPTOR 10A | 7.22 | 72.2 | 2024-06-19 | jun-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | SARRAFOS | 1 | VERBA | 0086 | MAD VERDE | SARRAFO | 124.35 | 124.35 | 2024-06-19 | jun-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | PARAFUSOS | 1 | VERBA | 0087 | NSA | PARAFUSOS | 122.4 | 122.4 | 2024-06-19 | jun-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-06-19 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS | 26 | UNID. | 0094 | CS EXTINTORES | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS | 40 | 1040 | 2024-07-12 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LTS | 4 | UNID. | 0094 | CS EXTINTORES | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LTS | 125 | 500 | 2024-07-12 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR GÁS CARBONICO (CO2) 6KG | 2 | UNID. | 0094 | CS EXTINTORES | EXTINTOR GÁS CARBONICO (CO2) 6KG | 380 | 760 | 2024-07-12 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR PÓ QUIMICO (B-C) 4KG | 6 | UNID. | 0094 | CS EXTINTORES | EXTINTOR PÓ QUIMICO (B-C) 4KG | 125 | 750 | 2024-07-12 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | PLACA FOTOLUMINESCENTE C/ CNPJ | 44 | UNID. | 0094 | CS EXTINTORES | PLACA FOTOLUMINESCENTE C/ CNPJ | 10 | 440 | 2024-07-12 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-20 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | COBERTURA / FORRO | FORRO PVC | 1 | VERBA | 0093 | RV PLASTIC | FORRO PVC | 1798.8 | 1798.8 | 2024-06-20 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-20 | ENTREGUE | OK
2024-06-21 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICA | 1 | VERBA | 0107 | CASA MIMOSA | MATRIAL HIDRAULICA | 1156.67 | 1156.67 | 2024-06-21 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-21 | ENTREGUE | OK
2024-06-21 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | LOCAÇÃO | ANDAIME | 1 | VERBA | 216 | PORTUGUÊS CAÇAMBAS | ANDAIMES | 1432 | 1432 | 2024-06-21 | jun-2024 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-21 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | FITA DUPLAFACE 3M FORTE TRANSP.19MMX2MT | 2 | UNID. | 0116 | DEPOSITO PADRÃO | FITA DUPLAFACE 3M FORTE TRANSP.19MMX2MT | 21.28 | 42.56 | 2024-07-12 | jul-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | VALVULA | 1 | UNID. | 0114 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA | 101.22 | 101.22 | 2024-06-24 | jun-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-24 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | DIVERSOS | 1 | VERBA | 1137 | DEPOSITO PADRÃO | DIVERSOS | 867.39 | 867.39 | 2024-06-25 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-25 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | FERRAMENTAS | 1 | VERBA | 1138 | DEPOSITO PADRÃO | FERRAMENTA | 134.44 | 134.44 | 2024-06-25 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-25 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA | 1 | UNID. | 0115 | INFINITY MADEIRAS | PORTA | 410 | 410 | 2024-06-24 | jun-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-06-24 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | TINTA | 1 | VERBA | 0112 | OLD RIVER | TINTA | 349.5 | 349.5 | 2024-06-24 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-24 | ENTREGUE | OK
2024-06-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO | 1 | VERBA | 0113 | TELHA NORTE | AZULEJO | 167.79 | 167.79 | 2024-06-24 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-24 | ENTREGUE | OK
2024-06-25 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | ACABAMENTO | 22 | UNID. | 0122 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 13.41 | 295.02 | 2024-06-25 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-25 | ENTREGUE | OK
2024-06-25 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICO | 1 | VERBA | 1396 | CASA MIMOSA | MATERIAL HIDRAULICO | 357.24 | 357.24 | 2024-06-25 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-25 | ENTREGUE | OK
2024-06-25 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | VALVULA | 2 | UNID. | 1398 | CASA MIMOSA | VALVULA MICTORIO MEKA | 132.69 | 265.38 | 2024-06-25 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-25 | ENTREGUE | OK
2024-06-25 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | AREIA E CIMENTO | 1 | VERBA | 1127 | SANTA ROSA | AREIA E CIMENTO | 858.99 | 858.99 | 2024-06-26 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-26 | ENTREGUE | OK
2024-06-26 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA | 40 | SACO | 1128 | SANTA ROSA | ARGAMASSA INTERNO ACI 20KG QUARTZOLIT | 15.4 | 616 | 2024-06-26 | jun-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-26 | ENTREGUE | OK
2024-06-27 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MASSA CORRIDA | 1 | VERBA | 1139 | DEPOSITO PADRÃO | MASSA CORRIDDA | 351.96 | 351.96 | 2024-06-27 | jun-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-06-27 | ENTREGUE | OK
2024-07-01 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICO | 1 | VERBA | 0155 | WRC | MATERIAL HIDRAULICO | 443.04 | 443.04 | 2024-07-01 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-01 | ENTREGUE | OK
2024-07-02 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | TUBO PONTA AZUL | 5 | UNID. | 1446 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PONTA AZUL TIGRE | 11.5 | 57.5 | 2024-07-02 | jul-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-02 | ENTREGUE | OK
2024-07-02 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | FECHADURA | 2 | UNID. | 0157 | LESTE SÃO PAULO | FECHADURA VICTORIA MAQ 40 EXTERNA CROMADDA | 97 | 194 | 2024-07-02 | jul-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-02 | ENTREGUE | OK
2024-07-02 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | DIVISORIAS WC | 1 | VERBA | 0160 | NAKA | DIVISORIAS WC | 14900 | 14900 | 2024-07-02 | jul-2024 | 28/56 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-02 | ENTREGUE | OK
2024-07-02 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | AREIA E CIMENTO | 1 | VERBA | 0158 | SANTA ROSA | AREIA E CIMENTO | 858.9 | 858.9 | 2024-07-02 | jul-2024 | 1 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-02 | ENTREGUE | OK
2024-07-03 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | REVESTMENTO / PISO | PORCEDLANATO 60X60 | 1 | VERBA | 1463 | C&C | PORC NORD RIS NAT. RET. 60X60 CX 1,43 P BEL | 1040.37 | 1040.37 | 2024-07-03 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-03 | ENTREGUE | OK
2024-07-03 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | REGISTRO | 1 | UNID. | 1457 | CASA MIMOSA | COVAL REG ESFERA PVC 75MM | 115.31 | 115.31 | 2024-07-03 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-03 | ENTREGUE | OK
2024-07-03 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | COBERTURA / FORRO | FIXADOR DE ABA | 50 | UNID. | 0168 | TELHADÃO | FIXADOR DE ABA AUTO-TRAVANTE FRQAZAO | 3.3 | 165 | 2024-07-04 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-04 | ENTREGUE | OK
2024-07-04 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | LATEX BRANCO | 2 | LATA | 0170 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-07-04 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-04 | ENTREGUE | OK
2024-07-08 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MATERIAL PINTURA | 1 | VERBA | 0181 | OLD RIVER | MATERIAL DE PINTURA | 2838.65 | 2838.65 | 2024-07-08 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-08 | ENTREGUE | OK
2024-07-10 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | TUBO LIGAÇÃO | 7 | UNID. | 0188 | CASA MIMOSA | TUBO DE LIGAÇÃO | 17.81 | 124.67 | 2024-07-10 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-10 | ENTREGUE | OK
2024-07-10 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICA | 1 | VERBA | 0189 | CASA MIMOSA | MATERIAL HIDRAULICA | 809.54 | 809.54 | 2024-07-10 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-10 | ENTREGUE | OK
2024-07-10 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | ELETRICA | IL-45 | 1 | VERBA |  | JMD | IL 45 + LAMPADAS | 2453 | 2453 | 2024-07-10 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-10 | ENTREGUE | OK
2024-07-10 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MATERIAL PINTURA | 1 | VERBA | 0190 | OLD RIVER | MATERIAL PINTURA | 5404.7 | 5404.7 | 2024-07-10 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-10 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 10 | UNID. | 0198 | C&C | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 479.9 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COLANTE PORC. INT. CZ 50KG FORT | 60 | SACO | 0198 | C&C | ARGAMASSA COLANTE PORC. INT. CZ 50KG FORT | 22.99 | 1379.4 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORC. YORK SGR 87.7 X 87.7 CX 1.54 PORTINARI | 360.36 | M2 | 0198 | C&C | PORC. YORK SGR 87.7 X 87.7 CX 1.54 PORTINARI | 84.9 | 30594.564 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARG. INTERNA 50KG PORTOKOLL | 50 | SACO | 0198 | C&C | ARG. INTERNA 50KG PORTOKOLL | 13.9 | 695 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | UNID. | 0198 | C&C | FRETE | 2452.17 | 2452.17 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-12 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | UNID. | 0198 | C&C | DESCONTO | -7298.03 | -7298.03 | 2024-07-12 | jul-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-07-13 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 10 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 5.99 | 59.9 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM [BEM 15/1] | 5 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM [BEM 15/1] | 7.99 | 39.95 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | FENIX 3501/23 SUP. DE PRES. REFORÇ P/ ROL 23CM [EMB 18/1] | 5 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUP. DE PRES. REFORÇ P/ ROL 23CM [EMB 18/1] | 4.99 | 24.95 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG [EMB 1/1] | 1 | BALDE | 0205 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG [EMB 1/1] | 69.9 | 69.9 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. BRANCO 18L [EMB 1/1] | 6 | LATA | 0205 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. BRANCO 18L [EMB 1/1] | 249.9 | 1499.4 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. PALHA 18L [EMB 1/1] | 2 | LATA | 0205 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. PALHA 18L [EMB 1/1] | 249.9 | 499.8 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. VD PRIM. 18L [EMB 1/1] | 2 | LATA | 0205 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMEN. VD PRIM. 18L [EMB 1/1] | 249.9 | 499.8 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | ITAQUA AGUARRAZ 5L [EMB 4/1] | 1 | GALÃO | 0205 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L [EMB 4/1] | 69.9 | 69.9 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | LONAPACK LONA PRETA 4X100M 15KG [EMB 1/1] | 1 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | LONAPACK LONA PRETA 4X100M 15KG [EMB 1/1] | 189.9 | 189.9 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | ROMA 304/005 TRINCHA CABO AMARELO 304 2" [EMB 12/1] | 3 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | ROMA 304/005 TRINCHA CABO AMARELO 304 2" [EMB 12/1] | 5.9 | 17.7 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | EE ITARIRI | BRASUL | PINTURA | TRIONITE LIXA MASSA 100 [EMB 50/50] | 20 | UNID. | 0205 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 100 [EMB 50/50] | 0.8 | 16 | 2024-07-15 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-15 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | AREIA - CIMENTO - PEDRA | 1 | VERBA | 0209 | SANTA ROSA | AREIA + CIMENTO + PEDRA | 1175.7 | 1175.7 | 2024-07-15 | jul-2024 | 1 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-15 | ENTREGUE | OK
2024-07-16 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | TORNEIRAS | 1 | VERBA | 0218 | CASA MIMOSA | TORNEIRAS | 330.49 | 330.49 | 2024-07-16 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-16 | ENTREGUE | OK
2024-07-16 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | ELETRICA | MATERIAL ELETRICO | 1 | VERBA | 0212 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | MATERIAL ELETRICO | 1728.59 | 1728.59 | 2024-07-16 | jul-2024 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-16 | ENTREGUE | OK
2024-07-17 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | COBERTURA / FORRO | FITA DRYCO | 1 | ROLO | 0233 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 15CM X 10M DRYCO | 34.2 | 34.2 | 2024-07-17 | jul-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-17 | ENTREGUE | OK
2024-07-17 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MASSA CORRIDA | 1 | VERBA | 0228 | N TINTAS | MASSA CORRIDA | 305 | 305 | 2024-07-17 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-17 | ENTREGUE | OK
2024-07-17 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | LATEX | 1 | VERBA | 0214 | OLD RIVER | TINTA LATEX | 3498.6 | 3498.6 | 2024-07-17 | jul-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-17 | ENTREGUE | OK
2024-07-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | OUTROS | BLOCO COMUM 09 | 64 | UNID. | 0242 | SANTA ROSA | BLOCO COMUM 09 | 3.15 | 201.6 | 2024-07-19 | jul-2024 | 1 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-19 | ENTREGUE | OK
2024-07-22 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | TINTA PISO | 6 | LATA | 0248 | OLD RIVER | TINTA PISO CONCRETO | 239.9 | 1439.4 | 2024-07-22 | jul-2024 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-22 | ENTREGUE | OK
2024-07-23 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | ELETRICA | LAMPADAS | 30 | UNID. | 0259 | JMD | LAMPADA TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 240 | 2024-07-23 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-23 | ENTREGUE | OK
2024-07-23 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | TINTA PISO | 4 | LATA | 0255 | OLD RIVER | TINTA PSO | 239.9 | 959.6 | 2024-07-23 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-23 | ENTREGUE | OK
2024-07-24 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICA | 1 | VERBA | 0260 | WRC | MATERIAL HIDRAULICA | 400.4 | 400.4 | 2024-07-24 | jul-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-24 | ENTREGUE | OK
2024-07-25 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | LOCAÇÃO | MAQ. DESENTUPIR | 1 | VERBA | 261 | PORTUGUÊS CAÇAMBAS | MAQ DESENTUPIR | 450 | 450 | 2024-07-25 | jul-2024 | 1 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-25 | ENTREGUE | OK
2024-07-26 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA INTERNA COLAFIX SC 20KG AC1 | 30 | SACO | 0324 | CONSTRUSILVA | ARGAMASSA INTERNA COLAFIX SC 20KG AC1 | 14.5 | 435 | 2024-08-08 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-07-26 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | AREIA FINA 1 MT | 2 | M | 0219 | CONSTRUSILVA | AREIA FINA 1 MT | 175 | 350 | 2024-07-16 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-16 | ENTREGUE | OK
2024-07-26 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 10 | SACO | 0219 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 41 | 410 | 2024-07-16 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-16 | ENTREGUE | OK
2024-07-26 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVANIZA | 12.96 | M2 | 0273 | GOLDONI | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVANIZA | 78 | 1010.88 | 2024-07-26 | jul-2024 | 21/30 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2024-08-01 | ENTREGUE | OK
2024-07-26 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | PINTURA | MATERIA PINTURA | 1 | VERBA | 0274 | OLD RIVER | MATERIAL PINTURA | 429.5 | 429.5 | 2024-07-26 | jul-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-07-26 | ENTREGUE | OK
2024-07-29 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | PLACA FOTOLUMINESCENTE C/ CNPJ | 13 | UNID. | 0278 | CS EXTINTORES | PLACA FOTOLUMINESCENTE C/ CNPJ | 15 | 195 | 2024-07-29 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-07-30 | ENTREGUE | OK
2024-07-29 | EE ITARIRI | BRASUL | INCENDIO | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 2 | BARRICA | 0277 | F PINHEIRO | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 261 | 522 | 2024-07-29 | jul-2024 | 28 | BOLETO | RETIRAR | 1 | 2024-07-30 | ENTREGUE | OK
2024-07-31 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | CIMENTO CPII 50KG | 50 | UNID. | 0289 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 14.5 | 725 | 2024-07-31 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-31 | ENTREGUE | OK
2024-07-31 | EE ITARIRI | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA INTERNA CALAFIX | 5 | SACO | 0289 | CONSTRUSILVA | ARGAMASSA INTERNA CALAFIX | 37 | 185 | 2024-07-31 | jul-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-07-31 | ENTREGUE | OK
2024-08-01 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | COBERTURA / FORRO | FITA ALUMINIO 20CM | 2 | ROLO | 0298 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 20 CM SIKA | 45.57 | 91.14 | 2024-08-01 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-01 | ENTREGUE | OK
2024-08-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | COLA BRANCA PVA | 4 | BARRICA | 0306 | F PINHEIRO | ADESIVO PAVA APRESTOCOLA VW 30 50 KG | 261 | 1044 | 2024-08-05 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-01 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 11 | UNID. | DIVERSOS | PORTUGUÊS CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 300 | 3300 | 2024-08-01 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-01 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PORC.YORK SGR 87.7X87.7 CX1.54 PORTINARI | 651.42 | M | 1602 | C&C | PORC.YORK SGR 87.7X87.7 CX1.54 PORTINARI | 84.9 | 55305.558 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARG PORCELANATO INTERNO CZ 20KG QUART | 200 | SACO | 1602 | C&C | ARG PORCELANATO INTERNO CZ 20KG QUART | 27.99 | 5598 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 20 | UNID. | 1602 | C&C | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 959.8 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1602 | C&C | DESCONTO | -7292.44 | -7292.44 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1602 | C&C | FRETE | 4553.71 | 4553.71 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO GLACIAL SNOW 33X60CM BRANCO | 200.56 | M2 | 1617 | C&C | VER.INCEPA 33X60 FLACIAL SNOW CX 2,18 | 42.99 | 8622.0744 | 2024-08-05 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSSA | 60 | SACO | 1617 | C&C | ARG. USO INTERNO AC1 20KG FORT | 13.9 | 834 | 2024-08-05 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE BRANCO | 10 | SACO | 1617 | C&C | REJ. FLEXIVEL BR 5 KG QUART | 47.99 | 479.9 | 2024-08-05 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1617 | C&C | DESCONTO | -1058.62 | -1058.62 | 2024-08-05 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1617 | C&C | FRETE | 708.65 | 708.65 | 2024-08-05 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO 87X87 | 30.8 | M2 | 1603 | C&C | PORC. YORK SGR 87,7X87,7 CX 1,54 PORT8INARI | 84.9 | 2614.92 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE PLATINA | 1 | SACO | 1603 | C&C | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 47.99 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE BRANCO | 1 | SACO | 1603 | C&C | REJ FLEXIVEL BR 5KG FORT | 27.99 | 27.99 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PORCELANATO | 30 | SACO | 1603 | C&C | ARG PORCELANATO INTERNO CZ 20KG QUART | 17.99 | 539.7 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1603 | C&C | DESCONTO | -352.42 | -352.42 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1603 | C&C | FRENTE | 241.73 | 241.73 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | PINO MACHO 2P ILUMI CINZA | 30 | UNID. | 0305 | CASA DO LOJISTA | PINO MACHO 2P ILUMI CINZA | 2.2 | 66 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | LUVA MALHA KOCH PIGMENTADA CRU | 30 | UNID. | 0305 | CASA DO LOJISTA | LUVA MALHA KOCH PIGMENTADA CRU | 3 | 90 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CORDA POLIESTER 06MM X 50MT BRANCA | 1 | ROLO | 0305 | CASA DO LOJISTA | CORDA POLIESTER 06MM X 50MT BRANCA | 57.3 | 57.3 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CORDA POLIESTER 08MM X 110MT BRANCA | 2 | ROLO | 0305 | CASA DO LOJISTA | CORDA POLIESTER 08MM X 110MT BRANCA | 104 | 208 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | TELA TAPUME ROMA TECIDA BIC.1,2X50M | 3 | ROLO | 0305 | CASA DO LOJISTA | TELA TAPUME ROMA TECIDA BIC.1,2X50M | 192 | 576 | 2024-02-05 | fev-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-02-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | CIMENTO CPII | 50 | SACO | 0312 | CIMENTOFORT | NASSAU CAUE CSN CAMPEÃO UAU E LIZ | 34 | 1700 | 2024-08-06 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-06 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CAMARA P/CAR.PEDR. 3,25X8 MOLDADA COLSON | 1 | UNID. | 0302 | DEPOSITO PADRÃO | CAMARA P/CAR.PEDR. 3,25X8 MOLDADA COLSON | 17.37 | 17.37 | 2024-08-02 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA 0,82 | 1 | UNID. | 0303 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SEMI-OCA 0,82X2,10 | 197 | 197 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | BATENTE | 1 | UNID. | 0303 | LESTE SÃO PAULO | BATENTE TAUARI CX14 | 175 | 175 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | DOBRADIÇA | 1 | UNID. | 0303 | LESTE SÃO PAULO | DOBRQADIÇA COMUM | 18.9 | 18.9 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | FECHADURA | 1 | UNID. | 0303 | LESTE SÃO PAULO | FECHADURA VICTORI CROMADA | 97 | 97 | 2024-08-02 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 0313 | OBRAMESTRE | AREIA MEDIA - A GRANEL POR M3 | 249.9 | 749.7 | 2024-08-06 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | LONA PRETA | 1 | ROLO | 0313 | OBRAMESTRE | LONA PRETA 4X100MT MEDIA 15KG - P/ ROLO (VONDER) | 319.9 | 319.9 | 2024-08-06 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-02 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0313 | OBRAMESTRE | FRETE | 40 | 40 | 2024-08-06 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | MANTA LIQUIDA BRANCA | 10 | GALÃO | 0309 | BRN | BARONECRYL MANTA LIQUIDA BRANCA 12KG BARONE | 150 | 1500 | 2024-08-05 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-06 | ENTREGUE | OK
2024-08-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | BROCHA | 3 | UNID. | 0310 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE ESCOVA RETANGULAR - GAMA | 9.22 | 27.66 | 2024-08-05 | ago-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-05 | ENTREGUE | OK
2024-08-05 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ESPAÇADORES | 100 | PACOTE | ESCRITORIO |  | ESPAÇADORES |  | 0 | 2024-08-08 | ago-2024 |  |  | RETIRA |  | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-05 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | CUNHA | 10 | PACOTE | ESCRITORIO |  | CUNHA |  | 0 | 2024-08-08 | ago-2024 |  |  | RETIRA |  | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0311 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-06 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-07 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA PVA | 3 | BALDE | 0329 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG [EMB 1/1] | 60 | 180 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLO DE LÃ SINTETICA MICROFIBRA 23CM | 5 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESP. CANAR. 23CM [EMB 15/1] | 13.9 | 69.5 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLO DE LÃ SINTETICA ANTE RESPINGO 23CM | 5 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM [EMB 15/1] | 7.99 | 39.95 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | SUPORTE PARA ROLO TIPO GAIOLA 23CM | 6 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | COMPEL 2081 SUPORTE GAIOLA 23CM [EMB 24/1] | 9.5 | 57 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | PINCEL 1,5" | 12 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINC. CABO PT/CERDA GRIS 301 1.1/2" [EMB 12/1] | 3.6 | 43.2 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | PINCEL 1" | 12 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINC. CABO PT/CERDA GRIS 301 1" [EMB 12/1] | 2.5 | 30 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | PINCEL 2" | 3 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINC. CABO PT/CERDA GRIS 301 2" [EMB 12/1] | 4.9 | 14.7 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | FITA CREPE M | 15 | ROLO | 0329 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 4.99 | 74.85 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | FITA CREPE G - LARGA | 4 | ROLO | 0329 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 48X50M [EMB 36/2] | 9.6 | 38.4 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLINHO DE LÃ SINTETICA 5CM | 10 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM [EMB 48/1] | 4.5 | 45 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLINHO DE LÃ SINTETICA 15CM | 10 | UNID. | 0329 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM [EMB 24/1] | 8.5 | 85 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | TINTA LATEX BRANCA | 5 | LATA | 0329 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L [EMB 1/1] | 239.9 | 1199.5 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE CINZA GRAFITE | 6 | GALÃO | 0329 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L [EMB 4/1] | 99.9 | 599.4 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE CINZA MEDIO | 5 | GALÃO | 0329 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CINZA MEDIO 3,6L [EMB 4/1] | 89.9 | 449.5 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GESSO 40KG | 1 | SACO | 0330 | OLD RIVER | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 48 | 48 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | TINTA LATEX AZUL PRAIA - EUCATEX | 2 | LATA | 0330 | OLD RIVER | RENDIMENTO EXTRA AZUL PRAIA 18L EUCATEX | 230 | 460 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | TINTA LATEX AZUL OCEANO - EUCATEX | 4 | LATA | 0330 | OLD RIVER | RENDIMENTO EXTRA OCEANO 18L EUCATEX | 230 | 920 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE AZUL MAR - EUCATEX | 12 | GALÃO | 0330 | OLD RIVER | PEG E PINT ESMALTE BRI AZUL MAR 3,6L EUCATEX | 83 | 996 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | HIDRAULICA | MATERIAL HIDRAULICO | 1 | VERBA | 0316 | SANTA ROSA | MATERIAL HIDRQAULICO | 962.15 | 962.15 | 2024-08-06 | ago-2024 | 1 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-06 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | LIXA PAREDE 120 | 1 | PACOTE | ESCRITORIO |  | LIXA PAREDE 120 |  | 0 | 2024-08-08 | ago-2024 |  |  | RETIRA |  | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | LIXA PAREDE FERRO 120 | 1 | PACOTE | ESCRITORIO |  | LIXA PAREDE FERRO 120 |  | 0 | 2024-08-08 | ago-2024 |  |  | RETIRA |  | 2024-08-08 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | TELHA ONDULADA 50, PINTURA 1 FACE NA COR CERAMICA - 0,65 | 1 | VERBA | 0328 | BIG TELHAS | TELHAS ONDULADAS COR CERAMICA | 22176.18 | 22176.18 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | CUMEEIRA CHAPA 26 (30+30CM) | 15 | M | 0328 | BIG TELHAS | RUFO SUPERIOR CORTE 600MM #26 0,50MM CERAMICO | 49.8 | 747 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA SARRAFEADA 70CM | 2 | UNID. | 1691 | LESTE SÃO PAULO | Porta semi-oca 0,72x2,10 - cortado 0,70x2,10 | 197 | 394 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA SARRAFEADA 80CM | 7 | UNID. | 1691 | LESTE SÃO PAULO | Porta semi-oca 0,82x2,10 - cortado 0,80x2,10 | 197 | 1379 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA SARRAFEADA 69CM | 2 | UNID. | 1691 | LESTE SÃO PAULO | Portas semi-oca 0,62x2,10 - cortado 0,60x2,10 | 197 | 394 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | DOBRADIÇA (3 UNIDADES) | 11 | JOGO | 1691 | LESTE SÃO PAULO | CART DE DOBRADIÇA | 18.9 | 207.9 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | FECHADURA MAQUINA 40 . ALIANÇA | 11 | UNID. | 1691 | LESTE SÃO PAULO | FECHADURA | 97 | 1067 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-07 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | FECHADURA DE TRINCO SIMPLES PARA WC, TIPO BORBOLETA | 4 | UNID. | 1691 | LESTE SÃO PAULO | TARJETA | 6.2 | 24.8 | 2024-08-13 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJ. FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 2 | UNID. | 0327 | C&C | REJ. FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 95.98 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJ. FLEXIVEL BRANCO 5KG QUART | 6 | UNID. | 0327 | C&C | REJ. FLEXIVEL BRANCO 5KG QUART | 47.99 | 287.94 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | VER FORMA BRANCO BR 33 X 61B CX2,42 ELIANE | 130.68 | M | 0327 | C&C | VER FORMA BRANCO BR 33 X 61B CX2,42 ELIANE | 59.99 | 7839.4932 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORC. YORK SGR 87.8 X 87.7 CX1.54 PORTINARI | 60.06 | M | 0327 | C&C | PORC. YORK SGR 87.8 X 87.7 CX1.54 PORTINARI | 84.9 | 5099.094 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARG. INTERNA 20KG PORTOKOLL | 60 | SACO | 0327 | C&C | ARG. INTERNA 20KG PORTOKOLL | 15.99 | 959.4 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0327 | C&C | FRETE | 1221.17 | 1221.17 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 0327 | C&C | DESCONTO | -2852.07 | -2852.07 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CAIXA DE RALO 150 | 3 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 22.46 | 67.38 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO QUADRADO P/ RALO DE 150 | 3 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | AMANCO PORTA GRELHA N21 QUAD CZ CX SIF 150 | 5.71 | 17.13 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | GRELHA 150 | 3 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX RED.15CM S/CX ROT.-5025 | 12.16 | 36.48 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO DE REGISTRO 1.1/2 | 8 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 14.21 | 113.68 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO DE REGISTRO 3/4 | 2 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 25.8 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | VASO SANITÁRIO | 6 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | DECA BACIA P-11 CONV.IZY GE17 | 144.22 | 865.32 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ACENTO SANITÁRIO | 6 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 31.52 | 189.12 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | PARAFUSO 10MM PARA VASO SANITÁRIO | 7 | JOGO | 0325 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 10.47 | 73.29 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | SIFÃO CROMADO | 7 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | ASTRA SIFAO SANFONADO COPO UNIVERSAL CR - SSUC2 | 27.99 | 195.93 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | RABICHO P/ LAVATÓRIO DE 40CM | 6 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | ESTEVES FLEX.1/2X40 INOX TRANC. VLL348 / VLL040 | 19.1 | 114.6 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCO 3/4 | 7 | BARRA | 0325 | CASA MIMOSA | FUJITEC CANT.ALUM.BR.TIPO L 3/4X3,00MT | 17.06 | 119.42 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | BISNAGA DE SILICONE BRANCO | 3 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | HENKEL CASCOLA FLEXITE SILICONE BAN/COZ.BR 50GR | 16.66 | 49.98 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | VÁLVULA DE ACABAMENTO P/ LAVATÓRIO | 7 | BARRA | 0325 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 10.46 | 73.22 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CANO DE 50 ESGOTO | 1 | BARRA | 0325 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 47.26 | 47.26 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CANO 3/4 MARROM | 1 | BARRA | 0325 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 16.25 | 16.25 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO DE COLA DE 1LITRO | 1 | UNID. | 0325 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 32.72 | 32.72 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 1/2" 21,30X2,25MM | 5 | BARRA | 0323 | CASA MIMOSA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 1/2" 21,30X2,25MM | 92.81 | 464.05 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 1/2 | 10 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 1/2 | 7.08 | 70.8 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUPY LUVA GALV. 1/2 | 10 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | TUPY LUVA GALV. 1/2 | 6.39 | 63.9 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 1/2 | 2 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 1/2 | 5.25 | 10.5 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | CONTUFLEX FLEXIVEL 1/2 X 1.20 TUBOGAS | 1 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | CONTUFLEX FLEXIVEL 1/2 X 1.20 TUBOGAS | 126.78 | 126.78 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO VEDA ROSCA 18MMX50M | 5 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO VEDA ROSCA 18MMX50M | 5.99 | 29.95 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 4 | BARRA | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 49.55 | 198.2 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.65 | 9.9 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 0.58 | 3.48 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TE ESG. 50MM | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO TE ESG. 50MM | 5.12 | 30.72 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 10 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.65 | 16.5 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50MM | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50MM | 2.13 | 12.78 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 1 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 23.55 | 23.55 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 3 | BARRA | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 64.03 | 192.09 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 3 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 37.02 | 111.06 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 3 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 13.53 | 40.59 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 5 | BARRA | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 17.04 | 85.2 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 3.49 | 20.94 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TE AZUL RD 25X1/2 | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO TE AZUL RD 25X1/2 | 7.82 | 46.92 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 15 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.46 | 6.9 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.69 | 4.14 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 6 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.46 | 2.76 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 1 | UNID. | 0323 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 34.31 | 34.31 | 2024-08-08 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | DIVISORIAS WC MASCULINO - PROFESSORES | 1 | VERBA | 0034 | CM MARMORE E GRANITO | MATERIAL E COLOCAÇÃO - DIVISORIAS COM PORTAS WC MASCULINO PROF. | 4120.2 | 4120.2 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | DIVISORIAS WCFEMININO - PROFESSORES | 1 | VERBA | 0034 | CM MARMORE E GRANITO | MATERIAL E COLOCAÇÃO - DIVISORIAS COM PORTAS WC FEMININO PROF. | 4120.2 | 4120.2 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0034 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -540.4 | -540.4 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DIVISORIAS WC PROFESSORES | 1 | VERBA | 0332 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISORIAS WC PROFESSORES | 8000 | 8000 | 2024-08-08 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 15 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0336 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-08 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-09 | ENTREGUE | OK
2024-08-10 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | ELETRICA | CABOS | 1 | VERBA | 0299 | JMD | CABOS | 760.92 | 760.92 | 2024-08-10 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-10 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 6M | 12 | PEÇA | 1674 | ALTISSIMO | PAINEL TUBULAR CONFORMADO 1,50X1,00 | 25 | 300 | 2024-08-12 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA | 10 | PEÇA | 1674 | ALTISSIMO | PISO METALICO PARA ANDAIME 1,5X0,33X0,5 | 20 | 200 | 2024-08-12 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | RODIZIO | 4 | PEÇA | 1674 | ALTISSIMO | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO DE PE PU | 25 | 100 | 2024-08-12 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | MARTELETE 10KG | 1 | UNID. | 1675 | ALTISSIMO | MARTELETE 10KG | 500 | 500 | 2024-08-12 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | MARTELETE 1OKG | 1 | UNID. | 1676 | ALTISSIMO | MARTELETE 10KG | 250 | 250 | 2024-08-12 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CANO 40 ESGOTO | 1 | UNID. | 1692 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 40MM | 28.18 | 28.18 | 2024-08-13 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO CROMADO | 7 | UNID. | 1692 | CASA MIMOSA | BLUKIT TUBO LIGACAO AJUST.CR 260MM | 17.81 | 124.67 | 2024-08-13 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO DE LIGAÇÃO PARA VALVULA HIDRA PONTA AZUL | 5 | UNID. | 1692 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO VDE PONTA AZUL | 7.21 | 36.05 | 2024-08-13 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 2 | BARRA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 45.74 | 91.48 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 4 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.52 | 6.08 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 4 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 0.54 | 2.16 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TE ESG. 50MM | 3 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO TE ESG. 50MM | 4.73 | 14.19 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 5 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.52 | 7.6 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 1 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 21.74 | 21.74 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 3 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 59.1 | 177.3 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 2 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 35.26 | 70.52 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 2 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 25.8 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 4 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 15.73 | 62.92 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 4 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 3.22 | 12.88 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TE AZUL RD 25X1/2 | 4 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO TE AZUL RD 25X1/2 | 7.22 | 28.88 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 10 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.42 | 4.2 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 6 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.64 | 3.84 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 6 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.42 | 2.52 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 1 | PEÇA | 1659 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 31.67 | 31.67 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 120 | M | 1680 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 3950.4 | 2024-08-12 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 33 | M | 1680 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 28.85 | 952.05 | 2024-08-12 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 5 | UNID. | 1680 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 12.49 | 62.45 | 2024-08-12 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | COBERTURA / FORRO | REBITE POP 410 C/50 PC | 6 | PACOTE | 1680 | CASA MIMOSA | REBITE POP 410 C/50 PC | 7.92 | 47.52 | 2024-08-12 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 45 | KG | 1672 | ITA AÇOS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 9.05 | 407.25 | 2024-08-12 | ago-2024 | 25/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR | 59 | KG | 1672 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR | 7.44 | 438.96 | 2024-08-12 | ago-2024 | 25/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 3/16 - 6,00 KG/BR | 48 | KG | 1672 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 3/16 - 6,00 KG/BR | 7.4 | 355.2 | 2024-08-12 | ago-2024 | 25/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR | 23 | KG | 1672 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR | 7.41 | 170.43 | 2024-08-12 | ago-2024 | 25/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | FERRO TEE 1" - 7,60 KG/BR G | 114 | KG | 1730 | ITA AÇOS | FERRO TEE 1" - 7,60 KG/BR G | 8.78 | 1000.92 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR | 37 | KG | 1730 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR | 7.45 | 275.65 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 1.1/4 X 1/4 - 9,60 KG/BR | 77 | KG | 1730 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1.1/4 X 1/4 - 9,60 KG/BR | 7.4 | 569.8 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | REDONDO MECANICO 5/8" - 16,00MM 9,50 KG/BR | 48 | KG | 1730 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 5/8" - 16,00MM 9,50 KG/BR | 7.41 | 355.68 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/8 - 3,95 KG/BR A | 28 | KG | 1730 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/8 - 3,95 KG/BR A | 7.62 | 213.36 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16 - 7,34 KG/BR | 73 | KG | 1730 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16 - 7,34 KG/BR | 7.4 | 540.2 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 22 |  | 1673 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.41 | 163.02 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CHAPA FF 18 - 1,2MM 3 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 35 |  | 1673 | ITA AÇOS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 3 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 8.42 | 294.7 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CHAPA FF 18 - 1,2MM 2 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 23 |  | 1673 | ITA AÇOS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 2 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 8.47 | 194.81 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 1 |  | 1673 | ITA AÇOS | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 118.13 | 118.13 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 40 |  | 1673 | ITA AÇOS | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 2.15 | 86 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | DOBRADICA 3 X 2.5/8 REF.CAB. CHATA | 15 |  | 1673 | ITA AÇOS | DOBRADICA 3 X 2.5/8 REF.CAB. CHATA | 5.54 | 83.1 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG PERFIL. EM GERALCH. 1 | 49 |  | 1673 | ITA AÇOS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG PERFIL. EM GERALCH. 1 | 11.21 | 549.29 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 11.3 -CX.150X150-C/TAMP.3,0M - CH 16 - 23,20KG |  |  | 1673 | ITA AÇOS | 11.3 -CX.150X150-C/TAMP.3,0M - CH 16 - 23,20KG |  | 0 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 11.5 -TRAVESSAO 200 X 150 - CH 16 - 25,20 KG |  |  | 1673 | ITA AÇOS | 11.5 -TRAVESSAO 200 X 150 - CH 16 - 25,20 KG |  | 0 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | PERFIL CAIXARIA CHAPA | 48 |  | 1673 | ITA AÇOS | PERFIL CAIXARIA CHAPA | 11.06 | 530.88 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 11.8- GUIA 55X45 3,0M CH14 7,30 KG |  |  | 1673 | ITA AÇOS | 11.8- GUIA 55X45 3,0M CH14 7,30 KG |  | 0 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 7 |  | 1673 | ITA AÇOS | PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 11.05 | 77.35 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CX PESO 120X120 1 MT - CH 18 - 4,6K P/MT |  |  | 1673 | ITA AÇOS | CX PESO 120X120 1 MT - CH 18 - 4,6K P/MT |  | 0 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 5 |  | 1673 | ITA AÇOS | PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 11.07 | 55.35 | 2024-08-12 | ago-2024 | 28/52 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-12 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA - A GRANEL POR | 3 | M3 | 1664 | OBRAMESTRE | AREIA MEDIA - A GRANEL POR | 259.9 | 779.7 | 2024-08-12 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SARRAFO PINUS BRUTO 10CM 3,00M | 10 | UNID. | 1664 | OBRAMESTRE | SARRAFO PINUS BRUTO 10CM 3,00M | 16.5 | 165 | 2024-08-12 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MADEIRITE RESINADO 1,10X2,20M 10MM ROSA | 3 | UNID. | 1664 | OBRAMESTRE | MADEIRITE RESINADO 1,10X2,20M 10MM ROSA | 91.7 | 275.1 | 2024-08-12 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO CPII E-32 50KG CSN | 20 | SACO | 1664 | OBRAMESTRE | CIMENTO CPII E-32 50KG CSN | 38.9 | 778 | 2024-08-12 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PREGO C/ CABECA 17X21 2X11 POR KG - GERDAU | 1 | KG | 1664 | OBRAMESTRE | PREGO C/ CABECA 17X21 2X11 POR KG - GERDAU | 18 | 18 | 2024-08-12 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-13 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJUNTO PLATINA | 2 | PACOTE | 1709 | C&C | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 95.98 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE BRANCO | 4 | PACOTE | 1709 | C&C | REJ FLEXIVEL BR 5KG QUART | 47.99 | 191.96 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO | 70.18 | M2 | 1709 | C&C | VER FORMA BRANCO BR 33X61B CX 2,42 ELIANE | 59.99 | 4210.0982 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO 87X87 | 21.56 | M2 | 1709 | C&C | PORC. YORK SGR 87,7X87,7 CX 1,54 PORTINARI | 84.9 | 1830.444 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 35 | SACO | 1709 | C&C | ARG. CIMENTICOLA INTERNO 20KG QUART | 15.79 | 552.65 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1709 | C&C | FRETE | 610.09 | 610.09 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1709 | C&C | DESCONTO | -1446.22 | -1446.22 | 2024-08-14 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BLOCO 14X19X39 | 600 | UNID. | 1689 | HAMAN BLOCOS | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39 3,0MPA | 3.6 | 2160 | 2024-08-13 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-14 | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ESPAÇADORES | 30 | PACOTE | ESCRITORIO |  | ESPAÇADORES |  | 0 |  | jan-1900 | [5 empty] | ENTREGUE | OK
2024-08-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | CUNHA | 10 | PACOTE | ESCRITORIO |  | CUNHA |  | 0 |  | jan-1900 | [5 empty] | ENTREGUE | OK
2024-08-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 1708 | ALTISSIMO | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-14 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | TELA MALHA POP | 43 | UNID. | 1711 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 37.56 | 1615.08 | 2024-08-14 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-08-17 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 12 | BARRA | 1720 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13.39 | 160.68 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 50 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 4.6 | 230 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 87 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.61 | 140.07 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 17 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.75 | 29.75 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 17 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2 | 34 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 131 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.42 | 55.02 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 50 | ROLO | 1720 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 0.8 | 40 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 2 | ROLO | 1720 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 182 | 364 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 2 | ROLO | 1720 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 182 | 364 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 2 | ROLO | 1720 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 182 | 364 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 18 | UNID. | 1720 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 3.57 | 64.26 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PIA BA-18 + PR03 | 1 | VERBA | 0067 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA PR-03 + BE-18 (COZINHA) | 3236 | 3236 | 2024-08-28 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | BASCULANTE 4 FOLHAS MOVEIS E 2 FIXAS SUPREMA (0,90 X 1,49) PINTURA NATURAL FOSCA (24,138M2) + VIDRO INCOLOR 4MM | 18 | UNID. | 1737 | GFENDS ESQUADRIAS | BASCULANTE 4 FOLHAS MOVEIS E 2 FIXAS SUPREMA (0,90 X 1,49) PINTURA NATURAL FOSCA (24,138M2) + VIDRO INCOLOR 4MM | 1488.02 | 26784.36 | 2024-08-16 | ago-2024 | 00/30/60/90 | PIX | RETIRA | 30 | 2024-09-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | BASCULANTE 4 FOLHAS MOVEIS E 2 FIXAS SUPREMA (3,18 X 1,49) PINTURA NATURAL FOSCA (18,953M2) + VIDRO INCOLOR 4MM | 4 | UNID. | 1737 | GFENDS ESQUADRIAS | BASCULANTE 4 FOLHAS MOVEIS E 2 FIXAS SUPREMA (3,18 X 1,49) PINTURA NATURAL FOSCA (18,953M2) + VIDRO INCOLOR 4MM | 4062.37 | 16249.48 | 2024-08-16 | ago-2024 | 00/30/60/90 | PIX | RETIRA | 30 | 2024-09-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | DESCONTO | 1 | VERBA | 1737 | GFENDS ESQUADRIAS | DESCONTO | -4033.84 | -4033.84 | 2024-08-16 | ago-2024 | 00/30/60/90 | PIX | RETIRA | 30 | 2024-09-15 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 30 | SACO | 1722 | JOSE CARLOS | CIMENTO | 36.8 | 1104 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | AREIA MÉDIA | 3 | M3 | 1722 | JOSE CARLOS | AREIA MÉDIA | 155 | 465 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TIJOLO | 300 | UNID. | 1722 | JOSE CARLOS | TIJOLO | 2.4833 | 744.999 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TELHAS ONDULADA 2,44x1,1 | 3 | UNID. | 1722 | JOSE CARLOS | TELHAS ONDULADA 2,44x1,1 | 56 | 168 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PREGO 17X21 | 1 | KG | 1722 | JOSE CARLOS | PREGO 17X21 | 20.8 | 20.8 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | DISCO DE MADEIRA 4'' | 1 | UNID. | 1722 | JOSE CARLOS | DISCO DE MADEIRA 4'' | 12.9 | 12.9 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PONTALETE | 10 | UNID. | 1722 | JOSE CARLOS | PONTALETE | 21.032 | 210.32 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | BATENTE MADEIRA MACIÇA 14CM 2,10 X 82 | 1 | UNID. | 1722 | JOSE CARLOS | BATENTE MADEIRA MACIÇA 14CM 2,10 X 82 | 330 | 330 | 2024-08-15 | ago-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | DECA BACIA C/CX P111 C/CD00 | 1 | UNID. | 1724 | WRC | DECA BACIA C/CX P111 C/CD00 | 358.9 | 358.9 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | KRONA ENGATE PVC 1 /2 X 40 CM | 1 | UNID. | 1724 | WRC | KRONA ENGATE PVC 1 /2 X 40 CM | 4.48 | 4.48 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO BUCHA RED RR 3/4X1/2 | 1 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO BUCHA RED RR 3/4X1/2 | 1.08 | 1.08 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | FERRAM DISCO CORTE INOX PREMIUM ITAMBE 4.3/8X20 | 2 | UNID. | 1724 | WRC | FERRAM DISCO CORTE INOX PREMIUM ITAMBE 4.3/8X20 | 3.46 | 6.92 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO 175 GR PVC | 1 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO ADESIVO 175 GR PVC | 12.8 | 12.8 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | LIXA FERRO 100 TATU | 2 | UNID. | 1724 | WRC | LIXA FERRO 100 TATU | 2.56 | 5.12 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO CORPO CAIXA SIF 150X150X50 | 3 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO CORPO CAIXA SIF 150X150X50 | 31.59 | 94.77 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO ESG 75MM | 1 | BARRA | 1724 | WRC | AMANCO TUBO ESG 75MM | 82.02 | 82.02 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JUNCAO ESG 75X50 | 5 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JUNCAO ESG 75X50 | 12.12 | 60.6 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO ESG 100X50 C/VISITA | 1 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO ESG 100X50 C/VISITA | 21.27 | 21.27 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ESTRELA CAIXA GORDURA 250 X 180X 75 X 50 C/CESTO | 1 | UNID. | 1724 | WRC | ESTRELA CAIXA GORDURA 250 X 180X 75 X 50 C/CESTO | 88.18 | 88.18 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO ESG 75X90 | 5 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO ESG 75X90 | 6.05 | 30.25 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO ESG 50X45 | 4 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO ESG 50X45 | 2.65 | 10.6 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO ESG 100X90 | 4 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO ESG 100X90 | 4.81 | 19.24 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JUNCAO ESG 100X50 | 1 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JUNCAO ESG 100X50 | 13.22 | 13.22 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO AZUL 25X1/2 | 8 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO AZUL 25X1/2 | 4.17 | 33.36 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO LUVA MR 25MM | 10 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO LUVA MR 25MM | 0.79 | 7.9 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO MR 25X90 | 10 | UNID. | 1724 | WRC | AMANCO JOELHO MR 25X90 | 0.57 | 5.7 | 2024-08-15 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | MARTELETE 30KG | 1 | UNID. | 1741 | ANDAIMENORTE | MARTELETE 30KG | 350 | 350 | 2024-08-16 | ago-2024 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | BASE P/VAL.HYDRA ORIG.4550 X 1.1/2 504 | 3 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | BASE P/VAL.HYDRA ORIG.4550 X 1.1/2 504 | 212.39 | 637.17 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | SERRA MANUAL BIMET FLEX 1224 - COLLINS | 2 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | SERRA MANUAL BIMET FLEX 1224 - COLLINS | 7.77 | 15.54 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ADAPTADOR CURTO 11/2 MARROM - KRONA - 50MM | 3 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | ADAPTADOR CURTO 11/2 MARROM - KRONA - 50MM | 4.16 | 12.48 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | VEDA ROSCA FIRLON 3/4X50 | 3 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | VEDA ROSCA FIRLON 3/4X50 | 6.96 | 20.88 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | GRELHA Q.10 CM C/FECHO | 2 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.10 CM C/FECHO | 13.33 | 26.66 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | PORTA-GRELHA QUADRADA CINZA 9,4X9,4CM | 2 | UNID. | 1739 | DEPOSITO PADRÃO | PORTA-GRELHA QUADRADA CINZA 9,4X9,4CM | 5.12 | 10.24 | 2024-08-16 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0001 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-16 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-17 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 30 | UNID. | 0002 | INOVABAN | Cabine Modelo Standard (Vaso e Mictorio) | 10 | 300 | 2024-08-16 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-16 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | LIMPEZA POR SEMANA NO BQ | 4 | UNID. | 0002 | INOVABAN | Limpeza por semana no BQ | 70 | 280 | 2024-08-16 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-16 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CONDUITE CORRUGADO AMARELO HIDROLETE B 5/8 50M | 3 | UNID. | 0003 | AREA ELETRICOS | CONDUITE CORRUGADO AMARELO HIDROLETE B 5/8 50M | 4 | 12 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CX DE LUZ PVC TRAMONTINA 4X2 AM | 25 | UNID. | 0003 | AREA ELETRICOS | CX DE LUZ PVC TRAMONTINA 4X2 AM | 1.4 | 35 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 1 | ROLO | 0003 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0003 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX 750V 2,5MM2 PT | 1 | ROLO | 0003 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 2,5MM2 PT | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 2 | UNID. | 0003 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6 | 12 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 2TOM 2P+T 10A BR | 20 | UNID. | 0003 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2TOM 2P+T 10A BR | 9.6 | 192 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CONDUITE CORR PVC 20MM 1/2 AM C/50MT ADT | 1 | ROLO | 0003 | AREA ELETRICOS | CONDUITE CORR PVC 20MM 1/2 AM C/50MT ADT | 47.02 | 47.02 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 VM | 1 | ROLO | 0003 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 VM | 310 | 310 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 1 | ROLO | 0018 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0018 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX 750V 2,5MM2 PT | 1 | ROLO | 0018 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 2,5MM2 PT | 182 | 182 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 2 | UNID. | 0018 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6 | 12 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 2TOM 2P+T 10A BR | 20 | UNID. | 0018 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2TOM 2P+T 10A BR | 9.6 | 192 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 1INTER SIMP C/PL BR FINESSE | 3 | UNID. | 0018 | AREA ELETRICOS | CONDUITE CORRUGADO AMARELO HIDROLETE B 5/8 50M | 4 | 12 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CAIXA EMB PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 25 | UNID. | 0018 | AREA ELETRICOS | CX DE LUZ PVC TRAMONTINA 4X2 AM | 1.4 | 35 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CONDUITE CORR PVC 20MM 1/2 AM C/50MT ADT | 1 | ROLO | 0018 | AREA ELETRICOS | CONDUITE CORR PVC 20MM 1/2 AM C/50MT ADT | 47.02 | 47.02 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 VM | 1 | ROLO | 0018 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 VM | 310 | 310 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 1/2" 21,30X2,25MM | 4 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 1/2" 21,30X2,25MM | 89.86 | 359.44 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO VEDA ROSCA 18MMX50M | 5 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO VEDA ROSCA 18MMX50M | 5.53 | 27.65 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 7 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 45.74 | 320.18 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | EMMETI VALV.ESF.FF-AL GAS 1/2 LL1071012 | 1 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | EMMETI VALV.ESF.FF-AL GAS 1/2 LL1071012 | 24.29 | 24.29 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 17 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.52 | 25.84 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50MM | 6 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50MM | 1.96 | 11.76 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 3 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 35.26 | 105.78 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 3 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 38.7 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 6 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 15.73 | 94.38 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 6 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 3.22 | 19.32 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 15 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.42 | 6.3 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 6 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.64 | 3.84 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 6 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.42 | 2.52 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 1 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 31.67 | 31.67 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ASTRA ASSENTO SOFT TPJ/AS - BR1 BRANCO | 5 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | ASTRA ASSENTO SOFT TPJ/AS - BR1 BRANCO | 32.86 | 164.3 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | BLUKIT ACAB.ABS P/VALV.H.MAX/ASTR/DOC. CR | 5 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | BLUKIT ACAB.ABS P/VALV.H.MAX/ASTR/DOC. CR | 46.16 | 230.8 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | DOCOL TORN.LAV.PRESSM.COMPACT 17160606 | 4 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | DOCOL TORN.LAV.PRESSM.COMPACT 17160606 | 127.97 | 511.88 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 4 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 10.46 | 41.84 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 4 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 15.71 | 62.84 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 5 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 14.21 | 71.05 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 2 | UNID. | 0006 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 25.8 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 3/4" 26,90X2,25MM | 24 | M | 0010 | CASA MIMOSA | TUPER TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 3/4" 26,90X2,25MM | 19.39 | 465.36 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 3/4 | 6 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 3/4 | 11.1 | 66.6 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 4 | ROLO | 0010 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 24.12 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPY TE GALV. 3/4 | 1 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | TUPY TE GALV. 3/4 | 13.76 | 13.76 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPY LUVA GALV. 3/4 | 3 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | TUPY LUVA GALV. 3/4 | 9.32 | 27.96 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 3/4 | 1 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 3/4 | 7.55 | 7.55 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPY NIPLE DUPLO RD.GALV. 3/4X1/2 | 2 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | TUPY NIPLE DUPLO RD.GALV. 3/4X1/2 | 7.33 | 14.66 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | EMMETI VALV.ESF.3/4 PP-FF B800 AGUA/AR B80005 | 1 | UNID. | 0010 | CASA MIMOSA | EMMETI VALV.ESF.3/4 PP-FF B800 AGUA/AR B80005 | 22.49 | 22.49 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | COTOVELO GALV F-F 90X 1/2 | 5 | UNID. | 0005 | CATEL | COTOVELO GALV F-F 90X 1/2 | 5.01 | 25.05 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | LUVA GALV F-F 1/2 | 6 | UNID. | 0005 | CATEL | LUVA GALV F-F 1/2 | 4.29 | 25.74 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | NIPLE GALV 1/2 | 2 | UNID. | 0005 | CATEL | NIPLE GALV 1/2 | 3.98 | 7.96 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | CORPO CAIXA SIF.150X150X50 | 2 | UNID. | 0005 | CATEL | CORPO CAIXA SIF.150X150X50 | 24.79 | 49.58 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TE ESGOTO 50 | 4 | UNID. | 0005 | CATEL | TE ESGOTO 50 | 4.58 | 18.32 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TE SOLDAVEL BUCHA/LATAO 25X1/2 | 6 | UNID. | 0005 | CATEL | TE SOLDAVEL BUCHA/LATAO 25X1/2 | 6.66 | 39.96 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ANEL ORING ESG SBR 50MM | 7 | UNID. | 0005 | CATEL | ANEL ORING ESG SBR 50MM | 0.55 | 3.85 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | BACIA CONV IP3500 SABARA BRANCA | 5 | UNID. | 0005 | CATEL | BACIA CONV IP3500 SABARA BRANCA | 160.88 | 804.4 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO LIG METALIZADA 260MM FLEX | 5 | UNID. | 0005 | CATEL | TUBO LIG METALIZADA 260MM FLEX | 20.27 | 101.35 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 10 (PAR) LX 95MM | 5 | UNID. | 0005 | CATEL | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 10 (PAR) LX 95MM | 3.18 | 15.9 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | 2680010 SIFAO LAV 1X11/2X30CR LUNY | 4 | UNID. | 0005 | CATEL | 2680010 SIFAO LAV 1X11/2X30CR LUNY | 75.72 | 302.88 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | ANEL ORING ESG SBR 50MM | 7 | UNID. | 0005 | CATEL | ANEL ORING ESG SBR 50MM | 0.55 | 3.85 | 2024-08-19 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | CIMENTO CPII 50KG | 10 | SACO | 0013 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 37 | 370 | 2024-08-20 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0007 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-19 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | VASSOURA PIAÇAVA 30 CM | 1 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | VASSOURA PIAÇAVA 30 CM | 16.9 | 16.9 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | RODO 60CM PLASTICO | 1 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | VASSOURA PELO NATURAL 40CM | 39.9 | 39.9 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | RODO 30 CM PLASTICO | 1 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | RODO 60CM PLASTICO | 12.9 | 12.9 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SACO ALVEJADO XADREZ | 1 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | RODO 30 CM PLASTICO | 9.9 | 9.9 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALDE 10 LT | 5 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | SACO ALVEJADO XADREZ | 4.2 | 21 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALDE 10 LT | 2 | UNID. | 0009 | PARADA DA LIMPEZA | BALDE 10 LT | 24.9 | 49.8 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | LOCAÇÃO | CAÇAMBA CLASSE A | 1 | UNID. | 0008 | PORTUGUÊS CAÇAMBAS | CAÇAMBA CLASSE A | 300 | 300 | 2024-08-19 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | 300 METROS DE CABO COAXIAL P/ SISTEMA DE CFTV, 18 CONECTORES P/ SISTEMA DE CFTV, 01 CAMERA PARA CFTV IP 66 INTELBRAS | 1 | UNID. | 0004 | THIAGO ELETRICA | 300 METROS DE CABO COAXIAL P/ SISTEMA DE CFTV, 18 CONECTORES P/ SISTEMA DE CFTV, 01 CAMERA PARA CFTV IP 66 INTELBRAS | 470 | 470 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-19 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | MÃO DE OBRA (DIÁRIA) | 1 | UNID. | 0004 | THIAGO ELETRICA | MÃO DE OBRA (DIÁRIA) | 180 | 180 | 2024-08-19 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO ROTATIVO | 4 | UNID. | 0011 | ANDAIMES ZONA LESTE | RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO | 18.75 | 75 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | NA OBRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METÁLICO 1,50M | 4 | UNID. | 0014 | ANDAIMES ZONA LESTE | PISO METÁLICO 1,50M | 25 | 100 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | NA OBRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | ESPELHO PRATA 4MM LAPIDADO 04 PÇS – MEDIDAS: 1,500 X 0,600 | 4 | UNID. | 0021 | ART VIDROS | ESPELHO PRATA 4MM LAPIDADO 04 PÇS – MEDIDAS: 1,500 X 0,600 | 230 | 920 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | FIXA ESPELHO 03 TUBOS | 3 | UNID. | 0021 | ART VIDROS | FIXA ESPELHO 03 TUBOS | 25 | 75 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 1 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 425.16 | 425.16 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 0,50 MT() | 4 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 0,50 MT() | 18 | 72 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | NIPLE LATAO 1/2 NPT X 1/2 NPT() | 1 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | NIPLE LATAO 1/2 NPT X 1/2 NPT() | 7.73 | 7.73 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 1 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 592.26 | 592.26 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | REG TECNIX OPSO PE 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NPT X S 1/2 NPT() | 1 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | REG TECNIX OPSO PE 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NPT X S 1/2 NPT() | 399.63 | 399.63 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 1 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 80.45 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | SUPORTE DO COLETOR() | 2 | UNID. | 0011 | BECO GÁS | SUPORTE DO COLETOR() | 10.13 | 20.26 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 1 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 425.16 | 425.16 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 0,50 MT() | 4 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 0,50 MT() | 18 | 72 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | NIPLE LATAO 1/2 NPT X 1/2 NPT() | 1 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | NIPLE LATAO 1/2 NPT X 1/2 NPT() | 7.73 | 7.73 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 1 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 592.26 | 592.26 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REG TECNIX OPSO PE 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NPT X S 1/2 NPT() | 1 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | REG TECNIX OPSO PE 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NPT X S 1/2 NPT() | 399.63 | 399.63 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 1 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 80.45 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SUPORTE DO COLETOR() | 2 | UNID. | 0012 | BECO GÁS | SUPORTE DO COLETOR() | 10.13 | 20.26 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | 30 PÇS C/ 1.600MM | 48 | UNID. | 0017 | BIG TELHAS | 30 PÇS C/ 1.600MM | 34 | 1632 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | 109 PÇS C/ 2.100MM | 228.9 | UNID. | 0017 | BIG TELHAS | 109 PÇS C/ 2.100MM | 34 | 7782.6 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | 69 PÇS C/ 2.600MM | 179.4 | UNID. | 0017 | BIG TELHAS | 69 PÇS C/ 2.600MM | 34 | 6099.6 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | ISOPOR 30MM ONDULADA 17/980MM PLACAS SOLTAS | 370 | UNID. | 0017 | BIG TELHAS | ISOPOR 30MM ONDULADA 17/980MM PLACAS SOLTAS | 9.5 | 3515 | 2024-08-20 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | ADAPTADOR CURTO 11/2 MARROM - KRONA - 50MM | 2 | UNID. | 0015 | DEPOSITO PADRÃO | ADAPTADOR CURTO 11/2 MARROM - KRONA - 50MM | 4.16 | 8.32 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA BASE 1.1/2 | 1 | UNID. | 0015 | DEPOSITO PADRÃO | REGISTRO GAVETA BASE 1.1/2 | 134.4 | 134.4 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CAIXINHA LUZ AMAR.TRAMONTINA 4X2 | 20 | UNID. | 0015 | DEPOSITO PADRÃO | CAIXINHA LUZ AMAR.TRAMONTINA 4X2 | 1.11 | 22.2 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CONDUITE ELETRODUTO 25MM (REF 3/4) AMARELO X 50M | 1 | UNID. | 0015 | DEPOSITO PADRÃO | CONDUITE ELETRODUTO 25MM (REF 3/4) AMARELO X 50M | 69.08 | 69.08 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUBO PVC AGUA 25MM 3/4 MARROM - AMANCO | 24 | UNID. | 0015 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC AGUA 25MM 3/4 MARROM - AMANCO | 3.76 | 90.24 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LITROS - EXTRA FORTE | 1 | UNID. | 0016 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LITROS - EXTRA FORTE | 309.9 | 309.9 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PNEU P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 COLSON | 1 | UNID. | 0016 | DEPOSITO PADRÃO | PNEU P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 COLSON | 33.17 | 33.17 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CAMARA P/CAR.PEDR. 3,25X8 MOLDADA COLSON | 1 | UNID. | 0016 | DEPOSITO PADRÃO | CAMARA P/CAR.PEDR. 3,25X8 MOLDADA COLSON | 17.39 | 17.39 | 2024-08-20 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | VERGALHAO CA50 10MM (3/8) BARRA 12METROS | 1 | UNID. | 0020 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA50 10MM (3/8) | 69.68 | 69.68 | 2024-08-20 | ago-2024 | 9 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-20 | ENTREGUE | OK
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 61 | KG | 0019 | ITA AÇOS | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 10.9 | 664.9 | 2024-08-20 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 18 | KG | 0019 | ITA AÇOS | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 10.9 | 196.2 | 2024-08-20 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 73 | KG | 0019 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 9.18 | 670.14 | 2024-08-20 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-08-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | GONZO 1" PASSANTE | 4 | UNID. | 0019 | ITA AÇOS | GONZO 1" PASSANTE | 13.85 | 55.4 | 2024-08-20 | ago-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-08-21 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 25 | M | 0023 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 17.4 | 435 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL PRESSAO 120MM | 18 | UNID. | 0027 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO 120MM | 23.4 | 421.2 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 16MM | 2 | UNID. | 0027 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 16MM | 3.5 | 7 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 70MM | 4 | UNID. | 0027 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 70MM | 9.2 | 36.8 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 4 | UNID. | 0027 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.8 | 11.2 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 1 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 367.3 | 367.3 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C MDW | 1 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C MDW | 254.7 | 254.7 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 2 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 65.2 | 130.4 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C MDWP | 1 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C MDWP | 49.8 | 49.8 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C MDWPC | 4 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C MDWPC | 40.4 | 161.6 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C MDWP | 8 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C MDWP | 10.3 | 82.4 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | PLACA 4X2 2MOD SEPARADOS BR SIENA | 20 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2MOD SEPARADOS BR SIENA | 4.3 | 86 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 10A BR SIENA | 20 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR SIENA | 5.9 | 118 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | PLACA 4X2 1MOD HORIZONTA BR SIENA | 3 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1MOD HORIZONTA BR SIENA | 4.1 | 12.3 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MODULO INT SIMPLES BR SIENA | 3 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MODULO INT SIMPLES BR SIENA | 4.8 | 14.4 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 3 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6 | 18 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 1 | ROLO | 0024 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 310 | 310 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 1 | ROLO | 0024 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 182 | 182 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0024 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 182 | 182 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 1 | ROLO | 0024 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 182 | 182 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 20A VM SIENA | 20 | UNID. | 0024 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM SIENA | 7.9 | 158 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE ITARIRI | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO MEDIDAS: 0,150 X 0,815 | 56 | UNID. | 0022 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO MEDIDAS: 0,150 X 0,815 | 10.2 | 571.2 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-08-24 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE ITARIRI | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 0,145 X 0,830 | 24 | UNID. | 0022 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 0,145 X 0,830 | 10.2 | 244.8 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-08-24 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE ITARIRI | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 3 | KG | 0022 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 70 | 210 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-08-24 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE PLATINA | 10 | SACO | 1773 | C&C | REJ FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 47.99 | 479.9 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO 87X87 | 271.04 | M2 | 1773 | C&C | PORC YORK SGR 87,7X87,7 CX1,54 PORTINARI | 84.9 | 23011.296 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 80 | SACO | 1773 | C&C | ARG CIMENTOCOLA INTERNO 20KG QUART | 15.79 | 1263.2 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1773 | C&C | FRETE | 1870.24 | 1870.24 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1773 | C&C | DESCONTO | -2899.25 | -2899.25 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORC. YORK SGR 87.8 X 87.7 CX1.54 PORTINARI | 210.98 | M2 | 1774 | C&C | PORC. YORK SGR 87.8 X 87.7 CX1.54 PORTINARI | 84.9 | 17912.202 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | REJ. FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 12 | SACO | 1774 | C&C | REJ. FLEXIVEL CZ PLATINA 5KG QUART | 59.99 | 719.88 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | ARG. CIMENTICOLA INTERNO 20KG QUART | 80 | SACO | 1774 | C&C | ARG. CIMENTICOLA INTERNO 20KG QUART | 22.9 | 1832 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1774 | C&C | FRETE | 1640.47 | 1640.47 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1774 | C&C | DESCONTO | -2489.55 | -2489.55 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TUBO GALVANIZADO 1/2 Ref.321097 | 3 | BARRA | 0025 | CATEL | TUBO GALVANIZADO 1/2 Ref.321097 | 107.91 | 323.73 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | COTOVELO GALV F-F 90X 1/2 Ref.119012 | 4 | UNID. | 0025 | CATEL | COTOVELO GALV F-F 90X 1/2 Ref.119012 | 5 | 20 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TEE GALV F-F-F 1/2 Ref.1113012 | 1 | UNID. | 0025 | CATEL | TEE GALV F-F-F 1/2 Ref.1113012 | 5.77 | 5.77 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | LUVA GALV F-F 1/2 Ref.1127012M | 4 | UNID. | 0025 | CATEL | LUVA GALV F-F 1/2 Ref.1127012M | 4.29 | 17.16 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | ROSCA CONICO 1/2 | 3 | UNID. | 0025 | CATEL | ROSCA CONICO 1/2 | 10.58 | 31.74 | 2024-08-21 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE WALDOMIRO MARIANI | B&B | OUTROS | EXTINTOR - AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - MANUTENÇÃO | 1 | UNID. | 0026 | GUARUJÁ EXTINTORES | EXTINTOR - AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - MANUTENÇÃO | 50 | 50 | 2024-08-21 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE WALDOMIRO MARIANI | B&B | OUTROS | BC - EXTINTOR - PO QUIMICO SECO 4 KG - MANUTENÇÃO | 7 | UNID. | 0026 | GUARUJÁ EXTINTORES | BC - EXTINTOR - PO QUIMICO SECO 4 KG - MANUTENÇÃO | 70 | 490 | 2024-08-21 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE WALDOMIRO MARIANI | B&B | OUTROS | EXTINTOR - AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - MANUTENÇÃO | 1 | UNID. | 0026 | GUARUJÁ EXTINTORES | EXTINTOR - AGUA PRESSURIZADA 10 LTS - MANUTENÇÃO | 50 | 50 | 2024-08-21 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | EE WALDOMIRO MARIANI | B&B | OUTROS | BC - EXTINTOR - PO QUIMICO SECO 6 KG - MANUTENÇÃO | 1 | UNID. | 0026 | GUARUJÁ EXTINTORES | BC - EXTINTOR - PO QUIMICO SECO 6 KG - MANUTENÇÃO | 90 | 90 | 2024-08-21 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-21 | ENTREGUE | OK
2024-08-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | TAMPAS CANALETAS TC-11 35CM | 40 | UNID. | 1770 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS TC-11 0,35 FDE | 36.9 | 1476 | 2024-08-21 | ago-2024 | 30/60 | BOLETO | RETIRADA | 10 | 2024-08-31 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 3 | UNID. | 0031 | CS EXTINTORES | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 380 | 1140 | 2024-08-22 | ago-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | PE NILDO | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 2 | UNID. | 0032 | CS EXTINTORES | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 380 | 760 | 2024-08-22 | ago-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | THEREZA | BRASUL | INCENDIO | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 2 | UNID. | 0033 | CS EXTINTORES | EXTINTOR (B-C) GÁS CARBÔNICO CO2 6KG | 380 | 760 | 2024-08-22 | ago-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PEDRA 1 A GRANEL M3 | 3 | M | 0030 | DEPOSITO ZONA NORTE | PEDRA 1 A GRANEL M3 | 240.3 | 720.9 | 2024-08-22 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TIJOLO COMUM C/ 10 UNID | 10 | UNID. | 0030 | DEPOSITO ZONA NORTE | TIJOLO COMUM C/ 10 UNID | 11.2 | 112 | 2024-08-22 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0030 | DEPOSITO ZONA NORTE | FRETE | 40 | 40 | 2024-08-22 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PISO TATIL ALERTA AMARELO COLA 25 x 25 CM | 120 | UNID. | 0028 | DIRECT BORRACHAS | PISO TATIL ALERTA AMARELO COLA 25 x 25 CM | 5.7 | 684 | 2024-08-22 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | COLA DE CONTATO KISAFIX PREMIUM 2,8KG | 1 | LATA | 0028 | DIRECT BORRACHAS | COLA DE CONTATO KISAFIX PREMIUM 2,8KG | 120 | 120 | 2024-08-22 | ago-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-22 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 4 | LATA | 0029 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2024-08-22 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 1 | LATA | 0029 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-08-22 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-22 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO TANGERINA 18L | 3 | LATA | 0029 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO TANGERINA 18L | 249.9 | 749.7 | 2024-08-22 | ago-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 20 | KG | 0036 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 7 | 140 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIME - 1,0 X 1,5 M | 8 | UNID. | 0037 | BARRACAO ANDAIMES | PAINEL DE ANDAIME - 1,0 X 1,5 M | 15 | 120 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METÁLICO 0,37 X 1,50 M CARGA MÁXIMA 120 KG | 4 | UNID. | 0037 | BARRACAO ANDAIMES | PISO METÁLICO 0,37 X 1,50 M CARGA MÁXIMA 120 KG | 22.5 | 90 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | RODÍZIO DE BORRACHA | 4 | UNID. | 0037 | BARRACAO ANDAIMES | RODÍZIO DE BORRACHA | 10 | 40 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | AC - DIAGONAL GRANDE | 1 | UNID. | 0037 | BARRACAO ANDAIMES | AC - DIAGONAL GRANDE | 0 | 0 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | FRETE | 1 | VERBA | 0037 | BARRACAO ANDAIMES | FRETE | 50 | 50 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | ARY BARROSO | BRASUL | OUTROS | DIVISORIAS + LT06 WC MASCULINO | 1 | VERBA | 0035 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISORIAS E PORTAS + LT06 WC MASCULINO (MÃO FRANCESA POR NOSSA CONTA) | 17849.35 | 17849.35 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 21 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK | INTALAÇÃO DIA 13/09/24
2024-08-23 | ARY BARROSO | BRASUL | OUTROS | DIVISORIAS + LT06 WC FEMININO | 1 | VERBA | 0035 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISORIAS E PORTAS + LT06 WC FEMININO i(MÃO FRANCESA POR NOSSA CONTA) | 17849.35 | 17849.35 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 21 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK | INTALAÇÃO DIA 13/09/24
2024-08-23 | ARY BARROSO | BRASUL | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0035 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -2798.7 | -2798.7 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 21 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK | INTALAÇÃO DIA 13/09/24
2024-08-23 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MATERIAL E COLOCAÇÃO - BANCADA COZINHA | 1 | VERBA | 0039 | CM MARMORE E GRANITO | MATERIAL E COLOCAÇÃO - BANCADA COZINHA E DESPENSA | 16100 | 16100 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 25 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK | INTALAÇÃO CONFIRMADA 17/09/24
2024-08-23 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0039 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -2450 | -2450 | 2024-08-23 | ago-2024 | 30/45/60 | PIX | ENTREGA | 25 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK | INTALAÇÃO CONFIRMADA 17/09/24
2024-08-23 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | DOB. 850 X 3.1/2" ZINC - CART | 1 | UNID. | 0042 | DEPOSITO PADRÃO | DOB. 850 X 3.1/2" ZINC - CART | 15.24 | 15.24 | 2024-08-23 | ago-2024 | 10 | PIX | RETIRA | 3 | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARAME RECOZ 18 TORCIDO | 1 | UNID. | 0040 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME RECOZ 18 TORCIDO | 17.43 | 17.43 | 2024-08-23 | ago-2024 | 10 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ENXADA | 2 | UNID. | 1792 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA LARGA FORJADA 1,5L COM CB - COLLINS | 61.29 | 122.58 | 2024-08-23 | ago-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-24 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PA | 1 | UNID. | 1792 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUSTADEIRA BICO NR3 COM CB Y PLAST - COLLINS | 32.17 | 32.17 | 2024-08-23 | ago-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-24 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | COLA PVA | 4 | BARRICA | 1791 | F PINHEIRO | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 274.8 | 1099.2 | 2024-08-23 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRAA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CH RESINADO 2.20X1.10 X 8MM | 8 | UNID. | 0038 | MAD VERDE | CH RESINADO 2.20X1.10 X 8MM | 49 | 392 | 2024-08-23 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PÇ. PONTALETE 6CM x 6CM PINUS C/ 3 MTS | 22 | UNID. | 0038 | MAD VERDE | PÇ. PONTALETE 6CM x 6CM PINUS C/ 3 MTS | 15 | 330 | 2024-08-23 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | KG. PREGO 18x27 | 2 | SACO | 0038 | MAD VERDE | KG. PREGO 18x27 | 20.3 | 40.6 | 2024-08-23 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | RESINADO 2.20X1.10X6MM | 10 | UNID. | 0038 | MAD VERDE | RESINADO 2.20X1.10X6MM | 38.6 | 386 | 2024-08-23 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | 100 METROS DE CABO COAXIAL P/ SISTEMA DE CFTV | 1 | UNID. | 0041 | THIAGO ELETRICA | 100 METROS DE CABO COAXIAL P/ SISTEMA DE CFTV | 100 | 100 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-23 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | MÃO DE OBRA (DIÁRIA) | 1 | UNID. | 0041 | THIAGO ELETRICA | MÃO DE OBRA (DIÁRIA) | 180 | 180 | 2024-08-23 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-08-23 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 16/12 100A | 1 | UNID. | 0048 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 16/12 100A | 310 | 310 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 1 | UNID. | 0048 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 222 | 222 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C MDWPC | 3 | UNID. | 0048 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C MDWPC | 41.5 | 124.5 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C MDWPC | 2 | UNID. | 0048 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C MDWPC | 41.5 | 83 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C MDWP | 2 | UNID. | 0048 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C MDWP | 10.5 | 21 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIMES 1MT 1,5 | 8 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIMES 1MT 1,5 | 30 | 240 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODÍZIO GALVANIZADO | 4 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | RODÍZIO GALVANIZADO | 30 | 120 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METÁLICO 1,5M NN | 4 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | PISO METÁLICO 1,5M NN | 30 | 120 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | ANDAIME 4M | 8 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIME 1MX1,5M | 30 | 240 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO | 4 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | RODIZIO GALVANIZADO | 30 | 120 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PLATAFORMA | 4 | UNID. | 0052 | CASA DA LOCAÇÃO | PISO METLAICO 1,5M NN | 30 | 120 | 2024-08-26 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA 1MT | 1 | UNID. | 0049 | CONSTRUSILVA | AREIA MEDIA 1MT | 165 | 165 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PEDRA BRITADA N.1 | 1 | UNID. | 0049 | CONSTRUSILVA | PEDRA BRITADA N.1 | 165 | 165 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | FUTURIT ESMALTE BRI PLATINA 3,6L STANDARD FUTURA | 2 | UNID. | 0046 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI PLATINA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 178 | 2024-08-26 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0045 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-08-26 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BLOCOS 14x19x39 DOIS FUROS VAZADOS | 400 | UNID. |  | HAMAN BLOCOS | BLOCOS 14x19x39 DOIS FUROS VAZADOS |  |  | 2024-08-26 | ago-2024 |  |  |  |  | 2024-08-26 | ENTREGUE | OK | CANCELADO POR TROCA DE FORNECEDOR DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA
2024-08-26 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0044 | ITATERRA | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2024-08-26 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PE NILDO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0043 | ITATERRA | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2024-08-26 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TIGRE LUVA DE CORRER MARROM 2/1/2 S/ANEL | 1 | UNID. | 0051 | LONGAMETRAGEM | TIGRE LUVA DE CORRER MARROM 2/1/2 S/ANEL | 71.9 | 71.9 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TIGRE TUBO MARROM 2 1/2 POL MT | 1 | M | 0051 | LONGAMETRAGEM | TIGRE TUBO MARROM 2 1/2 POL MT | 62 | 62 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | NOVIDEX VASELINA SOLIDA DIMEC 90 GRS | 1 | UNID. | 0051 | LONGAMETRAGEM | NOVIDEX VASELINA SOLIDA DIMEC 90 GRS | 9 | 9 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TIGRE ANEL PARA LUVA DE 2 1/2 MARROM | 2 | UNID. | 0051 | LONGAMETRAGEM | TIGRE ANEL PARA LUVA DE 2 1/2 MARROM | 13 | 26 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TIGRE LUVA MARROM 2 1/2 | 1 | UNID. | 0051 | LONGAMETRAGEM | TIGRE LUVA MARROM 2 1/2 | 31.9 | 31.9 | 2024-08-26 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PÇ. CAIBRO 5X7 CM C/6 MTS EUCALIPTO | 7 | UNID. | 0050 | MAD VERDE | PÇ. CAIBRO 5X7 CM C/6 MTS EUCALIPTO | 46.44 | 325.08 | 2024-08-26 | ago-2024 | 7 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-26 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2X5 CM PINUS C/3 MTS | 20 | UNID. | 0050 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2X5 CM PINUS C/3 MTS | 4.44 | 88.8 | 2024-08-26 | ago-2024 | 7 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 25MM PT | 90 | M | 0053 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM PT | 18.8 | 1692 | 2024-08-27 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 25MM AZ CL | 30 | M | 0053 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM AZ CL | 18.8 | 564 | 2024-08-27 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 120 | M | 0053 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 11.6 | 1392 | 2024-08-27 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 40 | M | 0053 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 11.6 | 464 | 2024-08-27 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 10MM VD | 70 | M | 0053 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 10MM VD | 7.2 | 504 | 2024-08-27 | ago-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 2 | 8 | UNID. | 0054 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 12.8 | 102.4 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO PONTILHADO SÓ CORTADO 1X120 X 0,105 / VIDRO PONTILHADO SÓ CORTADO 0,435 X 0,375 | 1 | UNID. | 0058 | ART VIDROS | VIDRO PONTILHADO SÓ CORTADO 1X120 X 0,105 / VIDRO PONTILHADO SÓ CORTADO 0,435 X 0,375 | 96 | 96 | 2024-08-27 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3 M/M SÓ CORTADO 0,450 X 0,375 | 1 | UNID. | 0058 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3 M/M SÓ CORTADO 0,450 X 0,375 | 15 | 15 | 2024-08-27 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA | 5 | KG | 0058 | ART VIDROS | MASSA | 7 | 35 | 2024-08-27 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | CUNHA P/PISO/AZ NIVELAM. CORTAG C/50 | 2 | UNID. | 0059 | DEPOSITO PADRÃO | CUNHA P/PISO/AZ NIVELAM. CORTAG C/50 | 26.2 | 52.4 | 2024-08-27 | ago-2024 | 10 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | PE NILDO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | CURVA PEQ. COTOVELO 90 - 2" 50,8MM | 8 | KG | 0060 | ITA AÇOS | CURVA PEQ. COTOVELO 90 - 2" 50,8MM | 11.4 | 91.2 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-27 | PE NILDO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | DOBRA CH.FF 18 -2,20 MTS X 1,20 MM 9,70 KG M2 | 51 | KG | 0060 | ITA AÇOS | DOBRA CH.FF 18 -2,20 MTS X 1,20 MM 9,70 KG M2 | 11.43 | 582.93 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-08-27 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | AREIA MEDIA A GRANEL POR M³ | 3 | M3 | 0056 | OBRAMESTRE | AREIA MEDIA A GRANEL POR M³ | 249.9 | 749.7 | 2024-08-27 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | TABUA PINUS BRUTO 20CM 3,00M | 3 | M | 0056 | OBRAMESTRE | TABUA PINUS BRUTO 20CM 3,00M | 32 | 96 | 2024-08-27 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PREGO S/CABEÇA 17X21 POR KG | 1 | KG | 0056 | OBRAMESTRE | PREGO S/CABEÇA 17X21 POR KG | 34.1 | 34.1 | 2024-08-27 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PREGO AÇO NIQ 17X21 C/CABECA C 100 UNID - METAL FIKISS | 1 | KG | 0056 | OBRAMESTRE | PREGO AÇO NIQ 17X21 C/CABECA C 100 UNID - METAL FIKISS | 35.75 | 35.75 | 2024-08-27 | ago-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | FRETE - ENTREGA DE VIDROS | 1 | UNID. | 0055 | RICARDO FRETE VIDROS | FRETE - ENTREGA DE VIDROS | 280 | 280 | 2024-08-27 | ago-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | QUADRO UNIV QDETN II-U EMB 16/12DISJ 100A 904361 | 1 | UNID. | 0057 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | QUADRO UNIV QDETN II-U EMB 16/12DISJ 100A 904361 | 219.813 | 219.813 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | KIT BARR BN II-16 DIN 100A 904385 | 1 | UNID. | 0057 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | KIT BARR BN II-16 DIN 100A 904385 | 177.265 | 177.265 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR MINI 1P 16A 10KA/240V | 16 | UNID. | 0057 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR MINI 1P 16A 10KA/240V | 10.99 | 175.84 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR SD62 2P 16A 3KA CURVA C SDD62C16 | 2 | UNID. | 0057 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR SD62 2P 16A 3KA CURVA C SDD62C16 | 42.95 | 85.9 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR MINI 2P 50A CURVA C | 1 | UNID. | 0057 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR MINI 2P 50A CURVA C | 44.09 | 44.09 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CJ.POLLAR C/PL 1 INT SIMPLES | 10 | UNID. | 0052 | UEHARA ELETRICA | CJ.POLLAR C/PL 1 INT SIMPLES | 3.69 | 36.9 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CJ.POLLAR C/PL 1 TOMADA 10A | 10 | UNID. | 0052 | UEHARA ELETRICA | CJ.POLLAR C/PL 1 TOMADA 10A | 3.71 | 37.1 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-27 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LAMP.TUBOLED GLASS ECOLUME 18W 6500K 1L | 25 | UNID. | 0052 | UEHARA ELETRICA | LAMP.TUBOLED GLASS ECOLUME 18W 6500K 1L | 7.18 | 179.5 | 2024-08-27 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-28 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 3 | UNID. | 0065 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 59.1 | 177.3 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 100MM | 5 | UNID. | 0065 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 100MM | 3.74 | 18.7 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | FECHADURA ANTIVANDALISMO PARA SALA DE AULA | 3 | UNID. | 0062 | JD ONIX | FECHADURA ANTIVANDALISMO PARA SALA DE AULA | 258.3333 | 775 | 2024-08-28 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 2 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0061 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-08-28 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 5 | UNID. | 0064 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 30 | 150 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 10 | UNID. | 0064 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 4.44 | 44.4 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PÇ. Sarrafo 2cm x 10cm Pinus c/3mts | 10 | UNID. | 0064 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 10cm Pinus c/3mts | 7.2 | 72 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 20cm Pinus c/3mts | 5 | UNID. | 0064 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 20cm Pinus c/3mts | 15 | 75 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | KG. Prego 17 x 21 | 1 | KG | 0064 | MAD VERDE | KG. Prego 17 x 21 | 21.3 | 21.3 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 20 | UNID. | 0063 | MAD VERDE | SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 7.2 | 144 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 20 | UNID. | 0063 | MAD VERDE | SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 4.44 | 88.8 | 2024-08-28 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | PE NILDO | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO ROTATIVO | 4 | UNID. | 0071 | ALFA MAQUINAS | RODIZIO ROTATIVO | 22 | 88 | 2024-08-29 | ago-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | CIMENTO | 10 | UNID. | 0074 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 32 BONFIM 50KG | 37 | 370 | 2024-08-29 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | RESINA ACRILICA | 1 | LATA | 0079 | CORANTE | RESINA ACR BRI 18L EUCATEX | 470 | 470 | 2024-08-29 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 30 CANTONEIRA 3/4 , BRANCA | 30 | UNID. | 0070 | DEPOSITO PADRÃO | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 21.9 | 657 | 2024-08-29 | ago-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 1 EXAUSTOR 220V , 40 CM | 1 | UNID. | 0078 | DUTRA MAQUINAS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400MM 220V VENTISOL / FCI | 244.33 | 244.33 | 2024-08-29 | ago-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2024-08-29 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | 400 BLOCOS 14x19x39 DOIS FUROS VAZADO | 400 | UNID. | 0077 | GAMELINHA | BLOCO PADRAO 15 14 .19.39 | 3.2 | 1280 | 2024-08-29 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0077 | GAMELINHA | FRETE | 80 | 80 | 2024-08-29 | ago-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | FCO MIGNONE | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0073 | ITATERRA | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2024-08-29 | ago-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | BARRA VERGALHÃO 8MM | 4 | UNID. | 0075 | LAJE GODEK | BARRA DE FERRO 8.0MM 5/16 C/12MT | 43.09 | 172.36 | 2024-08-29 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | BAGUETES DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2cm 0,04 x 0,44 | 2 | UNID. | 0082 | NAKA | BAGUETES DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2cm 0,04 x 0,44 | 35 | 70 | 2024-08-29 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | BAGUETES DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2cm 0,04 x 1,21 | 3 | UNID. | 0082 | NAKA | BAGUETES DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2cm 0,04 x 1,21 | 35 | 105 | 2024-08-29 | ago-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-08-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | 3m3 brita 1 | 3 | M3 | 0081 | TRANSLINO | PEDRA 1 / 3,0M³ | 195 | 585 | 2024-08-29 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-08-30 | ENTREGUE | OK
2024-08-30 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | ESPELHO 1,30 X 0,60 | 1 | UNID. | 0091 | ART VIDROS | ESPELHO PRATA 4MM LAPIDADO MEDIDAS: 1,300 x 0,600 | 200 | 200 | 2024-08-30 | ago-2024 | 7 | PIX | RETIRA | 7 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-08-30 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BARRA DE FERRO 10 MM | 2 | UNID. | 0092 | DEPOSITO ZONA NORTE | BARRA FERRO 3/8 ACO CA-50 10,00MM | 71.2 | 142.4 | 2024-08-30 | ago-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | UNID. | 0090 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 740 | 2024-08-30 | ago-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-08-30 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | ESMALTE CAMURÇA | 3 | GALÃO | 0083 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 269.7 | 2024-09-03 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-08-30 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | THINNER | 1 | GALÃO | 0083 | OLD RIVER | SPQUIM THINNER 2000- 5L | 69.9 | 69.9 | 2024-09-03 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | CUNHA | 5 | PACOTE | 0097 | DEPOSITO PADRÃO | CUNHA P/PISO/AZ NIVELAM. CORTAG C/50 | 26.24 | 131.2 | 2024-09-02 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-02 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 37 | UNID. | 0096 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 9.18 | 339.66 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | THINNER GIROCOR 18 LTS | 1 | UNID. | 0096 | ITA AÇOS | THINNER GIROCOR 18 LTS | 167.15 | 167.15 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 2 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 47 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 2 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 8.46 | 397.62 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 27 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.41 | 200.07 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 40 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 2.15 | 86 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TUBO REDONDO 2" - 1,50MM - 11,40 KG/BR 50,8 | 23 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | TUBO REDONDO 2" - 1,50MM - 11,40 KG/BR 50,8 | 9.24 | 212.52 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | GONZO 3/4 PASSANTE | 8 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | GONZO 3/4 PASSANTE | 6.88 | 55.04 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG ( PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 ) | 37 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG ( PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 ) | 11.21 | 414.77 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 11.5C TRAVESSAO 150 X 100 - CH 16 - 17,90 KG (PERFIL CAIXARIA CHAPA 16) | 18 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | 11.5C TRAVESSAO 150 X 100 - CH 16 - 17,90 KG (PERFIL CAIXARIA CHAPA 16) | 11.06 | 199.08 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 11.8A-GUIA 55X45 2,5M CH14 6,10 KG ( PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 ) | 12 | UNID. | 0095 | ITA AÇOS | 11.8A-GUIA 55X45 2,5M CH14 6,10 KG ( PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 ) | 11.05 | 132.6 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRE - DESCONTO REALIZADO 06/09/24
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0094 | ITATERRA | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2024-09-02 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 1 M³ DE BRITA | 1 | M3 | 0100 | LAJE GODEK | PEDRA 1 MATSUDA | 146.88 | 146.88 | 2024-09-02 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | LATA DE 18LT TINTA VERDE LATEX | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | GALÃO VERDE NILO 3,6l | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE NILO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | LATA DE 18LT DE TINTA MARFIM LATEX | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO MARFIM 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | GALÃO DE 3,6LT DE LATEX BRANCO NEVE | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | ROLOS DE LÃ ALTA C/CABO 23CM | 2 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 15.9 | 31.8 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | ROLINHOS DE LÃ 5cm | 2 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | PINCEIS DE 1" | 3 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 ''1" | 2.5 | 7.5 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | GALÃO DE ÁGUA RAZ 3,6l | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | SPQUIM AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | LIXAS 100 PARA MASSA CORRIDA | 10 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 100 | 0.8 | 8 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 2 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | GALÃO DE ESMALTE VERDE FOLHA | 2 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | GALÃO DE ESMALTE VERMELHO | 1 | UNID. | 0098 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERMELHO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-02 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-03 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO DE CONDUITE | 50 | M | 0103 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 0.92 | 46 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CAIXINHA 4 X 2 | 14 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | CAIXA PVC 4X2 EMB AM | 0.8 | 11.2 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CAIXINHA 4 X4 | 1 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | CAIXA PVC 4X4 EMB AM | 1.4 | 1.4 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO DE FIO 2,5 BRANCO | 1 | ROLO | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 BC | 199 | 199 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO DE FIO 2,5 AZUL | 1 | ROLO | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 199 | 199 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO DE FIO 2,5 VERDE | 1 | ROLO | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 199 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO DE FIO 2,5 VERMELHO | 1 | ROLO | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 199 | 199 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | AQUECEDOR DE AGUA | 1 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | AQUECEDOR ELETRICO MAXI ULTRA 5500W 220V | 204.9 | 204.9 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 10 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 6.2 | 62 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 20 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 5.8 | 116 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 1 MOD.HORIZ C/SUPORTE BR HOME | 10 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1 MOD.HORIZ C/SUPORTE BR HOME | 6.2 | 62 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 10 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 6.4 | 64 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | QUADRO DE LUZ DE EMBUTIR P/12 DISJUNTORES | 1 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 16/12 100A | 306 | 306 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 1 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 190 | 190 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTORES 100 AP BIPOLAR | 2 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 100A CURVA C 10KA | 158 | 316 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTORES 25 AP UNIPOLAR | 6 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 10.8 | 64.8 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CABO 10MM PRETO | 25 | M | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX HEPR 10MM2 0,6/1KV PT | 10.5 | 262.5 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | CABO 10MM AZUL | 14 | M | 0103 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX HEPR 10MM2 0,6/1KV AZ CL | 10.5 | 147 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTORES 32 AP BIPOLAR | 3 | UNID. | 0103 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 41.7 | 125.1 | 2024-09-03 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | TINTA PISO CINZA | 4 | LATA | 0101 | CORANTE | TINTA PISO CINZA 18L FUTURA | 225 | 900 | 2024-09-03 | set-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | TINTA PISO AMARELO | 1 | LATA | 0101 | CORANTE | TINTA PISO AMARELO 3,6L FUTURA | 82 | 82 | 2024-09-03 | set-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GIRICA | 1 | UNID. | 0110 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LITROS - EXTRA FORTE | 309.9 | 309.9 | 2024-09-03 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-03 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0104 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-09-03 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LUMINARIAS IL42 | 9 | UNID. | 0111 | AREA ELETRICOS | LUMINARIA SOB 2X40W FECHADA C/ DIFUSOR | 99.8 | 898.2 | 2024-09-04 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LAMPADAS LED PARA IL42 | 18 | UNID. | 0111 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 G13 BIV 6500K | 8.2 | 147.6 | 2024-09-04 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | MT FCK25 SLP 12 BRiTA0 | 26 | M3 | 0125 | BRASIL NOVO | MT FCK25 SLP 12 BRiTA0 | 490 | 12740 | 2024-09-04 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 9 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | BOMBA | 1 | VERBA | 0125 | BRASIL NOVO | BOMBA | 1800 | 1800 | 2024-09-04 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 9 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALCÃO BA-10 / 3,50M X 0,60M | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-10 / 3,50M X 0,60M | 888 | 888 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 138 | 138 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PIA CC-04 / 1,65m x 0,65m | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-04 / 1,65m x 0,65m | 645 | 645 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PIA CC-03 / 1,20m x 0,65m | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-03 / 1,20m x 0,65m | 468 | 468 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PIA CC-01 / 1,20m x 0,65m | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-01 / 1,20m x 0,65m | 468 | 468 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALCÃO BS-05 | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BS-05 | 2500 | 2500 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 50 x 40 | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 50 x 40 | 60 | 60 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 40 X 30 | 3 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 40 X 30 | 60 | 180 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CUBA DUPLA INOX | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DUPLA INOX | 1300 | 1300 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CUBA INOX 60 X 50 X 30 | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA INOX 60 X 50 X 30 | 1100 | 1100 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CUBA INOX 5 X 40 X 25 | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA INOX 5 X 40 X 25 | 900 | 900 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PRATELEIRA PR-09 (m2) | 34 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA PR-09 (m2) | 180 | 6120 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BUCHA E PARAFUSO POR CONTA DA CM | 0 | VERBA | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | BUCHA E PARAFUSO POR CONTA DA CM | 0 | 0 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO DO GRANITO E GRANILITE | 1 | UNID. | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO DO GRANITO E GRANILITE | 5200 | 5200 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -1567 | -2897 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0102 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 900 | 900 | 2024-09-04 | set-2024 | 25/35/45/60 | PIX | ENTREGA | 19 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE BRANCO | 2 | GALÃO | 0123 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI BRANCO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 178 | 2024-09-04 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | GRELHAS P/RALO DE 150 QUADRADO CROMADO | 2 | UNID. | 0120 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.15 CM C/FECHO | 24.04 | 48.08 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | DUCHA HIGIENICA | 1 | UNID. | 0120 | DEPOSITO PADRÃO | DUCHA HIGIENICA SIDE 1/4V | 54.32 | 54.32 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLINHO DE LÃ 23CM | 10 | UNID. | 0120 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 23 CM | 8.14 | 81.4 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5 | UNID. | 0120 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ISOL 3M IMPERIAL 20 MTS | 10.09 | 50.45 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | BARRA FERRO 8 MM | 10 | BARRA | 0124 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA50 8MM - (5/16) 6 METROS | 26.45 | 264.5 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | BARRAFA FERRO 5.0 MM | 6 | BARRA | 0124 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA60 5MM 6 METROS | 17.63 | 105.78 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ELETRODO | 50 | UNID. | 0124 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E- 601 2,50MM AZ UND | 0.6 | 30 | 2024-09-04 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0126 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-09-04 | set-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | SERVIÇO DE CAÇA VAZAMENTO | 1 | UNID. | 1869 | FORNECEDOR | SERVIÇO DE CAÇA VAZAMENTO | 550 | 550 | 2024-09-04 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SARRAFOS DE 10 | 30 | UNID. | 0121 | MAD MAIS | SARRAFO DE PINUS EXTRA APL 1X4 | 5.4893 | 164.679 | 2024-09-04 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PREGO COM CABEÇA 17 X 21 | 1 | KG | 0121 | MAD MAIS | PREGO 17X21 S/C - GERDAU | 17.32 | 17.32 | 2024-09-04 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0121 | MAD MAIS | FRETE | 30 | 30 | 2024-09-04 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PE NILDO | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 15 UNID 14x80 | 15 | UNID. | 0132 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 0,140 x 0,800 | 9.6 | 144 | 2024-09-05 | set-2024 | 10 | PIX | RETIRA | 5 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TUBO GALV 2 = 8 BARRAS | 8 | BARRA | 0129 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55MM (2") GALV | 109 | 872 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TUBO GALV 11/4 GALV | 13 | BARRA | 0129 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 67 | 871 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 1 | UNID. | 0129 | IMPERIO AÇO | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 56.65 | 56.65 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PE NILDO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA LED | 40 | UNID. | 0133 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 320 | 2024-09-05 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TABUA DE 30 | 8 | UNID. | 0127 | MAD VERDE | TABUA 2 X 30CM PINUS C/3 MTS | 30 | 240 | 2024-09-05 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FIO 10 MALHA 2 | 66.7 | M2 | 0128 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 41 | 2734.7 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV. | 5 | KG | 0128 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV. | 20 | 100 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0128 | MITSUNARI | DESCONTO | -34.7 | -34.7 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | CARTAO | ENTREGA | 7 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PE NILDO | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR LED 100W | 2 | UNID. | 0130 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 100W BIVOLT IP65 6K | 41.262 | 82.524 | 2024-09-05 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PE NILDO | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO 3/4 | 5 | UNID. | 0130 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | ELETRODUTO FE LEV ELETROL 3/4" | 15.474 | 77.37 | 2024-09-05 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PE NILDO | BRASUL | ELETRICA | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | 20 | UNID. | 0130 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TAMPA. P/CONDULETE CEGA MULT-II-VERS 1/2"-3/4" ALUM | 2.176 | 43.52 | 2024-09-05 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BUTIJÃO DE GÁS P45 | 2 | UNID. | 0131 | SOUZA GÁS | BUTIJÃO DE GÁS P45 (VASILHAME) | 700 | 1400 | 2024-09-05 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 1 | UNID. | 0139 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 288 | 288 | 2024-09-06 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,800 x 0,125 02 – 0,820 x 0,125 01 – 0,830 x 0,155 01 – 0,750 x 0,130 | 4 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,800 x 0,125 02 – 0,820 x 0,125 01 – 0,830 x 0,155 01 – 0,750 x 0,130 | 11.3333 | 45.3332 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,795 x 0,135 02 – 0,790 x 0,130 01 – 0,740 x 0,155 01 – 0,850 x 0,140 | 6 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 02 – 0,795 x 0,135 02 – 0,790 x 0,130 01 – 0,740 x 0,155 01 – 0,850 x 0,140 | 11.3333 | 67.9998 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 15 – 0,770 x 0,115 04 – 0,780 x 0,110 01 – 0,790 x 0,150 01 – 0,790 x 0,155 | 20 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 15 – 0,770 x 0,115 04 – 0,780 x 0,110 01 – 0,790 x 0,150 01 – 0,790 x 0,155 | 11.3333 | 226.666 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,820 x 0,150 01 – 0,800 x 0,130 01 – 0,805 x 0,130 01 – 0,820 x 0,155 | 3 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,820 x 0,150 01 – 0,800 x 0,130 01 – 0,805 x 0,130 01 – 0,820 x 0,155 | 11.3333 | 33.9999 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,820 x 0,130 01 – 0,830 x 0,155 01 - 0,800 x 0,130 05 – 0,830 x 0,150 | 8 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 02 – 0,820 x 0,130 01 – 0,830 x 0,155 01 - 0,800 x 0,130 05 – 0,830 x 0,150 | 11.3333 | 90.6664 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,820 x 0,150 01 – 0,800 x 0,135 01 – 0,820 x 0,150 01 – 0,825 x 0,150 | 4 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 02 – 0,820 x 0,150 01 – 0,800 x 0,135 01 – 0,820 x 0,150 01 – 0,825 x 0,150 | 11.3333 | 45.3332 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,795 X 0,130 - VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 1 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,795 X 0,130 VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 33.3333 | 33.3333 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,800 X 0,115 - VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 1 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,800 X 0,115 VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 33.3333 | 33.3333 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,820 X 0,130 - VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 1 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,820 X 0,130 VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 33.3333 | 33.3333 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,800 X 0,110 - VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 2 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 02 – 0,800 X 0,110 VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 33.3333 | 66.6667 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,815 X 0,110 - VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 1 | UNID. | 0136 | ART VIDROS | 01 – 0,815 X 0,110 VIDRO ACIDATO 4MM – SÓ CORTADO | 33.3333 | 33.3333 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 25 | KG | 0136 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 7 | 175 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 1 BARRA DE CANO 3/4 MARROM | 6 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC AGUA 25MM 3/4 MARROM - AMANCO | 3.9 | 23.4 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 2 LUVAS L/R 3/4 PARA 1/2 | 3 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | LUVA AZUL 3/4X1/2 - AMANCO | 7.55 | 22.65 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 3 MTS DE CANO DE 40MM ESGOTO | 2 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 40 - AMANCO | 2.11 | 4.22 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 2 COTOVELOS DE 90⁰ 40MM | 1 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 40 - AMANCO | 2.5 | 2.5 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 1 COTOVELO 45⁰ 40MM ESGOTO | 3 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 40X45 - AMANCO | 6.22 | 18.66 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TE LLL 3/4 - AMANCO | 1 | UNID. | 0137 | DEPOSITO PADRÃO | TE LLL 3/4 - AMANCO | 1.24 | 1.24 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | PU CINZA | 6 | UNID. | 0141 | DEPOSITO PADRÃO | SELANTE PU40 CINZA 280ML - UNIPEGA | 16.94 | 101.64 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 1 | UNID. | 0141 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO FOAM.SOUDAL 500M/340G | 22.79 | 22.79 | 2024-09-06 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO BRANCO 15 X 15 | 3 | M2 | 0140 | DEPOSITO ZONA SUL | AZUL.CERAL 15,5X15,5 BRANCO | 49.9 | 149.7 | 2024-09-06 | set-2024 | 0 | CARTAO | RETIRA | 3 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BLOCO PADRÃO 14X19X39 | 250 | UNID. | 0143 | GAMELINHA | BLOCO PADRAO 15 14 .19.39 | 3.2 | 800 | 2024-09-06 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PEDRISCO SACO | 10 | SACO | 0143 | GAMELINHA | PEDRISCO SACO | 6 | 60 | 2024-09-06 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0143 | GAMELINHA | FRETE | 80 | 80 | 2024-09-06 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FERRO TEE 1".1/4 X 1/8 - 9,85 KG/BR G | 118 | KG | 0135 | ITA AÇOS | FERRO TEE 1".1/4 X 1/8 - 9,85 KG/BR G | 11.71 | 1381.78 | 2024-09-06 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ - JÁ FOI DESCONTADO
2024-09-06 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 10 | KG | 0135 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 23.04 | 230.4 | 2024-09-06 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ - JÁ FOI DESCONTADO
2024-09-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0142 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-09-06 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-06 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | PINTURA | 1 M³ DE AREIA MEDIA | 1 | M3 | 0138 | TRANSLINO | 1 M³ DE AREIA MEDIA | 235 | 235 | 2024-09-06 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR SIEMENS 25A | 2 | UNID. | 0149 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 11 | 22 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | TORNEIRA BANCADA FECHAMENTO AUTOMATICO | 1 | UNID. | 0148 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA LAVATORIO MATIC SLIM | 100.74 | 100.74 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | SIFÃ COPO | 1 | UNID. | 0148 | DEPOSITO PADRÃO | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PRATA COM COPO ASTRA | 34.58 | 34.58 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | OUTROS | TORNEIRA JARDIM | 1 | UNID. | 0148 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2-3/4 AM | 29.5 | 29.5 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 3/4 | 1 | UNID. | 0151 | DEPOSITO PADRÃO | BASE REG GAVETA 3/4 4509 DECA | 54.56 | 54.56 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO 3/4 | 1 | UNID. | 0151 | DEPOSITO PADRÃO | ACABAMENTO REGISTRO 3/4 SLIM C-50 | 21.8 | 21.8 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0154 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PE NILDO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0144 | ITATERRA | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2024-09-09 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 40 | UNID. | 0145 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 320 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VM MTS CONDUMIG | 30 | MT | 0145 | JMD | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VM MTS CONDUMIG | 2.1 | 63 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL 42 | 6 | UNID. | 0147 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 82 | 492 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-09 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UND | 0153 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO DE ÁGUA RAZ 5LTS | 3 | UNID. | 0146 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 209.7 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLINHO DE 15CM ZERO RESPINGO | 5 | UNID. | 0146 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.99 | 29.95 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ROLINHO DE 05CM ZERO RESPINGO | 5 | UNID. | 0146 | OLD RIVER | FENIX 1300/05 ROLO LA ZERO RESPINGO 05CM | 3.99 | 19.95 | 2024-09-09 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | BASE SELADORA 5 LTS | 24 | UNID. | 0152 | THAMES DEEP CLEAN | BASE SELADORA 5 LTS | 42 | 1008 | 2024-09-09 | set-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | IMP THAMES SUPER HIGH GLOSS 5 LTS | 28 | UNID. | 0152 | THAMES DEEP CLEAN | IMP THAMES SUPER HIGH GLOSS 5 LTS | 92 | 2576 | 2024-09-09 | set-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | CONJUNTO APLICADOR DE CERA WET MOP | 1 | UNID. | 0152 | THAMES DEEP CLEAN | CONJUNTO APLICADOR DE CERA WET MOP | 250 | 250 | 2024-09-09 | set-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | 4M³ DE BRITA 1 | 4 | M3 | 0150 | TRANSLINO | PEDRA 1 | 195 | 780 | 2024-09-09 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | GALÃO DE ESMALTE CINZA MEDIO | 1 | GALÃO | 0159 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI CINZA MEDIO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 89 | 2024-09-10 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | ARAME RECOZIDO TRAÇADO | 1 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME RECOZ 18 TORCIDO | 20.9 | 20.9 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | LUVA DE 40 MARROM | 2 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | LUVA LL 11/4 - KRONA - 40MM | 6.1 | 12.2 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | COTOVELO DE 40 MARROM | 3 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO LL 11/4X90 - 40X90 - | 7.2 | 21.6 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REDUÇÃO DE 40 X 25 MARROM | 2 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | BUCHA DE REDUCAO LONGA 1.1/4 X 3/4 - KRONA - 40X25MM | 6.4 | 12.8 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | TE MARROM 3/4 | 5 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | TE LLL 3/4 - AMANCO | 1.68 | 8.4 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO CPII | 50 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO SENTRE GACIMENTO CPII 50KG CSN | 31.1 | 1555 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BARRA DE FERRO 3/8 | 2 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA50 10MM (3/8) BARRA 12 MTS | 69.68 | 139.36 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | TABUAS DE 30 | 1 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | TABUA DE PINUS 30CMX3MTX2MM | 39.9 | 39.9 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SARRAFO DE 5 CM | 3 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | SARRAFO PINUS BRUTO 05CM X 03MT | 8 | 24 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PONTALETE DE 5 | 3 | UNID. | 0164 | DEPOSITO PADRÃO | CAIBRO CAMBARA 05X05CM 3M | 35 | 105 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | PEÇAS DE PISO TATIL ALERTA BORRACHA AMARELA | 120 | UNID. | 0161 | DIRECT BORRACHAS | PISO TATIL ALERTA AMARELO COLA 25 x 25 CM | 5.7 | 684 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | GALÃO COLA PARA COLAR PISO TATIL | 2 | GALÃO | 0161 | DIRECT BORRACHAS | COLA DE CONTATO KISAFIX PREMIUM 2,8KG | 120 | 240 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | FRETE | 1 | UNID. | 0161 | DIRECT BORRACHAS | FRETE | 95 | 95 | 2024-09-10 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-11 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | TB RD 50,80 X 1,55MM (2") | 6 | UNID. | 0156 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55MM (2") | 109 | 654 | 2024-09-10 | set-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") | 11 | UNID. | 0156 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") | 67 | 737 | 2024-09-10 | set-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 1 | UNID. | 0156 | IMPERIO AÇO | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 45.21 | 45.21 | 2024-09-10 | set-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | PE NILDO | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL 42 | 1 | UNID. | 0165 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 82 | 82 | 2024-09-10 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA IL 90 | 1 | UNID. | 0163 | LUMICENTER LIGHTING | LUMINARIA - LCN05-S4000840 | 204.19 | 204.19 | 2024-09-10 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2024-09-15 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | FRETE | 1 | VERBA | 0163 | LUMICENTER LIGHTING | FRETE | 60 | 60 | 2024-09-10 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2024-09-15 | ENTREGUE | OK
2024-09-10 | FCO MIGNONE | BRASUL | PINTURA | GALÃO TINTA ESMALTE CAMURÇA | 1 | GALÃO | 0162 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-10 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-10 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | BATERIA GÁS BUJÃO COM PIGTAIL | 2 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | BATER IA 1+1 3/4 V.P . S/ R EGULADO R () | 408.96 | 817.92 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | REGULADOR ALIANÇA VERVEMELHO PRIMEIRO ESTAGIO 15KG/H | 2 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF 76511/03 VM DAS | 742.36 | 1484.72 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MANGUEIRA FOGÃO 1,20 METALICO | 2 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 160.9 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | NIPLE GALVANIZADO 1/2 | 2 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 5.2 | 10.4 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | UNIÃO GALV 1/2 | 2 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | UNIAO TUP Y C / ASSENTO C O NIC O DE BR O NZE/FER R O GAL | 71.89 | 143.78 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT | 4 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT | 22.4 | 89.6 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | REGULADOR SEGUNDO ESTAGIO COMAP CINZA | 3 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 | 400 | 1200 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 4 | UNID. | 0176 | BECO GÁS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 10.13 | 40.52 | 2024-09-11 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE | 5 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.COZ.MESA B M 1167 C53 1/4V | 48.11 | 240.55 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | AQUECEDOR DE PAREDE COM BICA MOVEL | 1 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | LORENZETTI AQUEC.VERSATIL 5500W/220V | 244.01 | 244.01 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO PAREDE CURTA | 4 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN. LAVAT AUTOMATICA MESA 2000 | 59.84 | 239.36 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | ACABAMENTO RALO 150 QUADRADO ANT INSETO C/ GRELHA | 2 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 12.16 | 24.32 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | SIFÃO PVC SANFONADO | 4 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.BR 7150 | 6.15 | 24.6 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO 11/2 | 1 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 14.21 | 14.21 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | REGISTRO ESFERA 1/2 | 2 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | EMMETI VALV.ESF.1/2 PP-FF B800 AGUA/AR B80004 | 20.2 | 40.4 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | VALVULA AMERICANA METALICA | 4 | UNID. | 0173 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.AMERICANA LATAO 3.1/2 - 125 | 13.53 | 54.12 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | BOTIJÃO DE GÁS P 45 (VASILHAME) | 1 | UNID. | 0175 | CONSIGAZ MIRACATU | BOTIJÃO DE GÁS P 45 (VASILHAME) | 660 | 660 | 2024-09-11 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CAIXA AGUA 1000 LT PVC REDONDA | 2 | UNID. | 0174 | CONSTRUSILVA | CAIXA AGUA 1000 LT PVC REDONDA | 496.5 | 993 | 2024-09-11 | set-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | FLAFON FOX LUZ SOQUETE PORCELANA | 34 | UNID. | 0174 | CONSTRUSILVA | FLAFON FOX LUZ SOQUETE PORCELANA | 8.5 | 289 | 2024-09-11 | set-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | LAMPADA GALAXY LED 50 W BIVOLT ALTA POTENCIA BRANCA | 24 | UNID. | 0174 | CONSTRUSILVA | LAMPADA GALAXY LED 50 W BIVOLT ALTA POTENCIA BRANCA | 36.5 | 876 | 2024-09-11 | set-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | LAMPADA LED AVANT 50 W BIVOLT | 10 | UNID. | 0174 | CONSTRUSILVA | LAMPADA LED AVANT 50 W BIVOLT | 45 | 450 | 2024-09-11 | set-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | GALÃO ALUMINIO CORAL | 2 | GALÃO | 0171 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 412 | 2024-09-11 | set-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ACRILICO BRANCO FUTURA | 1 | LATA | 0171 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L FUTURA | 260 | 260 | 2024-09-11 | set-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | GALÃO ESMALTE PLATINA | 2 | GALÃO | 0172 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI PLATINA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 178 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CIMENTCOLA COMUM | 50 | UNID. | 0169 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.5 | 525 | 2024-09-11 | set-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | FILTRO 180 LITROS | 2 | UNID. | 0178 | DEPOSITO PADRÃO | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 95 | 190 | 2024-09-11 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TELA MOSQUITEIRO MALHA 14 FIO 30 | 36 | M2 | 0167 | MITSUNARI | TELA MOSQUITEIRO MALHA 14 FIO 30 | 28 | 1008 | 2024-09-11 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2024-09-11 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | 125 M² DE AZULEJO BRANCO 30 X 60 BRILHANTE | 126.44 | M2 | 0177 | TELHA NORTE | REVESTIMENTO GLACIAL SNOW 33X60 CX2,18M2 INCEPA | 44.98 | 5687.2712 | 2024-09-11 | set-2024 | 28/56/84/112 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | 3M³ BRITA1 | 3 | M3 | 0166 | TRANSLINO | PEDRA 1 | 195 | 585 | 2024-09-11 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 20 | UNID. | 0180 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.5 | 210 | 2024-09-12 | set-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO | 15 | UNID. | 0180 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 31.1 | 466.5 | 2024-09-12 | set-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA POP 2 X 3 | 20 | UNID. | 0179 | DEPOSITO ZONA NORTE | TELA TELCON 20X20 Q045 (LEVE) 2X3 - BIT 3.4 GG | 43 | 860 | 2024-09-12 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-12 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E/OU SIST. SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1 | VERBA | 0182 | THIAGO ELETRICA | AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E/OU SIST. SEGURANÇA ELETRÔNICA | 180 | 180 | 2024-09-12 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-12 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | AGUA RÁS | 1 | LATA | 0185 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 0,9L | 19.97 | 19.97 | 2024-09-13 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ROLO LÃ ANT RESPINGO 23 CM | 1 | UNID. | 0185 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 23 CM S/ CABO FENIX | 8.17 | 8.17 | 2024-09-13 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ROLO ESPUMA 15 CM | 1 | UNID. | 0185 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO ESPUMA SOFT 15 CM C/ CABO FENIX | 3.5 | 3.5 | 2024-09-13 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | PINCEL 11/2 | 3 | UNID. | 0185 | DEPOSITO PADRÃO | TRINCHA TIGRE 519 1.1/2 | 7.04 | 21.12 | 2024-09-13 | set-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA M3 | 1.5 | M3 | 0184 | DEPOSITO ZONA NORTE | AREIA MEDIA M3 | 240.3 | 360.45 | 2024-09-13 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | GALÃO CINZA MEDIO | 1 | GALÃO | 0183 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CINZA MEDIO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-13 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-13 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | GALÃO PLATINA | 1 | GALÃO | 0183 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-13 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-13 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | PAINEL TUBULAR CONFORMADO 1,50 X 1,00 | 12 | UNID. | 0187 | ALTISSIMO | PAINEL TUBULAR CONFORMADO 1,50 X 1,00 | 25 | 300 | 2024-09-16 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | PISO METALICO PARA ANDAIME 1,50X 0,33X0,5 | 10 | UNID. | 0187 | ALTISSIMO | PISO METALICO PARA ANDAIME 1,50X 0,33X0,5 | 20 | 200 | 2024-09-16 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO DE PÉ PU | 4 | UNID. | 0187 | ALTISSIMO | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO DE PÉ PU | 25 | 100 | 2024-09-16 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | LOCAÇÃO PERIODO 30 DIAS | 1 | UNID. | 0187 | ALTISSIMO | LOCAÇÃO PERIODO 30 DIAS | 600 | 600 | 2024-09-16 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | LOCAÇÃO | AVARIA PISO METALICO 1,50 M | 2 | UNID. | 0186 | ANDAIMES ZONA LESTE | AVARIA PISO METALICO 1,50 | 190.3 | 380.6 | 2024-09-16 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BATERIA GÁS 4 BUJÃO, COM PIGTAIL | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | BATER IA 2+2 3/4 V.P S/ R EGULADO R () | 425.16 | 425.16 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PIGTAIL | 4 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 0,50 MT() | 18 | 72 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REGULADOR ALIANÇA VERVEMELHO PRIMEIRO ESTAGIO 15KG/H | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF 76511/03 VM DSA() | 742.36 | 742.36 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REGULADOR SEGUNDO ESTAGIO CINZA | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 399.63 | 399.63 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | MANGUEIRA FOGÃO 1,20 METALICO | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 80.45 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | JOELHO GALVANIZADO 1/2 | 5 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 1/2 GAL.() | 8.59 | 42.95 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | LUVA GALVANIZADO 1/2 | 5 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | LUVA TUP Y GAL. 1/2() | 6.26 | 31.3 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | NIPLE 1/2 GALVANIZADO | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 5.2 | 5.2 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | UNIÃO 1/2 GALVANIZADO | 1 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | UNIAO TUP Y C / ASSENTO C O NIC O DE BR O NZE/FER R O GAL. 1/2() | 71.89 | 71.89 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SUPORTE | 2 | UNID. | 0192 | BECO GÁS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 10.13 | 20.26 | 2024-09-16 | set-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | SUPORTE + GRELHA RALO QUADRADO 150 | 2 | UNID. | 0191 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.15 CM C/FECHO C/CAIXILHO | 34.81 | 69.62 | 2024-09-16 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-16 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 20 | SACO | 0191 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.5 | 210 | 2024-09-16 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-16 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 25MM | 5 | M | 0195 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 25MM VD | 21.2 | 106 | 2024-09-17 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO 95MM PRETO | 21 | M | 0195 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM PT | 74.9 | 1572.9 | 2024-09-17 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO 95MM AZUL | 7 | M | 0195 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM AZ CL | 74.9 | 524.3 | 2024-09-17 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO 50MM VERMELHO | 21 | M | 0195 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VL | 39.6 | 831.6 | 2024-09-17 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO 50MM AZUL | 7 | M | 0195 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM AZ CL | 39.6 | 277.2 | 2024-09-17 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO 1,5MM AZUL | 1 | ROLO | 0196 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 1,5MM2 AM | 131 | 131 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO 2,5MM VERMELHO | 1 | ROLO | 0196 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 210 | 210 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | HASTE DE ATERRAMENTO | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | GRAMPO HASTE ATERR 3/4 | 6.3 | 6.3 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | ARMACAO PRESBOW P/1 ISOL MEDIA | 8.5 | 8.5 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | ISOLADOR CERAMICA POSTE | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | ISOLADOR ROLDANA 67X72 PRESSBOW | 9.4 | 9.4 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | BUCHA P/ ELETRODO PVC 75MM | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | BUCHA ACAB ZAMAC 3 PRENSAL | 5.5 | 5.5 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | ARRUELA P/ ELETRODO PVC 75MM | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | ARRUELA ACAB ZAMAC 3 PRENSAL | 4.5 | 4.5 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CURVA DE 90 DE 75MM PVC RIGIDO | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | CURVA PVC 90G 3 C/ROSCA PT | 19.4 | 19.4 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | LUVA PVC RIGIDO 75MM | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | LUVA PVC 3 PT | 7.4 | 7.4 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 3 PT - C/3MT | 2 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 3 PT - C/3MT | 59.6 | 119.2 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | ARAME GALVANIZADO 14 | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 14AWG 1KG | 19.4 | 19.4 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABEÇOTE BENGALO 60MM ROSQUEAVEL | 1 | UNID. | 0197 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 3 | 26.7 | 26.7 | 2024-09-17 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 10 | SACO | 0193 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 37 | 370 | 2024-09-17 | set-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | BLOCO 14 X 20 X 40 DE CIMENTO | 100 | UNID. | 0194 | CONSTRUSILVA | BOLOCO 14 X 20 X 40 DE CIMENTO | 2.33 | 233 | 2024-09-17 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE ALUMINIO CORAL | 1 | GALÃO | 0200 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 206 | 2024-09-17 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | 1 ROLO 60 M, FITA ANTIDERRAPANTE PRETA | 1 | ROLO | 0199 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ANTIDERRAP TEKBOND 5MX50MM PR | 48.84 | 48.84 | 2024-09-17 | set-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-17 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | SILICONE BRANCO P/ PISTOLA GRANDE | 5 | UNID. | 0201 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX BR 400GR | 15.27 | 76.35 | 2024-09-17 | set-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TRINCO CONJUNTO COM 2 | 1 | UNID. | 0201 | DEPOSITO PADRÃO | TARJ. 2.1/2" ZINC - CART C/ 02 UNDS | 12.9 | 12.9 | 2024-09-17 | set-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 8 METROS DE ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,00 MT. COM 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO, 03 PLATAFORMAS DE 1.00 MTS, E 08 RODAS 6” POLIURETANO GIRATORIA COM TRAVAS. | 1 | UNID. | 0211 | ANDAIME NORTE | 8 METROS DE ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,00 MT. COM 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO, 03 PLATAFORMAS DE 1.00 MTS, E 08 RODAS 6” POLIURETANO GIRATORIA COM TRAVAS. | 460 | 460 | 2024-09-18 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ROLO FIO 6MM PRETO | 1 | ROLO | 0215 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 PT | 522 | 522 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | INTERRUPTOR DUPLO | 1 | UNID. | 0215 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2INT SIMP BR FINESSE | 9.9 | 9.9 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | ESPELHO CEGO 4 X 2 | 3 | UNID. | 0215 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 CEGA BR FINESSE | 2.8 | 8.4 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 06 – 0,830 x 0,150 | 6 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 06 – 0,830 x 0,150 | 11.7647 | 70.5882 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,810 x 0,140 | 2 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 02 – 0,810 x 0,140 | 11.7647 | 23.5294 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,830 x 0,140 | 2 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 02 – 0,830 x 0,140 | 11.7647 | 23.5294 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,870 x 0,150 | 1 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 01 – 0,870 x 0,150 | 11.7647 | 11.7647 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,825 x 0,140 | 1 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 01 – 0,825 x 0,140 | 11.7647 | 11.7647 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,830 x 0,150 | 1 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 01 – 0,830 x 0,150 | 11.7647 | 11.7647 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 03 – 0,820 x 0,150 | 3 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 03 – 0,820 x 0,150 | 11.7647 | 35.2941 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,825 x 0,150 | 1 | UNID. | 0206 | ART VIDROS | 01 – 0,825 x 0,150 | 11.7647 | 11.7647 | 2024-09-18 | set-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDROS 69 X 15 3MM SÓ CORTADO | 28 | UNID. | 0213 | ART VIDROS | 28 PEÇAS - MEDIDAS: 0,690 X 0,150 | 9.4643 | 265 | 2024-09-18 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 10 | KG | 0213 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 8 | 80 | 2024-09-18 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-09-23 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | LATERAL DE CALHA | 2 | UNID. | 0207 | CASA MIMOSA | CABECEIRA CALHA GALV. 40CM A 60CM X 26 (0,50MM) | 13.93 | 27.86 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | BOCAL 4 POLEGADAS | 4 | UNID. | 0207 | CASA MIMOSA | BOCAL RED. 4" CHAPA GALV. | 10.64 | 42.56 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | VEDA CALHA | 3 | UNID. | 0207 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 13.26 | 39.78 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ARREBITE | 6 | UNID. | 0207 | CASA MIMOSA | REBITE POP 412 C/50 PC | 8.32 | 49.92 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | BROCA AÇO | 2 | UNID. | 0207 | CASA MIMOSA | DORMER BROCA ACO RAPIDO 5,00MM | 6.77 | 13.54 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PAPELÃO ONDULADO SALVA PISO | 1 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | PAPELAO ONDULADO P/EMB.1,20MT 50MT PILAR | 225 | 225 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FITA ANT DERRAPANTE PRETA | 1 | UNID. | 0208 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ANTIDERRAP TECNIBRA 20MX50MM PR | 156.12 | 156.12 | 2024-09-18 | set-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BISNAGA DE PU 40 BRANCO | 3 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | SELANTE PU40 BRANCA 280ML | 15.27 | 45.81 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BISNAGA DE SILICONE BRANCO | 2 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | UNIPEGA SIL HIBRIDO UG BRANCO CARTUCHO 280ML | 15.12 | 30.24 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | LUVAS LR 25 X 3/4 | 5 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | LUVA 3/4 LR LISO E ROSCA KRONA | 1.58 | 7.9 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CIMENT COLA | 40 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 10.5 | 420 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CANTONEIRA BRANCA 3/4 | 5 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 24.5 | 122.5 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | UNIÃO MARROM DE 25 | 1 | UNID. | 0203 | DEPOSITO PADRÃO | UNIÃO SOLDAVEL 25MM | 12.06 | 12.06 | 2024-09-18 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 10 | UNID. | 0210 | LAJE GODEK | CIMENTO CAUE | 36.29 | 362.9 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TIJOLO BAIANO | 100 | UNID. | 0210 | LAJE GODEK | TIJOLO 9F | 1.94 | 194 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M2 | 0210 | LAJE GODEK | AREIA MEDIA MATSUDA | 167.4 | 334.8 | 2024-09-18 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | i | 1 | VERBA | 0210 | LAJE GODEK | ADIANTAMENTO PIX | -200 | -200 | 2024-09-18 | set-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0202 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | PLATINA ESMALTE | 1 | GALÃO | 0204 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-18 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | FRETE | 1 | VERBA | 0204 | OLD RIVER | FRETE | 40 | 40 | 2024-09-18 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-18 | ENTREGUE | OK
2024-09-19 | PE NILDO | BRASUL | OUTROS | INVERSOR DE FREQUENCIA | 1 | UNID. | 0221 | CSA AUTOMATAÇÃO | Inversor de Frequência Modelo: CFW080220T2024PSZ Série: 1040967767 Tensão: 220V TRIF Potência: 5 CV | 280 | 280 | 2024-09-19 | set-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO | 10 | KG | 0220 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 5 | 50 | 2024-09-19 | set-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-19 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 0217 | DEPOSITO ZONA NORTE | AREIA MEDIA M3 | 240.3 | 720.9 | 2024-09-19 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK
2024-09-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 24 | BARRA | 0216 | ITA AÇOS | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 10.9 | 261.6 | 2024-09-19 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-09-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 2 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 98 | UNID. | 0216 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 2 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 9.17 | 898.66 | 2024-09-19 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-09-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GONZO 1" PASSANTE | 4 | UNID. | 0216 | ITA AÇOS | GONZO 1" PASSANTE | 13.85 | 55.4 | 2024-09-19 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-19 | ENTREGUE | OK | FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2024-09-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 1 | SACO | 0223 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.5 | 10.5 | 2024-09-20 | set-2024 |  | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-20 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0222 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-09-20 | set-2024 | 0 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-20 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 x 1,50 (20 PEÇAS). | 10 | UNID. | 0227 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 11 | 110 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0227 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIME DE 1,50 mts | 4 | UNID. | 0227 | ANDAIME NORTE | 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 27.5 | 110 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METALICAS PARA ANDAIME DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0227 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 RODAS E 6 POLIURETANO GIRATÓRIA | 4 | UNID. | 0227 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória . | 27.5 | 110 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | CALHA GALVANIZADA | 12 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 395.04 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | CALHA GALVANIZADA | 15 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 26.28 | 394.2 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | CALHA GALVANIZADA | 60 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 1975.2 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | VEDA CALHA | 9 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 13.26 | 119.34 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | ARREBITE CABEÇA 4MM | 2 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | REBITE POP 412 C/50 PC | 8.32 | 16.64 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | PARAFUSO 10 | 100 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | CMD PARAF.A.ATARR.C/FEND P/B10 6,3X50 | 0.75 | 75 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | BUCHA | 100 | UNID. | 0231 | CASA MIMOSA | CMD BUCHA FIXACAO S-10 | 0.09 | 9 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | SACO AREIA | 30 | SACO | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.5 | 165 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | SACO CIMENTO | 5 | SACO | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 33 | 165 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BLOCO BAIANO | 100 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | TIJOLO BAIANO 9 FUROS | 1.7 | 170 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BARRA FERRO 6MM - VERGALHÃO | 24 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA50 06MM (1/4) | 4.3 | 103.2 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ARAME RECOZIDO | 1 | KG | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME RECOZ 18 TORCIDO | 17.43 | 17.43 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | VALVULA LAVATORIO METALICO | 2 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA LAVATORIO S/L 7/8 SLIM | 16.87 | 33.74 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | JOELHO 50 COM ANEL | 8 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 50X90 - AMANCO | 2.92 | 23.36 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | JOELHO 50 SEM ANEL | 4 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | ANEL BORRACHA 50MM - KRONA | 1.23 | 4.92 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | TEE 50 | 3 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | TEE ESGOTO 050 - KRONA | 7.55 | 22.65 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CORDA 12MM | 50 | M | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | CORDA POLIESTER COLOR 12MM | 2.5 | 125 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 1 | UNID. | 0225 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.5 | 10.5 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ROLO DRYKO FITA 90CM | 15 | UNID. | 0230 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOFITA ALUM 90CM | 164.65 | 2469.75 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BALDE DE PRIME P/ DRYKO FITA | 2 | UNID. | 0230 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPRIMER ACQUA BD 18LT | 97.46 | 194.92 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | DRYKO PRETO | 10 | UNID. | 0230 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 LT | 178.64 | 1786.4 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | IPI | 1 | UNID. | 0230 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | IPI | 80.27 | 80.27 | 2024-09-23 | set-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0232 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-09-23 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,82 X 2,10 | 2 | UNID. | 0226 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SARRAFEADA 0,82 X 2,10 | 197 | 394 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,62 X 2,10 | 1 | UNID. | 0226 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SARRAFEADA 0,62 X 2,10 | 197 | 197 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | JOGO DE DOBRADIÇA | 3 | UNID. | 0226 | LESTE SÃO PAULO | JOGO DE DOBRADIÇA | 18.9 | 56.7 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FECHADURA MAQUINA 40 | 2 | UNID. | 0226 | LESTE SÃO PAULO | FECHADURA MAQUINA 40 | 97 | 194 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FECHADURA LIVRE OCUPADO | 1 | UNID. | 0226 | LESTE SÃO PAULO | FECHADURA LIVRE OCUPADO | 49.9 | 49.9 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | REFLETOR LED 300W | 12 | UNID. | 0229 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 300W IP66 6500K | 79 | 948 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA CERÂMICA VERMELHA | 200 | UNID. | 0224 | TELHADÃO | TELHA FRANCESA CERÂMICA VERMELHA 23,9 x 39,5 | 3.15 | 630 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0224 | TELHADÃO | FRETE | 100 | 100 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REGULADOR GÁS SEGUNDO ESTAGIO | 1 | UNID. | 0237 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 1-7 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 400 | 400 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REGISTRO ESFERA 3/4 | 2 | UNID. | 0237 | BECO GÁS | VALVULA ESFER A IVM GAS 3/4 FXF P P ALAVANC A AMAR ELA() | 49.19 | 98.38 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 1/2 | 2 | UNID. | 0237 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO DE R ED. GAL. 3/4 X 1/2() | 7.49 | 14.98 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MANGUEIRA GÁS METALICO | 1 | UNID. | 0237 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 80.45 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO PAREDE CURTA | 5 | UNID. | 0236 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.COZ.PAR.B M 1168 C53 1/4V | 57.24 | 286.2 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA BICA MOVEL | 4 | UNID. | 0236 | CASA MIMOSA | ALPHA MET TORN.AUTOMATICA PAREDE 3200 | 64.06 | 256.24 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA ELETRICA 220V | 1 | UNID. | 0236 | CASA MIMOSA | LORENZETTI TORN.EL.VERSATIL 220X5500W CR | 262.98 | 262.98 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | ESMALTE ALUMINIO CORAL | 3 | GALÃO | 0238 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 618 | 2024-09-24 | set-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE ALUMINIO CORAL | 1 | GALÃO | 0239 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 206 | 2024-09-24 | set-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE DUE 5/8 TB C-34 1/4V | 60.64 | 60.64 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA PAREDE | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE SLIM 5/8 TB C-34 1/4 | 60.64 | 60.64 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FILTRO 180 LITROS | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 99.9 | 99.9 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SIFAO PVC SANFONADO | 4 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CROMADO SSUM2 | 21.7 | 86.8 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA JARDIM PAREDE | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2-3/4 AM | 34 | 34 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AQUECEDOR DE AGUA 220V | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | AQUECEDOR FAME 220V 5400W | 199.9 | 199.9 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VALVULA DE ESCOAMENTO | 4 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA LAVATORIO S/LADRAO 7/8 SIDE | 9.9 | 39.6 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ELETRODO | 2 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E 601- 2.5MM AZ KG | 30.1 | 60.2 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO | 10 | KG | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 4.55 | 45.5 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BARRA TUBO ESGOTO 100 | 6 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 - AMANCO | 17.28 | 103.68 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MISTURADOR COZINHA PAREDE SIMPLES | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | MISTURADOR COZINHA PAREDE SIMPLES TB ART - C77 - ROADY | 358.29 | 358.29 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TUBO PVC ESG 150 - KRONA | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 150 - KRONA | 41.39 | 41.39 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BICA PAREDE SLIM 5/8 TB C-34 1/4 | 1 | UNID. | 0235 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE SLIM 5/8 TB C-34 1/4. | 60.64 | 60.64 | 2024-09-24 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-24 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE | 3 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE MIX 5/8 TB C-34 1/4V | 58 | 174 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | MISTURADOR COZINHA PAREDE SIMPLES | 1 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | MISTURADOR COZINHA PAREDE SIMPLES TB ART - C77 - ROADY | 358.29 | 358.29 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | FILTRO 180 LITROS | 1 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 99.9 | 99.9 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | SIFAO PVC SANFONADO | 3 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | SIFAO FLEX ANEL PVC BR | 7.33 | 21.99 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | TORNEIRA JARDIM PAREDE | 1 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2-3/4 | 34 | 34 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | HIDRAULICA | VALVULA DE ESCOAMENTO | 4 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2X1.1/2 SIDE | 17.5 | 70 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ROLO LÃ BAIXA 10CM | 4 | UNID. | 0240 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 09 CM C/ CABO FENIX | 3.83 | 15.32 | 2024-09-24 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ROLO LÃ BAIXA 5CM | 3 | UNID. | 0240 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 05 CM C/ CABO FENIX | 3.14 | 9.42 | 2024-09-24 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | PINCEL 2 POLEGADAS | 2 | UNID. | 0240 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 2 " - GAMA | 5.9 | 11.8 | 2024-09-24 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | GALÃO AGUA RÁS | 1 | UNID. | 0240 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 5L | 96.77 | 96.77 | 2024-09-24 | set-2024 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PREGO DE AÇO | 5 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4 | 20 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | GESSO BRANCO | 8 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 11.21 | 89.68 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | TABUA DE 20 | 4 | UNID. | 0234 | DEPOSITO PADRÃO | TABUA DE PINUS 20CM X 3MT X 2MM | 23.04 | 92.16 | 2024-09-24 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-24 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 30 | UNID. | 0224 | TELHADÃO | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 3.2 | 96 | 2024-09-23 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIME - 1,0 X 1,5 M | 8 | UNID. | 0262 | BARRACAO ANDAIMES | PAINEL DE ANDAIME - 1,0 X 1,5 M | 15 | 120 | 2024-09-25 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METÁLICO 0,37 X 1,50 M CARGA MÁXIMA 120 KG | 4 | UNID. | 0262 | BARRACAO ANDAIMES | PISO METÁLICO 0,37 X 1,50 M CARGA MÁXIMA 120 KG | 22.5 | 90 | 2024-09-25 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | RODÍZIO DE BORRACHA | 4 | UNID. | 0262 | BARRACAO ANDAIMES | RODÍZIO DE BORRACHA | 10 | 40 | 2024-09-25 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | AC - DIAGONAL GRANDE | 1 | UNID. | 0262 | BARRACAO ANDAIMES | AC - DIAGONAL GRANDE | 0 | 0 | 2024-09-25 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-25 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | IL32 LAVATORIO SABARA BR 46X35 | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | IL32 LAVATORIO SABARA BR 46X35 | 76.98 | 76.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | COLUNA P/LAVAT SABARA BRANCA IC300 | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | COLUNA P/LAVAT SABARA BRANCA IC300 | 57.76 | 57.76 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 2000 TORNEIRA AUTOMATICA MESA | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | 2000 TORNEIRA AUTOMATICA MESA | 65.55 | 65.55 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | SIFAO SANF UNIVERSAL SSUMBR1 | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | SIFAO SANF UNIVERSAL SSUMBR1 | 6.17 | 6.17 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 0124 VALV LAVAT S/L CR | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | 0124 VALV LAVAT S/L CR | 11.29 | 11.29 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 10 | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 10 | 3.38 | 3.38 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO | 16.32 | 16.32 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ANEL DE VEDACAO P/BACIA C/GUIADOR | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | ANEL DE VEDACAO P/BACIA C/GUIADOR | 5.41 | 5.41 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ASSENTO SOFT TPJ/AS BR1 BRANCO | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | ASSENTO SOFT TPJ/AS BR1 BRANCO | 32.98 | 32.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 8 (PAR) LX | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | PARAFUSO FIXACAO BUCHA 8 (PAR) LX | 2.46 | 2.46 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO | 16.32 | 16.32 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO Ref.9702 | 1 | UNID. | 0261 | CATEL | ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2X40CM NIPLE SOLTO Ref.9702 | 16.32 | 16.32 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE BRANCO | 20 | KG | 0244 | DEPOSITO PADRÃO | PK REJUNTE EXTRAFINO MULTIUSO BRANCO BRILHANTE 1KG - SIKA | 5.15 | 103 | 2024-09-25 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 30 | KG | 0244 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 13.5 | 405 | 2024-09-25 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CANTONEIRA ALUMINIO BRANCA 3/4 | 12 | UNID. | 0245 | DEPOSITO PADRÃO | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 24.5 | 294 | 2024-09-25 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SILICONE BRANCO OU INCOLOR | 2 | UNID. | 0245 | DEPOSITO PADRÃO | UNIPEGA SIL HIBRIDO UG BRANCO CARTUCHO 280ML | 15.61 | 31.22 | 2024-09-25 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | APLICADOR | 1 | UNID. | 0245 | DEPOSITO PADRÃO | APLICADOR DE SILICONE - EDA | 14.83 | 14.83 | 2024-09-25 | set-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | IL 42 | 4 | UNID. | 0247 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 82 | 328 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | LAMPADAS IL 42 | 8 | UNID. | 0247 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 64 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | TESTEIRA DE GRANILITE CINZA E=4CM 0,20 X 1,92 | 0.38 | M2 | 0241 | NAKA | TESTEIRA DE GRANILITE CINZA E=4CM 0,20 X 1,92 | 264 | 100.32 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BATENTES DE ALUMINIO | 2 | UNID. | 0241 | NAKA | BATENTES DE ALUMINIO | 62 | 124 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ANTEPARO DE GRANILITE CINZA E=3CM 1,20 X 1,92 | 2.3 | M2 | 0241 | NAKA | ANTEPARO DE GRANILITE CINZA E=3CM 1,20 X 1,92 | 198 | 455.4 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | LAVATORIO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM (LT-06) 1,29 X 0,59 | 1.29 | M | 0241 | NAKA | LAVATORIO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM (LT-06) 1,29 X 0,59 | 373 | 481.17 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FRONTÃO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM 1,70 X 0,07 | 1.7 | M | 0241 | NAKA | FRONTÃO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM 1,70 X 0,07 | 47.6 | 80.92 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CUBAS DE LOUÇA BRANCA 0,49 X 0,365 | 2 | UNID. | 0241 | NAKA | CUBAS DE LOUÇA BRANCA 0,49 X 0,365 | 114 | 228 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0241 | NAKA | DESCONTO | -49.81 | -49.81 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2024-10-05 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLO DE FITA CREPE M | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 5.99 | 11.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLO DE 23CM ANT RESPINGO | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 15.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | CABO PARA OS ROLOS | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ROLO | 4.99 | 9.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLINHOS DE LÃ 5cm | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FENIX 2002/05 ROLO ESPUMA POLIESTER 05CM | 3.5 | 7 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLINHOS DE LÃ 15CM | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FENIX 2002/15 ROLO ESPUMA POLIESTER 15CM | 5.99 | 11.98 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | PINCEL 2,5 | 3 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | ROMA 301/006 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2.1/2 | 5.9 | 17.7 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | TINTA LATEX BRANCA | 1 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249 | 249 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE GRAFITE | 1 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109.9 | 109.9 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE VERDE FOLHA | 2 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | AGUA RÁS | 1 | UNID. | 0249 | OLD RIVER | SPQUIM AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2024-09-25 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-25 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO GLACIAL SNOW 33X60 CX2,18M2 INCEPA | 26.16 | M2 | 0243 | TELHA NORTE | REVESTIMENTO GLACIAL SNOW 33X60 CX2,18M2 INCEPA | 43.6 | 1140.576 | 2024-09-25 | set-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PE NILDO | BRASUL | LOCAÇÃO | AVARIA RODIZIO ROTATIVO | 4 | UNID. | 0263 | ALFA MAQUINAS | AVARIA RODIZIO ROTATIVO | 195.75 | 783 | 2024-09-26 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | JOELHO GALVANIZADO 1/2 | 6 | UNID. | 0266 | BECO GÁS | COTOVELO KAIZER 90 BSP 1/2 GAL.() | 6.75 | 40.5 | 2024-09-26 | set-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MÃO FRANCESA X 10,00 | 30 | UNID. | 0269 | CM MARMORE E GRANITO | MÃO FRANCESA X 10,00 | 10 | 300 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.20 X 0.55 | 8 | UNID. | 0269 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.20 X 0.55 | 96.875 | 775 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.42 X 0,55 | 8 | UNID. | 0269 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.42 X 0,55 | 96.875 | 775 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.80 X 0,55 | 4 | UNID. | 0269 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA DE GRANILITE 1.80 X 0,55 | 96.875 | 387.5 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | POLIMENTO/ RECUPERAÇÃO DAS PRATELEIRAS | 1 | UNID. | 0269 | CM MARMORE E GRANITO | POLIMENTO/ RECUPERAÇÃO DAS PRATELEIRAS | 900 | 900 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PE NILDO | BRASUL | OUTROS | INVERSOR DE FREQUENCIA | 1 | UNID. | 0264 | CSA AUTOMATAÇÃO | Inversor de Frequência Modelo: CFW080220T2024PSZ Série: 1040967767 Tensão: 220V TRIF Potência: 5 CV | 720 | 720 | 2024-09-26 | set-2024 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0267 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-09-26 | set-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE AZUL CELESTE | 2 | GALÃO | 0268 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6 | 89.9 | 179.8 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-09-27 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELHA ONDULADA 8MM 1,83 X 1,10 BRAS | 2 | UNID. | 0265 | TELHA NORTE | TELHA ONDULADA 8MM 1,83 X 1,10 BRAS | 144.9 | 289.8 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-09-26 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | BUCHA FIXACAO ANCORA NYLON CAIXA 08 C/100 | 2 | PACOTE | 0270 | UEHARA ELETRICA | BUCHA FIXACAO ANCORA NYLON CAIXA 08 C/100 | 17.429 | 34.858 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-29 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 2 | UNID. | 0270 | UEHARA ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 13.986 | 27.972 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-29 | ENTREGUE | OK
2024-09-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | PRESILHA DE COBRE P/CABO RAYCON DR125 | 150 | UNID. | 0270 | UEHARA ELETRICA | PRESILHA DE COBRE P/CABO RAYCON DR125 | 2.285 | 342.75 | 2024-09-26 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-29 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | REGISTO 50 GAVETA 1 UNID | 1 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 502 1.1/2 | 104.6 | 104.6 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | REGISTRO 3/4 | 1 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 39.99 | 39.99 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO 3/4 | 1 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 12.9 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | JOELHO MARROM 3/4 - 5 UNI | 5 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.48 | 2.4 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TEE MARROM 3/4 - 5 UNI | 5 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 0.68 | 3.4 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | JOELHO AZUL 3/4 - 3 UNI | 3 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 3.8 | 11.4 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TEE AZUL 3/4 - 2 UNI | 2 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO TE AZUL 25X3/4 | 7.76 | 15.52 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | JOELHO COM ANEL 40 ESGOTO- 3 UNI | 3 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ANEL LAB. ESG. 40MMX38 | 3.62 | 10.86 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 1 TUBO COLA GRANDE | 1 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 32.75 | 32.75 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | 2 VEDA ROSCA GRANDE | 2 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 12.06 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 100 1 UNID | 1 | UNID. | 0271 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 64.98 | 64.98 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | 212 METROS RUFO | 212 | M | 0272 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 6979.04 | 2024-09-27 | set-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | BUCHA | 100 | UNID. | 0272 | CASA MIMOSA | CMD PARAF.A.ATARR.C/PHILLIPS P/B8 4,8X38 | 0.35 | 35 | 2024-09-27 | set-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | PARAFUSO | 100 | UNID. | 0272 | CASA MIMOSA | CMD BUCHA FIXACAO S-08 | 0.06 | 6 | 2024-09-27 | set-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | VEDA CALHA | 6 | UNID. | 0272 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 13.26 | 79.56 | 2024-09-27 | set-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | PISTOLA VEDA CALHA | 1 | UNID. | 0272 | CASA MIMOSA | MELFI APLICADOR DE SILICONE FECHADO 300G | 13.74 | 13.74 | 2024-09-27 | set-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 12 JOELHO ESGOTO 100 | 10 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 - AMANCO | 6.31 | 63.1 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 4 BARRAS TUBO 100 ESGOTO | 24 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 100X90 -AMANCO | 14.16 | 339.84 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 12 ABRAÇADEIRA U , 4 POLEGADA | 12 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | ABRAC TIPO U H 4 J.F METAIS | 1.46 | 17.52 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 30 PARAFUSO 10 MM | 5 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | PARAFUSO 10 | 3.69 | 18.45 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 10 ARGAMASSA CIMENT COLA COMUM | 10 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20K | 10.5 | 105 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | 2 ROLO DE MANTA ALUMINIZADA 10 CM | 20 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 10CMX10MT | 2.33 | 46.6 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | JOELHO 90 100MM ESG - KRONA | 2 | UNID. | 0275 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO 90 100MM ESG - KRONA | 6.5 | 13 | 2024-09-27 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-09-30 | ENTREGUE | OK
2024-09-30 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO 50 MM PRETO | 90 | M | 0279 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM PT | 39.9 | 3591 | 2024-09-30 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-01 | ENTREGUE | OK
2024-09-30 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 35 MM | 30 | M | 0279 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 35MM VD | 26.9 | 807 | 2024-09-30 | set-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-01 | ENTREGUE | OK
2024-09-30 | MARIO CORADIN | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSÃO | 15 | UNID. | 0280 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 50MM 1F1C M8 | 7.2 | 108 | 2024-09-30 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-01 | ENTREGUE | OK
2024-09-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | MANTA ALUMINIZADA 30CM | 60 | M | 0276 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINO MULTIUSO 30CM - SIKA | 6.36 | 381.6 | 2024-09-30 | set-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 12 – 0,775 x 0,125 | 12 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 12 – 0,775 x 0,125 | 11.3636 | 136.3636 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 07 – 0,795 x 0,125 | 7 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 07 – 0,795 x 0,125 | 11.3636 | 79.5455 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 06 – 0,685 x 0,125 | 6 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 06 – 0,685 x 0,125 | 11.3636 | 68.1818 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 03 – 0,700 x 0,125 | 3 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 03 – 0,700 x 0,125 | 11.3636 | 34.0909 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,590 x 0,275 | 1 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 01 – 0,590 x 0,275 | 11.3636 | 11.3636 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,600 x 0,275 | 2 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 02 – 0,600 x 0,275 | 11.3636 | 22.7273 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,630 x 0,275 | 2 | UNID. | 0282 | ART VIDROS | 02 – 0,630 x 0,275 | 11.3636 | 22.7273 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | RUFO | 9 | M | 0285 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 296.28 | 2024-10-01 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-10-06 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE CORAL ALUMINIO | 2 | UNID. | 0281 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 412 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALÃO AGUA RÁS | 1 | GALÃO | 0281 | CORANTE | AGUARRÁS 5L ITAQUA | 69 | 69 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLO LÃ BAIXA 5CM | 3 | ROLO | 0281 | CORANTE | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 8 | 24 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LUBRIFICANTE (WD) | 6 | UNID. | 0286 | DEPOSITO PADRÃO | OLEO DESENGRIPANTE FAST LUB 300ML/150 | 10.53 | 63.18 | 2024-10-01 | out-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ELETRODO GERDAU | 2 | KG | 0286 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E 601 - 2.5MM AZ KG | 30.1 | 60.2 | 2024-10-01 | out-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ROLO LONA PRETA | 1 | ROLO | 0286 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA FINA 4X100 12KG | 209.67 | 209.67 | 2024-10-01 | out-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TUBO GALVANIZADO 11/4 | 11 | BARRA | 0283 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 67 | 737 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 1 | VERBA | 0283 | IMPERIO AÇO | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): | 23.95 | 23.95 | 2024-10-01 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 133.4 | M2 | 0284 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 41 | 5469.4 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 169.4 | M2 | 0284 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 41 | 6945.4 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 12 | M2 | 0284 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 20 | 240 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 20 | M2 | 0284 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 41 | 820 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 20 | UNID. | 0288 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M [EMB 60/5] | 5.99 | 119.8 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 10 | UNID. | 0288 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.75 | 57.5 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 10 | UNID. | 0288 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 79.9 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 10 | UNID. | 0288 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 49.9 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT. PREMIUM ALUMINIO 3,6L | 4 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT. PREMIUM ALUMINIO 3,6L | 139.9 | 559.6 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6L | 12 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6L | 89.9 | 1078.8 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 12 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 1078.8 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO MARROM 3,6L | 4 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO MARROM 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 6 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109 | 654 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 5 | LATA | 0288 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 1249.5 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PEROLA 18L | 5 | LATA | 0288 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PEROLA 18L | 249.9 | 1249.5 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FUTURA VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR MOGNO 3,6L | 4 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | FUTURA VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR MOGNO 3,6L | 109.9 | 439.6 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 3 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 209.7 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ITAQUA THINNER 116 5L | 2 | GALÃO | 0288 | OLD RIVER | ITAQUA THINNER 116 5L | 69.9 | 139.8 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 6 | UNID. | 0288 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 3.6 | 21.6 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE AZUL FRANÇA | 12 | GALÃO | 0290 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 1078.8 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | AGUA RÁS | 1 | GALÃO | 0290 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE GRAFITE | 2 | GALÃO | 0290 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109 | 218 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ACRILICO BRANCO FUTURA | 1 | GALÃO | 0290 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ROLO LÃ BAIXA | 3 | UNID. | 0290 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 23.97 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | PINCEL 11/2 | 3 | UNID. | 0290 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 3.9 | 11.7 | 2024-10-01 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | CABO PARA ALARME E/OU INTERFONE 2 PARES 4X50 MULTICORES BRANCO 100 METROS MEGATRON | 3 | UNID. | 0287 | THIAGO ELETRICA | CABO PARA ALARME E/OU INTERFONE 2 PARES 4X50 MULTICORES BRANCO 100 METROS MEGATRON | 70 | 210 | 2024-10-01 | out-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | SENSOR DE ALARME COM FIO IVP 1000 PET LNTELBRAS (USO INTERNO) | 10 | UNID. | 0287 | THIAGO ELETRICA | SENSOR DE ALARME COM FIO IVP 1000 PET LNTELBRAS (USO INTERNO) | 64 | 640 | 2024-10-01 | out-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | SENSOR DE ALARME IVP 5002 PET LNTELBRAS (ÁREA SEMI-ABERTA) | 4 | UNID. | 0287 | THIAGO ELETRICA | SENSOR DE ALARME IVP 5002 PET LNTELBRAS (ÁREA SEMI-ABERTA) | 111 | 444 | 2024-10-01 | out-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | SENSOR DE ALARME SULTON SPW700 (ÁREA EXTERNA) | 1 | UNID. | 0287 | THIAGO ELETRICA | SENSOR DE ALARME SULTON SPW700 (ÁREA EXTERNA) | 240 | 240 | 2024-10-01 | out-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-01 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | CABEAMENTO PARA SISTEMA DE ALARME - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. (MÃO DE OBRA) | 1 | VERBA | 0287 | THIAGO ELETRICA | CABEAMENTO PARA SISTEMA DE ALARME - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. (MÃO DE OBRA) | 800 | 800 | 2024-10-01 | out-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1.5X1M | 20 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1.5X1M | 15 | 300 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1X1M | 20 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1X1M | 15 | 300 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS) | 1 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS) | 250 | 250 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1X1M (4 PEÇAS) | 1 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1X1M (4 PEÇAS) | 250 | 250 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 2 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 30 | 60 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1M | 2 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1M | 30 | 60 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | ESCADA P/ANDAIME 2M | 4 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | ESCADA P/ANDAIME 2M | 30 | 120 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 8 | UNID. | 0294 | CASA DA BETONEIRA | RODIZIO P/ANDAIME | 15 | 120 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | FRETE | 1 | VERBA | 0294 | CASA DA BETONEIRA | FRETE | 50 | 50 | 2024-10-02 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | FITA PRETA ANTI DERRAPANTE | 14 | ROLO | 0295 | CASA DO LOJISTA | FITA ANTID INT PRETO 5MT | 24.6 | 344.4 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | DISCO DE CORTE INOX 4 | 100 | UNID. | 0295 | CASA DO LOJISTA | DISCO STARRETT INOX 4.1/2X1 , 0X7/8 | 1.98 | 198 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | FUJITEC CANT.ALUM.BR.TIPO L 3/4X3,00MT | 4 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | FUJITEC CANT.ALUM.BR.TIPO L 3/4X3,00MT | 17.06 | 68.24 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CEMIX VALV.AMERICANA LATAO 3.1/2 - 125 | 4 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.AMERICANA LATAO 3.1/2 - 125 | 13.53 | 54.12 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | HF FILT.CARVAO ATIV.5" 80L/H TRANS C/TORN 907-0021 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | HF FILT.CARVAO ATIV.5" 80L/H TRANS C/TORN 907-0021 | 90.29 | 90.29 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | DECA BACIA P-111 P/CX.ACOP.IZY GE17 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | DECA BACIA P-111 P/CX.ACOP.IZY GE17 | 146.73 | 146.73 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | DECA CAIXA ACOP.CD-00F COMP.D.FLUX GE17 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | DECA CAIXA ACOP.CD-00F COMP.D.FLUX GE17 | 158.78 | 158.78 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 10.47 | 10.47 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 31.52 | 31.52 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO PORTA GRELHA N4 RED CZ CX SIF 150 | 3 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | AMANCO PORTA GRELHA N4 RED CZ CX SIF 150 | 5.26 | 15.78 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ESTILMAX GRELHA RED.15CM S/CX.POL.003-P | 3 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | ESTILMAX GRELHA RED.15CM S/CX.POL.003-P | 30.3 | 90.9 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO PORTA GRELHA N21 QUAD CZ CX SIF 150 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | AMANCO PORTA GRELHA N21 QUAD CZ CX SIF 150 | 5.46 | 5.46 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ESTILMAX GRELHA QUAD.15CM S/C POL.004-P | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | ESTILMAX GRELHA QUAD.15CM S/C POL.004-P | 30.3 | 30.3 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CENSI ACAB.HYDRA MAX CR ABS 5733 | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | CENSI ACAB.HYDRA MAX CR ABS 5733 | 47.22 | 47.22 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | AMANCO ENGATE FLEX. PVC 1/2X50CM | 1 | UNID. | 0292 | CASA MIMOSA | AMANCO ENGATE FLEX. PVC 1/2X50CM | 4.06 | 4.06 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | TORNEIRA DE BANCADA BICA MÓVEL , PIA DE COZINHA | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.COZ.MESA B M 1167 C53 1/4V | 48.11 | 48.11 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | SIFÃO PVC CROMADO | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.CROMADO 7154 | 26.8 | 26.8 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | RABICHO TORNEIRA 50 CM | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 18.48 | 18.48 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | VALVULA AMERICANA | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.AMERICANA LATAO 3.1/2 - 125 | 13.53 | 13.53 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | SUPORTE DE RALO REDONDO 150 | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | AMANCO PORTA GRELHA N4 RED CZ CX SIF 150 | 5.26 | 5.26 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | ACABAMENTO ANT INSETO | 1 | UNID. | 0293 | CASA MIMOSA | ESTILMAX GRELHA RED.15CM S/CX.POL.003-P | 30.3 | 30.3 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | OUTROS | APLICADOR P/ SILICONE | 1 | UNID. | 2033 | CEARÁ | APLICADOR P/ SILICONE | 17.91 | 17.91 | 2024-10-02 | out-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | OUTROS | CIMENTCOLA 20KG | 1 | UNID. | 2033 | CEARÁ | CIMENTCOLA 20KG | 14 | 14 | 2024-10-02 | out-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | OUTROS | VEDA CALHA | 1 | UNID. | 2033 | CEARÁ | VEDA CALHA | 16.02 | 16.02 | 2024-10-02 | out-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | OUTROS | COLHER DE PEDREIRO | 1 | UNID. | 2033 | CEARÁ | COLHER DE PEDREIRO | 17.55 | 17.55 | 2024-10-02 | out-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-02 | ENTREGUE | OK
2024-10-02 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO CIMENTO CINZA 60X60 CX 1,46 NATURAL BOLD PORTOBELLO | 2.9199 | M2 | 0291 | TELHA NORTE | PORCELANATO CIMENTO CINZA 60X60 CX 1,46 NATURAL BOLD PORTOBELLO | 92.9 | 271.2587 | 2024-10-02 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | TELHA ONDULADA | 77.7 | M | 0296 | BIG TELHAS | PÓS PINTADA DE CERAMICO EM UMA FACE - ONDULADA 17, LT 1120MM, LU 980MM | 48.6 | 3776.22 | 2024-10-03 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 15 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | TELHA ONDULADA | 42 | M | 0296 | BIG TELHAS | ACABAMENTO SIMPLES - ONDULADA 17, LT 1120MM, LU 980MM | 34 | 1428 | 2024-10-03 | out-2024 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 15 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | FRETE | 1 | VERBA | 0293 | CASA MIMOSA | FRETE | 30 | 30 | 2024-10-02 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-03 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | RODO DE PORTA DE 0,82CM | 3 | UNID. | 0300 | DEPOSITO PADRÃO | VEDANTE FRISO P/PORTA ALUMINIO 100CM ALUREM | 14.9 | 44.7 | 2024-10-03 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MASSA CORRIDA | 1 | BALDE | 0300 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 49.9 | 49.9 | 2024-10-03 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | GESSO BRANCO 40KG | 1 | KG | 0300 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO 40KG | 59.9 | 59.9 | 2024-10-03 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | GESSO BRANCO 5KG | 2 | KG | 0300 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 13.1 | 26.2 | 2024-10-03 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RETIRA DE ENTULHO COM MAQUINA | 1 | UNID. | 0297 | ZECA | RETIRA DE ENTULHO COM MAQUINA E CAMINHÃO | 1300 | 1300 | 2024-10-03 | out-2024 | 30 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-10-04 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | 1.50m2 X 450,00 | 1 | UNID. | 0304 | CM MARMORE E GRANITO | 1.50m2 X 450,00 | 675 | 675 | 2024-10-07 | out-2024 | 30 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-10-07 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO | 1 | UNID. | 0304 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO | 300 | 300 | 2024-10-07 | out-2024 | 30 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-10-07 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 15 | SACO | 0308 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO VOTORAN 50KG | 35 | 525 | 2024-10-07 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VALVULA PIA | 4 | UNID. | 0308 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA PIA AMERICANA 3.1/2X1.1/2 SIDE | 17.5 | 70 | 2024-10-07 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PROLONGADOR DE 1/2 LATÃO | 6 | UNID. | 0308 | DEPOSITO PADRÃO | AUMENTO P/TORN. 1/2 LGO 108 | 7.2 | 43.2 | 2024-10-07 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | 1 | UNID. | 0307 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR MINI 2P 50A CURVA C | 45.44 | 45.44 | 2024-10-07 | out-2024 | 10 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-10-08 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO AGUA RÁS | 2 | GALÃO | 0301 | OLD RIVER | SPQUIM AGUARRAZ 5L [EMB 4/1] | 69.9 | 139.8 | 2024-10-08 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE AZUL CELESTE | 4 | GALÃO | 0301 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2024-10-08 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 300 | UNID. | 0340 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.2 | 960 | 2024-10-08 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | MANTA FOIL | 1 | UNID. | 0340 | TELHADÃO | MANTA TERMICA PLASTIFOIL 1 FACE 50 M² 199,90 399,80 DPLASTIC | 199.9 | 199.9 | 2024-10-08 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | PREGO C/ CABEÇA 15X15 | 1 | KG | 0340 | TELHADÃO | PREGO C/ CABECA 15X15 ARCELOR | 17.4 | 17.4 | 2024-10-08 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0340 | TELHADÃO | FRETE | 100 | 100 | 2024-10-08 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO PVC 3/4 | 7 | BARRA | 0342 | CONSTRUSILVA | ELETRODUTO 1 | 32.5 | 227.5 | 2024-10-09 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-10 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | PINTURA | GALAO ESMALTE MATO MOLHADO | 1 | GALÃO | 0343 | CORANTE | BASE C2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL MATO MOLHADO - 867801 GL SELFCOLOR R619 | 177 | 177 | 2024-10-09 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-10 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | BALDE MASSA CORRIDA | 1 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE 25KG | 49.9 | 49.9 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | LIX PAREDE 120 | 25 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 120 A-230 | 0.91 | 22.75 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PINCEL DE 1,5 | 3 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 1 1/2" - GAMA | 5.18 | 15.54 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PINCEL DE 1 | 3 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 1 " - GAMA | 3.5 | 10.5 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | SUPORTE PARA ROLO TIPO GAIOLA 23CM | 2 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | GARFO P/ROLO 23CM GAIOLA TIGRE | 10.89 | 21.78 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO | 5 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 4.21 | 21.05 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-09 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | ROLO ANT RESPINGO 15CM | 4 | UNID. | 0341 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO COMPEL DE LA 15CM | 5.39 | 21.56 | 2024-10-09 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-09 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | CORAL ALUMINIO | 3 | GALÃO | 0345 | CORANTE | CORALIT BRI ALUMINIO ULTRA RESIST 3,6L CORAL | 206 | 618 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | SACO DE GESSO DE 40KG | 1 | SACO | 0349 | CORANTE | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 45 | 45 | 2024-10-10 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LUMINARIA IL 45 | 40 | UNID. | 0347 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 2000 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LAMPADAS TUBULAR LED | 80 | UNID. | 0347 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 640 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0344 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-10-10 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ACRILICO BRANCO FUTURA | 2 | LATA | 0346 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE VERDE NILO | 2 | GALÃO | 0346 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE NILO 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | ESMALTE LARANJA | 3 | GALÃO | 0346 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO LARANJA 3,6L | 89.9 | 269.7 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | TINTA AZUL OCEANO | 2 | LATA | 0348 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM FOSCO ABSOLUTO AZUL OCEANO | 319.9 | 639.8 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | CINZA MEDIO | 1 | GALÃO | 0348 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CINZA MEDIO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-10-10 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DISJUNTOR DE 63 BIPOLAR STECK | 1 | UNID. | 0350 | DEPOSITO PADRÃO | DISJ STECK DIN BIP 63A SD62 C 3KA | 71.64 | 71.64 | 2024-10-11 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA PVA | 1 | LATA | 0350 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CORRIDA LT 25KG | 49.99 | 49.99 | 2024-10-11 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0350 | DEPOSITO PADRÃO | FRETE | 10 | 10 | 2024-10-11 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-11 | ENTREGUE | OK
2024-10-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | ILUMINARIA IL 45 | 85 | UNID. | 0351 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 4250 | 2024-10-11 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 170 | UNID. | 0351 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 1360 | 2024-10-11 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PAINEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 54 | UNID. | 0357 | ARTESANA | PAINEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 37.44 | 2021.76 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | GUIA 70X30X3000MM | 18 | UNID. | 0357 | ARTESANA | GUIA 70X30X3000MM | 16.64 | 299.52 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | MONTANTE DRYWALL 70X30X3000MM | 68 | UNID. | 0357 | ARTESANA | MONTANTE DRYWALL 70X30X3000MM | 19.28 | 1311.04 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | MASSA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 3 | UNID. | 0357 | ARTESANA | MASSA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 56.54 | 169.62 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | KIT PORTA PRONTA P/ DRYWALL 82CMX95MM DIREITO | 2 | UNID. | 0357 | ARTESANA | KIT PORTA PRONTA P/ DRYWALL 82CMX95MM DIREITO | 388.25 | 776.5 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 40 | UNID. | 0358 | ARTESANA | PAINEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 37.44 | 1497.6 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO GN25 ANCORA CAIXA COM 1000 PECAS | 3 | UNID. | 0358 | ARTESANA | PARAFUSO GN25 ANCORA CAIXA COM 1000 PECAS | 44.33 | 132.99 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO FLA-BRO 4,2X13 ANCORA | 3 | UNID. | 0358 | ARTESANA | PARAFUSO FLA-BRO 4,2X13 ANCORA | 8.41 | 25.23 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | M A S SA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 1 | UNID. | 0358 | ARTESANA | MASSA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 56.54 | 56.54 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 4 | UNID. | 0358 | ARTESANA | FITA TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 28.09 | 112.36 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | B U C HA PLASTICA IV S6 COM ABA | 4 | UNID. | 0358 | ARTESANA | BUCHA PLASTICA IV S6 COM ABA | 3.49 | 13.96 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 4 | UNID. | 0358 | ARTESANA | PARAFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 17.78 | 71.12 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | K I T PORTA PRONTA P/ DRYWALL 82CMX95MM DIREITO | 2 | UNID. | 0358 | ARTESANA | KIT PORTA PRONTA P/ DRYWALL 82CMX95MM DIREITO | 388.25 | 776.5 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | C A N ALETA DRYWALL F-530 3000MM | 42 | UNID. | 0358 | ARTESANA | CANALETA DRYWALL F-530 3000MM | 12.57 | 527.94 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | T I R ANTE RIGIDO C/ ELO 1000 MM | 126 | UNID. | 0358 | ARTESANA | TIRANTE RIGIDO C/ ELO 1000 MM | 1.71 | 215.46 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | R E G ULADOR P/ PERFIL F530 | 126 | UNID. | 0358 | ARTESANA | REGULADOR P/ PERFIL F530 | 1.52 | 191.52 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | E M E NDA P/ PERFIL F-530 | 42 | UNID. | 0358 | ARTESANA | EMENDA P/ PERFIL F-530 | 0.83 | 34.86 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | T A B ICA LISA BRANCA 48X40X3000MM | 24 | UNID. | 0358 | ARTESANA | TABICA LISA BRANCA 48X40X3000MM | 13.48 | 323.52 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CAIBRO DE 5 | 25 | M | 0361 | CONSTRUSILVA | EUCALIPTO CAIBRO 5 X 5 | 9.2 | 230 | 2024-10-14 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | PINTURA | TINTA VERDE MATO MOLHADO | 2 | GALÃO | 0354 | CORANTE | BASE C2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL MATO MOLHADO - 867801 GL SELFCOLOR R619 | 177 | 354 | 2024-10-14 | out-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CANTONEIRA 3/4 BRANCA | 4 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 24.5 | 98 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO | 5 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 4.21 | 21.05 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA | 1 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM LONGA 1/2-3/4 C R | 39.41 | 39.41 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | ESPELHO CEGO 4X2 | 2 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X2 CEGA 57105/201 | 3.04 | 6.08 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FIO 1MM VERDE | 100 | M | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | FIO SIL FLEX 1,00 VERDE | 1.37 | 137 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | FITA ISOLANTE | 2 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ISOL ADELBRAS 20MTS | 6.9 | 13.8 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | PU CINZA | 4 | UNID. | 0352 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 15.01 | 60.04 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FECHADURA BANHEIRO | 1 | UNID. | 0353 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA1400 BAN.RAVENA | 117.56 | 117.56 | 2024-10-14 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA 10 GRAUS | 2 | UNID. | 0356 | DEPOSITO PADRÃO | CRUSMAELEIRA UNIVER 10-30G S/AMIANT BRASILIT | 61.07 | 122.14 | 2024-10-14 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | TAMPA DE VASO | 1 | UNID. | 0356 | DEPOSITO PADRÃO | ASSENTO TALENTO OVAL EM PP TTO/PP*BR1 | 31.05 | 31.05 | 2024-10-14 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | JOGO DE PARAFUSO BACIA | 1 | UNID. | 0356 | DEPOSITO PADRÃO | PARAFUSO P/VASO LATONADO LUXO 1068 B10 C/2 | 5 | 5 | 2024-10-14 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | ARGAMASSA | 30 | SACO | 0360 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 10.99 | 329.7 | 2024-10-14 | out-2024 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-14 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO 5KG | 2 | KG | 0359 | DEPOSITO ZONA NORTE | REJUNTE FORT TUDO FLEX BRANCO 5KG | 40.95 | 81.9 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA M³ | 3 | M3 | 0359 | DEPOSITO ZONA NORTE | AREIA MEDIA M3 | 240.3 | 720.9 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA | 20 | SACO | 0359 | DEPOSITO ZONA NORTE | ARGAMASSA BELACOLA AC-I | 15.6 | 312 | 2024-10-14 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-14 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0355 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-10-14 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MASSA ACRILICA | 1 | UNID. | 0365 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CACRILICA BALDE PRETO BD25KG | 99 | 99 | 2024-10-15 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LISA MASSA 180 | 5 | UNID. | 0365 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 180 A -230 | 0.91 | 4.55 | 2024-10-15 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LIXA MASSA 120 | 4 | UNID. | 0365 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 120 A-230 | 0.91 | 3.64 | 2024-10-15 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GESSO BRANCO | 4 | UNID. | 0365 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO RAPIDO INDEFLEX 1KG | 3 | 12 | 2024-10-15 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CATALISADOR PARA MASSA PLASTICA | 6 | UNID. | 0365 | DEPOSITO PADRÃO | CATALISADOR MAXI RUBBER 07GR | 4 | 24 | 2024-10-15 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-15 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | VERGALHÃO DE 8MM | 3 | BARRA | 0364 | LAJE GODEK | BARRA DE FERRO 8.0MM 5/16 C/12MT | 39.77 | 119.31 | 2024-10-15 | out-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | TINTA EUCATEX OCEANO FOSCO | 1 | LATA | 0362 | LONGAMETRAGEM | EUCATEX TINTA ACR RENDE EXTRA LATA - OCEANO | 269.9 | 269.9 | 2024-10-15 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA | 2 | UNID. | 0363 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 139.8 | 2024-10-15 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO TINTA LATEX BRANCO 18 LT | 1 | GALÃO | 0363 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-10-15 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-15 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | LIXA PAREDE | 50 | UNID. | 0363 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2024-10-15 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-16 | ENTREGUE | OK
2024-10-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ROLO FIO VERDE 2,5MM | 200 | M | 0367 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 1.9 | 380 | 2024-10-16 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-10-20 | ENTREGUE | OK
2024-10-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ROLO FIO VERMELHO 2,5MM | 300 | M | 0367 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.9 | 570 | 2024-10-16 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-10-20 | ENTREGUE | OK
2024-10-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ROLO FIO PRETO 2,5MM | 200 | M | 0367 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.9 | 380 | 2024-10-16 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-10-20 | ENTREGUE | OK
2024-10-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ROLO FIO AZUL 2,5MM | 200 | M | 0367 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.9 | 380 | 2024-10-16 | out-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-10-20 | ENTREGUE | OK
2024-10-16 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0366 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-10-16 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-17 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | HIDRAULICA | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 66 | M | 0371 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 37.95 | 2504.7 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-10-22 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | SELADORA ACRILICA PAREDE | 2 | LATA | 0368 | OLD RIVER | SELADORA ACRILICA PAREDE | 99.9 | 199.8 | 2024-10-17 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-17 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | TINTA ACRILICA PALHA | 1 | GALÃO | 0368 | OLD RIVER | TINTA ACRILICA PALHA | 69.9 | 69.9 | 2024-10-17 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-17 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | TINTA ACRILICA MARFIM | 1 | GALÃO | 0368 | OLD RIVER | TINTA ACRILICA MARFIM | 69.9 | 69.9 | 2024-10-17 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-17 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | TINTA STANDARD PALHA | 10 | LATA | 0370 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PALHA 18L | 249.9 | 2499 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | EXTENSOR PARA ROLO | 2 | UNID. | 0370 | OLD RIVER | COMPEL EXTENSOR P/ ROLO PINTURA 3M | 29.9 | 59.8 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | LIXA MASSA 100 | 50 | PACOTE | 0370 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 100 | 0.8 | 40 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | METROS DE ELETRODUTO GALV 2 POL | 25 | BARRA | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | ELETRODUTO FE MEDIO ELETROL 2 | 53.971 | 1349.275 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | METROS DE ELETRODUTO GALV 3/4 | 22 | BARRA | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | ELETRODUTO FE LEV ELETROL 3/4 | 13.568 | 298.496 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | UNIDADES DE CONDULETE X 2 POL | 3 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CONDULETE MULT X 2" C/TAMPA | 24.902 | 74.706 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | UNIDADES DE UNIDUTE CONICO 2 POL | 50 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | UNIDUT CONICO S/VEDACAO 2 | 8.24 | 412 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | UNIDADES DE UNIDUTE RETO 2 POL | 50 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | UNIDUT RETO S/VEDACAO 2 | 9.499 | 474.95 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | TAMPA CEGA CONDULETE 3/4 | 15 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TAMPA. P/CONDULETE P/1TOMD REDONDA 1/2"-3/4" MULT-II-VERS ALUM | 1.908 | 28.62 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | TAMPA TOMADA CONDULETE 3/4 REDONDO | 15 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TOMADA EMBUTIR 2P + T 10A BR NBR 14136 REDONDA C/HASTE 9894-9 | 5.169 | 77.535 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | UNIDADE FITA ISOLANTE GRANDE | 8 | ROLO | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M PT HB004216360 | 7.179 | 57.432 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | METROS TUBO CANAFLEX 2 POL | 15 | M | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CONDUITE SEALTUBO NORMAL ZINC C/CAPA 2" PT SNP 60 | 18.651 | 279.765 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPOR TRIFASICO 28 DISJUNTOR C/ BARRAMENTO | 1 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | QUADRO UNIV QDETN II-U EMB 28/20DISJ 100A 904362 | 271.092 | 271.092 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPOR TRIFÁSICO 16 DISJUNTOR C/ BARRAMENTO | 3 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | QUADRO UNIV QDSTN II-U SOB 16/12DISJ 100A 904365N | 248.332 | 744.996 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A | 1 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR MINI DIN 3P 125A 440VCA/250VCC 50/60 HZ | 255.25 | 255.25 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | 6 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR TRIFASICO 70A | 172.65 | 1035.9 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | 15 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | DISJUNTOR MINI 2P 25A 380/220V 4,5KA CURVA C | 40.351 | 605.265 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO TRIFASICO 28 DISJUNTOR | 1 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | KIT BARR TN II-28 DIN 100A 904382 | 217.258 | 217.258 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-17 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO TRIFASICO 16 DISJUNTOR | 1 | UNID. | 0369 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | KIT BARR TN II-16 DIN 100A 904381 | 178.619 | 178.619 | 2024-10-17 | out-2024 | 28/35/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | MASSA CORRIDA | 1 | UNID. | 0373 | CONSTRUSILVA | MASSA CORRIDA PVA QUALYVINIL BALDE 25KG KLASSE | 85.5 | 85.5 | 2024-10-18 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | LIXA DE MASSA 100 | 50 | UNID. | 0373 | CONSTRUSILVA | LIXA DE MASSA 100 | 1.5 | 75 | 2024-10-18 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | LIXA DE MASSA 120 | 50 | UNID. | 0373 | CONSTRUSILVA | LIXA DE MASSA 120 | 1.5 | 75 | 2024-10-18 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0374 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2024-10-18 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | FIO 4MM PRETO | 400 | M | 0372 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CABO PVC FLEX 750V 4MM PT | 3.538 | 1415.2 | 2024-10-18 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-18 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | FIO 2,5MM VERDE | 200 | M | 0372 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CABO PVC FLEX 750V 2,5MM VD | 2.133 | 426.6 | 2024-10-18 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | ARGAMASSA / CIMENT COLA | 50 | SACO | 0379 | CONSTRUSILVA | ARGAMASSA INTERNA COLAFIX SC 20KG AC1 | 14.5 | 725 | 2024-10-21 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-21 | ENTREGUE | OK
2024-10-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | PINTURA | TINTA BRANCA ACRILICA | 3 | LATA | 0378 | CORANTE | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 260 | 780 | 2024-10-21 | out-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-21 | ENTREGUE | OK
2024-10-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CIMENTCOLA | 5 | SACO | 0377 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA INTERNA COLAFIX SC 20KG AC1 | 10.99 | 54.95 | 2024-10-18 | out-2024 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-18 | ENTREGUE | OK
2024-10-21 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | UNID. | 0380 | ECO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 480 | 960 | 2024-10-21 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-21 | ENTREGUE | OK
2024-10-21 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 4 | BARRICA | 0376 | F PINHEIRO | ADESIVO PVA APRESTOCOLA VM 30 50 KG | 274.8 | 1099.2 | 2024-10-21 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-21 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 x 1,50 (20 PEÇAS). | 10 | UNID. | 0381 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 11 | 110 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0381 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIME DE 1,50 mts | 4 | UNID. | 0381 | ANDAIME NORTE | 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 27.5 | 110 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METALICAS PARA ANDAIME DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0381 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 RODAS E 6 POLIURETANO GIRATÓRIA | 4 | UNID. | 0381 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória . | 27.5 | 110 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIMES 1,50 X 1,50 | 10 | M | 0382 | ANDAIME NORTE | ANDAIMES 1,50 X 1,50 | 31.4286 | 314.2857 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50MTS | 4 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50MTS | 31.4286 | 125.7143 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 4 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 31.4286 | 125.7143 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMAS METÁLICAS PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 4 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMAS METÁLICAS PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 31.4286 | 125.7143 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | JOGO DE GUARDA CORPO C/4 PEÇAS PARA ANDAIME DE 1,50MTS X 1,50MTS | 2 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | JOGO DE GUARDA CORPO C/4 PEÇAS PARA ANDAIME DE 1,50MTS X 1,50MTS | 31.4286 | 62.8571 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ESCADAS MARINHEIRO C/02 METROS DE ALTURA | 10 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | ESCADAS MARINHEIRO C/02 METROS DE ALTURA | 31.4286 | 314.2857 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | SAPATA COM ROSCAS AJUSTAVEIS | 8 | UNID. | 0382 | ANDAIME NORTE | SAPATA COM ROSCAS AJUSTAVEIS | 31.4286 | 251.4286 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 2POL 150MTS | 50 | BARRA | 0385 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 53 | 2650 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 3/4 33MTS | 11 | BARRA | 0385 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 143 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE X 2 POL 40 UNI | 40 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 42 | 1680 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CÔNICO 2POL 40 UNI | 40 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULT COND CZ 2 S/R INTERNA | 8.8 | 352 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 2 POL 100 UNI | 100 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11 | 1100 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 3/4 40 UNID | 40 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.5 | 20 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 40UNID | 40 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.8 | 72 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CÔNICO 3/4 40UNID | 40 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.6 | 64 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE 3/4 20UNI | 20 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.8 | 116 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | TAMPA TOMADA CONDULETE 3/4 10 UNID | 10 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 19 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE 10UNID | 10 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.7 | 57 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | TUBO CABAFLEX 2 POL SEM CAPA 25MTS | 2 | ROLO | 0385 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 348 | 696 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | TUBO CABAFLEX 3/4 20MTS | 1 | ROLO | 0385 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 251 | 251 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | TUBO CORRUGADO 50MTS | 50 | M | 0385 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 3.2 | 160 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPOR TRIFÁSICO 24 DISJUNTOR 1UNID | 1 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 410 | 410 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 1 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 267 | 267 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPOR TRIFÁSICO 16 DISJUNTOR C/BARRAMENTO 2 UNID | 2 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 320 | 640 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 2 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 218 | 436 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 1 UNID | 1 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIP 125A CURV C MDWC1253 | 214.76 | 214.76 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 4 UNID | 4 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 65.14 | 260.56 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25A 11 UNID | 11 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 36 | 396 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CUNHA 2 POL 200 UNID | 200 | UNID. | 0385 | AREA ELETRICOS | CUNHA P/ ABRACADEIRA GALV TIPO D | 0.2 | 40 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 4MM | 200 | M | 0386 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 4MM PT | 3.2 | 640 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 2,5MM | 1000 | M | 0386 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 1.9 | 1900 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CABO VERMELHO 2,5MM | 700 | M | 0386 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.9 | 1330 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CABO AZUL 2,5MM | 700 | M | 0386 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.9 | 1330 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 2,5MM | 700 | M | 0386 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.9 | 1330 | 2024-10-22 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | REGULADOR ALIANCA IND AP C / SHUTT-O FF VM P Q () | 1 | UNID. | 0383 | BECO GÁS | REGULADOR ALIANCA IND AP C / SHUTT-O FF VM P Q () | 545 | 545 | 2024-10-22 | out-2024 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-22 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | FDE | BRASUL | OUTROS | GRAUTE SUPERGRAUTE 25KG QUARTZOLIT | 20 | SACO | 0384 | OBRAMAX | GRAUTE SUPERGRAUTE 25KG QUARTZOLIT | 36 | 720 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-22 | FDE | BRASUL | OUTROS | CUSTO SEPARAÇÃO | 1 | VERBA | 0384 | OBRAMAX | CUSTO SEPARAÇÃO | 9.99 | 9.99 | 2024-10-22 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 8 METROS DE ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,00 MT. COM 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO, 03 PLATAFORMAS DE 1.00 MTS, E 08 RODAS 6” POLIURETANO GIRATORIA COM TRAVAS. | 1 | UNID. | 0389 | ANDAIME NORTE | 8 METROS DE ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,00 MT. COM 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO, 03 PLATAFORMAS DE 1.00 MTS, E 08 RODAS 6” POLIURETANO GIRATORIA COM TRAVAS. | 460 | 460 | 2024-10-23 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | DARWIN FELIX | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA 600A | 1 | UNID. | 0406 | ELETRICA FUSÃO | DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 600A | 1210 | 1210 | 2024-10-23 | out-2024 | 0 | CREDITO | RETIRA | 0 | 2024-10-23 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0387 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-10-23 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | ANTONIO FERNANDES | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR LED 100W | 3 | UNID. | 0388 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 100W BIVOLT IP65 6K | 36.5 | 109.5 | 2024-10-23 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | DARWIN FELIX | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 6MM | 2 | M | 0390 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX SIL 750V 06,00 MM VERDE MT | 5.558 | 11.116 | 2024-10-23 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-23 | DARWIN FELIX | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSÃO | 10 | UNID. | 0390 | UEHARA ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO TM006 06MM M05 INTELLI | 0.856 | 8.56 | 2024-10-23 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | QUADRO TRIFÁSICO 28 DISJUNTORES | 2 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 410 | 820 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO | 1 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 267 | 267 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOR 16 A | 20 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 9.6 | 192 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | 2 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 3KA | 54.8 | 109.6 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25 A | 6 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 36.4 | 218.4 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE | 10 | UNID. | 0393 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.8 | 58 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | TUBO CORRUGADO PRETO PVC | 150 | M | 0393 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 1 | 150 | 2024-10-24 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 2 POL | 45 | UNID. | 0398 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.4 | 63 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | TOMADA 20A REDONDA | 6 | UNID. | 0398 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 20A 250V C/HASTE BR GRIS | 6.8 | 40.8 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | LATA TINTA BRANCA | 1 | LATA | 0399 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L FUTURA | 260 | 260 | 2024-10-24 | out-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PE NILDO | BRASUL | PINTURA | GALÃO ESMALTE VERMELHO | 1 | GALÃO | 0400 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI VERMELHO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 89 | 2024-10-24 | out-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | WILSON SIMONINI | BRASUL | OUTROS | MANTA ASFALTICA VEDATUDO ALUM 10CM 10M DRYKO | 40 | ROLO | 0397 | CRISTAL ATACADO | MANTA ASFALTICA VEDATUDO ALUM 10CM 10M DRYKO | 23.19 | 927.6 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DOBRADIÇA PORTA | 1 | UNID. | 0394 | DEPOSITO PADRÃO | DOB. 850 X 3" ZINC - CART | 16.5 | 16.5 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PORTA 0,82 | 1 | UNID. | 0394 | DEPOSITO PADRÃO | FOLHA PORTA PINUS 2.10X0.82 VIROLA | 195 | 195 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FECHADURA PORTA | 1 | UNID. | 0394 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA 1400 EXT.ITALY ROS.CRO (1401/10RC) | 85.9 | 85.9 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTCOLA | 30 | UNID. | 0394 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - | 11.5 | 345 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GRAMA ESMERALDA | 120 | M2 | 0392 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | 9.5 | 1140 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | IL-45 | 7 | UNID. | 0395 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 350 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | LÂMPADA TUBULAR LED | 14 | UNID. | 0395 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 112 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE | 1 | UNID. | 0395 | JMD | FITA ISOLANTE 20M PRETA LUKMA | 6 | 6 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | TOMADA 20 A COM ESPELHO | 2 | UNID. | 0395 | JMD | CONJ TOMADA 2P+T 20A 250V VERMELHA ARIA | 7.5 | 15 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | TOMADA 10A COM ESPELHO | 10 | UNID. | 0395 | JMD | CONJ TOMADA 2P+T 10A 250V BRANCO ARIA | 5.7 | 57 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | METROS CONDUÍTE PVC CORRUGADO AMARELO | 20 | M | 0395 | JMD | CONDUITE CORRUGADO AM 3/4'' METRO | 2 | 40 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | CAIXA 4X2 | 13 | UNID. | 0395 | JMD | CAIXA DE LUZ PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 1.6 | 20.8 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO COSTA - JB | JB | ELETRICA | INTERRUPTOR COM TAMPA | 2 | UNID. | 0395 | JMD | CONJ INTER. SIMPLES 6A 250V BRANCO ARIA | 5.8 | 11.6 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-25 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE AZUL CELESTE | 2 | UNID. | 0391 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRILHANTE GL AZUL CELESTE | 110 | 220 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO | 1 | UNID. | 0396 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 247.781 | 247.781 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | FRETE | 1 | VERBA | 0396 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | FRETE | 60 | 60 | 2024-10-24 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-24 | ENTREGUE | OK
2024-10-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | BARRA TUBO ESGOTO 100 OCRE | 6 | BARRA | 0401 | CATEL | AMANCO TUBO ESG VINIL FORT 100 MM | 120.11 | 720.66 | 2024-10-25 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-26 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 2POL 220MTS | 74 | BARRA | 0402 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 53 | 3922 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 3/4 50MTS | 17 | BARRA | 0402 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 221 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE X 2 POL 65 UNIDADES | 65 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 42 | 2730 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CÔNICO 2 POL 150 UNIDADES | 150 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULT COND CZ 2 S/R INTERNA | 8.8 | 1320 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 2 POL 150 UNIDADES | 150 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11 | 1650 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 2POL 300UNIDADES | 300 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.4 | 420 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 3/4 40 UNIDADES | 40 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.5 | 20 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 40 UNIDADES | 40 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.8 | 72 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CONICO 3/4 40 UNIDADES | 40 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.6 | 64 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE 3/4 40UNIDADES | 40 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.8 | 232 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | TAMPA CEGA 3/4 24 UNIDADES | 24 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.8 | 43.2 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | TAMPA TOMADA CONDULETE 3/4 16 UNIDADES | 16 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 30.4 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | TOMADA 20A CONDULETE 3/4 16 UNIDADES | 16 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 20A 250V C/HASTE BR GRIS | 6.7 | 107.2 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE 10 UNIDADES | 10 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.7 | 57 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | TUBO KANAFLEX SEM CAPA SEALTUBO 2 POL 25MTS | 2 | ROLO | 0402 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 348 | 696 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | TUBO KANAFLEX SEM CAPA SEALTUBO 3/4 20MTS | 1 | ROLO | 0402 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 251 | 251 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 1 UNIDADE | 1 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIP 125A CURV C MDWC1253 | 214.76 | 214.76 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 6 UNIDADES | 6 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWPC | 65.14 | 390.84 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25A 16 UNIDADES | 16 | UNID. | 0402 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 36 | 576 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TUBO CORRUGADO 2POL PVC 20MTS | 50 | M | 0404 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 3.2 | 160 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 2POL 210MTS | 70 | BARRA | 0404 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 53 | 3710 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV 3/4 130MTS | 44 | BARRA | 0404 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 572 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE X 2 POL 60 UNIDADES | 60 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 42 | 2520 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CONICO 2 POL 150 UNIDADES | 150 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULT COND CZ 2 S/R INTERNA | 8.8 | 1320 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 2 POL 150 UNIDADES | 150 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11 | 1650 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 2POL 300UNIDADES | 300 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.4 | 420 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA D COM CUNHA 3/4 60 UNIDADES | 60 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.5 | 30 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 80 UNIDADES | 71 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.8 | 127.8 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CONICO 3/4 80 UNIDADES | 32 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.6 | 51.2 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE 3/4 50 UNIDADES | 50 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.8 | 290 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TAMPA CEGA CONDULETE 3/4 32UNIDADES | 32 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 60.8 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TAMPA TOMADA CONDULETE 3/4 18 UNIDADES | 18 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 1.75 | 31.5 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TOMADA 20A CONDULETE 3/4 18UNIDADES | 18 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 20A 250V C/HASTE BR GRIS | 6.7 | 120.6 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE 10UNIDADES | 10 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.7 | 57 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TUBO KANAFLEX SEM CAPA SEALTUBO 2 POL 25MTS | 2 | ROLO | 0404 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 348 | 696 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | TUBO KANAFLEX SEM CAPA SEALTUBO 3/4 20MTS | 1 | ROLO | 0404 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 251 | 251 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPOR TRIFASICO 24 DISJUNTOR 2 | 2 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 410 | 820 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | QUADRO SOBREPORT TRIFASICO 16 DISJUNTOR C/BARRAMENTO 2UNIDADES | 2 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 320 | 640 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 1 UNIDADE | 1 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIP 125A CURV C MDWC1253 | 214.76 | 214.76 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 6 UNIDADES | 6 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 65.14 | 390.84 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25A 18 UNIDADES | 18 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 36 | 648 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO QUADRO 24 DISJUNTORES | 2 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 267 | 534 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | CLAY PRESGRAVE | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO QUADRO 16 DISJUNTORES | 2 | UNID. | 0404 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 218 | 436 | 2024-10-28 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TABUA DE 20 | 2 | UNID. | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | TABUA DE PINUS 20CMX3MTX2MM | 23.04 | 46.08 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 1 | PACOTE | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 18.91 | 18.91 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA 1,350KG | 1 | KG | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CORRIDA 1,350 KG | 13.5 | 13.5 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 5 | SACO | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 1.87 | 9.35 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DISCO DE CORTE CONCRETO | 1 | UNID. | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | DUISNCDOE DRE CORTE SEGMENTADO - THUNDER | 9.44 | 9.44 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VEDA CALHA | 1 | UNID. | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | UNIPEGA VEDA CALHAS ALUMINIO CARTUCHO 280ML | 13.75 | 13.75 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DISCO DIAMANTADO TURBO 110 SECO | 5 | UNID. | 0403 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DIAMANTADO TURBO 110 SECO | 25.96 | 129.8 | 2024-10-28 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-28 | ENTREGUE | OK
2024-10-28 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CIMENTCOLA | 40 | SACO | 0405 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI PK SC 20KG | 10.99 | 439.6 | 2024-10-28 | out-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-10-29 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | RENOVAÇÃO ANDAIME 4MTS | 1 | UNID. | 0409 | BARRACAO ANDAIMES | RENOVAÇÃO ANDAIME 4MTS | 125 | 125 | 2024-10-29 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-29 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | TAXA DE DESLOCAMENTO | 1 | UNID. | 0409 | BARRACAO ANDAIMES | TAXA DE DESLOCAMENTO | 25 | 25 | 2024-10-29 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-29 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 2,50MM | 100 | M | 0412 | BRASCON | CABO FLEXÍVEL 2,50 mm² 450/750V Verde 100mts | 1.6149 | 161.49 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 4,00MM | 1600 | M | 0412 | BRASCON | CABO FLEXÍVEL 4,00 mm² 450/750V Preto 100mts | 2.5807 | 4129.12 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CABO 35,00 MM VERDE | 20 | M | 0412 | BRASCON | HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 35,00mm² Verde ( Bobina) | 24.1045 | 482.09 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | CABO 50,00MM PRETO | 60 | M | 0412 | BRASCON | CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 50,00mm² Preto ( Bobina ) | 34.0372 | 2042.232 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 0407 | DEPOSITO ZONA NORTE | AREIA MEDIA M3 | 240.3 | 720.9 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ACRESCIMO | 1 | VERBA | 0407 | DEPOSITO ZONA NORTE | ACRESCIMO | 100 | 100 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TIJOLO COMUM C/ 10 UNID | 5 | UNID. | 0407 | DEPOSITO ZONA NORTE | TIJOLO COMUM C/ 10 UNID | 12 | 60 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PEDRISCO A GRANEL | 2 | M3 | 0407 | DEPOSITO ZONA NORTE | PEDRISCO A GRANEL M3 | 240.3 | 480.6 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL-45 | 90 | UNID. | 0408 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 4500 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 180 | UNID. | 0408 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 1440 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE TABACO | 8 | GALÃO | 0411 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO TABACO 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | GALAO ESMALTE AMARELO | 1 | GALÃO | 0411 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AMARELO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | LATA CONCRETO PISO | 2 | LATA | 0411 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CONCRETO 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-29 | PEDRO BARROS | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PISO PORCELANATO 87 X 87 | 18.48 | M2 | 0410 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 78.11 | 1443.4728 | 2024-10-29 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | TINTA VERDE NILO | 1 | GALÃO | 0418 | CORANTE | ESMALTE BRI VERDE NILO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 89 | 2024-10-30 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BOMBA DE ENCHER PNEU | 1 | UNID. | 0415 | DEPOSITO PADRÃO | BOMBA DE AR MANUAL VERTICAL FERTAK 30CM | 15.1 | 15.1 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PONTEIRO | 1 | UNID. | 0415 | DEPOSITO PADRÃO | PONTEIRO ACO LORD 3/4 X 12 | 12.13 | 12.13 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TALHADEIRA | 2 | UNID. | 0415 | DEPOSITO PADRÃO | TALHADEIRA SÃO ROMAO CHATA 10 | 18.02 | 36.04 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MARRETA DE 1KG | 2 | UNID. | 0415 | DEPOSITO PADRÃO | MARRETA TENACE C/CABO 1000GR | 34 | 68 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CAMARA P/CARRINHO | 1 | UNID. | 0415 | DEPOSITO PADRÃO | CAMARA P/CAR.PEDR. 3,25X8 MOLDADA COLSON | 18.48 | 18.48 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | FDE | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 4 | SACO | 0416 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - RETIRA - DINHEIRO / PIX | 5.5 | 22 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | FDE | BRASUL | OUTROS | CIMENTO 25KG | 1 | SACO | 0416 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO 25KG | 29.5 | 29.5 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | FDE | BRASUL | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 10 | SACO | 0416 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 1.87 | 18.7 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | FDE | BRASUL | OUTROS | PREGO AÇO 17X21 | 35 | PACOTE | 0416 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS 17 X 21 | 3.69 | 129.15 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LIXA MASSA 180 | 20 | UNID. | 0417 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 180 A-230 | 0.91 | 18.2 | 2024-10-30 | out-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FITA CREPE 24 X 50 | 5 | UNID. | 0417 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE 24MMX50MT - ADELBRAS | 6.34 | 31.7 | 2024-10-30 | out-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AGUA RAS 5LT | 1 | LATA | 0417 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 5L | 96.77 | 96.77 | 2024-10-30 | out-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA | 4 | KG | 0417 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD 25KG | 49.9 | 199.6 | 2024-10-30 | out-2024 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0414 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-10-30 | out-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-30 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | METROS CABO PARALELO BRANCO 4,0 MM | 2 | ROLO | 0413 | UEHARA ELETRICA | CORDAO PARALELO SIL 2 X 4,00 MM 300V BRANCO | 795.542 | 1591.084 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | FITA ISOLANTE GRANDE | 3 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | FITA ISOLANTE TIGRE USO GERAL 20MTS | 5.493 | 16.479 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | QUADRO BIPOLAR 16 DISJUNTOR SOBREPOR METÁLICO | 1 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | QUADRO CEMAR II SOB S/B 4365 16/12 100A | 258.979 | 258.979 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | BARRAS ELÉTRODUTO GALVANIXADA 3/4 | 8 | BARRA | 0413 | UEHARA ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 14.143 | 113.144 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | REFLETOR LED 200 W | 8 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | REFLETOR LED EMPALUX 200W 6500K BIV | 78.319 | 626.552 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | 1 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 40A | 22.599 | 22.599 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR 25 A | 4 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 25A | 21.167 | 84.668 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | CURVA GALVANIZADA 3/4 | 2 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | CONEXAO PRE-ZINCADO LEVE CURVA 2 90 X 3/4 | 2.338 | 4.676 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4 | 6 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DAISA DAILET MULTIPLO S/TAMPA A 3/4 034X | 6.08 | 36.48 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | UNIDUTE CÔNICO 3/4 | 15 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 08 CONICO 3/4 UCN034C-PB | 2.093 | 31.395 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | TAMPA CEGA CONDULETE 3/4 | 15 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 CEGA | 1.95 | 29.25 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 | 10 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 35 RETO B 3/4 URN034C | 2.685 | 26.85 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-30 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | ELETRICA | BARRAMENTO TRIFASICO 16 DISJUNTORES | 1 | UNID. | 0413 | UEHARA ELETRICA | BARRAM BIFASICO CEMARPLAST II 4385 DIN 16 100A | 170.34 | 170.34 | 2024-10-30 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | RODIZIO ROTATIVO | 4 | UNID. | 0419 | ANDAIME NORTE | RODIZIO P/ANDAIME | 20 | 80 | 2024-10-31 | out-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. 02 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. 08 Sapata com roscas ajustáveis. | 1 | UNID. | 0421 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. 02 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. 08 Sapata com roscas ajustáveis. | 1280 | 1280 | 2024-10-31 | out-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | JOELHO 45 GRAUS 100 | 2 | UNID. | 0425 | CATEL | JOELHO 45 OCRE 100MM Ref.90G0145 | 51.41 | 102.82 | 2024-10-31 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 10 | SACO | 0422 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 32 BONFIM 50KG | 42.5 | 425 | 2024-10-31 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-03 | 4 | OK
2024-10-31 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M2 | 0422 | CONSTRUSILVA | AREIA MEDIA 1MT | 200 | 400 | 2024-10-31 | out-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-03 | 4 | OK
2024-10-31 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0423 | GARCEZ | CAÇAMBA | 380 | 380 | 2024-10-31 | out-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ACRÍLICO STANDARD AZUL PROFUNDO | 6 | LATA | 0420 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18LT | 249.9 | 1499.4 | 2024-10-31 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ACRÍLICO STANDARD PÉROLA | 6 | LATA | 0420 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PEROLA 18L | 249.9 | 1499.4 | 2024-10-31 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FITA CREPE 24 X 50 | 20 | UNID. | 0420 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 119.8 | 2024-10-31 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-10-31 | ENTREGUE | OK
2024-10-31 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | SUPER RENDIMENTO PALHA 18LTS | 10 | LATA | 0424 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PALHA 18L | 249.9 | 2499 | 2024-10-31 | out-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | FDE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | MASSA PRONTA | 15 | UNID. | 0426 | CIMEMPRIMO | MASSA PRONTA MULTIPLO USO 50KG - VOTORAN | 24.65 | 369.75 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BALCÃO BA-12 / COMPRIMENTO 2M | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-12 / COMPRIMENTO 2M | 888 | 888 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 138 | 138 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PIA CC-04 / 1,65M X 0,65M | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-04 / 1,65M X 0,65M | 645 | 645 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PIA CC-01 / 1,20M X 0,65M | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-01 / 1,20M X 0,65M | 468 | 468 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BALCÃO 2.50 M2 BS-05 | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO 2.50 M2 BS-05 | 1300 | 1300 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 50 X 40 | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 50 X 40 | 60 | 60 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 40 X 30 | 2 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 40 X 30 | 60 | 120 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CUBA DUPLA INOX | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DUPLA INOX | 1300 | 1300 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CUBA INOX 60 X 50 X 30 | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA INOX 60 X 50 X 30 | 1100 | 1100 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO GRANITO | 1 | UNID. | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO GRANITO | 1250 | 1250 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 400 | 400 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | VERBA | 1 | VERBA | 0429 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -669 | -669 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LAVATÓRIO LT-07 / 1,94M X 0,59M CINZA CORUMBÁ COM FRONTÃO (INSTALADO | 1 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | LAVATÓRIO LT-07 / 1,94M X 0,59M CINZA CORUMBÁ COM FRONTÃO (INSTALADO | 990 | 990 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 1,94M X 0,15M | 1 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 1,94M X 0,15M | 150 | 150 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CUBA DE LOUÇA BRANCA 0,49M X 0,365M | 3 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE LOUÇA BRANCA 0,49M X 0,365M | 125 | 375 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DIVISÓRIA GRANILITE DV-01 (M2) | 13.5 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISÓRIA GRANILITE DV-01 (M2) | 180 | 2430 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO DIVISÓRIA | 1 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO DIVISÓRIA | 1400 | 1400 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PORTA DE MADERIA PM | 3 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | PORTA DE MADERIA PM | 465 | 1395 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BATENTE DE ALUMÍNIO (ML) | 16 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | BATENTE DE ALUMÍNIO (ML) | 35 | 560 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REFORÇO GALVANIZADO DV-01 | 22 | UNID. | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | REFORÇO GALVANIZADO DV-01 | 21 | 462 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 400 | 400 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0430 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -662 | -662 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-11-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LUMINARIA IL-45 | 10 | UNID. | 0428 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 500 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 20 | UNID. | 0428 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 160 | 2024-11-01 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-01 | FDE | BRASUL | OUTROS | TABUA 20CM | 3 | UNID. | 0427 | MAD MAIS | TABUA DE PINUS BRUTO 1X8 (2,0CM X 20CM) | 6.5957 | 19.7871 | 2024-11-01 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-11-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO DE 150MM | 18 | M | 0431 | BRASCON | CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 150,00mm² Preto ( Bobina ) | 100.9609 | 1817.2962 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CABO AZUL DE 150MM | 31 | M | 0431 | BRASCON | CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 150,00mm² Azul ( Bobina ) | 100.9609 | 3129.7879 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE DE 90MM | 11 | M | 0431 | BRASCON | CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 95,00mm² Azul ( Bobina ) | 64.8238 | 713.0618 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CABO AZUL 95MM | 31 | M | 0431 | BRASCON | CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 1 X 95,00mm² Verde ( Bobina) | 64.8238 | 2009.5378 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 BARRA TUBO ESGOTO 50 | 1 | BARRA | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 45.14 | 45.14 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 6 JOELHO 50 ESGOTO COM ANEL | 6 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.65 | 9.9 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | ANEL DO JOELHO 50 ESGOTO | 6 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | CMD ANEL BORRACHA ESG/SR.50MM | 0.33 | 1.98 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 RALO SINFONADO 150X150X50 | 1 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 22.07 | 22.07 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 5 TEE 50 ESGOTO | 5 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO TE ESG. 50MM | 4.08 | 20.4 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 5 JOELHO ESGOTO 50 | 5 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.65 | 8.25 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 3 BARRA TUBO MARROM 3/4 | 3 | BARRA | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 15.15 | 45.45 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 2 REGISTRO GAVETA 3/4 COM ACABAMENTO | 2 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 39.99 | 79.98 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA | 2 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 3/4 F | 12.9 | 25.8 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 5 JOELHO AZUL 3/4 | 5 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 3.89 | 19.45 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 10 JOELHO MARROM 3/4 | 10 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.49 | 4.9 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 10 TEE MARROM 3/4 | 10 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 0.69 | 6.9 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 2 VEDA ROSCA GRANDE | 2 | ROLO | 0432 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 12.06 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 COLA GRANDE | 1 | UNID. | 0432 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 33.54 | 33.54 | 2024-11-04 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0434 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII BONFIM 32 50KG | 42.5 | 212.5 | 2024-11-04 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-04 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ESMALTE AZUL CELESTE | 8 | GALÃO | 0433 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2024-11-04 | nov-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 10 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 23 | 230 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 2 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 23 | 46 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 1 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 23 | 23 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 5 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 23 | 115 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 4 | UNID. | 0437 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 23 | 92 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | CALHA | 30 | M | 0436 | CASA MIMOSA | CALHA GALV 28CM X 26 (0,50MM) SOB. MEDIDA | 19.14 | 574.2 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | VEDA CALHA CINZA | 10 | UNID. | 0436 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA UNIVERSAL CINZA 280G | 7.87 | 78.7 | 2024-11-05 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-05 | FDE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PASTILHA 2X2 FOSCA | 2 | M2 | 0435 | RARIDADE PISOS & AZULEJOS | PASTILHA 2 X 2 FOSCA | 250 | 500 | 2024-11-05 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-11-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 25MM | 258 | M | 0439 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM PT | 18.3 | 4721.4 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ALAY CORREA | BRASUL | ELETRICA | CABO VERDE 25MM | 86 | M | 0439 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM VD | 18.3 | 1573.8 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | MARIA AP VIANA MUNIZ | BRASUL | ELETRICA | CABO 25MM PRETO | 630 | M | 0441 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM PT | 18.3 | 11529 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | MARIA AP VIANA MUNIZ | BRASUL | ELETRICA | CABO 25MM VERDE | 210 | M | 0441 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM VD | 18.3 | 3843 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | DRYKO 90CM | 4 | UNID. | 0438 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOFITA ALUM CINZA 90CM | 185.67 | 742.68 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | DRYKO PREN | 2 | BALDE | 0438 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 L | 178.64 | 357.28 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | IPI | 1 | VERBA | 0438 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | IPI | 24.14 | 24.14 | 2024-11-06 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ANTONIO PRADO | JB | HIDRAULICA | BARRAS DE TUBO FERRO FUNDIDO 4 POLEGADA | 20 | BARRA | 0440 | PASQUETTI HIDRAULICA | TUBO F°F° SMU PP L = 3.000 100 | 669.84 | 13396.8 | 2024-11-06 | nov-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-09 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ANTONIO PRADO | JB | HIDRAULICA | JOELHO 45 GRAUS X 4 POLEGADA COM 2 ANEL DE BORRACHA CADA | 8 | UNID. | 0440 | PASQUETTI HIDRAULICA | JOELHO F°F° HL BB C/ANEL 100 x 45 º | 74.89 | 599.12 | 2024-11-06 | nov-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-09 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ANTONIO PRADO | JB | HIDRAULICA | LUVA FERRO FUNDIDO 4 POLEGADA COM 2 ANEL CADA | 16 | UNID. | 0440 | PASQUETTI HIDRAULICA | LUVA F°F° HL BB C/ANEL 100 | 62.31 | 996.96 | 2024-11-06 | nov-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-09 | ENTREGUE | OK
2024-11-06 | ANTONIO PRADO | JB | HIDRAULICA | JOELHO 90 GRAUS X 4 POLEGADA , 2 ANEL BORRACHA CADA | 4 | UNID. | 0440 | PASQUETTI HIDRAULICA | JOELHO F°F° HL BB C/ANEL 100 x 90º | 92.5 | 370 | 2024-11-06 | nov-2024 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-09 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 9 terminal tipo botinha 185mm | 9 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO 185MM | 30.5 | 274.5 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 2 terminal tipo botinha 95mm | 2 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 95MM | 13 | 26 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 9 terminal tipo botinha 120mm | 9 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 120MM | 15 | 135 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 2 terminal tipo botinha 90mm | 2 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 95MM | 13 | 26 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 2 broca de aço rapido 5mm | 2 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | BROCA ACO RAPIDO 5,00MM | 6.2 | 12.4 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 1 grampo para cabo de 50mm | 1 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | GRAMPO CROSBY CLIPS GALV 3/8 - 8/10MM | 3.4 | 3.4 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 2 fita isolante G | 2 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.5 | 13 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | 2 isolador neutro | 2 | UNID. | 0442 | AREA ELETRICOS | BARRA NEUTRO/TERRA 1/8 C/20 PARF PARAL | 58 | 116 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | ELETRICA | 3 ROLOS DE CABO PRETO 4,00MM | 300 | M | 0445 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 4,0MM2 PT | 3.7 | 1110 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | POETA DOMINGUES | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO VERDE 2,50 MM | 2 | ROLO | 0446 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 398 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | ANTONIO PRADO | JB | HIDRAULICA | ABRAÇADEIRA PARA FERRO FUNDIDO | 40 | UNID. | 0443 | CASA MIMOSA | ABRACADEIRA UNIAO HORIZ.4 | 15.5 | 620 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | JOELHO DE 50 45º | 3 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 50X45 - KRONA | 3.71 | 11.13 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | JOELHO DE 90 10MM | 2 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO 90 100MM ESG - KRONA | 5.13 | 10.26 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REDUÇÃO DE 40 X 25 MARROM | 2 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | REDUCAO ESG 100X50 - KRONA | 8.67 | 17.34 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FITA CREPE | 1 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE 3M 48MM X 50MT | 14.31 | 14.31 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA ACI | 3 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 10.99 | 32.97 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ENCARTELADOS - PREGOS | 7 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 29.05 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BASE P | 4 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | BASE P/VAL.HYDRA ORIG.4550 X 1.1/2 504 | 216.81 | 867.24 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FITA VEDA | 4 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | FITA VEDA ROSCA CORTAG 18MM X 50M | 8.5 | 34 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BLUKIT - ACABAMENTO | 4 | UNID. | 0444 | DEPOSITO PADRÃO | BLUKIT - ACABAMENTO VALV CR HYDRA MAX | 67.04 | 268.16 | 2024-11-07 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-07 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO 15 X 15 | 3 | M2 | 0447 | DEPOSITO ZONA SUL | AZUL.CERAL 15,5X15,5 BRANCO | 52.9 | 158.7 | 2024-11-07 | nov-2024 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-07 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1.5X1M | 20 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1.5X1M | 15 | 300 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS) | 1 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS) | 250 | 250 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 6 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 30 | 180 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | ESCADA P/ANDAIME 2M | 2 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | ESCADA P/ANDAIME 2M | 30 | 60 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | RODIZIO P/ANDAIME | 15 | 60 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1,5 METRO | 3 | UNID. | 0452 | CASA DA BETONEIRA | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1,5 METRO | 0 | 0 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | COMPLEMENTO DE ANDAIME DE 1 MT | 1 | UNID. | 0453 | CASA DA BETONEIRA | COMPLEMENTO DE ANDAIME DE 1MTS | 162 | 162 | 2024-11-08 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 10 | SACO | 0450 | CONSTRUSILVA | ARGAMASSA INTERNA COLAFIX SC 20KG AC1 | 14.5 | 145 | 2024-11-08 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-09 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | OUTROS | LONA PRETA | 4 | ROLO | 0449 | CRISTAL ATACADO | LONA PLAST. LONAPACK 4X050 PT 10KG | 129.05 | 516.2 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TELA TAPUME | 8 | UNID. | 0455 | DEPOSITO PADRÃO | TELA NYLON TAPUME TELAPLAST PLASTCOR 1,20M X 50M FIT | 100 | 800 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 20 | UNID. | 0455 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 1.87 | 37.4 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BALDE MASSA CORRIDA | 4 | UNID. | 0455 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 62.9 | 251.6 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LIXA MASSA | 15 | UNID. | 0455 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 180 A 230 | 0.91 | 13.65 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | OUTROS | DRYKONPREN PRETO | 6 | BALDE | 0456 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 L | 178.64 | 1071.84 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | sapata 100x100x 1/4 com 4 furos | 26 | UNID. | 0451 | IMPERIO AÇO | SAPATA QUADR.100 X 100 MM X 1/4" | 9 | 234 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | Tubo galvanizado 11/4 | 17 | BARRA | 0451 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 1122 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | Tubo galvanizado 2 | 18 | BARRA | 0451 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 1980 | 2024-11-08 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | GALÃO ESMALTE BRANCO | 4 | GALÃO | 0457 | LAJE GODEK | GLASU ESMALTE BRANCO BRILHANTE 3,6 LT | 118 | 472 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | FITA CREPE MEDIA | 20 | UNID. | 0448 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 119.8 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | FITA CREPE LARGA | 5 | UNID. | 0448 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 48X50M | 9.99 | 49.95 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | PAPELÃO ONDULADO | 1 | UNID. | 0448 | OLD RIVER | BOBINA PAPELAO ONDULADO 1200MM X 50 METROS | 139.9 | 139.9 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA CAMURÇA | 7 | GALÃO | 0448 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 629.3 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA BRANCA ACRILICA | 4 | LATA | 0448 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 999.6 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA CAMURÇA | 8 | LATA | 0448 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO CAMURCA 18LT | 249.9 | 1999.2 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 LATAS DE TINTA LÁTEX, AREIA FOSCA | 5 | GALÃO | 0454 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 1249.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRILHANTE AREIA | 5 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AREIA 3,6L | 89.9 | 449.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 03 BALDE DE MASSA CORRIDA PVA | 3 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 209.7 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 BALDE DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA | 1 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FUTURA MASSA ACRILICA BALDE 25KG | 119.9 | 119.9 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 LATA DE AGUARRÁS | 5 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | SPQUIM AGUARRAZ 5L | 69.9 | 349.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 PACOTE DE LIXA PAREDE 120 | 100 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA FERRO 120 | 0.8 | 80 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA PAREDE 150 | 50 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 150 | 0.8 | 40 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA FERRO 120 | 25 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA FERRO 120 | 2.5 | 62.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLO DE LAN ANTI-RESPINGO | 10 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 79.9 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 08 ROLOS DE MICROFIBRA | 8 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESPINGO CANARINHO 23CM | 14.9 | 119.2 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 SUPORTE PARA ROLO TIPO GAIOLA | 10 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | COMPEL 2081 SUPORTE GAIOLA 23CM | 9.99 | 99.9 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE PINCEL DE UMA POLEGADA E MEIA | 12 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 3.9 | 46.8 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE PINCEL DE 2 POLEGADAS | 12 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2'' | 4.9 | 58.8 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 PINCEL DE 3 POLEGADAS | 5 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | ROMA 301/007 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 | 8.99 | 44.95 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS DE 15 CM ANTI RESPINGO | 10 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.75 | 57.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS DE 05 CM ANTI-RESPINGO | 10 | UNID. | 0454 | OLD RIVER | FENIX 1300/05 ROLO LA ZERO RESPINGO 05CM | 3.99 | 39.9 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO | 900 | UNID. | 0458 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X50 (U) | 0.62 | 558 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BUCHA S-10 | 900 | UNID. | 0458 | PRESIDENTE PARAFUSO | BUCHA S-10 | 0.09 | 81 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-08 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CHUMBADOR PBA 3/8 | 85 | UNID. | 0458 | PRESIDENTE PARAFUSO | CHUMBADOR PBA 3/8 | 3.1 | 263.5 | 2024-11-08 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | ELETRODO 1KG | 2 | KG | 0460 | CONSTRUSILVA | ELETRODO 2,50 MM PCT | 24 | 48 | 2024-11-11 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 1 | UNID. | 0460 | CONSTRUSILVA | ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA PU 500ML VEDACIT | 44.5 | 44.5 | 2024-11-11 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | BARRA DE CANO DE 100 | 6 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 KRONA | 14.46 | 86.76 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | LUVAS DE 100 | 4 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | LUVA ESG 100 - AMANCO | 5.52 | 22.08 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | COTOVELOS 90 DE 100 | 4 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESGOTO KRONA 90X100MM | 5.37 | 21.48 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | COTOVELOS 45 DE 100 | 4 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESGOTO KRONA 45X100MM | 6.27 | 25.08 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | DADOS DE CIMENTO | 3 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 39.8 | 119.4 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | SACOS DE AREIA | 25 | SACO | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA | 5.5 | 137.5 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | SACO DE GESSO | 8 | SACO | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 9.91 | 79.28 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | BARRA DE FERRO 8MM | 12 | BARRA | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHÃO CA50 8MM 5/16 METROS | 4.96 | 59.52 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | BISNAGA MASTIGUE | 6 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | SELANTE PU40 CINZA 380G | 50.92 | 305.52 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | BISNAGA PU PARA CALHA | 10 | UNID. | 0459 | DEPOSITO PADRÃO | UNIPEGA VEDA CALHAS ALUMINIO CARTUCHO 280ML | 13.75 | 137.5 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MASSA CORRIDA | 2 | BALDE | 0463 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 62.9 | 125.8 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | AGUA RÁS | 2 | LATA | 0463 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA AGUA RÁS 5LT | 96.77 | 193.54 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | MADERIT | 6 | UNID. | 0461 | MAD MAIS | COMP RES COLA BRANCA 220X110X10MM | 52.09 | 312.54 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PONTALETE | 24 | UNID. | 0461 | MAD MAIS | PONTALETE DE PINUS BRUTO 2.5X2.5 (6CM X 6CM) | 3.9468 | 94.7232 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SARRAFO | 18 | UNID. | 0461 | MAD MAIS | SARRAFO DE PINUS BRUTO 1X2 (2,0CM X M 5CM) | 0.9644 | 17.3592 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BLOCO CONCRETO 14X19X39 | 60 | UNID. | 0464 | MULTI SOLUÇOES | BLOCO CONCRETO 14X19X39 VEDACAO C/ FUNDO (COMUM) | 5.25 | 315 | 2024-11-11 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BARRA FERRO 6MM - VERGALHÃO | 1 | BARRA | 0464 | MULTI SOLUÇOES | BARRA FERRO 6.3MM 1/4 12MTS CA-50 (GERDAU) | 59.5 | 59.5 | 2024-11-11 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M | 0464 | MULTI SOLUÇOES | AREIA MEDIA REGISTRO P/METRO (MULTI) | 288.6 | 577.2 | 2024-11-11 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 10 | SACO | 0464 | MULTI SOLUÇOES | CIMENTO 50KG CAUE CP-II F32 USO GERAL (CAUE) | 37.99 | 379.9 | 2024-11-11 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ESMALTE BRANCO | 4 | GALÃO | 0462 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | FRETE | 1 | VERBA | 0462 | OLD RIVER | FRETE | 30 | 30 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-12 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CAIXA DE CERA | 4 | UNID. | 0465 | THAMES DEEP CLEAN | IMP THAMES SUPER HIGH GLOSS 5 LTS | 92 | 368 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-11 | BENEDITO TOLOSA - JB | JB | OUTROS | CAIXA DE SELADORA | 8 | UNID. | 0465 | THAMES DEEP CLEAN | BASE SELADORA 5 LTS | 42 | 336 | 2024-11-11 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM UM ESTRIBO | 2 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | ARMACAO PRESBOW P/1 ISOL MEDIA | 11.9 | 23.8 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS NO POSTE (19MM) | 1 | ROLO | 0466 | AREA ELETRICOS | FITA GALV PERFURADA 19X30M | 34.6 | 34.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CURVA DE 180º AÇO GALVANIZADO ( 3” ). | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 180G 3 | 234 | 234 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CABEÇOTE PARA TUBO DE 3.” . | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 3 | 26.7 | 26.7 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CURVA DE 180º AÇO GALVANIZADO ( 1,0”). | 2 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 180G 1 | 12.5 | 25 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CURVA DE 90O PVC (1 ”). | 2 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | CURVA PVC 90G 1 C/ROSCA PT | 1.8 | 3.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | BARRA DE TUBO AÇO GALVANIZADO ( 3”). | 2 | BARRA | 0466 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 3 (1,11) C/LV | 145.3 | 290.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | BARRA DE TUBO AÇO GALVANIZADO (1,0”). | 2 | BARRA | 0466 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 1 (0,50) C/LV | 21.6 | 43.2 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | BARRA DE TUBO PVC (1”). | 1 | BARRA | 0466 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 1 PT C/ 3MT | 10.1 | 10.1 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | BUCHA PARA TUBO AÇO GALVANIZADO 3. ” | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | BUCHA ACAB ZAMAC 3 PRENSAL | 5.5 | 5.5 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CHAVE SECCIONADORA (NH) SECA COM CARGA 400A | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | CHAVE SECC NH02 400A 690VCA TIPO FACA | 548 | 548 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DE 250 A TRIPOLAR | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A | 370 | 370 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR DIN 32A TRIFÁSICO. | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 30.6 | 30.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | DPS - 40 KA- 275V (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) | 3 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | PROTETOR SURTO DPS CLII 40KA 275V CZ | 33.2 | 99.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | CONECTOR PARA BARRA DE ATERRAMENTO | 2 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | GRAMPO HASTE ATERR 3/ | 6.5 | 13 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSÃO 150MM | 18 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 150MM 1F1C M16 | 14.5 | 261 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSÃO 95MM | 6 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 7.8 | 46.8 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL AGULHA 4MM | 16 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 4-6MM AM | 0.5 | 8 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL OLHAL 4MM | 8 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | TERMINAL OLHAL PRE ISOL 4-6MM M5 AM | 0.4 | 3.2 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | 36M DE CABO 150MM² PRETO | 36 | M | 0466 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM PT | 122.1 | 4395.6 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | 12M DE CABO 150MM² AZUL | 12 | M | 0466 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM AZ CL | 122.1 | 1465.2 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | 5M DE CABO 95MM² VERDE | 5 | M | 0466 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM VD | 76.4 | 382 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.5 | 6.5 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | FITA DE AUTO FUSÃO. | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | FITA AUTO FUSAO 19MMX10MM | 31.9 | 31.9 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | FITA VERMELHA | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT VM | 6.4 | 6.4 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | FITA BRANCA | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | ITA ISOLANTE 18MMX20MT BR | 6.4 | 6.4 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | FITA AMARELA | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT AM | 6.4 | 6.4 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | ARROELA TUBO AÇO GALVANIZADO 3 | 1 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | ARRUELA ACAB ZAMAC 3 PRENSAL | 4.4 | 4.4 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | ISOLADOR ROLDANA 67X72 PRESSBOW | 2 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | ISOLADOR ROLDANA 67X72 PRESSBOW | 9.4 | 18.8 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ARLINDO BETIO | BRASUL | ELETRICA | BARRA NEUTRO NH C/ GARRA BS02 | 3 | UNID. | 0466 | AREA ELETRICOS | BARRA NEUTRO NH C/ GARRA BS02 | 44.9 | 134.7 | 2024-11-12 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | VERGALHÃO DE FERRO 10MM | 3 | BARRA | 0468 | CONSTRUSILVA | FERRO CA 50 BAR 3/8 12MTS | 65 | 195 | 2024-11-12 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | VERGALHÃO DE FERRO 5MM | 4 | BARRA | 0468 | CONSTRUSILVA | FERRO CA 50 BAR 3/16 12 MTS | 18.5 | 74 | 2024-11-12 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | 2KG DE ARAME RECOZIDO | 2 | UNID. | 0468 | CONSTRUSILVA | ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG | 17.5 | 35 | 2024-11-12 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-12 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CONCRETUBO | 1 | UNID. | 0467 | DIMIBU | CONCRETUBO | 362 | 362 | 2024-11-12 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 2 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | MANGUEIRA GÁS METALICO | 1 | UNID. | 0473 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 81 | 81 | 2024-11-13 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | LIXA MASSA 80 | 50 | UNID. | 0469 | CONSTRUSILVA | LIXA DE MASSA 80 | 1.8 | 90 | 2024-11-13 | nov-2024 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | ELETRODUTO ZINCADO ZETONE 3/4 | 4 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODUTO ZINCADO ZETONE 3/4 | 17.73 | 70.92 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CONDULETE SIEG MULT X 3/4 CM034X | 8 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | CONDULETE SIEG MULT X 3/4 CM034X | 6.53 | 52.24 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CJ RAD POLLAR 1901132 TOM 10A S/P | 4 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | CJ RAD POLLAR 1901132 TOM 10A S/P | 4.41 | 17.64 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | DOB P CADA 300 X 2. 1/2 ZINC PACK C/02 UNIDADES | 1 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | DOB P CADA 300 X 2. 1/2 ZINC PACK C/02 UNIDADES | 8.38 | 8.38 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CADEADO CR25 PAPAIZ | 1 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | CADEADO CR25 PAPAIZ | 15.9 | 15.9 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 1 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 16.8 | 16.8 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | GESSO BRANCO RAPIDO INDEFLEX 1KG | 2 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO RAPIDO INDEFLEX 1KG | 2.27 | 4.54 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PISTOLA P/PINT MACLOREN AR DIRETO P100P | 1 | UNID. | 0474 | DEPOSITO PADRÃO | PISTOLA P/PINT MACLOREN AR DIRETO P100P | 81.37 | 81.37 | 2024-11-13 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | FIO VERDE 2,5MM | 100 | ROLO | 0475 | DEPOSITO PADRÃO | FIO SIL FLEX 2,50M VERDE | 2.92 | 292 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BROCA MM 8MM -MMMM | 4 | UNID. | 0475 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 8MM - COLLINS | 11.22 | 44.88 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BROCA COLLINS 6MM -MMMM | 5 | UNID. | 0475 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO 6MM - COLLINS | 5.71 | 28.55 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BROCA HAMMER HAMMERHAMMER | 2 | UNID. | 0475 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA WIDEA SDS PLUS HAMMER 10 X 160 | 9.5 | 19 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DISCO INOX AINOXINOX | 13 | UNID. | 0475 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE ACO INOX - THUNDER | 1.98 | 25.74 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-13 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | LAVADORA A.P. 2200w 2176lb HD585 PROFI 220v KARCHE | 1 | UNID. | 0471 | DUTRA MAQUINAS | LAVADORA A.P. 2200w 2176lb HD585 PROFI 220v KARCHE | 2654 | 2654 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | QUADRO CATEGORIA T5 ELEKTRO | 1 | UNID. | 0470 | ENNOVE | QUADRO CATEGORIA T5 ELEKTRO | 2470.7 | 2470.7 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | MADERIT 10MM | 10 | UNID. | 0472 | MAD MAIS | COMP RES COLA BRANCA 220X110X10MM C H | 60.381 | 603.81 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PONTALETE 5X5 | 36 | UNID. | 0472 | MAD MAIS | PONTALETE DE PINUS BRUTO 2.5X2.5 (6CM X 6CM) | 5.616 | 202.176 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-13 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SARRAFO DE 5 CM | 12 | UNID. | 0472 | MAD MAIS | SARRAFO DE PINUS BRUTO 1X2 (2,0CM X M 5CM) | 1.368 | 16.416 | 2024-11-13 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-14 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | BARRA NEUTRO NH C/ GARRA BS01 | 3 | UNID. | 0478 | AREA ELETRICOS | BARRA NEUTRO NH C/ GARRA BS01 | 60 | 180 | 2024-11-14 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-14 | FCO MIGNONE | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL PRESSAO 120MM | 3 | UNID. | 0478 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO 120MM | 38 | 114 | 2024-11-14 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-14 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CAIXA VIAPOL 5000 L | 3 | UNID. | 0476 | OLD RIVER | BAUTECH 5000 SUPER 18KG | 129.9 | 389.7 | 2024-11-14 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-14 | DE CENTRO | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE PLATINA | 4 | GALÃO | 0477 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2024-11-14 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-14 | DE CENTRO | JB | PINTURA | FRETE | 1 | VERBA | 0477 | OLD RIVER | FRETE | 30 | 30 | 2024-11-14 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-14 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CORRUGADO 3/4 | 1 | ROLO | 0490 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 50 | 50 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PLACA DRYWALL ST BR 1.20X1.80 | 40 | UNID. | 0491 | ARTEX | PLACA DRYWALL ST BR 1.20X1.80 | 36 | 1440 | 2024-11-18 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PERFIL DRYWALL F530 | 40 | UNID. | 0491 | ARTEX | PERFIL DRYWALL F530 | 11.5 | 460 | 2024-11-18 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | CT 4156 Renovação Quinzenal (09/11/24 - 25/11/24) | 1 | VERBA | 0487 | BARRACAO ANDAIMES | CT 4156 Renovação Quinzenal (09/11/24 - 25/11/24) | 275 | 275 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | LAVATÓRIO LT-06 / 1,90M X 0,55M | 1 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | LAVATÓRIO LT-06 / 1,90M X 0,55M | 638 | 638 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | CUBA DE LOUÇA L37 | 3 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE LOUÇA L37 | 125 | 375 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | DIVISÓRIA (M2) | 20.5 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISÓRIA (M2) | 250 | 5125 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | BATENTE DE ALUMÍNIO | 20 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | BATENTE DE ALUMÍNIO | 37 | 740 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | REFORÇO GALVANIZADO | 28 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | REFORÇO GALVANIZADO | 27 | 756 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 5 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 920 | 4600 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | COLOCAÇÃO GRANITO E GRANILITE | 1 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO GRANITO E GRANILITE | 3000 | 3000 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | FRETE | 1 | UNID. | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 900 | 900 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | DESCONTO | 1 | VERBA | 0484 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -807 | -807 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA PORCELANATO | 20 | UNID. | 0481 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACII - PK PREMIUM MULTIUSO 3 EM 1 20KG - INTERNO E EXTERNO | 22.91 | 458.2 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GESSO BRANCO | 8 | SACO | 0481 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 11.16 | 89.28 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TUBO MARROM 50 = 3 BARRAS | 3 | BARRA | 0488 | LEDMOURA | TUBO SOLDAVEL MARROM 50MM X 6M | 68.51 | 205.53 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 11/2 COM ACABAMENTO = 6 UNI | 6 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | DECA REGISTRO GAVETA HIDRAULICO VOLANTE VD (E) 11/2" 1510.HD.112 | 103.47 | 620.82 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | ADAPTADOR 50 MARROM = 20 UNI | 20 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM CURTO 50X1.1/2 | 4.35 | 87 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | VÁLVULA DESCARGA HYDRA 11/2= 5UNI | 5 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | DECA VALVULA HYDRA MAX 1.1/2" 4550.504 | 198.64 | 993.2 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TEE MARROM 3/4 = 8 UNI | 8 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | TE SOLDAVEL MARROM 25MM | 1.09 | 8.72 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | JOELHO MARROM 3/4= 10 UNI | 10 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | JOELHO 90 SOLDAVEL MARROM 25MM | 0.69 | 6.9 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TEE AZUL 3/4 = 3 UNI | 2 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | Os | 7.35 | 14.7 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | JOELHO AZUL 3/4= 2 UNI | 2 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | TE ESGOTO SN DN 40MM | 10.98 | 21.96 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 COLA GRANDE | 2 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | COLA ADESIVO PVC 850G FORTLEV | 45.94 | 91.88 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 10 VEDA ROSCA GRANDE | 10 | ROLO | 0488 | LEDMOURA | FITA VEDA ROSCA 18 X 25M NOVA | 3.15 | 31.5 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 100 = 2 BARRAS | 2 | BARRA | 0488 | LEDMOURA | TUBO ESGOTO SN DN 100MM X 6MTS | 76.97 | 153.94 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 40 = 3 BARRAS | 3 | BARRA | 0488 | LEDMOURA | TUBO ESGOTO SN DN 40MM X 6MTS | 34.24 | 102.72 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TEE ESGOTO 100 = 6 UNI | 6 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | TE ESGOTO SN DN 100MM | 11.98 | 71.88 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | JUNÇÃO ESGOTO 100 = 1 UNI | 1 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | JUNCAO ESGOTO SN DN 100MM | 19.12 | 19.12 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO 100 = 3 UNI | 3 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | JOELHO 90 ESGOTO SN DN 100MM | 5.39 | 16.17 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | REDUÇÃO ESGOTO 100 X40 = 2 UNI | 2 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO SN DN 100X50MM | 7.86 | 15.72 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | TEE ESGOTO 40 = 9 UNI | 9 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | TE ESGOTO SN DN 40MM | 2.81 | 25.29 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | JOELHO 40 COM ANEL = 6 UNI | 6 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | JOELHO 90 ESGOTO SN DN 40MM C/ANEL | 6.37 | 38.22 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | PONTA PONTA AZUL VÁLVULA DESCARGA = 3 SÓ A PONTA AZUL A BENGALA JÁ TEMOS | 3 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | TUBO PONTA AZUL PLENA VDE | 11.2 | 33.6 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | RALO 150X50X50 = 1 UNI | 1 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | CAIXA SIFONADA 150X150X50 REDONDA BR FORTLEV | 24.49 | 24.49 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | DESCONTO | 1 | VERBA | 0488 | LEDMOURA | DESCONTO | -95.18 | -95.18 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA SN DN 50X40MM | 2 | UNID. | 0488 | LEDMOURA | BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA SN DN 50X40MM | 2.61 | 5.22 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TUBO MARROM 50 = 5 BARRAS | 5 | BARRA | 0489 | LEDMOURA | TUBO SOLDAVEL MARROM 50MM X 6M | 68.51 | 342.55 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TUBO MARROM 25= 2 BARRAS | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 6M | 18.46 | 36.92 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | ADAPTADOR 50 MARROM = 24 UNI | 24 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM CURTO 50X1.1/2 | 4.35 | 104.4 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | VÁLVULA DESCARGA HYDRA 11/2= 7 | 7 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | DECA VALVULA HYDRA MAX 1.1/2" 4550.504 | 198.64 | 1390.48 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TEE MARROM 3/4 = 10 UNI | 10 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TE SOLDAVEL MARROM 25MM | 1.09 | 10.9 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO MARROM 50 = 6 UNI | 6 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 SOLDAVEL MARROM 50MM | 4.08 | 24.48 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO MARROM 3/4= 10 UNI | 10 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 SOLDAVEL MARROM 25MM | 0.69 | 6.9 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | REDUÇÃO 50X25 = 2 UNI | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL MARROM LONGA 50X25MM | 3.37 | 6.74 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TEE AZUL 3/4 = 3 UNI | 3 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TE SOLDAVEL AZUL BCH LATAO 25X3/4 | 10.98 | 32.94 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO AZUL 3/4= 2 UNI | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 SOLDAVEL AZUL BCH LATAO 25X3/4 | 7.35 | 14.7 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 2 COLA GRANDE | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | COLA ADESIVO PVC 850G FORTLEV | 45.94 | 91.88 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 10 VEDA ROSCA GRANDE | 10 | ROLO | 0489 | LEDMOURA | FITA VEDA ROSCA 18 X 25M NOVA | 3.15 | 31.5 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 100 = 2 BARRAS | 2 | BARRA | 0489 | LEDMOURA | TUBO ESGOTO SN DN 100MM X 6MTS | 76.97 | 153.94 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 40 = 3 BARRAS | 3 | BARRA | 0489 | LEDMOURA | TUBO ESGOTO SN DN 40MM X 6MTS | 34.24 | 102.72 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TEE ESGOTO 100 = 6 UNI | 6 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TE ESGOTO SN DN 100MM | 11.98 | 71.88 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JUNÇÃO ESGOTO 100 = 1 UNI | 1 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JUNCAO ESGOTO SN DN 100MM | 19.12 | 19.12 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO 100 = 3 UNI | 3 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 ESGOTO SN DN 100MM | 5.39 | 16.17 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | REDUÇÃO ESGOTO 100 X40 = 2 UNI | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO SN DN 100X50MM | 7.86 | 15.72 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | TEE ESGOTO 40 = 10 UNI | 10 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TE ESGOTO SN DN 40MM | 2.61 | 26.1 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JUNÇÃO ESGOTO 40 = 6 UNI | 6 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JUNCAO ESGOTO SN DN 40MM | 4.63 | 27.78 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO 40 COM ANEL = 7 UNI | 7 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 ESGOTO SN DN 40MM C/ANEL | 6.37 | 44.59 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO 40 = 4 UNI | 4 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | JOELHO 90 ESGOTO SN DN 40MM | 1.49 | 5.96 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | BENGALA PONTA AZUL VÁLVULA DESCARGA = 7 UNI | 7 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | TUBO PONTA AZUL PLENA VDE | 11.2 | 78.4 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | RALO 150X50X50 = 1 UNI | 1 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | CAIXA SIFONADA 150X150X50 REDONDA BR FORTLEV | 24.49 | 24.49 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA SN DN 50X40MM | 2 | UNID. | 0489 | LEDMOURA | BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA SN DN 50X40MM | 2.61 | 5.22 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | DESCONTO | 1 | VERBA | 0489 | LEDMOURA | DESCONTO | -173.82 | -173.82 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-20 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | VERGALHÃO 12,5MM | 24 | UNID. | 0482 | METROPOLIS | VERGALHÃO CA50-12,5MM 12MTS CA 50 | 90.72 | 2177.28 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | VERGALHÃO 10MM | 12 | UNID. | 0482 | METROPOLIS | VERGALHÃO CA50 - 10,0MM 12MTS CA 50 | 56.8 | 681.6 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | VERGALHÃO 4,2MM | 22 | UNID. | 0482 | METROPOLIS | VERGALHÃO CA60 - 4,2MM 12 MTS CA 50 | 13.59 | 298.98 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | ARAME RECOZIDO TRANÇADO 12KG | 12 | UNID. | 0482 | METROPOLIS | ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO VOTORAÇO | 17.12 | 205.44 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 3 | UNID. | 0482 | METROPOLIS | PREGOS C/CABECA 17 X 21 GERDAU | 13.95 | 41.85 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 50 | SACO | 0483 | METROPOLIS | CIMENTO VOTORAN CPII 32 50KG VOTORAN | 33.88 | 1694 | 2024-11-18 | nov-2024 | 07/14/21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2 FIO 10 4,80H X 4,60 | 154.56 | M2 | 0486 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2 FIO 10 4,80H X 4,60 | 41 | 6336.96 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2 FIO 10 4,80H X 2,60 | 12.48 | M2 | 0486 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2 FIO 10 4,80H X 2,60 | 41 | 511.68 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELA ALAMBRANDO MALHA 2 FIO 10 2,40H X 2,20 | 5.28 | M2 | 0486 | MITSUNARI | TELA ALAMBRANDO MALHA 2 FIO 10 2,40H X 2,20 | 41 | 216.48 | 2024-11-18 | nov-2024 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 25 CM | 8 | UNID. | 0479 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.25 PINUS...........(3MTS) | 36 | 288 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 5 CM | 20 | UNID. | 0479 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.05 PINUS...........(3MTS) | 7.2 | 144 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 1 | KG | 0479 | SANTA ODILA | PREGO 17 X 21 KG | 19.46 | 19.46 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 10 | SACO | 0479 | SANTA ODILA | CIMENTO CSN.....CP II 50 KG | 37.35 | 373.5 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M | 0480 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (ESCURA) | 937.5 | 937.5 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PEDRA 01 | 3 | M3 | 0480 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 202.27 | 606.81 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 20 | 10 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.20 PINUS...........(3MTS) | 27 | 270 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 30 | 12 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | MAD. TABUA DE PINUS 30CM..............(3MTS) | 49.5 | 594 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 10 | 15 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.10 PINUS...........(3MTS) | 12.6 | 189 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | SARRAFO DE 5 CM | 30 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.05 PINUS...........(3MTS) | 7.2 | 216 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 3 | KG | 0480 | SANTA ODILA | PREGO 17 X 21 KG | 19.46 | 58.38 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BLOCO 14 X 19 X 39 | 130 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | BLOCO CIMENTO 14X19X39 (CANAL) | 6.46 | 839.8 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BLOCO 14 X 19 X 19 | 80 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | BLOCO CIMENTO 14X19X19 (1/2) | 4 | 320 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BLOCO 14 X 19 X 39 SEM FUNDO | 620 | UNID. | 0480 | SANTA ODILA | BLOCO CIMENTO 14X19X39 S/ FUNDO | 6.12 | 3794.4 | 2024-11-18 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-18 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | PISO PORCELANATO 87 X 87 | 170.94 | M2 | 0485 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 78.11 | 13352.1234 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 70 | SACO | 0485 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 24.9 | 1743 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0485 | SODIMAC | FRETE | 937.19 | 937.19 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 50.6 | M2 | 0492 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 44.9 | 2271.94 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 2 | UNID. | 0492 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 37.9 | 75.8 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 1 | UNID. | 0492 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 37.9 | 37.9 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | ESPAÇADOR NIVELADOR 2,0 MM SMART - PACOTE C/ 100 UN - GRUPO CORT | 30 | UNID. | 0492 | SODIMAC | ESPAÇADOR NIVELADOR 2,0 MM SMART - PACOTE C/ 100 UN - GRUPO CORT | 24.49 | 734.7 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | CUNHA PARA NIVELAMENTO CORTAG - GRUPO CORT | 5 | UNID. | 0492 | SODIMAC | CUNHA PARA NIVELAMENTO CORTAG - GRUPO CORT | 35.91 | 179.55 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 20 | SACO | 0492 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 24.9 | 498 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 20 | SACO | 0492 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 15.9 | 318 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0492 | SODIMAC | FRETE | 270.53 | 270.53 | 2024-11-18 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 40 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 13.25 | 530 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 8 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 0 | 0 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 10 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 50 | 500 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 12 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 360 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 12 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 20 | 240 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 4 | UNID. | 0506 | ANDAIME NORTE | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 17.5 | 70 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 16/12 100A | 1 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 16/12 100A | 276 | 276 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 1 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 180 | 180 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CAIXA EMB PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 15 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | CAIXA EMB PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 1.5 | 22.5 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 13 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 6.2 | 80.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 13 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 5.9 | 76.7 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 13 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 6.4 | 83.2 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 1INT SIMP VERT BR HOME | 2 | UNID. | 0497 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1INT SIMP VERT BR HOME | 8.4 | 16.8 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 50 | M | 0497 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 1 | 50 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | BARRA ELETRODUTO 3/4 | 3 | BARRA | 0498 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 39 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE 3/4 | 4 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.8 | 23.2 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE CONICO 3/4 | 8 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.6 | 12.8 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 | 4 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.9 | 7.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4 | 10 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | TOMADA CONDULETE | 4 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED HOR 2P+T 20A 250V S/PLACA PT | 6.9 | 27.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | ESPELHO TOMADA CONDULETE | 4 | UNID. | 0498 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 7.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-22 | ENTREGUE | ok
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | 149 mts de calha 04 tampas 12 bocal Material e mão de obra | 1 | UNID. | 0496 | CALHAS ENGENHEIRO | 149 mts de calha 04 tampas 12 bocal Material e mão de obra | 28980 | 28980 | 2024-11-19 | nov-2024 | 10/28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | TURQUESA | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | TORQUES ARMADOR 13" | 74.22 | 74.22 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CARRINHO DE MÃO | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS | 169.9 | 169.9 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | GIRICA | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 | 309.9 | 309.9 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FECHADURA INOX | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA INOX PREMIUM/EXT | 61.94 | 61.94 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | DOBRADIÇAS | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | DOB. 850 X 3" ZINC - CART | 14.59 | 14.59 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | ENXADA LARGA | 2 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA LARGA FORJADA 1;5L | 61.79 | 123.58 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PÁ | 1 | UNID. | 0500 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM | 38.17 | 38.17 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BROCA ACO RAPIDO MM 8MM | 5 | UNID. | 0501 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 8MM | 12.63 | 63.15 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BROCA ACO RAPIDO MM 10MM | 2 | UNID. | 0501 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 10MM | 19 | 38 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 3 | UNID. | 0501 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 62.9 | 188.7 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 12 | UNID. | 0501 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX BRANCO 1KG | 4.31 | 51.72 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | LIXA MASSA 150 A-230 | 10 | UNID. | 0501 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 150 A-230 | 0.88 | 8.8 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA PVA EXTERNA | 1 | BALDE | 0503 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA ACRILICA BALDE PRETO BD25KG | 108.4 | 108.4 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | GALÃO DE THINER 5LTS | 2 | GALÃO | 0503 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - THINNER DE DILUICAO 5L | 127.92 | 255.84 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO | 1 | UNID. | 0503 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA P/MICTORIO SLIN C/FLEXIVEL 20CM | 107.65 | 107.65 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | TUBO ESGOTO PVC 100MM | 30 | BARRA | 0504 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 KRONA | 14.46 | 433.8 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | COTOVELO 100MM | 2 | UNID. | 0504 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESGOTO KRONA | 6.04 | 12.08 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | SAPATA 10 X 10 | 40 | UNID. | 0502 | FERRONOR | SAPATA QUAD 1/4 X 100 X 100 MM | 7.35 | 294 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | TINTA LATEX BRANCA 18LT | 2 | LATA | 0499 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-11-19 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | FDE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PASTILHA 2X2 FOSCA | 2 | M | 0493 | RARIDADE PISOS & AZULEJOS | PASTILHA 2 X 2 FOSCA | 250 | 500 | 2024-11-19 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0494 | RW SOLUÇÃO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 460 | 460 | 2024-11-19 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ESPAÇADOR 2MM | 30 | PACOTE | 0495 | SANTA ODILA | ESPACADOR NIVELADOR P/ PISOS CORTAG......02MM | 18.42 | 552.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CUNHA | 4 | PACOTE | 0495 | SANTA ODILA | CUNHA NIVELADORA CORTAG 050PÇ | 34.39 | 137.56 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ALICATE ESPAÇADOR | 1 | UNID. | 0495 | SANTA ODILA | ALICATE NIVELADOR DE PISOS CORTAG | 77.57 | 77.57 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TUBO 150MM ESGOTO | 5 | BARRA | 0495 | SANTA ODILA | TUBO ESGOTO 150 MM.....QUALYTUBOS | 238.72 | 1193.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | REJUNTE BRANCO | 4 | PACOTE | 0495 | SANTA ODILA | REJUNT QUART. BRANCO...5KL | 43.5 | 174 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ESPAÇADOR CRUZ 2MM | 2 | PACOTE | 0495 | SANTA ODILA | ESPACADOR CRUZETA 2,0MM | 3.22 | 6.44 | 2024-11-19 | nov-2024 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-19 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | 115M² AZULEJO BRANCO 30 X 60 | 115 | M2 | 0505 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 49.41 | 5682.15 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE BRANCO | 8 | SACO | 0505 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 35.91 | 287.28 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | 150M² PORCELANATO 87 X 87 | 150.92 | M2 | 0505 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 78.11 | 11788.3612 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 60 | SACO | 0505 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 15.9 | 954 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PORCELANATO | 20 | SACO | 0505 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 24.9 | 498 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE CINZA PLATINA | 4 | SACO | 0505 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 39.9 | 159.6 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0505 | SODIMAC | FRETE | 1607.65 | 1607.65 | 2024-11-19 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | MANGUEIRA LISA PONTA AZ 3/4 X 3,0MMC/100 | 1 | ROLO | 0517 | AREA ELETRICOS | MANGUEIRA LISA PONTA AZ 3/4 X 3,0MMC/100 | 412 | 412 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM PT | 31 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM PT | 119.9 | 3716.9 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM AZ CL | 31 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 150MM AZ CL | 119.9 | 3716.9 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM VD | 31 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM VD | 75.6 | 2343.6 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM PT | 33 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM PT (3 PEDAÇOS DE 11M CADA) | 75.6 | 2494.8 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM AZ CL | 11 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM AZ CL | 75.6 | 831.6 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | FERNANDO ABBUD | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 11 | M | 0519 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 39.8 | 437.8 | 2024-11-21 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 24 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 37.44 | 898.56 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | C A N ALETA F-530 3000MM DRYWALL | 30 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | C A N ALETA F-530 3000MM DRYWALL | 12.57 | 377.1 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | T I R ANTE RIGIDO C/ ELO 1000 MM | 89 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | T I R ANTE RIGIDO C/ ELO 1000 MM | 1.71 | 152.19 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | R E G ULADOR P/ PERFIL F530 | 89 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | R E G ULADOR P/ PERFIL F530 | 1.52 | 135.28 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | E M E NDA P/ PERFIL F-530 | 30 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | E M E NDA P/ PERFIL F-530 | 0.83 | 24.9 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | P A R AFUSO GN25 ANCORA | 7 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO GN25 ANCORA | 4.43 | 31.01 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | P A R AFUSO FLA-BRO 4,2X13 ANCORA | 1 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO FLA-BRO 4,2X13 ANCORA | 8.41 | 8.41 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | M A S SA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 1 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | M A S SA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 56.54 | 56.54 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 1 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 28.09 | 28.09 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | P A R AFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 2 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 17.78 | 35.56 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | B U C HA PLASTICA IV S6 COM ABA | 2 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | B U C HA PLASTICA IV S6 COM ABA | 3.49 | 6.98 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | T A B ICA LISA 48X40X3000MM BRANCA | 10 | UNID. | 0509 | ARTESANA BELENZINHO | T A B ICA LISA 48X40X3000MM BRANCA | 13.48 | 134.8 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | TIRANTE RIGIDO EM ROLO C/ 142M 10KG | 1 | ROLO | 0516 | ARTESANA BELENZINHO | T I R ANTE RIGIDO EM ROLO C/ 142M 10KG | 268.64 | 268.64 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | EE ITARIRI | BRASUL | COBERTURA / FORRO | TIRANTE RIGIDO EM ROLO C/ 142M 10KG | 1 | ROLO | 0518 | ARTESANA BELENZINHO | T I R ANTE RIGIDO EM ROLO C/ 142M 10KG | 268.64 | 268.64 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | TUBO AC O SC HEDULE 40 S/ C O STUR A 3/4 GALVAN. (1.860KG)() | 42 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | TUBO AC O SC HEDULE 40 S/ C O STUR A 3/4 GALVAN. (1.860KG)() | 99.36 | 4173.12 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 3/4 GAL.() | 6 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 3/4 GAL.() | 11.31 | 67.86 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | LUVA TUP Y GAL. 3/4() | 8 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | LUVA TUP Y GAL. 3/4() | 11.28 | 90.24 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 1 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 1,20 MT() | 80.45 | 80.45 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | NIP LE TUP Y DUP LO DE R ED. GAL. 3/4 X 1/2() | 2 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO DE R ED. GAL. 3/4 X 1/2() | 7.49 | 14.98 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 1 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 5.2 | 5.2 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | R EG TEC NIX O P SO P E 2BAR P S 28MBAR 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 1 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 2BAR P S 28MBAR 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 399.63 | 399.63 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | OROSIMBO MAIA | JB | INCENDIO | BATER IA 2+2 3/4 V.P S/ R EGULADO R () | 1 | UNID. | 0507 | BECO GÁS | BATER IA 2+2 3/4 V.P S/ R EGULADO R () | 477 | 477 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BETONEIRA | 1 | UNID. | 0512 | CASA DO CONSTRUTOR CAMPINAS | BETONEIRA 400L 220V | 392 | 392 | 2024-11-21 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | 12 PAINEIS 5 PISOS 4 DIAGONAIS 4 RODAS | 1 | UNID. | 0513 | CASA DO CONSTRUTOR CAMPINAS | 12 PAINEIS 5 PISOS 4 DIAGONAIS 4 RODAS | 350.5 | 350.5 | 2024-11-21 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | DISCO CORTE 4 POL INOX | 300 | UNID. | 0520 | CRISTAL ATACADO | DISCO CORTE RANGER 41/2X7/8(INOX)RDI1000 | 1.12 | 336 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | DISCO FLAP | 20 | UNID. | 0520 | CRISTAL ATACADO | DISCO FLAP RANGER 4.1/2 060 1560 OX.AL | 3.29 | 65.8 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | LONA PLASTICA | 3 | UNID. | 0520 | CRISTAL ATACADO | LONA PLAST. LONAPACK 4X050 PT 10KG | 129.05 | 387.15 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PÁ | 1 | UNID. | 0511 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 | 38.17 | 38.17 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | GIRICA | 1 | UNID. | 0511 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LTS | 309.9 | 309.9 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 15 | SACO | 0511 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 10.99 | 164.85 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | ARGAMASSA PORCELANATO | 12 | SACO | 0511 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACII - PK PREMIUM MULTIUSO CINZA 4 EM 1 PLUS 20 KG | 25.59 | 307.08 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | DISCO DE CORTE | 20 | UNID. | 0511 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE ACO INOX - | 2.12 | 42.4 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | EXTENSAO P/CAVAD TRADO 06/08 3/4 | 2 | UNID. | 0521 | DEPOSITO PADRÃO | EXTENSAO P/CAVAD TRADO 06/08 3/4 | 63.44 | 126.88 | 2024-11-21 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CABO T P/CAVADEIRA TRADO ESPIRAL COROA | 1 | UNID. | 0521 | DEPOSITO PADRÃO | CABO T P/CAVADEIRA TRADO ESPIRAL COROA | 85 | 85 | 2024-11-21 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADA ALAMBRADO | 94.76 | KG | 0515 | FERRONOR | TB RED GALV 2"(50,80MM) X 1,55MM (8 BARRAS ) | 11.24 | 1065.1024 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | Fio 12 , malha 2 2,13x13,00 m | 27.69 | M2 | 0508 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 25.3 | 700.557 | 2024-11-21 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BARRA FERRO 8MM | 1 | UNID. | 0510 | OKINALAR MORUMBI | BARRA FERRO 8.0MM X 12MT (5/16) CA50 | 61.9 | 61.9 | 2024-11-21 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0510 | OKINALAR MORUMBI | FRETE | 10 | 10 | 2024-11-21 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-11-21 | ENTREGUE | OK
2024-11-21 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0514 | RW SOLUÇÃO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 460 | 460 | 2024-11-21 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | PEDRO BARROS | BRASUL | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 16 - 0,950 x 0,280 18 – 0,230 x 0,970 | 1 | VERBA | 0525 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 16 - 0,950 x 0,280 18 – 0,230 x 0,970 | 816 | 816 | 2024-11-22 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 02 – 0,710 x 0,135 12 – 0,700 x 0,150 04 – 0,715 x 0,140 | 1 | VERBA | 0527 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM – SÓ CORTADO 02 – 0,710 x 0,135 12 – 0,700 x 0,150 04 – 0,715 x 0,140 | 175 | 175 | 2024-11-22 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 24 METROS GALVANIZADO 3/4 | 24 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | TUBO AC O SC HEDULE 40 S/ C O STUR A 3/4 GALVAN. (1.860KG)() | 99.36 | 2384.64 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 5 LUVA GALV 3/4 | 5 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | LUVA TUP Y GAL. 3/4() | 11.28 | 56.4 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 1 JOELHO 45X3/4 GALV | 1 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | C O TO VELO TUP Y 45 GAL. 3/4() | 24.91 | 24.91 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 2 JOELHO GALV 3/4 | 2 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 3/4 GAL.() | 11.31 | 22.62 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 2 NIPLE 3/4 X 1/2 GALV | 2 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO DE R ED. GAL. 3/4 X 1/2() | 7.49 | 14.98 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 1 REGISTRO ESFERA 3/4 | 1 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | VALVULA ESFER A IVM GAS 3/4 FXF P P ALAVANC A AMAR ELA() | 49.19 | 49.19 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 1 VÁLVULA SEGUNDO ESTÁGIO CINZA | 1 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 2BAR P S 28MBAR 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 399.63 | 399.63 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | INCENDIO | 1 VÁLVULA PRIMEIRO ESTÁGIO VERMELHA | 1 | UNID. | 0528 | BECO GÁS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF 76511/03 VM DSA() | 742.36 | 742.36 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | DE CENTRO | JB | OUTROS | MASSA ACRILICA | 2 | BALDE | 0524 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA ACRILICA BALDE PRETO BD25KG | 108.4 | 216.8 | 2024-11-22 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | DE CENTRO | JB | OUTROS | LONA PRETA | 2 | M | 0524 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA NEGREIRA 4X100 FINA 16KG | 3 | 6 | 2024-11-22 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | TUBO MARROM DE 25 | 6 | BARRA | 0522 | LEDMOURA | TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 3M KRONA | 12.39 | 74.34 | 2024-11-22 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | UNID. | 0523 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-11-22 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE VERDE NILO | 4 | GALÃO | 0526 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRILHANTE GL VERDE NILO | 100 | 400 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | AGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0526 | N TINTAS | AGUA RAZ ALESSI GALÃO | 82 | 82 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-22 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | ACRILICO PALHA | 5 | GALÃO | 0529 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PALHA 18L | 249.9 | 1249.5 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | ESMALTE TABACO | 2 | BALDE | 0529 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO TABACO 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | CONCRETO PISO | 1 | LATA | 0529 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CONCRETO 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | ACRILICO BRANCO | 1 | LATA | 0529 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA PVA | 1 | LATA | 0529 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 69.9 | 2024-11-22 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 20 | UNID. | 0601 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 17.5 | 350 | 2024-11-23 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 4 | UNID. | 0601 | ANDAIME NORTE | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 0 | 0 | 2024-11-23 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | LIGAÇÃO PARA ANDAIME 1,50 MT. T02 | 4 | UNID. | 0601 | ANDAIME NORTE | LIGAÇÃO PARA ANDAIME 1,50 MT. T02 | 0 | 0 | 2024-11-23 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 4 | UNID. | 0601 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 120 | 2024-11-23 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 4 | UNID. | 0601 | ANDAIME NORTE | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 20 | 80 | 2024-11-23 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-23 | ENTREGUE | OK
2024-11-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 4 | UNID. | 0602 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 120 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | TRILHO GALV PERF TS35 P/DISJ. 2MTS | 1 | UNID. | 0532 | AREA ELETRICOS | TRILHO GALV PERF TS35 P/DISJ. 2MTS | 28 | 28 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 2 | ROLO | 0532 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 399 | 798 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CONECTOR GENERICO 50MM SAIDA FRONTAL | 12 | UNID. | 0532 | AREA ELETRICOS | CONECTOR GENERICO 50MM SAIDA FRONTAL | 20.6 | 247.2 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 4 | UNID. | 0532 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.8 | 23.2 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C MDWPC | 1 | UNID. | 0532 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C MDWPC | 48 | 48 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 1 | UNID. | 0532 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 61 | 61 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 50 | M | 0535 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 3.2 | 160 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C MDWPC | 2 | UNID. | 0535 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C MDWPC | 48 | 96 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 40 | M | 0535 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 16.2 | 648 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 80 | M | 0535 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 16.2 | 1296 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | CD-CABO FLEX 750V 10MM VD | 40 | M | 0535 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 10MM VD | 8.8 | 352 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | TELHA TRAPEZIO 40 PINTURA SUPERIOR BRANCA L 1,02 CHAPA 0,50 / 6,70 M | 134 | UNID. | 0542 | BIG TELHAS | pçs c/ 6.700mm | 47 | 6298 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-15 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | TELHA TRAPEZIO 40 PINTURA SUPERIOR BRANCA L 1,02 CHAPA 0,50 / 4,0 M | 140 | UNID. | 0542 | BIG TELHAS | pçs c/ 4.000mm | 47 | 6580 | 2024-11-25 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2024-12-15 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | DOB. 850 X 3" ZINC - CART | 1 | UNID. | 0540 | DEPOSITO PADRÃO | DOB. 850 X 3" ZINC - CART | 15.39 | 15.39 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | FECHADURA 1400 EXT.ITALY ROS.CRO (1401/10RC) | 4 | UNID. | 0540 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA 1400 EXT.ITALY ROS.CRO (1401/10RC) | 85.9 | 343.6 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | FOLHA LHA PORTA PINUS 210X80CM | 4 | UNID. | 0540 | DEPOSITO PADRÃO | FOLHA LHA PORTA PINUS 210X80CM | 180 | 720 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ANEL VEDACAO VASO FIRLON C/GUIA | 10 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | ANEL VEDACAO VASO FIRLON C/GUIA | 6.6 | 66 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1KG | 20 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1KG | 4.21 | 84.2 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2 - 3/4 | 1 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2 - 3/4 | 34.35 | 34.35 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | JOGO DE GUARNIÇÃO 7CM | 2 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | JOGO DE GUARNIÇÃO 7CM | 58.79 | 117.58 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X2 CEGA | 5 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X2 CEGA | 3.5 | 17.5 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ESPUMA DE POLI PRO FOAM SOUDAL 500M/340G | 1 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO FOAM SOUDAL 500M/340G | 20.33 | 20.33 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REGUA ALUMINIO BITUBULAR 2MT 45 X 20,5MM | 1 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | REGUA ALUMINIO BITUBULAR 2MT 45 X 20,5MM | 44.47 | 44.47 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FITA VEDA ROSCA CORTAG | 4 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | FITA VEDA ROSCA CORTAG | 7.89 | 31.56 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | WD40 TRADICIONAL AEROSOL | 2 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | WD40 TRADICIONAL AEROSOL | 43.63 | 87.26 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 6 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG | 39.8 | 238.8 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VEDA ROSCA FIRLON 3/4X10 | 1 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | VEDA ROSCA FIRLON 3/4X10 | 2.5 | 2.5 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CJ RADIAL POLLAR 1TOM 10A | 8 | UNID. | 0541 | DEPOSITO PADRÃO | CJ RADIAL POLLAR 1TOM 10A | 6 | 48 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M3 | 0530 | DEPOSITO ZONA NORTE | AREIA MEDIA M³ | 240.3 | 240.3 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DRYKO PREN PRETO | 10 | BALDE | 0545 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 L | 178.64 | 1786.4 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-02 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | VEO POLIESTER | 3 | ROLO | 0545 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOTELA POLIESTER 2X2 CRUA | 163.93 | 491.79 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-02 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM CURTO 50X1.1/2 | 4 | UNID. | 0538 | LEDMOURA | ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM CURTO 50X1.1/2 | 4.96 | 19.84 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | DECA BASE REGISTRO GAVETA (E) 11/2" 4509.502 | 1 | UNID. | 0538 | LEDMOURA | DECA BASE REGISTRO GAVETA (E) 11/2" 4509.502 | 159.2 | 159.2 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | DECA BASE VALVULA HYDRA MAX 1.1/2" 4550.504 | 1 | UNID. | 0538 | LEDMOURA | DECA BASE VALVULA HYDRA MAX 1.1/2" 4550.504 | 227.02 | 227.02 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | TABUA DE PINUS BRUTO 1X12 (2,0CM X 30CM) | 18 | UNID. | 0531 | MAD MAIS | TABUA DE PINUS BRUTO 1X12 (2,0CM X 30CM) | 12.5685 | 226.233 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SARRAFO DE PINUS BRUTO 1X4 (2,0CM X M 10CM) | 18 | UNID. | 0531 | MAD MAIS | SARRAFO DE PINUS BRUTO 1X4 (2,0CM X M 10CM) | 2.983 | 53.694 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PREGO 17X21 C/C - GERDAU | 1 | UNID. | 0531 | MAD MAIS | PREGO 17X21 C/C - GERDAU | 21.3655 | 21.3655 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-25 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | TINTA ACRILICO STANDARD AZUL PROFUNDO | 6 | LATA | 0544 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L | 249.9 | 1499.4 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | TINTA ACRILICO STANDARD PEROLA | 2 | LATA | 0544 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PEROLA 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA | 6 | GALÃO | 0544 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 539.4 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0533 | RW SOLUÇÃO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 460 | 460 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0534 | RW SOLUÇÃO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 460 | 460 | 2024-11-25 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 30 | UNID. | 0539 | TELHADÃO | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 3.2 | 96 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 80 | UNID. | 0539 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 261.6 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0539 | TELHADÃO | FRETE | 80 | 80 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | DESLOCAMENTO | 1 | VERBA | 0536 | TRANSOBRA | DESLOCAMENTO | 90 | 90 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PAINEL 1.00 X 1.00M - CPS Indenização unitária: R$ 350,00 | 18 | UNID. | 0536 | TRANSOBRA | PAINEL 1.00 X 1.00M - CPS Indenização unitária: R$ 350,00 | 12.5 | 225 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1M - CPS Indenização unitária: R$ 350,00 | 9 | UNID. | 0536 | TRANSOBRA | PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1M - CPS Indenização unitária: R$ 350,00 | 25 | 225 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | OLIMAR VALV P/ LAV S/ LADRAO | 3 | UNID. | 0537 | WRC | OLIMAR VALV P/ LAV S/ LADRAO | 13.63 | 40.89 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | MEKA BASE GAVETA 1 1/2 | 1 | UNID. | 0537 | WRC | MEKA BASE GAVETA 1 1/2 | 73.19 | 73.19 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | OLIMAR ACAB C40 1.1/2 CR | 1 | UNID. | 0537 | WRC | OLIMAR ACAB C40 1.1/2 CR | 24.17 | 24.17 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CENSI SIFAO FLEX CR | 3 | UNID. | 0537 | WRC | CENSI SIFAO FLEX CR | 30.21 | 90.63 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ICASA BACIA CONV SABARA BCO | 4 | UNID. | 0537 | WRC | ICASA BACIA CONV SABARA BCO | 136.72 | 546.88 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | ALUMINIFIX PARAFUSO P/BACIA B10 | 4 | UNID. | 0537 | WRC | ALUMINIFIX PARAFUSO P/BACIA B10 | 8.4 | 33.6 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TIGRE ASSENTO MAX PLENA BCO | 4 | UNID. | 0537 | WRC | TIGRE ASSENTO MAX PLENA BCO | 31.71 | 126.84 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CENSI TUBO DE LIGACAO P/BACIA CRO 7289 | 4 | UNID. | 0537 | WRC | CENSI TUBO DE LIGACAO P/BACIA CRO 7289 | 25.47 | 101.88 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | CENSI ANEL DE VEDACAO C/GUIA | 4 | UNID. | 0537 | WRC | CENSI ANEL DE VEDACAO C/GUIA | 8.49 | 33.96 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-25 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | OLIMAR DUCHA HIGIENICA C40 CR | 1 | UNID. | 0537 | WRC | OLIMAR DUCHA HIGIENICA C40 CR | 93.79 | 93.79 | 2024-11-25 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO 95MM PRETO ( 3 BOBINAS DE 100MT) | 300 | M | 0551 | AREA ELETRICOS | CABO HEPR FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 PRETO LANCE ( 3 x BB 100) | 64.82 | 19446 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO 95MM AZUL ( 1 BOBINA DE 100MT) | 100 | M | 0551 | AREA ELETRICOS | CABO HEPR FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 100) | 64.82 | 6482 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO 25MM VERDE (1 BOBINBA DE 60MT) | 60 | M | 0551 | AREA ELETRICOS | CABO FLEXIVEL 450/750V 1 X 25MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 60) | 16.9 | 1014 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO 50,00MM PRETO ( 5 BOBINAS DE 200MT) | 1000 | M | 0551 | AREA ELETRICOS | CABO HEPR FLEX 0,6/1KV 1 X 50MM2 CL5 PRETO LANCE ( 5 x BB 200) | 34.03 | 34030 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO 35MM VERDE ( 1 BOBINA DE 330MT) | 330 | M | 0551 | AREA ELETRICOS | CABO FLEXIVEL 450/750V 1 X 35MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 330) | 24.1 | 7953 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | CT 4156 Renovação Quinzenal (25/11/24 - 10/12/24) | 1 | VERBA | 0548 | BARRACAO ANDAIMES | CT 4156 Renovação Quinzenal (25/11/24 - 10/12/24) | 250 | 250 | 2024-11-26 | nov-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-26 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | DIVISÓRIA (M2) | 3 | UNID. | 0546 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISÓRIA (M2) | 250 | 750 | 2024-11-26 | nov-2024 | 45 | BOLETO | ENTREGA | 14 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BATENTE DE ALUMÍNIO | 4 | UNID. | 0546 | CM MARMORE E GRANITO | BATENTE DE ALUMÍNIO | 37 | 148 | 2024-11-26 | nov-2024 | 45 | BOLETO | ENTREGA | 14 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | REFORÇO GALVANIZADO | 3 | UNID. | 0546 | CM MARMORE E GRANITO | REFORÇO GALVANIZADO | 27 | 81 | 2024-11-26 | nov-2024 | 45 | BOLETO | ENTREGA | 14 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 1 | UNID. | 0546 | CM MARMORE E GRANITO | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 920 | 920 | 2024-11-26 | nov-2024 | 45 | BOLETO | ENTREGA | 14 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO GRANILITE | 1 | UNID. | 0546 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO GRANILITE | 500 | 500 | 2024-11-26 | nov-2024 | 45 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | LAVATÓRIO LT-06 / 1,80M X 0,55M | 1 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | LAVATÓRIO LT-06 / 1,80M X 0,55M | 605 | 605 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CUBA DE LOUÇA L37 | 3 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE LOUÇA L37 | 125 | 375 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | DIVISÓRIA (M2) | 22 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISÓRIA (M2) | 250 | 5500 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | BATENTE DE ALUMÍNIO | 20 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | BATENTE DE ALUMÍNIO | 37 | 740 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | REFORÇO GALVANIZADO | 28 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | REFORÇO GALVANIZADO | 27 | 756 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 5 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | PORTA MADEIRA SÓLIDA | 920 | 4600 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO GRANITO E GRANILITE | 1 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO GRANITO E GRANILITE | 3300 | 3300 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | UNID. | 0547 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 900 | 900 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 QUADRO DE EMBUTIR PARA 28 DISJUNTORES TRIFÁSICO | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | QUADRO EMBUTIR QDEV 28 DISJ. + 11MOD.DIN 100A COD.8002 | 245.62 | 245.62 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 28 DISJUNTORES | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | KIT BARRAMENTO TRIF P/28DISJ DIN 100A COD.8014 | 260.83 | 260.83 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 3P 63A DIN MDWP-C63 -3 | 56.58 | 56.58 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 3P 50A DIN MDWP-C50 -3 | 46.75 | 46.75 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES BIPOLAR DE 16A | 2 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 16A DIN MDWP-C16 -2 | 38.02 | 76.04 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 3 DISJUNTORES UNIPOLAR 25A | 3 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 1P 25A DIN MDWP-C25 -1 | 9.57 | 28.71 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 6 DISJUNTORES BIPOLAR DE 25A | 6 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 25A DIN MDWP-C25 -2 | 38.02 | 228.12 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 32A DIN MDWP-C32 -2 | 38.02 | 38.02 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 INTERRUPTOR BIPOLAR COMPLETO DE 10A 4X2 | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 1 POSTO HORIZ. BR COD.19430 B3 | 4.13 | 4.13 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 CONJUNTO DE INTERRUPTORES BIPOLAR COM DUAS TECLAS 4X2 | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO INT BIPOLAR SIMPLES 10A/250V BR COD.19401 B3 | 9.73 | 9.73 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 CONJUNTO DE INTERRUPTORES BIPOLAR COM DUAS TECLAS 4X2 | 1 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 2 POSTO HORIZ. BR COD.19431 B3 | 4.13 | 4.13 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 1 CONJUNTO DE INTERRUPTORES BIPOLAR COM DUAS TECLAS 4X2 | 2 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO INT BIPOLAR SIMPLES 10A/250V BR COD.19401 B3 | 9.73 | 19.46 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 CONJUNTOS COMPLETOS DUPLA DE TOMADAS 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 10 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 2 POSTO HORIZ. BR COD.19431 B3 | 4.13 | 41.3 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 CONJUNTOS COMPLETOS DUPLA DE TOMADAS 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 10 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 10A/250V BR COD.19416 B3 | 4.4 | 44 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 CONJUNTOS COMPLETOS DUPLA DE TOMADAS 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 10 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V VM COD.19488 B3 | 5.28 | 52.8 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 4MM PRETO | 2 | ROLO | 0549 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V PRETO RL 100MTS | 384.6 | 769.2 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2,5MM VERMELHO | 2 | ROLO | 0549 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERMELHO RL 100MTS | 229.98 | 459.96 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2,5MM PRETO | 2 | ROLO | 0549 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO RL 100MTS | 229.98 | 459.96 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2,5MM AZUL | 2 | ROLO | 0549 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V AZUL CLARO RL 100MTS | 229.98 | 459.96 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2,5MM VERDE | 2 | ROLO | 0549 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERDE RL 100MTS | 237.6 | 475.2 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 5 FITAS ISOLANTE GRANDE 3M | 5 | UNID. | 0549 | LEDMOURA | FITA ISOLANTE 18MMX 20MTS IMPERIAL 3M | 9.65 | 48.25 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | DESCONTO | 1 | VERBA | 0549 | LEDMOURA | DESCONTO | -191.44 | -191.44 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PEMT Tipo Articulada JLG Mod. 450AJ N de Série | 1 | VERBA | 0543 | LIDER RENTAL | PEMT Tipo Articulada JLG Mod. 450AJ N de Série | 10500 | 10500 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - | 1 | VERBA | 0543 | LIDER RENTAL | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1300 | 1300 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | SEGURO DO EQUIPAMENTO - | 1 | VERBA | 0543 | LIDER RENTAL | SEGURO DO EQUIPAMENTO - | 560 | 560 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | ABASTECIMENTO - | 1 | VERBA | 0543 | LIDER RENTAL | ABASTECIMENTO | 780 | 780 | 2024-11-26 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-26 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PINGADEIRA P/MURO FD-16 PADRÃO FDE 1,00 ML | 30 | UNID. | 0550 | POLIBRA | PINGADEIRA P/MURO FD-16 PADRÃO FDE 1,00 ML | 29 | 870 | 2024-11-26 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 9 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | MASSA REJUNTE DRYWALL | 2 | BALDE | 0552 | ARTEX | MASSA REJUNTE DRYWALL | 65 | 130 | 2024-11-27 | nov-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M | 0554 | CONSTRUSILVA | AREIA MEDIA 1MT | 181.5 | 181.5 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | FITA ISOLANTE | 1 | UNID. | 0554 | CONSTRUSILVA | FITA ISOLANTE LEGRAND 10M X 19MM | 6.5 | 6.5 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | ROLO TIGRE ANT RESPINGO | 2 | UNID. | 0554 | CONSTRUSILVA | ROLO TIGRE ANTI RESPINGO 23CM REF 1376 | 16 | 32 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0554 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 32 BONFIM 50KG | 41.5 | 207.5 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DOBRADICA | 9 | UNID. | 0557 | DEPOSITO PADRÃO | DOBRADICA SILVANA ZINCAD 850 3.1 1/2 | 5.13 | 46.17 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ESPAÇADOR 2MM | 5 | UNID. | 0557 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR PISO 2MM PRETO C/100PCS - ECOLIDER | 3.15 | 15.75 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AUMENTO P/TORNEIRA ZAMAC 3/4 | 3 | UNID. | 0557 | DEPOSITO PADRÃO | AUMENTO P/TORNEIRA ZAMAC 10862 3/4 GARDEN | 7.83 | 23.49 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA PAREDE FECHAMENTO AUTOMATICO | 3 | UNID. | 0557 | DEPOSITO PADRÃO | TORN. PIA RETA MATC SUPREME 18CM | 120 | 360 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | Porcelanato Amadeirado Acetinado 76x76cm 76021 | 1.73 | M2 | 0556 | LEROY MERLIN | Porcelanato Amadeirado Acetinado 76x76cm 76021 | 52.9 | 91.517 | 2024-11-27 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 14 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0556 | LEROY MERLIN | FRETE | 39.9 | 39.9 | 2024-11-27 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 14 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 0556 | LEROY MERLIN | DESCONTO | -7.32 | -7.32 | 2024-11-27 | nov-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 14 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 2 BARRA TUBO 3/4 MARROM | 2 | UNID. | 0553 | MULTI SOLUÇOES | TUBO PVC SOLD 25mm (3/4) - 6MT (AMANCO/TIGRE) | 28 | 56 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 4 COTOVELO AZUL 3/4×1/2 | 4 | UNID. | 0553 | MULTI SOLUÇOES | COTOVELO AZUL 3/4X1/2 (KRONA) | 6.9 | 27.6 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 2 TE AZUL 3/4×1/2 | 2 | UNID. | 0553 | MULTI SOLUÇOES | TEE AZUL AM / KRONA 3/4X1/2 (KRONA) | 10.5 | 21 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 5 COTOVELO 3/4 | 5 | UNID. | 0553 | MULTI SOLUÇOES | COTOVELO 90 MAR 3/4 - 25MM (AMANCO/TIGRE) | 1.5 | 7.5 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CARRINHO DE MÃO | 1 | UNID. | 0555 | MULTI SOLUÇOES | CARRINHO PEDR 3,25X8 CH26 45L VM SOFT (GORDINI) | 199.99 | 199.99 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-27 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | UNID. | 0555 | MULTI SOLUÇOES | FRETE | 20 | 20 | 2024-11-27 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | barras tabica 48x40x300 forro gesso acartonado | 4 | UNID. | 0563 | ARTESANA BELENZINHO | T A B ICA LISA 48X40X3000MM BRANCA | 13.48 | 53.92 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | barras canaleta F500 | 10 | UNID. | 0563 | ARTESANA BELENZINHO | C A N ALETA F-530 3000MM DRYWALL | 12.57 | 125.7 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | caixa parafuso para forro gesso acartonado | 1 | UNID. | 0563 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO GN25 ANCORA CAIXA COM 1000 PECAS | 44.33 | 44.33 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 150 | 10 | BARRA | 0562 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 150MM | 140.48 | 1404.8 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-01 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | IL 42 | 11 | UNID. | 0561 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 85 | 935 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | ok
2024-11-28 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | REGISTO GAVETA 11/2 | 6 | UNID. | 0559 | LEDMOURA | DECA BASE REGISTRO GAVETA (E) 11/2" 4509.502 | 133.99 | 803.94 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | REGISTO GAVETA 11/2 | 7 | UNID. | 0560 | LEDMOURA | DECA BASE REGISTRO GAVETA (E) 11/2" 4509.502 | 133.99 | 937.93 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-28 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | DE CENTRO | JB | OUTROS | TAPA TRINCA | 1 | BALDE | 0564 | LONGAMETRAGEM | BRICOLAGEM TAPATRINCA 5KG | 149.9 | 149.9 | 2024-11-28 | nov-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-28 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO 30 X 60 ELIANE | 18.4 | M2 | 0558 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 44.9 | 826.16 | 2024-11-28 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | ELETRICA | 50 METROS , CABO PP 2,5MM , 2 VIAS | 50 | M | 0565 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX PP 2X2,5MM2 300/500V PT | 7.9 | 395 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 6 BACIAS LOUÇA BRANCA | 6 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | LOGASA BACIA CONV.PARATI BR | 153.2 | 919.2 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 6 TAMPA BACIA | 6 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | LOGASA ASSENTO UNIV.PP ECO BR | 31.08 | 186.48 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 6 JOGO PARAFUSO BACIA | 6 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | ART METAIS PARAFUSO B-10 METAL C/2 | 5.15 | 30.9 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 6 TUBO SPUD PVC CROMADO | 6 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | BLUKIT TUBO LIGACAO AJUST.CR 260MM 290404 | 17.81 | 106.86 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 6 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO HYDRA | 5 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | DECA CANOPLA VALV.HYDRA MAX PRO PUBLICA | 250.25 | 1251.25 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 TUBO SIFÃO CROMADO LAVATÓRIO | 3 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.CROMADO 7154 | 26.8 | 80.4 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 VÁLVULA LAVATÓRIO | 3 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 10.46 | 31.38 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 VÁLVULA MICTÓRIO DECA | 3 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV. MICTORIO METAL 214 | 73.68 | 221.04 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 KIT MICTÓRIO ICASA | 3 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | ASTRA SPUD 1.1/2 BS5 | 4.78 | 14.34 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 KIT MICTÓRIO ICASA | 3 | UNID. | 0570 | CASA MIMOSA | ART METAIS PARAFUSO B-10 METAL C/2 | 5.15 | 15.45 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 BACIA DEFICIENTE LOUÇA BRANCA | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CELITE BACIA CONV.ACESSO S/ABERT BRANCO | 427.28 | 427.28 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 TAMPA BACIA DEFICIENTE | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CELITE ASS.ACESSO PLUS C/ABERT. PP BRANCO | 183.86 | 183.86 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 5 BACIAS LOUÇA BRANCA | 5 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | LOGASA BACIA CONV.PARATI BR | 153.2 | 766 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 5 TAMPA BACIA | 5 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | LOGASA ASSENTO UNIV.PP ECO BR | 31.08 | 155.4 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 6 JOGO PARAFUSO BACIA | 6 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | ART METAIS PARAFUSO B-10 METAL C/2 | 5.15 | 30.9 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 6 TUBO SPUD PVC CROMADO | 6 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | BLUKIT TUBO LIGACAO AJUST.CR 260MM 290404 | 17.81 | 106.86 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 6 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO HYDRA | 6 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | DECA CANOPLA VALV.HYDRA MAX PRO PUBLICA | 250.25 | 1501.5 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 3 SIFAO CROMADO LAVATÓRIO | 3 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.CROMADO 7154 | 26.8 | 80.4 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 4 VÁLVULA LAVATÓRIO | 4 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 10.46 | 41.84 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 2 BARRA DE APOIO 80CM | 2 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | LEVE BARRA APOIO RETA 80CM PCD POL | 164.98 | 329.96 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 DUCHA HIGIÊNICA | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | EMMETI DUCHA HIG.ECO.1/2 GAT.ABS BR RG.MET. B665014 | 56.64 | 56.64 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 LAVATÓRIO DEFICIENTE COLUNA SUSPENSA | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | DECA LAVAT.L-510 V.PLUS/ASPEN 45X35 GE17 | 195.69 | 195.69 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 COLUNA LAVATORIO DEFICIENTE | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | DECA COLUNA C-510 V.PLUS SUSPENSA GE17 | 255.13 | 255.13 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 TORNEIRA LAVATÓRIO ALAVANCA | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.LAV.MES AUTOMATICA HOSPITALAR 518 | 117.21 | 117.21 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 SIFÃO PVC SANFONADO | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.BR 7150 | 4.99 | 4.99 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 JOGO PARAFUSO LAVATÓRIO | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | ART METAIS PARAFUSO B-8 METAL C/2 | 3.97 | 3.97 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | 1 RABICHO TORNEIRA METÁLICO 50 CM | 1 | UNID. | 0571 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 18.48 | 18.48 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 7 | M | 0571 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 26.28 | 183.96 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | CALHA GALV.65CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 13 | M | 0571 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.65CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 42.1 | 547.3 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | CALHA GALV.90CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 13 | M | 0571 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.90CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 57.69 | 749.97 | 2024-11-29 | nov-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 20 | SACO | 0572 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.5 | 110 | 2024-11-29 | nov-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | PEDRISCO ENSACADO | 10 | SACO | 0572 | DEPOSITO PADRÃO | PEDRISCO ENSACADO | 5.5 | 55 | 2024-11-29 | nov-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 2 | SACO | 0572 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 39.8 | 79.6 | 2024-11-29 | nov-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 15 | SACO | 0568 | MULTI SOLUÇOES | CIMENTO 50KG CAUE CP-II F32 USO GERAL (CAUE) | 37.99 | 569.85 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 20 | SACO | 0569 | MULTI SOLUÇOES | AREIA MEDIA ENSACADA 20KG | 5.35 | 107 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 5 | SACO | 0569 | MULTI SOLUÇOES | CIMENTO 50KG CAUE CP-II F32 USO GERAL (CAUE) | 37.99 | 189.95 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0569 | MULTI SOLUÇOES | FRETE | 40 | 40 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO 30 X 60 | 6.9 | M2 | 0566 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 44.9 | 309.81 | 2024-11-29 | nov-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-11-29 | ENTREGUE | OK
2024-11-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0567 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2024-11-29 | nov-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-01 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 10 | VERBA | 0574 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 15 | 150 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0574 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0574 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 5 | UNID. | 0574 | ANDAIME NORTE | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 30 | 150 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 4 | UNID. | 0574 | ANDAIME NORTE | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 20 | 80 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CONDUTOR | 30 | M | 0578 | CALHAS BANDEIRANTES | CONDUTOR | 150 | 4500 | 2024-12-02 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TUBULAÇÃO | 40 | M | 0578 | CALHAS BANDEIRANTES | TUBULAÇÃO | 100 | 4000 | 2024-12-02 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | VEDAÇÃO DE EMENDAS E BOCAIS | 1 | UNID. | 0578 | CALHAS BANDEIRANTES | VEDAÇÃO DE EMENDAS E BOCAIS | 1870 | 1870 | 2024-12-02 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PINTURA EMBORRACHADA DAS CALHAS | 1 | UNID. | 0578 | CALHAS BANDEIRANTES | PINTURA EMBORRACHADA DAS CALHAS | 4400 | 4400 | 2024-12-02 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0578 | CALHAS BANDEIRANTES | DESCONTO | -270 | -270 | 2024-12-02 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 3 LATA MASSA CORRIDA | 3 | LATA | 0576 | MAGENTA TINTAS | MASSA CORRIDA PVA 20KG | 44.87 | 134.61 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 LATA ACRÍLICO BRANCO STANDARD | 1 | LATA | 0576 | MAGENTA TINTAS | SUPER RENDIMENTO STD BRANCO 18 | 288.05 | 288.05 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 20 LIXA 100 | 20 | UNID. | 0576 | MAGENTA TINTAS | FOLHA LIXA MASSA 100 NORTON | 0.96 | 19.2 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 20 LIXA 120 | 20 | UNID. | 0576 | MAGENTA TINTAS | FOLHA LIXA MASSA 120 NORTON | 0.96 | 19.2 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 ROLO LA ANTIRESPINGO 23CM | 2 | ROLO | 0576 | MAGENTA TINTAS | ROLO P/ PINTURA SINTETICO ZERO GOTAS | 21.82 | 43.64 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 PINCEL 11/2 | 2 | UNID. | 0576 | MAGENTA TINTAS | PINCEL CONDOR 726 1 1/2 | 4.84 | 9.68 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 FITA CREPE 5 CM | 1 | ROLO | 0576 | MAGENTA TINTAS | FITA CREPE USO GERAL BEGE ADERE 423 | 12.51 | 12.51 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0573 | MPV CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-02 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 LATAS DE TINTA ACRÍLICA AREIA | 5 | LATA | 0575 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 1249.5 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 GALÕES DE TINTA ESMALTE AREIA | 5 | GALÃO | 0575 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AREIA 3,6L | 89.9 | 449.5 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 BALDE DE MASSA ACRÍLICA | 2 | BALDE | 0575 | OLD RIVER | FUTURA MASSA ACRILICA BALDE 25KG | 109.9 | 219.8 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 LATAS DE 5L DE AGUARRÁS | 5 | LATA | 0575 | OLD RIVER | SPQUIM AGUARRAZ 5L | 69.9 | 349.5 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA PAREDE 120 | 50 | UNID. | 0575 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 SACO DE GESSO 40 KG | 8 | UNID. | 0575 | OLD RIVER | SAMPAFLEX GESSO RAPIDO 5KG | 8.99 | 71.92 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 ROLOS DE MICROFIBRA COM ALTURA DA LAN 20MM | 4 | ROLO | 0575 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESPINGO CANARINHO 23CM | 14.9 | 59.6 | 2024-12-02 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M3 | 0577 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 212.5 | 212.5 | 2024-12-02 | dez-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-02 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 5 | SACO | 0577 | SANTA ODILA | CIMENTO CSN CP II 50KG | 36.61 | 183.05 | 2024-12-02 | dez-2024 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 10 | VERBA | 0580 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 15 | 150 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0580 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0580 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 5 | UNID. | 0580 | ANDAIME NORTE | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 30 | 150 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 4 | UNID. | 0580 | ANDAIME NORTE | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 20 | 80 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 10 | VERBA | 0582 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 15 | 150 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0582 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0582 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 5 | UNID. | 0582 | ANDAIME NORTE | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 30 | 150 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 4 | UNID. | 0582 | ANDAIME NORTE | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 20 | 80 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 10 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 23 | 230 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 2 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 23 | 46 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 1 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 23 | 23 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 5 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 23 | 115 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 4 | UNID. | 0583 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 23 | 92 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | DESCONTO | 1 | VERBA | 0583 | ANDAIME NORTE | DESCONTO | -50 | -50 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | FIO PRETO 4,0MM | 4 | ROLO | 0581 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX ATOX 750V 4,0MM2 PT | 420 | 1680 | 2024-12-03 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PLACA DRYWALL ST BR 1.20X1.80 | 18 | UNID. | 0579 | ARTEX | PLACA DRYWALL ST BR 1.20X1.80 | 36 | 648 | 2024-12-03 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | PERFIL DRYWALL F530 | 5 | UNID. | 0579 | ARTEX | PERFIL DRYWALL F530 | 11.5 | 57.5 | 2024-12-03 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | MASSA PARA DRYWALL | 1 | BALDE | 0579 | ARTEX | MASSA PARA DRYWALL MAXCRYL PREMIUM 30KG | 65 | 65 | 2024-12-03 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-12-03 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | ARAME GALV 1KG | 1 | UNID. | 0584 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME GALVANIZADO GERDAU | 21.76 | 21.76 | 2024-12-03 | dez-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-03 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | ARAME GALV 5KG | 1 | UNID. | 0584 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME GALVANIZADO N 16 - 5KG | 95.22 | 95.22 | 2024-12-03 | dez-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 08 PLACAS DE DRYWALL | 8 | UNID. | 0590 | ARTESANA | PAINEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 37.44 | 299.52 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 01 GALAO DE MASSA ACRILICA 3,6 | 1 | GALÃO | 0590 | ARTESANA | MASSA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 5 KG | 22.61 | 22.61 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 200 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE PLACA DRYWALL | 2 | UNID. | 0590 | ARTESANA | PARAFUSO GN25 ANCORA | 4.43 | 8.86 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CANALETA F-530 3000MM DRYWALL 6 UNIDADES | 6 | UNID. | 0590 | ARTESANA | CANALETA F-530 3000MM DRYWALL | 12.57 | 75.42 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | MÁQUINA DESENTUPIDORA K-50 COM 30 METROS DE CABO ESPIRAL | 1 | VERBA | 0592 | ASEBESI | MÁQUINA DESENTUPIDORA K-50 COM 40 METROS DE CABO ESPIRAL ( LOCAÇÃO DE 1 DIARIA DEVOLUÇÃO 06/12 AS 14:00 ) | 1000 | 1000 | 2024-12-04 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 25 | SACO | 0585 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.5 | 137.5 | 2024-12-04 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG CSN | 4 | SACO | 0585 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 39.8 | 159.2 | 2024-12-04 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0587 | GARCEZ | CAÇAMBA | 380 | 380 | 2024-12-04 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-04 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0594 | LITOS LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 370 | 370 | 2024-12-04 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BEBEDOURO 220V 3 TORNEIRAS | 1 | UNID. | 0588 | MASTER BEBEDOURO | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS EM AÇO INOX | 2747 | 2747 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE PLATINA | 2 | GALÃO | 0586 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | GALAO ESMALTE VERDE FOLHA | 2 | GALÃO | 0586 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 02 GALÕES DE TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO | 2 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO BRANCO 3,6L | 99.9 | 199.8 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 01 GALÃO DE TINTA ESMALTE VERMELHO | 1 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERMELHO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 10 GALÃO DE ESMALTE CAMURÇA | 10 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 899 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 10 ROLINHOS ANTI-RESPINGO 05 CM | 10 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FENIX 1300/05 ROLO LA ZERO RESPINGO 05CM | 3.99 | 39.9 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 10 ROLINHOS ANTI-RESPINGO 15 CM | 10 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.99 | 59.9 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 01 PACOTE DE PINCEL DE 1/5 POLEGADA | 12 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2 | 3.9 | 46.8 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 01 PACOTE DE LIXA FERRO 120 | 25 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA FERRO 120 | 2.5 | 62.5 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | DE CENTRO | JB | OUTROS | 4 ROLO MICROFIBRA COM ALTURA DA LÃ DE 20 A 25MM | 4 | UNID. | 0589 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 103.6 | 2024-12-04 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-04 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0593 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2024-12-04 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 10 | SACO | 0595 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - ENTREGA | 13.9 | 139 | 2024-12-05 | dez-2024 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-05 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVAN | 3 | M2 | 0596 | PMG | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVAN | 80 | 240 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVAN | 5.25 | M2 | 0596 | PMG | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVAN | 80 | 420 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALVAN | 3 | M2 | 0596 | PMG | TELA QUADRICULADA 1 POLEGADA ARAME 12 GALV | 80 | 240 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 40 | SACO | 0597 | SANTA ODILA | mE | 13.6 | 544 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M3 | 0599 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 212.5 | 425 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BRITA | 2 | M3 | 0599 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 202.27 | 404.54 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 200 | UNID. | 0598 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 654 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-12-05 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0598 | TELHADÃO | FRETE | 100 | 100 | 2024-12-05 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-08 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 1 BATERIA GÁS 2BUJÃO , COM PIGTAIL | 1 | UNID. | 0600 | BECO GÁS | BATER IA 1+1 3/4 V.P . S/ R EGULADO R () | 425 | 425 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-07 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 1 REGULADOR ALIANÇA VERMELHO PRIMEIRO ESTÁGIO 15KG/H CONFORME FOTO | 1 | UNID. | 0600 | BECO GÁS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF VM P Q () | 550 | 550 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-07 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | 1 NIPLE 1/2 GALVANIZADO | 1 | UNID. | 0600 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 5.2 | 5.2 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-07 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | SUPORTE DO COLETOR | 2 | UNID. | 0600 | BECO GÁS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 10.15 | 20.3 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-07 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | PIG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT() | 2 | UNID. | 0600 | BECO GÁS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT() | 20.5 | 41 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-07 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0605 | CONSTRUSILVA | CIMENTO CPII 50KG | 41.5 | 207.5 | 2024-12-06 | dez-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CAIXA DE GORDURA TIGRE | 1 | UNID. | 0603 | DEPOSITO PADRÃO | TC. CAIXA DE GORDURA DN100 18.50.D78 | 304.43 | 304.43 | 2024-12-06 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 40 SACOS DE AREIA | 40 | SACO | 0604 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - TERRENO | 5.5 | 220 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 15 SACOS BRITA | 15 | SACO | 0604 | DEPOSITO PADRÃO | PEDRA ENSACADA SC 20KG - TERRENO | 5.5 | 82.5 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 4 SACOS CIMENTO CPII | 4 | SACO | 0604 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN CAUE | 30 | 120 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 1 BALDE DE BIANCO | 1 | BALDE | 0604 | DEPOSITO PADRÃO | CIPLAK BIANCOLA BR 18KG | 150 | 150 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CARRINHO DE MÃO | 2 | UNID. | 0604 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS - BOTAFOGO | 179.9 | 359.8 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA | 50 | SACO | 0606 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA | 5.5 | 275 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-09 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0606 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG | 38.9 | 194.5 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-09 | ENTREGUE | OK
2024-12-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TIJOLO BARRO | 3 | PACOTE | 0606 | DEPOSITO PADRÃO | TIJOLO BARRO | 12.5 | 37.5 | 2024-12-06 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-09 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0609 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-09 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0607 | GARCEZ | CAÇAMBA | 380 | 380 | 2024-12-09 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FERRO 5,0MM | 4 | UNID. | 0610 | SANTA ODILA | FERRO 05 MM.......................12M | 25.25 | 101 | 2024-12-09 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0610 | SANTA ODILA | FRETE | 30 | 30 | 2024-12-09 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | DE CENTRO | JB | OUTROS | MOLD APOIO 3D 10CM | 90 | UNID. | 0608 | VR COMERCIO DE GESSO | MOLD APOIO 3D 10CM | 5.99 | 539.1 | 2024-12-09 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-12-09 | ENTREGUE | OK
2024-12-09 | DE CENTRO | JB | OUTROS | GESSO COLA 5KG | 2 | UNID. | 0608 | VR COMERCIO DE GESSO | GESSO COLA 5KG | 9.53 | 19.06 | 2024-12-09 | dez-2024 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2024-12-09 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A | 20 | UNID. | 0616 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C MDWP | 14 | 280 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,830 x 0,120 | 2 | UNID. | 0612 | ART VIDROS | 02 – 0,830 x 0,120 | 11.5 | 23 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 12 – 0,810 x 0,130 | 12 | UNID. | 0612 | ART VIDROS | 12 – 0,810 x 0,130 | 11.5 | 138 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 08 – 0,845 x 0,120 | 8 | UNID. | 0612 | ART VIDROS | 08 – 0,845 x 0,120 | 11.5 | 92 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 16 – 0,835 x 0,130 | 16 | UNID. | 0612 | ART VIDROS | 16 – 0,835 x 0,130 | 11.5 | 184 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 04 – 0,825 x 0,115 | 4 | UNID. | 0612 | ART VIDROS | 04 – 0,825 x 0,115 | 11.5 | 46 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO DE BORRACHA | 4 | UNID. | 0611 | BARRACAO ANDAIMES | RODIZIO DE BORRACHA | 6 | 24 | 2024-12-10 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | AC - DIAGONAL GRANDE | 2 | UNID. | 0611 | BARRACAO ANDAIMES | AC - DIAGONAL GRANDE | 0 | 0 | 2024-12-10 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO 0,37 X 1,50 M | 4 | UNID. | 0611 | BARRACAO ANDAIMES | PISO METALICO 0,37 X 1,50 M | 9.51 | 38.04 | 2024-12-10 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL DE ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 8 | UNID. | 0611 | BARRACAO ANDAIMES | PAINEL DE ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 7.87 | 62.96 | 2024-12-10 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | EE ITARIRI | BRASUL | LOCAÇÃO | RENOVAÇÃO 7 DIAS | 1 | VERBA | 0611 | BARRACAO ANDAIMES | RENOVAÇÃO 7 DIAS | -66.62 | -66.62 | 2024-12-10 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | LATA CORAL 60YY74-072 | 8 | UNID. | 0615 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 390 | 3120 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | LATA CORAL 40YY 72/164 | 1 | UNID. | 0615 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL OREGANO DO CAMPO LA 5407 40YY 72/164 RENDE MUITO PM | 390 | 390 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE PINCEL DE UMA POLEGADA E MEIA | 12 | UNID. | 0615 | CORANTE | TRINCHA 500 - 1.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4.5 | 54 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE PINCEL DE 2 POLEGADAS | 12 | UNID. | 0615 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4.9 | 58.8 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 10 SUPORTE PARA ROLO TIPO GAIOLA | 10 | UNID. | 0615 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO GAIOLA 1311 23CM TIGRE | 9.5 | 95 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 10 ROLO DE LAN ALTA | 10 | UNID. | 0615 | CORANTE | ROLO 23CM LA CARNEIRO 1316 TIGRE | 28 | 280 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 ROLOS ANTI-RESPINGO | 5 | UNID. | 0615 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 11 | 55 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 ROLOS DE MICROFIBRA | 5 | UNID. | 0615 | CORANTE | ROLO 23CM LA SINTETICA MICROFIBRA 1338 TIGRE | 15 | 75 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS ANTI-RESPINGO DE 15 CM | 10 | UNID. | 0615 | CORANTE | ROLO 15CM LA ANTIRRESPINGO ECON C/CABO 1377 TIGRE | 11.6 | 116 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS ANTI-RESPINGO 05 CM | 10 | UNID. | 0615 | CORANTE | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 6.2 | 62 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 02 PACOTE DE LIXA PAREDE 120 | 100 | UNID. | 0615 | CORANTE | LIXA MASSA 120 TIGRE | 0.8 | 80 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA 120 FERRO | 50 | UNID. | 0615 | CORANTE | LIXA FERRO 120 TIGRE | 3.7 | 185 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 04 PACOTE DE FITA CREPE MÉDIA | 20 | UNID. | 0615 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS | 5.4 | 108 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 FITA CREPE LARGA | 5 | UNID. | 0615 | CORANTE | FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS | 10 | 50 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 ROLO DE LONA | 1 | UNID. | 0615 | CORANTE | LONA PRETA EXTRA FINA 4X100 | 179 | 179 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 ROLO DE PAPELÃO | 1 | UNID. | 0615 | CORANTE | PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50 (L) IPAPEIS | 136 | 136 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 BALDE DE MASSA CORRIDA | 5 | UNID. | 0615 | CORANTE | MASSA CORRIDA 25KG BALDE FUTURA | 60 | 300 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 02 BALDE DE MASSA ACRÍLICA | 2 | UNID. | 0615 | CORANTE | MASSA ACR 25KG FUTURA | 109 | 218 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 02 DE GESSO | 2 | UNID. | 0615 | CORANTE | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 48 | 96 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 3 EXTENSOR DE PINTURA 6M | 1 | UNID. | 0615 | CORANTE | EXTENSOR TELESC 1308 5M TIGRE | 145 | 145 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 100 | UNID. | 0614 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 1.85 | 185 | 2024-12-10 | dez-2024 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PIA COM BALCAO 1,20 | 1 | UNID. | 0617 | DEPOSITO PADRÃO | PIA ACO INOX 1,20MT GHEL PLUS | 268.44 | 268.44 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | BALCAO PIA 1,20 | 1 | UNID. | 0617 | DEPOSITO PADRÃO | GABINETE TOQUIO 1,20 BRANCO A.J RORATO | 415 | 415 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | GIRICA | 1 | UNID. | 0621 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LITROS | 309.9 | 309.9 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | ENXADA | 1 | UNID. | 0621 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA MAX 2.5 ESTREITA C/C | 59.72 | 59.72 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PAINEL DE ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 1 | UNID. | 0621 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM CB | 41.3 | 41.3 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | JOGO DE GUARNIÇÃO 7CM | 2 | UNID. | 0621 | DEPOSITO PADRÃO | JOGO DE GUARNICAO 7CM | 65 | 130 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FECHADURA 1400 EXT.ITALY ROS.CRO (1401/10RC) | 1 | UNID. | 0621 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA 1400 EXT.ITALY ROS.CRO (1401/10RC) | 85.9 | 85.9 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | IL - 42 | 4 | UNID. | 0620 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 89 | 356 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 8 | UNID. | 0620 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 64 | 2024-12-10 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA FUTURA PVA | 6 | BALDE | 0613 | MAGENTA TINTAS | MASSA CORRIDA 25 KG | 83.49 | 500.94 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-10 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 GALÃO ESMALTE PLATINA | 2 | GALÃO | 0618 | MAGENTA TINTAS | ESM AGUA BRILHO PLATINA 3.6 | 149.13 | 298.26 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 LATA ACRÍLICO BRANCO | 1 | LATA | 0618 | MAGENTA TINTAS | SUPER RENDIMENTO STD BRANCO 18 | 288.05 | 288.05 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 4 PINCEL 11/2 | 4 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | PINCEL CONDOR 727 1 1/2 | 4.95 | 19.8 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 ROLO 23 CM ANTIRESPINGO COM CABO | 2 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | ROLO P/ PINTURA SINTETICO ZERO GOTAS | 21.82 | 43.64 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 CABO ROLO ANT RESPINGO | 2 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | CABO GAIOLA | 14.9 | 29.8 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 4 ROLO 5 CM ESPUMA | 4 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | ROLO DE LA SINTETICO COM SUPORTE FINOX | 7.65 | 30.6 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 4 ROLOS 10 CM LA BAIXA | 4 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | ROLO P/ PINTURA SINTETICO ZERO GOTAS | 22.36 | 89.44 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 FITA CREPE 5 CM | 1 | UNID. | 0618 | MAGENTA TINTAS | FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA AZUL | 23.9 | 23.9 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 GALÃO ÁGUA RAZ | 5 | GALÃO | 0618 | MAGENTA TINTAS | AGUARAS 0.9 | 24.02 | 120.1 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 800 | UNID. | 0619 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 2616 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 90 | UNID. | 0619 | TELHADÃO | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 3.2 | 288 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0619 | TELHADÃO | FRETE | 500 | 500 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELHA CERAMICA PAULISTINHA CAPA BARROBELLO | 50 | UNID. | 0619 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA PAULISTINHA CAPA BARROBELLO | 3.76 | 188 | 2024-12-10 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | 2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA | 2 | UNID. | 0625 | CASA MIMOSA | LOGASA LAVATORIO P/COLUNA 47X42 PARATI BR | 86.8 | 173.6 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | 2 COLUNA LAVATORIO | 2 | UNID. | 0625 | CASA MIMOSA | LOGASA COL.P/LAVATORIO PARATI BR | 57.8 | 115.6 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | 2 VÁLVULA DE LAVATÓRIO | 2 | UNID. | 0625 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/LAVATORIO - 124 | 10.46 | 20.92 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | HIDRAULICA | 2 RABICHO TORNEIRA 50 CM | 2 | UNID. | 0625 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 18.48 | 36.96 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | 1 TANQUE PEQUENO LOUÇA BRANCA COM COLUNA | 1 | UNID. | 0626 | CASA MIMOSA | CELITE TANQUE P FASL 50X38 20LT BR | 359.07 | 359.07 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | 1 SIFÃO PVC SANFONADO | 1 | UNID. | 0626 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.BR 7150 | 4.99 | 4.99 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | 1 TORNEIRAS PAREDE CROMADA COMUM | 1 | UNID. | 0626 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.JARDIM 1130 C33 | 31.41 | 31.41 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | 1 VÁLVULA PARA TANQUE | 1 | UNID. | 0626 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.P/TANQ.1.1/4 LATAO - 145 | 15.51 | 15.51 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | COLUNA TANQUE | 1 | UNID. | 0626 | CASA MIMOSA | CELITE COL.P/TANQUE 31/38/47L BR-01 | 99.4 | 99.4 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 30 | SACO | 0622 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA | 5.8 | 174 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CIMENTO | 3 | SACO | 0622 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 39.9 | 119.7 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-11 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 2 LATA DE TINTA LATEX BRANCA | 2 | LATA | 0628 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 5 FOLHA LIXA DE 150 | 5 | UNID. | 0628 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 150 | 0.8 | 4 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1 PINCEL 2 | 1 | UNID. | 0628 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 4.9 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1 ROLINHO DE LA DE 15 | 1 | UNID. | 0628 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 8.5 | 8.5 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO ESMALTE PLATINA | 1 | GALÃO | 0628 | OLD RIVER | GALÃO ESMALTE PLATINA FUTURA | 109.9 | 109.9 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA POP 2 X 3 | 90 | UNID. | 0624 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 36.29 | 3266.1 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | APLICADOR | 1 | UNID. | 0627 | SANTA ODILA | APLICADOR DE SILICONE | 26.22 | 26.22 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PU BRANCO 40 | 6 | UNID. | 0627 | SANTA ODILA | SILICONE P.U BRANCO BARONE | 16.99 | 101.94 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CANTONEIRA L 1 POLEGADA BRANCA | 12 | UNID. | 0627 | SANTA ODILA | CANTO ALUMINIO L BCA 1 | 27.63 | 331.56 | 2024-12-11 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-11 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0623 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2024-12-11 | dez-2024 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 1 EXAUSTOR 220V , 40 CM | 1 | UNID. | 0677 | DUTRA MAQUINAS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400MM 220V VENTISOL / FCI | 243.22 | 243.22 | 2024-12-12 | dez-2024 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | BARRAMENTO BIFASICO 28DIN 100A | 1 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 28DIN 100A | 250 | 250 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 2 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 56 | 112 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 2 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 36 | 72 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 3 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 9.7 | 29.1 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 2 | ROLO | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 199 | 398 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 1 | ROLO | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 199 | 199 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 1 | ROLO | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 199 | 199 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 199 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 10 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 7.9 | 79 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 10 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 6 | 60 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 20 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2 MOD.DIST C/SUPORTE BR HOME | 7.6 | 152 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 1INT SIMP VERT BR HOME | 2 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1INT SIMP VERT BR HOME | 9.9 | 19.8 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 25 | M | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 15.4 | 385 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 12 | M | 0629 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 15.4 | 184.8 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CDC-CABO FLEX 750V 10MM VD | 12 | M | 0629 | AREA ELETRICOS | CDC-CABO FLEX 750V 10MM VD | 12.2 | 146.4 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 4 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 50 | 200 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 10 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.6 | 16 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 10 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 6 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 100 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.06 | 6 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 100 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.3 | 30 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 5 | BARRA | 0629 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 65 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 4 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.9 | 23.6 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 3 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 5.7 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 4 | UNID. | 0629 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.2 | 12.8 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1.5X1M | 20 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1.5X1M | 15 | 300 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS | 1 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS | 250 | 250 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 6 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 30 | 180 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | ESCADA P/ANDAIME PEQUENA 1M | 2 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | ESCADA P/ANDAIME PEQUENA 1M | 30 | 60 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | RODIZIO P/ANDAIME | 15 | 60 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1 METRO | 3 | UNID. | 0630 | CASA DA BETONEIRA | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1 METRO | 0 | 0 | 2024-12-12 | dez-2024 | 29 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 0633 | GARCEZ | CAÇAMBA | 380 | 760 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO AMADEIRADO ACETINADO BORDA RETA EXTERNO 76X76CM 76021 DORAI | 38.06 | M2 | 0634 | LEROY MERLIN | PORCELANATO AMADEIRADO ACETINADO BORDA RETA EXTERNO 76X76CM 76021 DORAI | 52.9 | 2013.374 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA ACIII MULTIUSO INTERNO E EXTERNO CINZA 20KG AXTONI | 10 | SACO | 0634 | LEROY MERLIN | ARGAMASSA ACIII MULTIUSO INTERNO E EXTERNO CINZA 20KG AXTONI | 39.9 | 399 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 0634 | LEROY MERLIN | DESCONTO | -178.09 | -178.09 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | DE CENTRO | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0634 | LEROY MERLIN | FRETE | 329.9 | 329.9 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEITORIS DE CONCRETO | 6 | UNID. | 0632 | POLIBRA | PEITORIS DE CONCRETO - 0,25 FD-16 - 1,00 ML CADA | 39.8 | 238.8 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-12 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 1 ROLO MANTA ALUMINIZADA 20 CM | 1 | UNID. | 0635 | SANTA ODILA | MANTA ADESIVA ALUM. 20CMX10M | 72.9 | 72.9 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 1/4 NEUTROL OU SIMILAR | 1 | UNID. | 0635 | SANTA ODILA | MACTRA BETOL (LT) | 26.5 | 26.5 | 2024-12-12 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO 60 X 60 PORTOBELLO | 24.31 | M2 | 0631 | SODIMAC | PORCELANATO ESMALTADO NORD RIS 60X60CM CAIXA 1,43M² RETIFICADO CINZA - GRUPO PORT | 110.31 | 2681.6361 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 17 | M2 | 0631 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 16.9 | 287.3 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-12 | PEDRO COSTA - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0631 | SODIMAC | FRETE | 246.42 | 246.42 | 2024-12-12 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0636 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | ESMALTE CORAL 60YY74-072 | 12 | GALÃO | 0640 | CORANTE | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 145 | 1740 | 2024-12-13 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ASSENTO VASO | 5 | UNID. | 0638 | DEPOSITO PADRÃO | ASSENTO LUCONI SOFTY BRANCO | 23.01 | 115.05 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA | 2 | UNID. | 0638 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CORRIDA 5,4 KG | 26.54 | 53.08 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LAMPADA BULBO | 1 | UNID. | 0638 | DEPOSITO PADRÃO | LAMPADA BULBO A60 15 6K | 7.86 | 7.86 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | REJUNTE CINZA PLATINA | 3 | UNID. | 0638 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1K | 4.2 | 12.6 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | AREIA GROSSA | 3 | M | 0637 | MULTI SOLUÇOES | AREIA MEDIA REGISTRO P/METRO (MULTI) | 288.6 | 865.8 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CIMENTO CPII | 15 | SACO | 0637 | MULTI SOLUÇOES | CIMENTO 50KG CAUE CP-II F32 USO GERAL | 37.99 | 569.85 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | PINTURA | LATA TINTA BRANCA | 1 | LATA | 0639 | N TINTAS | FURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 286 | 286 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-13 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | AREIA | 4 | M3 | 0642 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 236.11 | 944.44 | 2024-12-13 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-14 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CIMENTO | 20 | SACO | 0642 | SANTA ODILA | CIMENTO CSN CP II 50KG | 39.83 | 796.6 | 2024-12-13 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-14 | ENTREGUE | OK
2024-12-13 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DE MATERIAL | 1 | VERBA | 0641 | TOP LOCAÇÕES | LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DE MATERIAL | 12000 | 12000 | 2024-12-13 | dez-2024 | 28 | PIX | ENTREGA | 1 | 2024-12-14 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | COMPCTADOR DE SOLO ELETRICO | 1 | VERBA | 0652 | ALFA MAQUINAS | COMPCTADOR DE SOLO ELETRICO | 430 | 430 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 20 BARRA TUBO 2 POL | 20 | BARRA | 0649 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 54 | 1080 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 6 CONDULETE 2 POL | 3 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 50 | 150 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 10 UNIDUTE RETO 2POL | 10 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11.8 | 118 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 1 QUADRO PRA 12 DISJUNTOR BIFÁSICO | 1 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 374 | 374 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 1 BARRAMENTO BIFASICO 16 DISJUNTORES 100A | 1 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 210 | 210 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 2 DISJUNTOR BIPOLAR 63 | 2 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 60.1 | 120.2 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 9 DISJUNTOR UNIPOLAR 16 | 9 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 10.4 | 93.6 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 70 METROS CABO AZUL 16 MM | 70 | M | 0649 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 16.5 | 1155 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 140 METROS CABO PRETO 16MM | 140 | M | 0649 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 16.5 | 2310 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 70 METROS CABO VERDE 16 MM | 70 | M | 0649 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 16.5 | 1155 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | PEDRO BARROS | BRASUL | ELETRICA | 2 FITA ISOLANTE GRANDE | 2 | UNID. | 0649 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.9 | 13.8 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 4 QUADROS DE DISJUNTORES, PARA 36 DISJUNTORES | 4 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | 4 QUADROS DE DISJUNTORES, PARA 36 DISJUNTORES | 680 | 2720 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO TRIFASICO | 4 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 100A | 436 | 1744 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 40 BARRAS DE ELETRODUTO DE 3/4 | 40 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 520 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 60 CONDULETE 3/4 | 60 | BARRA | 0654 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.9 | 354 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 120 UNIDUT CÔNICO 3/4 | 120 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 228 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 80 UNIDUT RETO 3/4 | 80 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.1 | 248 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 120 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 3/4 | 120 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 72 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 20 BARRAS DE ELETRODUTO 2 POLEGADAS | 20 | BARRA | 0654 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 54 | 1080 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 10 CONDULETE MÚLTIPLO X DE 2 POLEGADAS | 10 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 50 | 500 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 25 UNIDUT CÔNICO DE 2 POLEGADAS | 25 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 10.5 | 262.5 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 20 UNIDUT RETO DE 2 POLEGADAS | 20 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11.8 | 236 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 60 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 2 POLEGADAS | 60 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.6 | 96 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLOS DE CABO 2,5 MM AZUL | 6 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 199 | 1194 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLOS DE CABO 2,5 MM VERDE | 6 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 1194 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLOS DE CABO 2,5 PRETO | 4 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 199 | 796 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLOS DE CABO 2,5 VERMELHO | 4 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 199 | 796 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLOS DE CABO 2,5 AMARELO | 4 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 A | 199 | 796 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 10 FITA ISOLANTE GRANDE | 10 | ROLO | 0654 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.9 | 69 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 200 PARAFUSO S8 | 200 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 60 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 200 BUCHA PARAFUSO S8 | 200 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 12 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 06 DISJUNTORES 100 AMPERES TRIPOLAR | 6 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURV C 10KA | 198 | 1188 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 06 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA DE 200 AMP. TRIPOLAR | 6 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | DISJUNTOR CAIXA MOLD TRIP 200A 690V | 476 | 2856 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 20 DISJUNTORES BIPOLARES 20 AMP. | 20 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 40.3 | 806 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 30 DISJUNTORES UNIPOLAR 20 AMPERES | 30 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 10.4 | 312 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 20 DISJUNTORES UNIPOLAR 16 AMPERES | 20 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 10.4 | 208 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 300 TERMINAL PINO 2.5 MM. | 300 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 1,5-2,5MM AZ | 0.2 | 60 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 200 TERMINAL PINO 6 MM. | 200 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 4-6MM AM | 0.5 | 100 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR 200W | 12 | UNID. | 0654 | AREA ELETRICOS | REFLETOR 200W | 70.11 | 841.32 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | UNIDUTE CONICO 1 | 4 | UNID. | 0655 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 1 | 13 | 52 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | UNIDUTE RETO 1 | 4 | UNID. | 0655 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 1 | 10 | 40 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | TAMPAO PLASTICO PVC 1 | 10 | UNID. | 0655 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 1 | 3 | 30 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0644 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | TUBO AC O SC HEDULE 40 S/ C O STUR A 1/2 GALVAN. (1.400KG)() | 24 | M | 0646 | BECO GÁS | TUBO AC O SC HEDULE 40 S/ C O STUR A 1/2 GALVAN. (1.400KG)() | 65.91 | 1581.84 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 1/2 GAL.() | 2 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | C O TO VELO TUP Y 90 BSP 1/2 GAL.() | 7 | 14 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BATER IA 2+2 3/4 V.P S/ R EGULADO R () | 1 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | BATER IA 2+2 3/4 V.P S/ R EGULADO R () | 477 | 477 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF VM P Q () | 1 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | R EGULADO R ALIANC A IND AP C / SHUTT-O FF VM P Q () | 544.87 | 544.87 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 2 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | SUP O R TE DO C O LETO R () | 10.13 | 20.26 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT() | 4 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | P IG TAIL P O L X 7/16 ULTR A DE 1,00 MT() | 20.48 | 81.92 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 2 | UNID. | 0646 | BECO GÁS | NIP LE TUP Y DUP LO GAL. 1/2() | 5.2 | 10.4 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 30 METROS CABO 10MM PRETO | 30 | M | 0645 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 10,00MM 750V PR COBRECOM | 11.01 | 330.3 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 METROS CABO 10MM AZUL | 10 | M | 0645 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 10,00MM 750V AZ COBRECOM | 11.01 | 110.1 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 METROS CABO 10MM VERDE | 10 | M | 0645 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 10,00MM 750V VD COBRECOM | 11.01 | 110.1 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES BIPOLAR DE 16A | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 16A DIN MDWP-C16 -2 | 41.92 | 83.84 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES BIPOLAR DE 32A | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 32A DIN MDWP-C32 -2 | 41.92 | 83.84 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES BIPOLAR DE 25A | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 25A DIN MDWP-C25 -2 | 41.92 | 83.84 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 7 DISJUNTORES UNIPOLAR DE 25A | 7 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 1P 25A DIN MDWP-C25 | 10.61 | 74.27 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 TOMADAS DE 10A COMPLETA 4X2 | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 1 POSTO HORIZ. BR COD.19430 B3 | 4.13 | 8.26 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA |  | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 10A/250V BR COD.19416 B3 | 4.4 | 8.8 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA |  | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 1 POSTO HORIZ. BR | 4.13 | 8.26 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES 4X2 | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO INT BIPOLAR SIMPLES 10A/250V BR COD.19401 B3 | 9.73 | 19.46 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 3 TUBOS GALVANIZADO 1 POL | 3 | BARRA | 0645 | LEDMOURA | ELETRODUTO GALV. (C) 1" X 3MTS | 20.8 | 62.4 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 4 CURVAS GALV 1 POL | 4 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | CURVA GALV. (C) 1" X 90º | 5.22 | 20.88 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 10 ABRAÇADEIRA C CUNHA 1POL | 10 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | ABRACADEIRA D C/CUNHA (C) 1" | 0.8 | 8 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 CAIXINHA GALV TIPO X 1 POL | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | CONDULETE MULTIPLO X 1" S/TAMPA | 9.76 | 19.52 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | 2 TAMPAS CEGAS GALV 1 POL | 2 | UNID. | 0645 | LEDMOURA | TAMPA P/CONDULETE CEGA 1" | 3.49 | 6.98 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 10 DISJUNTORES UNIPOLAR 25A | 10 | UNID. | 0647 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 1P 10A DIN MDWP-C10 -1 | 10.61 | 106.1 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES BIPOLAR 25A | 2 | UNID. | 0647 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 25A DIN MDWP-C25 -2 | 41.92 | 83.84 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR BIPOLAR 32A | 1 | UNID. | 0647 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 2P 32A DIN MDWP-C32 -2 | 41.92 | 41.92 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UNID. | 0647 | LEDMOURA | WEG DISJUNTOR 3P 50A DIN MDWP-C50 -3 | 51.59 | 51.59 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 50 TABOAS DE 30 | 150 | UNID. | 0651 | MAD MAIS | TABUA DE PINUS BRUTO 1X12 (2,0CM X 30CM) | 10 | 1500 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 300 SARRAFO DE 5 | 900 | UNID. | 0651 | MAD MAIS | SARRAFO DE PINUS BRUTO 1X2 (2,0CM X M 5CM) | 1.4756 | 1328.04 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | 10KG PREGO 17X21 | 10 | KG | 0651 | MAD MAIS | PREGO 17X21 C/C - GERDAU | 20.241 | 202.41 | 2024-12-16 | dez-2024 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | AREIA | 2 | M3 | 0643 | SANTA ODILA | AREIA GROSSA | 270.22 | 540.44 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | BRITA | 1 | M3 | 0643 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 224.74 | 224.74 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CIMENTO | 15 | SACO | 0643 | SANTA ODILA | CIMENTO CSN.....CP II 50 KG | 39.83 | 597.45 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | TELA POP 3 X 2 | 10 | UNID. | 0643 | SANTA ODILA | MALHA (3X2) LEVE 20X20....Q 45X3,4MM | 63.39 | 633.9 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30/45 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M3 | 0648 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 236.11 | 472.22 | 2024-12-16 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-16 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PARAF. BACIA FIXAÇAO LATERAL BLUKIT | 3 | UNID. | 0653 | SANTA ODILA | PARAF. BACIA FIXAÇAO LATERAL BLUKIT | 44.5 | 133.5 | 2024-12-16 | dez-2024 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2024-12-16 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 40 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 13.25 | 530 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 8 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 0 | 0 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 10 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 50 | 500 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 12 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 360 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 12 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 20 | 240 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 4 | UNID. | 0662 | ANDAIME NORTE | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 17.5 | 70 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 18 | M | 0656 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 37.95 | 683.1 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 03 LATA DE TINTA LATEX BRANCA | 3 | LATA | 0657 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L FUTURA | 250 | 750 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 GALÃO DE TINTA ESMALTE AREIA | 5 | GALÃO | 0657 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI AREIA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 445 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 ROLO DE LONA PRETA | 1 | UNID. | 0657 | CORANTE | LONA PRETA EXTRA FINA 4X100 | 195 | 195 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 SACOS DE GESSO DE 40 KG | 2 | UNID. | 0657 | CORANTE | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 48 | 96 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 03 BALDE MASSA CORRIDA PVA | 3 | KG | 0657 | CORANTE | MASSA CORRIDA 25KG FUTURA | 65 | 195 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 FITA CREPE MÉDIA | 10 | UNID. | 0657 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS | 5.4 | 54 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 FITA CREPE LARGA | 4 | UNID. | 0657 | CORANTE | FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS | 9.9 | 39.6 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 03 GALÕES CINZA DE PLATINA | 3 | GALÃO | 0657 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI PLATINA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 267 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 GALÃO DE MASSA TAPA TRINCA | 1 | UNID. | 0657 | CORANTE | MASSA TAPA TRINCA 5KG PLUS BRICOLAGEM | 112 | 112 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 30 | UNID. | 0658 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 240 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | IL 45 | 70 | UNID. | 0659 | JMD | CALHA 2X32W 150005 | 50 | 3500 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 140 | UNID. | 0659 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 1120 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | IL 42 | 12 | UNID. | 0659 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 90 | 1080 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-17 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 11/2 | 7 | UNID. | 0663 | LEDMOURA | ACABAMENTO P/REGISTRO 11/2 C-50 LIGHT COD.1356 | 14.53 | 101.71 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE PLATINA | 2 | GALÃO | 0661 | MAGENTA TINTAS | FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3.6 | 126.75 | 253.5 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | RENDIMENTO BRANCO | 1 | LATA | 0661 | MAGENTA TINTAS | SUPER RENDIMENTO STD BRANCO 18 | 288.05 | 288.05 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | AGUA RAS | 5 | UNID. | 0661 | MAGENTA TINTAS | AGUARRAS 0.9 | 24.02 | 120.1 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | TAMPA DE CANALETA | 142 | UNID. | 0664 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS - TC- 0,35 | 37.9 | 5381.8 | 2024-12-17 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0665 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2024-12-29 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-29 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0666 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2024-12-29 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-29 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0667 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2024-12-29 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-29 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANA RITA GODINHO | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 6098 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2024-12-29 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-29 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | EE Fabio Farias | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 6099 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2024-12-29 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-29 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0673 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 850 | 850 | 2024-11-27 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0669 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 850 | 850 | 2024-11-27 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0670 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 850 | 850 | 2024-11-27 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | ANA RITA GODINHO | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0671 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 850 | 850 | 2024-11-27 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | EE Fabio Farias | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0672 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 850 | 850 | 2024-11-27 | nov-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-11-27 | ENTREGUE | OK
2024-12-17 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR 200W | 12 | UNID. | 0660 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED IP66 200W 6500K - 140130020 | 74.1 | 889.2 | 2024-12-17 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-18 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0674 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-18 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | ANEL BORRACHA | 5 | UNID. | 0675 | CASA MIMOSA | CMD ANEL BORRACHA ESG/SR.50MM | 0.33 | 1.65 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 5 LUVA DE 50 ESGOTO C/BORRACHA | 5 | UNID. | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO LUVA SIMPLES ESG. 50MM | 1.74 | 8.7 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 BARRA CANO DE 50 ESGOTO | 1 | BARRA | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 44.08 | 44.08 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 3 TEE DE 100 ESGOTO SAIDA PARA 50 | 3 | UNID. | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO TE RD ESG. 100X50 | 7.8 | 23.4 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 30 METROS TUBO ESGOTO 75 | 30 | M | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 75MM | 10.31 | 309.3 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 3 JOELHO 75 ESGOTO | 3 | UNID. | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 75MM 3,26 9,78 | 3.26 | 9.78 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 REDUÇÃO 75X50 ESGOTO | 1 | UNID. | 0675 | CASA MIMOSA | AMANCO REDUCAO EXCENT. ESG. 75X50 | 3.82 | 3.82 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | ESMALTE GRAFITE | 2 | GALÃO | 0676 | CORANTE | TINTA GRAFITE ESCURO 3,6L FUTURA | 109 | 218 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 30 | SACO | 0678 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - TERRENO | 5.8 | 174 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-18 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO | 3 | SACO | 0678 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN | 39.9 | 119.7 | 2024-12-18 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 x 1,50 (20 PEÇAS). | 10 | UNID. | 0687 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 11 | 110 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0687 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIME DE 1,50 mts | 4 | UNID. | 0687 | ANDAIME NORTE | 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 27.5 | 110 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METALICAS PARA ANDAIME DE 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0687 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 27.5 | 110 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 RODAS E 6 POLIURETANO GIRATÓRIA | 4 | UNID. | 0687 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória . | 27.5 | 110 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMAS METÁLICAS PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 4 | UNID. | 0689 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMAS METÁLICAS PARA ANDAIMES DE 1,50MTS | 30 | 120 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | ELETRICA | 1 ROLO DE CABO 4MM PRETO | 1 | ROLO | 0680 | AREA ELETRICOS | 1 ROLO DE CABO 4MM PRETO | 440 | 440 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | BOTIJÃO GÁS P45 (VASILHAME) | 2 | UNID. | 0679 | ATLANTICO GÁS | BOTIJÃO GÁS P45 (VASILHAME) | 500 | 1000 | 2024-12-19 | dez-2024 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2024-12-19 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0688 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | TINTA GRAFITE ESCURO 3,6L CORAL | 6 | GALÃO | 0682 | CORANTE | TINTA GRAFITE ESCURO 3,6L CORAL | 149 | 894 | 2024-12-19 | dez-2024 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 15 | SACO | 0690 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII 50KG | 36.9 | 553.5 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BRITA | 2 | M2 | 0690 | LONGAMETRAGEM | GUARU PEDRA BRITA N1 | 230 | 460 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | AREIA | 1 | M2 | 0690 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 230 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TABUAS DE 20CM | 2 | UNID. | 0691 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD TABUA 20 PINUS BRUTA C/3 MTS | 32 | 64 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SARRAFO 5CM | 2 | UNID. | 0691 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD SARRAFO 05 PINUS APAR.C/3 MTS | 9.5 | 19 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | ARAME RECOZIDO | 1 | KG | 0691 | LONGAMETRAGEM | GERDAU ARAME RECOZIDO TRANCADO KG | 21.9 | 21.9 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VERGALHÃO BARRA FERRO 8MM | 2 | BARRA | 0691 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO C 5/16 CA 50 BARRA C/12 MTS | 51.9 | 103.8 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VERGALHÃO BARRA FERRO 5MM | 1 | BARRA | 0691 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO A 3/16 CA 50 BARRA C/12 MTS | 16.9 | 16.9 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TIJOLO BAIANO | 40 | UNID. | 0691 | LONGAMETRAGEM | GUARU TIJOLO BAIANO ECON 11 5X14X24 | 1.25 | 50 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-21 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | TIJOLO DE 6 FUROS | 30 | UNID. | 0686 | MULTI SOLUÇOES | BLOCO CERAMICA BAIANO 11,5X14X24 - 6 FUROS (MULTI) | 1.2 | 36 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | TEE ESGOTO | 3 | UNID. | 0686 | MULTI SOLUÇOES | TEE ESGOTO 50 X 50 AMANCO (AMANCO) | 7.99 | 23.97 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | COTOVELO ESG | 4 | UNID. | 0686 | MULTI SOLUÇOES | COTOVELO 90 ESG SN 50MM - 2 (AMANCO/TIGRE) | 3.49 | 13.96 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 LATA AREIA ACRILICA | 10 | LATA | 0681 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 2499 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 5 GALÃO DE ESMALTE BRANCO BRILHANTE | 5 | GALÃO | 0681 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 449.5 | 2024-12-19 | dez-2024 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | TAMPA DE CANALETA | 142 | UNID. | 0684 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS - TC- 0,35 | 37.9 | 5381.8 | 2024-12-19 | dez-2024 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-01-08 | 2 | OK
2024-12-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CANTONEIRA ALUMINIO 3/4 | 4 | UNID. | 0683 | SANTA ODILA | CANTO ALUMINIO (L) 3/4 | 22.7 | 90.8 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | SILICONE TRANSPARENTE | 1 | UNID. | 0683 | SANTA ODILA | SILICONE INCOLOR.....280G | 21.9 | 21.9 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0683 | SANTA ODILA | FRETE | 30 | 30 | 2024-12-19 | dez-2024 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | AREIA | 1 | M3 | 0685 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 212.5 | 212.5 | 2024-12-19 | dez-2024 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | PEDRA | 1 | M3 | 0685 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 202.27 | 202.27 | 2024-12-19 | dez-2024 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-19 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CIMENTO CSN | 3 | SACO | 0685 | SANTA ODILA | CIMENTO CSN CP II 50KG | 35.84 | 107.52 | 2024-12-19 | dez-2024 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-20 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PAINEL 1.00 X 1.00 - CPS | 18 | UNID. | 0745 | TRANSOBRA | PAINEL 1.00 X 1.00 - CPS | 12.5 | 225 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-20 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PARAFUSO TRAVA P/PAINEL DE ANDAIME - PCS | 36 | UNID. | 0745 | TRANSOBRA | PARAFUSO TRAVA P/PAINEL DE ANDAIME - PCS | 0 | 0 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-20 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1M - CPS | 9 | UNID. | 0745 | TRANSOBRA | PLATAFORMA PARA ANDAIME DE 1M - CPS | 25 | 225 | 2024-12-20 | dez-2024 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-20 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0692 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2024-12-20 | dez-2024 | 18 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2024-12-20 | ENTREGUE | OK
2024-12-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BETONEIRA | 1 | UNID. | 0047 | CASA DO CONSTRUTOR CAMPINAS | BETONEIRA 400L 220V | 322 | 322 | 2024-12-22 | dez-2024 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2024-12-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 10 | VERBA | 0696 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 15 | 150 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0696 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0696 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 5 | UNID. | 0696 | ANDAIME NORTE | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 30 | 150 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 4 | UNID. | 0696 | ANDAIME NORTE | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 20 | 80 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 10 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 23 | 230 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 2 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 23 | 46 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 23 | 92 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 1 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 23 | 23 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 5 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 23 | 115 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 4 | UNID. | 0697 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 23 | 92 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | DESCONTO | 1 | VERBA | 0697 | ANDAIME NORTE | DESCONTO | -50 | -50 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 20 | BARRA | 0703 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 260 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 28 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.9 | 165.2 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 20 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 38 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 20 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.1 | 62 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 30 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 18 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 60 | BARRA | 0703 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 54 | 3240 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 30 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 50 | 1500 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 60 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 10.5 | 630 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 2 | 80 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11.8 | 944 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 150 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.6 | 240 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 3 | ROLO | 0703 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 597 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.9 | 34.5 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 300 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 90 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 6 | ROLO | 0703 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 382 | 2292 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 300 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 0.2 | 60 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 14 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 26.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | TAMPA ALUM P/1 TOM 2P+T 3/4 OU 1/2 | 14 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 TOM 2P+T 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 26.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 14 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 6.9 | 96.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 2 | ROLO | 0703 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 390 | 780 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 1 | ROLO | 0703 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 298 | 298 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 2 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 410 | 820 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 2 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 270 | 540 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 1 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 340 | 340 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 1 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 210 | 210 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIP 125A CURV C MDWC1253 | 1 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIP 125A CURV C MDWC1253 | 216 | 216 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 4 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 65.2 | 260.8 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 14 | UNID. | 0703 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 41.8 | 585.2 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 01 – 0,495 x 0,150 01 – 0,480 x 0,150 01 – 0,330 x 0,150 03 – 0,310 x 0,150 | 1 | UNID. | 0704 | ART VIDROS | 01 – 0,495 x 0,150 01 – 0,480 x 0,150 01 – 0,330 x 0,150 03 – 0,310 x 0,150 | 36 | 36 | 2025-01-06 | jan-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0693 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-06 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | UNIÃO GALVANIZADA 3/4 | 1 | UNID. | 0705 | BECO GÁS | UNIAO TUP Y C / ASSENTO C O NIC O DE BR O NZE/FER R O GAL. 3/4() | 119 | 119 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | REGISTRO ESFERA 3/4 | 1 | UNID. | 0705 | BECO GÁS | VALVULA ESFER A IVM GAS 3/4 FXF P P ALAVANC A AMAR ELA() | 49.2 | 49.2 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | FITA EMBORRACHADA PARA ENVELOPAMENTO TUBO GÁS | 4 | ROLO | 0705 | BECO GÁS | TO R O FITA R O LO FITA ISO LANTE ANTIC O R R O SIVA 5C M X 30,5M() | 166 | 664 | 2025-01-06 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 150 | 12 | BARRA | 0700 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 150MM | 140.48 | 1685.76 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 50 | 6 | M | 0695 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 50 KRONA | 14.9 | 89.4 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | BALDE MASSA CORRIDA | 1 | UNID. | 0695 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 63.5 | 63.5 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | REDUCAO ESGOTO 50 P 40 | 1 | UNID. | 0695 | DEPOSITO PADRÃO | REDUCAO ESG 50X40 - KRONA | 3.7 | 3.7 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | HIDRAULICA | CAIXA QUADRADA 100 X 100 X 50 | 1 | UNID. | 0695 | DEPOSITO PADRÃO | CAIXA INSFONADA 3ENTR.VIR.QUAD.BR.10X9CM | 19.38 | 19.38 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 100 = 2 BARRAS | 12 | M | 0698 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 KRONA | 16.27 | 195.24 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | TUBO MARROM 3/4 | 36 | M | 0711 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC AGUA 25MM 3/4 MARROM - AMANCO | 3.96 | 142.56 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | TUBO MARROM 2 POL | 36 | M | 0711 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC AGUA 32 MARROM - tigre | 11.89 | 428.04 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0701 | GARCEZ | CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-01-06 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0702 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-06 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | JOAQUIM FERREIRA | JB | ELETRICA | LUMINARIA IL-45 | 6 | UNID. | 0708 | JMD | LUMINARIA IL45 | 52 | 312 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | JOAQUIM FERREIRA | JB | ELETRICA | LAMPADAS TUBULAR LED | 12 | UNID. | 0708 | JMD | LAMPADA TUBULAR LED | 8.3 | 99.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | GALAO ESMALTE AZUL CELESTE | 2 | GALÃO | 0699 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | GALAO ESMALTE AZUL FRANÇA | 4 | GALÃO | 0699 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | AGUA RAS | 1 | GALÃO | 0699 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ESTOPA | 1 | SACO | 0699 | OLD RIVER | COTLIN ESTOPA LIMPEZA (PCT AZUL) 400G | 6.99 | 6.99 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 20 GALÕES DE TINTA ESMALTE AREIA | 20 | GALÃO | 0710 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AREIA 3,6L | 89.9 | 1798 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 GALÕES DE TINTA ESMALTE CAMURÇA | 5 | GALÃO | 0710 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CAMURÇA 3,6L | 89.9 | 449.5 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 GALÕES DE TINTA ESMALTE PLATINA | 4 | GALÃO | 0710 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 BALDE DE MASSA CORRIDA PVA | 4 | BALDE | 0710 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 279.6 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 SACO DE GESSO 40KG | 8 | SACO | 0710 | OLD RIVER | SAMPAFLEX GESSO RAPIDO 5KG | 8.99 | 71.92 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 15 ROLOS DE FITA CREPE MÉDIA | 15 | ROLO | 0710 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 89.85 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA 120 MASSA | 50 | UNID. | 0710 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS DE 05 LÃ | 10 | UNID. | 0710 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 45 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 6 GALÃO DE ÁGUA RAZ | 6 | GALÃO | 0710 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 419.4 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TIJOLO BAIANO 9X19X19 | 200 | UNID. | 0707 | SANTA ODILA | TIJOLO BAIANO 19 X 19 X 09 | 1.21 | 242 | 2025-01-06 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M3 | 0709 | SANTA ODILA | AREIA BRANCA MEDIA | 212.5 | 212.5 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CIMENTO CPII | 10 | SACO | 0709 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CPI II 50KG | 35.55 | 355.5 | 2025-01-06 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO ANTARTIDA LINE 30X60 BR CAIXA 2,18M2 PORTOBELLO | 4.36 | M3 | 0706 | TELHA NORTE | REVESTIMENTO ANTARTIDA LINE 30X60 BR CAIXA 2,18M2 PORTOBELLO | 59.9 | 261.164 | 2025-01-06 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-06 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0694 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2025-01-06 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 10 | VERBA | 0717 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,00 X 1,00 (20 PEÇAS) | 15 | 150 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0717 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 4 | UNID. | 0717 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,00 MTS | 0 | 0 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 5 | UNID. | 0717 | ANDAIME NORTE | 05 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,00 MTS. | 30 | 150 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 4 | UNID. | 0717 | ANDAIME NORTE | 04 SAPATA COM ROSCAS AJUSTÁVEIS. | 20 | 80 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0718 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-07 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0719 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-07 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | GRELHA | 2 | UNID. | 0716 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.15 CM C/FECHO C/CAIXILHO | 33.32 | 66.64 | 2025-01-07 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ACABAMENTO REGISTRO 3/4 | 1 | UNID. | 0716 | DEPOSITO PADRÃO | ACABAMENTO REGISTRO 3/4 SLIM C-50 | 18.98 | 18.98 | 2025-01-07 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ESPAÇADOR SLIM | 1 | PACOTE | 0716 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000 PCS | 95.68 | 95.68 | 2025-01-07 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CUNHA | 3 | PACOTE | 0716 | DEPOSITO PADRÃO | CUNHA P/PISO/AZ NIVEL. SLIM CORTAG C/100 | 27.24 | 81.72 | 2025-01-07 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0715 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-07 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | REVESTMENTO / PISO | PISO 50X50 PEI4 LD SOLID HD50 CX2.50M2 FORMIGRES | 5 | M2 | 0713 | JOLI INTERNET | PISO 50X50 PEI4 LD SOLID HD50 CX2.50M2 FORMIGRES | 26.99 | 134.95 | 2025-01-07 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 1 | M3 | 0712 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 230 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 4 | SACO | 0712 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII 50KG | 36.9 | 147.6 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | GERDAU FERRO C 5/16 CA 50 BARRA C/12MTS | 2 | BARRA | 0712 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO C 5/16 CA 50 BARRA C/12MTS | 51.9 | 103.8 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ROLO LÃ BAIXA 15C | 3 | UNID. | 0714 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.99 | 17.97 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ESMALTE PLATINA 3,6L | 4 | GALÃO | 0714 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 359.6 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ITAQUA AGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0714 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-07 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | FRETE | 1 | VERBA | 0714 | OLD RIVER | FRETE | 30 | 30 | 2025-01-07 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-07 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 18 METROS DE CABO 16 MM VERDE | 18 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM VD | 12 | 216 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 18 METROS DE CABO 16 MM AZUL | 18 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 12 | 216 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 54 METROS DE CABO 16 MM PRETO | 54 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 12 | 648 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 40 METROS DE CABO 16 MM VERDE | 40 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM VD | 12 | 480 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 40 METROS DE CABO 16 MM AZUL | 40 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 12 | 480 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 120 METROS DE CABO 16 MM PRETO | 120 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 12 | 1440 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 19 METROS DE CABO 16 MM VERDE | 19 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM VD | 12 | 228 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 19 METROS DE CABO 16 MM AZUL | 19 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 12 | 228 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 57 METROS DE CABO 16 MM PRETO | 57 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 12 | 684 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 100 METROS DE CABO 6 MM PRETO | 100 | M | 0722 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 4.4 | 440 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 6 METROS DE CORRUGADO PRATA DE 3/4 | 1 | ROLO | 0722 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 249.9 | 249.9 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 20 TOMADAS PARA CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO | 20 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 4.8 | 96 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 30 TAMPA DE CONDULETE 3/4 | 30 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 CEGA S/PINTURA | 2.8 | 84 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 50 TAMPA FURO 3/4 DE PVC | 50 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | TAMPA COND 1/2-3/4 P/1 TOM RED CZ | 3.89 | 194.5 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 10 CURVA 3/4 | 10 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.2 | 22 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 20 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 3.45 | 69 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | 2 QUADROS DE SOBREPOR PARA 16 DISJUNTORES | 2 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 150A | 548.9 | 1097.8 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO BIFASICO 16 DISJUNTORES | 2 | UNID. | 0722 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 189.3 | 378.6 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | AQUECEDOR DE PASSAGEM 220V | 1 | UNID. | 0721 | CASA MIMOSA | LORENZETTI AQUEC.VERSATIL 5500W/220V | 244.01 | 244.01 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | HIDRAULICA | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA | 1 | UNID. | 0721 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.JARDIM 1130 C33 | 31.41 | 31.41 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEDRA GRANITO 0,91 X 0,50 | 1 | UNID. | 0720 | CM MARMORE E GRANITO | PEDRA GRANITO 0,91 X 0,50 | 205 | 205 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | PIX | RETIRA | 5 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEÇAS DE 2,00 X 0,70 | 2 | UNID. | 0720 | CM MARMORE E GRANITO | PEÇAS DE 2,00 X 0,70 | 640 | 1280 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | PIX | RETIRA | 5 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEÇAS DE 1,60 X 0,70 | 3 | UNID. | 0720 | CM MARMORE E GRANITO | PEÇAS DE 1,60 X 0,70 | 515 | 1545 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | PIX | RETIRA | 5 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEÇAS DE 1,47 X 0,70 | 3 | UNID. | 0720 | CM MARMORE E GRANITO | PEÇAS DE 1,47 X 0,70 | 470 | 1410 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | PIX | RETIRA | 5 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BROCA 8MM | 1 | UNID. | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 8MM | 13.9 | 13.9 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | PARAFUSO 10 | 7 | UNID. | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | PREGOS E PARAFUSOS ENCARTELADOS | 4.15 | 29.05 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 20 | SACO | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - TERRENO | 5.8 | 116 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | BROCA 5MM | 2 | UNID. | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 5MM-COLLINS | 6.3 | 12.6 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CIMENTO 25KG CAUE | 6 | SACO | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CP II 25KG | 29.9 | 179.4 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | CIMENTO 50KG | 2 | SACO | 0725 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN /VOTORAN | 39.8 | 79.6 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL 45 | 89 | UNID. | 0723 | JMD | CALHA 2X32W 150005 IL-45 | 53 | 4717 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL 42 | 11 | UNID. | 0723 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 IL-42 | 90 | 990 | 2025-01-08 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CIMENTO VOTORAN | 11 | SACO | 0724 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 35.55 | 391.05 | 2025-01-08 | jan-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | AREIA SACO | 2 | SACO | 0724 | SANTA ODILA | AREIA ENSACADA MEDIA (BRANCA) | 6.2 | 12.4 | 2025-01-08 | jan-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1.5X1M | 20 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1.5X1M | 15 | 300 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS | 1 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | GUARDA CORPO P/ ANDAIME 1,5M (4 PEÇAS | 250 | 250 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 6 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 30 | 180 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | ESCADA P/ANDAIME PEQUENA 1M | 2 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | ESCADA P/ANDAIME PEQUENA 1M | 30 | 60 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | RODIZIO P/ANDAIME | 15 | 60 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1 METRO | 3 | UNID. | 0877 | CASA DA BETONEIRA | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1 METRO | 0 | 0 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1 METRO | 1 | VERBA | 0877 | CASA DA BETONEIRA | TAXA DE RETIRADA | 60 | 60 | 2025-01-08 | jan-2025 | 31 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-08 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 | 9.373 | KG | 0892 | FERRONOR | CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 | 8.6098 | 80.6997 | 2025-01-08 | jan-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-01-08 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO LISO 3MM 28 – 0,110 X 0,815 14 – 0,110 X 0,925 01 – 0,115 X 0,970 | 43 | UNID. | 0731 | ART VIDROS | VIDRO LISO 3MM 28 – 0,110 X 0,815 14 – 0,110 X 0,925 01 – 0,115 X 0,970 | 11.7907 | 507 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA BEGE PARA | 20 | KG | 0731 | ART VIDROS | MASSA BEGE | 8 | 160 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO MINI BOREAL – SÓ CORTADO 03 – 0,525 x 0,570 01 – 0,245 X 1,075 | 4 | UNID. | 0735 | ART VIDROS | VIDRO MINI BOREAL – SÓ CORTADO 03 – 0,525 x 0,570 01 – 0,245 X 1,075 | 49 | 196 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 BARRA DEFICIENTE 80 CM | 2 | UNID. | 0732 | CASA MIMOSA | LEVE BARRA APOIO RETA 80CM PCD POL | 164.98 | 329.96 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 BARRA DEFICIENTE 40 CM | 3 | UNID. | 0732 | CASA MIMOSA | LEVE BARRA APOIO RETA 40CM PCD POL | 128.23 | 384.69 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 DUCHA HIGIÊNICA | 1 | UNID. | 0732 | CASA MIMOSA | EMMETI DUCHA HIG.ECO.1/2 GAT.ABS BR RG.MET. B665014 | 56.64 | 56.64 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 TAMPA BACIA DEFICIENTE | 1 | UNID. | 0732 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 31.52 | 31.52 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | DOBRADICA | 3 | UNID. | 0734 | DEPOSITO PADRÃO | DOBRADICA SILVANA ZINCAD 850 3.1 1/2 | 5.13 | 15.39 | 2025-01-09 | jan-2025 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FECHADURA MAQUINA 40 | 1 | UNID. | 0734 | DEPOSITO PADRÃO | FECHAD PAPAIZ 300 CR ALAV.ROSETA 570 EXT | 85.9 | 85.9 | 2025-01-09 | jan-2025 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL | 1 | UNID. | 0734 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE DUE 5/8 TB C-70 1/4V | 42.01 | 42.01 | 2025-01-09 | jan-2025 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | SIFAO PVC SANFONADO | 1 | UNID. | 0734 | DEPOSITO PADRÃO | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - SSUM*BR1 | 5.74 | 5.74 | 2025-01-09 | jan-2025 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | VALVULA AMERICANA | 1 | UNID. | 0734 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA AMERIC ABS CR OVERTIME C/CEST.CR | 10 | 10 | 2025-01-09 | jan-2025 | 11 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | 1 CANTONEIRA FERRO L 11/4X1/8 | 1 | BARRA | 0730 | FERRONOR | CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 | 80.7 | 80.7 | 2025-01-09 | jan-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMPRETO LANCE ( 3 x BB 100) | 300 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMPRETO LANCE ( 3 x BB 100) | 61.13 | 18339 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMAZUL CLARO LANCE ( 1 x BB100) | 100 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMAZUL CLARO LANCE ( 1 x BB100) | 61.13 | 6113 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 25,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 60) | 60 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 25,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 60) | 16.29 | 977.4 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 50,00 MMPRETO LANCE ( 5 x BB 200) | 1000 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 50,00 MMPRETO LANCE ( 5 x BB 200) | 32.43 | 32430 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 35,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 330) | 330 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 35,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 330) | 23.47 | 7745.1 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | DE REGISTRO | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX BWF450/750V 1 X 25,00 MMVERDE LANCE ( 1 x RL 60) | 60 | M | 0733 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF450/750V 1 X 25,00 MMVERDE LANCE ( 1 x RL 60) | 15.14 | 908.4 | 2025-01-09 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 1 ROLO FIO PRETO 2,5 MM | 1 | ROLO | 0727 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO RL 100MTS | 222.05 | 222.05 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 1 ROLO FIO VERMELHO 2,5 MM | 1 | ROLO | 0727 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERMELHO RL 100MTS | 222.05 | 222.05 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 1 ROLO FIO VERDE 2,5 MM | 1 | ROLO | 0727 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERDE RL 100MTS | 237.6 | 237.6 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 1 ROLO CINZA 4,0 MM | 1 | ROLO | 0727 | LEDMOURA | CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V CINZA RL 100MTS | 370.98 | 370.98 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 12 TOMADA DUPLA VERMELHA E BRANCA 20A COM TAMPA | 12 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V BR COD.19417 B3 | 4.05 | 48.6 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 12 TOMADA DUPLA VERMELHA E BRANCA 20A COM TAMPA | 12 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V VM COD.19488 B3 | 4.78 | 57.36 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 12 TOMADA DUPLA VERMELHA E BRANCA 20A COM TAMPA | 12 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 2 POSTO HORIZ. BR COD.19431 B3 | 3.62 | 43.44 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 3 INTERRUPTOR COM ESPELHO | 3 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO INT SIMPLES 10A/250V BR COD.19405 B3 | 5.04 | 15.12 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 3 INTERRUPTOR COM ESPELHO | 3 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 1 POSTO HORIZ. BR COD.19430 B3 | 3.62 | 10.86 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 16 LAMPADAS TUBULAR LED | 16 | UNID. | 0727 | LEDMOURA | LAMPADA TUBO LED 18/20W 6000K | 8.19 | 131.04 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 1 GALÃO ESMALTE BRANCO | 1 | GALÃO | 0728 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 2 LATA MASSA CORRIDA | 2 | LATA | 0728 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 139.8 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 2 LATA BRANCO ACRÍLICO | 2 | LATA | 0728 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 30 LIXA 120 | 30 | UNID. | 0728 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 24 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 3 ROLO LA BAIXA ANTI RESPINGO | 3 | ROLO | 0728 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 23.97 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 3 SUPORTE PARA ROLO | 3 | UNID. | 0728 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 14.97 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 2 PINCEL 2 POLEGADA | 2 | UNID. | 0728 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 9.8 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | 1 GALÃO DE TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA | 1 | GALÃO | 0728 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 1 LATA TINTA ACRÍLICO BRANCO | 1 | LATA | 0729 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 1 PACOTE LIXA 120 | 50 | UNID. | 0729 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 2 FITA CREPE 5 CM | 2 | ROLO | 0729 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 48X50M | 9.99 | 19.98 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 1 ÁGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0729 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | TELHA ONDULADA 6 MM FIBROCIMENTO 6 TELHAS 1,84X1,10 | 6 | UNID. | 0726 | SANTA ODILA | TELHA ETERNIT 6MM 1.83 X 1.10 | 69.87 | 419.22 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | VIAPOL 7000 | 2 | UNID. | 0726 | SANTA ODILA | VIAPLUS 7000 FIBRAS 18L | 317.74 | 635.48 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-09 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | BROXA | 2 | UNID. | 0726 | SANTA ODILA | BROXA P/ PINTURA RETANG. GDE | 11.5 | 23 | 2025-01-09 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-09 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0737 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-10 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 0740 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 900 | 2025-01-10 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 45 PEÇAS FORRO PVC BRANCO COM 6,0 M COMPRIMENTO CADA | 45 | UNID. | 0741 | CIMEMPRIMO | FORRO PVC PLASBIL - VERSATI FRISADO -200X6000MM-7MM | 22.49 | 1012.05 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 15 METALON 20X20 COM 6 METROS CADA | 15 | UNID. | 0741 | CIMEMPRIMO | PERFIL DOBRADO -20X20X6000MM (METALON) | 15.85 | 237.75 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 6 PEÇAS DE RODA FORRO COM 6 METROS CADA | 6 | UNID. | 0741 | CIMEMPRIMO | RODA FORRO-NOBRE PVC PLASBIL - 6000MM | 26.33 | 157.98 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 3 KG ARAME FINO GALVANIZADO PARA FORRO | 3 | KG | 0741 | CIMEMPRIMO | ARAME Nº18 GALVANIZADO (ROLO C1/KG) | 17.84 | 53.52 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | 100 BUCHA E PARAFUSO 8 | 1 | PACOTE | 0741 | CIMEMPRIMO | BUCHA PLASTICA N 08 U TB1 100 UNIDS CZ - USAF | 9.81 | 9.81 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PARAFUSO 8 | 1 | PACOTE | 0741 | CIMEMPRIMO | PARAFUSO 4,2X38CB CHATA | 9 | 9 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0741 | CIMEMPRIMO | FRETE | 200.25 | 200.25 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | IMPOSTO | 1 | VERBA | 0741 | CIMEMPRIMO | IMPOSTO | 40.05 | 40.05 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL OREGANO DO CAMPO LA 5407 40YY 72/164 RENDE MUITO PM | 2 | LATA | 0738 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL OREGANO DO CAMPO LA 5407 40YY 72/164 RENDE MUITO PM | 390 | 780 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 5 | GALÃO | 0738 | CORANTE | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 181 | 905 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,82 X 2,10 | 1 | UNID. | 0739 | DEPOSITO PADRÃO | FOLHA PORTA PINUS 2.10X0.82 VIROLA | 180 | 180 | 2025-01-10 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 67 | KG | 0743 | ITA AÇOS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 9.32 | 624.44 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CANTONEIRA 7/8 X 1/8 - 6,40 KG/BR * * | 77 | KG | 0743 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 7/8 X 1/8 - 6,40 KG/BR * * | 8.35 | 642.95 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/8 - 3,95 KG/BR A | 32 | KG | 0743 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/8 - 3,95 KG/BR A | 8.75 | 280 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 44 | KG | 0743 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 8.75 | 385 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-01-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | METALON 30 X 30 - 1,20MM - 6.69 KG/BR | 20 | KG | 0743 | ITA AÇOS | METALON 30 X 30 - 1,20MM - 6.69 KG/BR | 9.04 | 180.8 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-10 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-01-10 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | AREIA | 10 | M3 | 0742 | LONGAMETRAGEM | GUARU PEDRA BRITA N1 | 230 | 2300 | 2025-01-10 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | PEDRA | 4 | M3 | 0742 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 920 | 2025-01-10 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 30 | SACO | 0742 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII 50KG | 36.9 | 1107 | 2025-01-10 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-10 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | GALAO AZUL MAR | 3 | GALÃO | 0736 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRILHANTE AZUL MAR GL | 131 | 393 | 2025-01-10 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 10 TUBOS GALVANIZADO 3/4 | 10 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15.3 | 153 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 10 CAIXINHA GALVANIZADA DE 3/4 | 10 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.4 | 54 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 6 TAMPAS CEGAS GALVANIZADA 3/4 | 6 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.68 | 10.08 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 20 UNIDUT CÔNICO 3/4 | 20 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 2.16 | 43.2 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 40 TAMPÃO PARA CAIXINHA GALVANIZADA 3/4 | 40 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 0.52 | 20.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 100 BUCHAS COM ABA S8 | 100 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.04 | 4 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 100 PARAFUSOS SEXTAVADO 8MM | 100 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 0.22 | 22 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO VERMELHO 2,5MM | 200 | M | 0749 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.76 | 352 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 ROLO DE FIO PRETO 2,5MM | 100 | M | 0749 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.76 | 176 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 ROLO DE FIO VERDE 2,5MM | 100 | M | 0749 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 1.76 | 176 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 ROLO DE FIO AZUL 2,5MM | 100 | M | 0749 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.76 | 176 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO PRETO 4MM | 200 | M | 0749 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 4MM PT | 2.85 | 570 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 1 INTERRUPTOR BIPOLAR | 1 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 INT BIP SIMPLES 10A BR FINESSE | 14.2 | 14.2 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 11 TOMADAS DUPLA COMPLETA DE 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 11 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR HOME | 5.4 | 59.4 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | SUPORTE 4X2 P/3 MOD HORZ - HOME | 11 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | SUPORTE 4X2 P/3 MOD HORZ - HOME | 1.99 | 21.89 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 11 TOMADAS DUPLA COMPLETA DE 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 11 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM HOME/OVERLAP | 5.8 | 63.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 11 TOMADAS DUPLA COMPLETA DE 10A BRANCA E 20A VERMELHA 4X2 | 11 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2 MODL SEPARADOS-HOME | 2.8 | 30.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 01 TOMADA INDUSTRIAL 2P+1 PARA BANHO MARIA | 1 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | TOMADA IND SOB 2P+T 16A 200/250V 6H AZ | 51.6 | 51.6 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 05 ESPELHOS CEGOS DE PAREDE 4X2 | 5 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 CEGA BR FINESSE | 1.35 | 6.75 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 03 ESPELHOS CEGOS DE PAREDE 4X4 | 3 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X4 CEGA BR FINESSE | 3.6 | 10.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 4 DISJUNTORES BIPOLAR 25A | 4 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 41.87 | 167.48 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 6 DISJUNTORES UNIPOLAR 25A | 6 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C MDWP | 10.22 | 61.32 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | 200 ABRAÇADEIRA COM CUNHA 3/4 | 200 | UNID. | 0749 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.53 | 106 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 01 – 0,310 X 0,150 | 1 | UNID. | 0751 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 01 – 0,310 X 0,150 | 5.4 | 5.4 | 2025-01-13 | jan-2025 | 0 | DINHEIRO | RETIRA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0746 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-13 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CIMENTO | 3 | SACO | 0744 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN/LIZ/VOTORAN/CAUE | 39.9 | 119.7 | 2025-01-13 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 5 | SACO | 0744 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.8 | 29 | 2025-01-13 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | PEDRISCO ENSACADO | 4 | SACO | 0744 | DEPOSITO PADRÃO | PPEDRISCO ENSACADO | 5.8 | 23.2 | 2025-01-13 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 LATA MASSA CORRIDA | 1 | LATA | 0748 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 69.9 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 LATA ACRÍLICO PALHA | 2 | LATA | 0748 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PALHA 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 8 GALÃO ESMALTE PLATINA | 8 | GALÃO | 0748 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 89.9 | 719.2 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 PACOTE LIXA 130 | 50 | UNID. | 0748 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 150 | 0.8 | 40 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 3 ROLO LA BAIXA 23 CM | 3 | UNID. | 0748 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 41.7 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 3 | UNID. | 0748 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 14.97 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 PINCEL 2 POLEGADA | 2 | UNID. | 0748 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 9.8 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 10 FITA CREPE | 10 | UNID. | 0748 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 59.9 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 GALÃO ÁGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0748 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-13 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | AREIA | 1 | M3 | 0747 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 212.5 | 212.5 | 2025-01-13 | jan-2025 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PEDRA | 3 | M3 | 0747 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 202.27 | 606.81 | 2025-01-13 | jan-2025 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | VIAPOL 7000 | 6 | UNID. | 0747 | SANTA ODILA | VIAPLUS 5000 CX 18KG | 249.9 | 1499.4 | 2025-01-13 | jan-2025 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | MANTA POLIESTER | 1 | UNID. | 0747 | SANTA ODILA | MANTA ADESIVA ALUM. 90CM X 10M | 360 | 360 | 2025-01-13 | jan-2025 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PNEU C/ RODA CARRINHO PEDR. MACICO 1' | 1 | UNID. | 0747 | SANTA ODILA | PNEU C/ RODA CARRINHO PEDR. MACICO 1' | 105.1 | 105.1 | 2025-01-13 | jan-2025 | 15/30/45 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | 2 NIPLE GALV 1/2 | 2 | UNID. | 0757 | BECO GÁS | NIPLE TUPY DUPLO GAL. 1/2 | 5.2 | 10.4 | 2025-01-14 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | 1 UNIÃO GALV 1/2 | 1 | UNID. | 0757 | BECO GÁS | UNIAO TUP Y C / ASSENTO C O NIC O DE BR O NZE/FER R O GAL. 1/2() | 71.9 | 71.9 | 2025-01-14 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | 1 VÁLVULA SEGUNDO ESTÁGIO CINZA | 1 | UNID. | 0757 | BECO GÁS | R EG TEC NIX O P SO P E 2BAR P S 28MBAR 10KG/H GLP E 1/2 NP T X S 1/2 NP T() | 399.7 | 399.7 | 2025-01-14 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | 1 MANGUEIRA 80 CM METÁLICA | 1 | UNID. | 0757 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TO MBAK 1/2 - 0,80 C M | 63.1 | 63.1 | 2025-01-14 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 9 X 447 = 4.023,00 FCK 25 PISO POLIDO | 1 | M3 | 0750 | BIG CONCRETO | 9 X 447 = 4.023,00 FCK 25 PISO POLIDO | 4185 | 4185 | 2025-01-14 | jan-2025 | 20 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | 21 X 425 = 8.925,00 | 1 | M3 | 0750 | BIG CONCRETO | 21 X 425 = 8.925,00 | 9240 | 9240 | 2025-01-14 | jan-2025 | 20 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | BOMBA - 900 ATÉ 20 | 1 | UNID. | 0750 | BIG CONCRETO | BOMBA - 900 ATÉ 20 | 900 | 900 | 2025-01-14 | jan-2025 | 20 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | M3 MAIS 10 M3 EXCEDENTE - 450,00 | 1 | M3 | 0750 | BIG CONCRETO | M3 MAIS 10 M3 EXCEDENTE - 450,00 | 450 | 450 | 2025-01-14 | jan-2025 | 20 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | ELETRICA | AQUECEDOR DE PASSAGEM 220V | 1 | UNID. | 0753 | CASA MIMOSA | LORENZETTI AQUEC.VERSATIL 5500W/220V | 244.01 | 244.01 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | JOAQUIM FERREIRA | JB | ELETRICA | AQUECEDOR DE PASSAGEM 220V | 1 | UNID. | 0754 | CASA MIMOSA | LORENZETTI AQUEC.VERSATIL 5500W/220V | 244.01 | 244.01 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA | 3 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 63.5 | 190.5 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CAIXA 4X2 AMARELA | 8 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | CAIXINHA LUZ AMAR.TRAMONTINA 4X2 | 1.21 | 9.68 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | TOMADA COMPLETA COM ESPELHO 110 10A | 8 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | CJ RADIAL POLLAR 1901113 1TOM 10A | 5.58 | 44.64 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | FECHADURA 40MM ALIANÇA | 1 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | FECHAD PAPAIZ 300 CR ALAV.ROSETA 570 EXT | 85.9 | 85.9 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | ALICATE NIVELADOR CORTAG | 1 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | ALICATE NIVELADOR PISO | 95.87 | 95.87 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CONDUITE ELETRODUTO 25MM 3/4 AMARELO | 1 | ROLO | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | CONDUITE ELETRODUTO 25MM 3/4 AMARELO | 69.9 | 69.9 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | ESPAÇADOR SLIM 2MM | 2 | UNID. | 0761 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000 PCS | 95.68 | 191.36 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 | 4 | KG | 0758 | FERRONOR | CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 | 80.7 | 322.8 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0755 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-14 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0756 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-14 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | DISJUNTOR 125 A TRIPOLAR | 1 | UNID. | 0759 | LONGAMETRAGEM | ALUMBRA DIJUNTOR DIN TRIPOLAR | 205 | 205 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ESMALTE AZUL FRANÇA | 3 | GALÃO | 0760 | N TINTAS | FUTURIT AZUL FRANÇA | 104.5 | 313.5 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-14 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PORCELANATO CINZA | 120 | UNID. | 0752 | OBRAMAX | ARGAMASSA PORCELANATO CINZA | 20.99 | 2518.8 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE PORCELANATO CINZA PLATINA 5KG | 10 | UNID. | 0752 | OBRAMAX | REJUNTE PORCELANATO CINZA PLATINA 5KG | 38.9 | 389 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0752 | OBRAMAX | FRETE | 653.39 | 653.39 | 2025-01-14 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-14 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0750 | BIG CONCRETO | DESCONTO | -770 | -770 | 2025-01-14 | jan-2025 | 20 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-01-19 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 40 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 13.25 | 530 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 8 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 0 | 0 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 10 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | ESCADA MARINHEIRO P ANDAIME C/2 MTS T02 | 50 | 500 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 12 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 360 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 12 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 20 | 240 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 4 | UNID. | 0773 | ANDAIME NORTE | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 17.5 | 70 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0762 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-15 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO 1.5X1M | 10 | UNID. | 0764 | CASA DA BETONEIRA | PAINEL METALICO 1.5X1M | 15 | 150 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 2 | UNID. | 0764 | CASA DA BETONEIRA | PISO METALICO ANDAIME 1,5M | 30 | 60 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0764 | CASA DA BETONEIRA | RODIZIO P/ANDAIME | 15 | 60 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | LOCAÇÃO | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1,5 METRO | 2 | UNID. | 0764 | CASA DA BETONEIRA | TRAVA DIAGONAL ANDAIME 1,5 METRO | 0 | 0 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | LOCAÇÃO | FRETE | 1 | UNID. | 0764 | CASA DA BETONEIRA | FRETE | 80 | 80 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | 35 PEÇAS FORRO PVC BRANCO 20X7 MM COM 4 METROS CADA | 35 | UNID. | 0765 | CIMEMPRIMO | FORRO PVC PLASBIL - VERSATI FRISADO -200X6000MM-7MM | 21.77 | 761.95 | 2025-01-15 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | 4 PEÇAS RODA FORRO MEIA CANA | 4 | UNID. | 0765 | CIMEMPRIMO | RODA FORRO-NOBRE PVC PLASBIL - 6000MM | 26.19 | 104.76 | 2025-01-15 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | OROSIMBO MAIA | JB | COBERTURA / FORRO | 2 KG ARAME FINO GALV | 2 | UNID. | 0765 | CIMEMPRIMO | ARAME Nº18 GALVANIZADO (ROLO C1/KG) | 17.74 | 35.48 | 2025-01-15 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 8 SACO DE AREIA MEDIA | 8 | SACO | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.8 | 46.4 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 20 BLOCO 14X19X39 | 20 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | BLOCO DE CONCRETO VEDACAO VAZADO 14X19X39CM | 6 | 120 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 1 SACO DE CIMENTO CPII | 1 | SACO | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG | 39.9 | 39.9 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 1m CANO BRANCO 150 OU 200 | 1 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 150 - KRONA | 38.09 | 38.09 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 1/4 MASSA CORRIDA PVA | 1 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CORRIDA 1,350 KG | 15 | 15 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 2 FITA CREPE G | 2 | ROLO | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE ADELBRAS AUTOMOTIVA 48MMX40M AMARELO | 15.65 | 31.3 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 4 LATINHA SPRAY ALUMINIO | 4 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | UNIPEGA TINTA SPRAY MULTIUSO ALUMINIO 300ML/200G | 14.5 | 58 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 2 PINCEIS 2" | 2 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | TRINCHA TIGRE 519 E 2 | 8.39 | 16.78 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 5 LIXA MASSA 80 | 5 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 080 A-230 | 1.34 | 6.7 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 1 ROLINHO DE LA 5CM | 1 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 05 CM | 3.14 | 3.14 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | 1 L AGUA RAZ | 1 | UNID. | 0771 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 0,9L | 19.51 | 19.51 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | REJUNTE CINZA PLATINA | 2 | UNID. | 0772 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1K | 4.2 | 8.4 | 2025-01-15 | jan-2025 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 5 | UNID. | 0772 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - ENTREGA | 14.9 | 74.5 | 2025-01-15 | jan-2025 | 11 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PAPELÃO ONDULADO | 2 | UNID. | 0774 | DEPOSITO PADRÃO | BOBINA PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50 M | 138.79 | 277.58 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 40 | SACO | 0774 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 2.8 | 112 | 2025-01-15 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 54 MTS DE CABO 95MM AZUL | 54 | M | 0770 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 95,00 MM AZUL CLAROLANCE ( 1 x RL 54) | 63.87 | 3448.98 | 2025-01-15 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-01-25 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | ESMALTE MARFIM | 6 | GALÃO | 0763 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO MARFIM 3,6L | 89.9 | 539.4 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-15 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 2 GALÃO DE ESMALTE GRAFITE | 2 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109.9 | 219.8 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO DE GALVITE | 1 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 3,6L | 129.9 | 129.9 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO ESMALTE BRANCO | 1 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 89.9 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA PVA | 1 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA 5,6KG | 29.99 | 29.99 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 2 ROLINHO DE LÁ 15CM | 2 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 8.5 | 17 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 2 ROLINHO DE ESPUMA 5CM | 2 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | FENIX 2002/05 ROLO ESPUMA POLIESTER 05CM AMARELO | 3.5 | 7 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 2 PINCEL 1" | 2 | UNID. | 0766 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1" | 2.99 | 5.98 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | PINTURA | 900ml ESMALTE DEL REY | 1 | UNID. | 0767 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL DEL REY 900ML | 29.9 | 29.9 | 2025-01-15 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | PINTURA | 900ml ESMALTE AZUL CELETE | 1 | UNID. | 0767 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL CELESTE 900ML | 29.9 | 29.9 | 2025-01-15 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | MSN LUIS GONZAGA | JB | REVESTMENTO / PISO | PISO DE GRANILITE | 1 | VERBA | 0768 | REI DO GRANILITE | PISO DE GRANILITE | 10780 | 10780 | 2025-01-15 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-01-18 | ENTREGUE | OK
2025-01-15 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | MACTRA TELA VEDA TRINCA 1MTX50M(ROLO) | 1 | ROLO | 0769 | SANTA ODILA | MACTRA TELA VEDA TRINCA 1MTX50M(ROLO) | 445 | 445 | 2025-01-15 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 7 METROS DE CABO 120MM AZUL | 7 | M | 0779 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 120MM AZ CL | 94.8 | 663.6 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 2 ELETRODUTO 3" | 2 | BARRA | 0779 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 3 PT - C/3MT | 39.2 | 78.4 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 1 CHAPÉU 3" | 1 | UNID. | 0779 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 3 | 22.3 | 22.3 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 1 CURVA 3 | 1 | UNID. | 0779 | AREA ELETRICOS | CURVA PVC 90G 3 C/ROSCA PT | 18.2 | 18.2 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 6 TERMINAIS DE COMPRESSÃO 120MM | 6 | UNID. | 0779 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 9.6 | 57.6 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 0775 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 900 | 2025-01-16 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ESPAÇADOR | 2 | UNID. | 0776 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000 PCS | 114.17 | 228.34 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CUNHA | 10 | UNID. | 0776 | DEPOSITO PADRÃO | CUNHA P/PISO/AZ NIVEL. SLIM CORTAG C/100 | 26.65 | 266.5 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | LATEX BRANCO | 1 | UNID. | 0777 | DEPOSITO PADRÃO | REAL CRIL BRANCO BD18L | 170 | 170 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | AGUA RAS | 1 | UNID. | 0777 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 5LT | 108.91 | 108.91 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 1 | SACO | 0778 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN/LIZ/VOTORAN/CAUE | 39.9 | 39.9 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 3 | SACO | 0778 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.8 | 17.4 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | PEDRA ENSACADA | 3 | SACO | 0778 | DEPOSITO PADRÃO | PEDRA ENSACADA SC 20KG - ENTREGA | 5.8 | 17.4 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | TABUA DE PINUS 30 CM X 3MT X 2MM | 1 | SACO | 0778 | DEPOSITO PADRÃO | TABUA DE PINUS 30CMX3MTX2MM | 59.96 | 59.96 | 2025-01-16 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-16 | ENTREGUE | OK
2025-01-16 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | IL 45 | 30 | UNID. | 0780 | IDEA&LUZ | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA E REFLETOR DE ALUMINIO. PARA2X18W LARGURA:85MM ALTURA:50MM COMPRIMENTO: 1230MM | 55 | 1650 | 2025-01-16 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | REDUCAO ESGOTO 50 P 40 | 4 | UNID. | 0782 | DEPOSITO PADRÃO | REDUCAO ESG 50X40 - AMANCO | 4.6 | 18.4 | 2025-01-17 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | MONTANA - AGUARAS 5L | 3 | UNID. | 0782 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARAS 5L | 108.91 | 326.73 | 2025-01-17 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X2 CEGA | 4 | UNID. | 0782 | DEPOSITO PADRÃO | TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X2 CEGA | 3.04 | 12.16 | 2025-01-17 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 22 | UNID. | 0786 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG TERRENO | 14.9 | 327.8 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CIMENTO | 2 | SACO | 0786 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN/LIZ/VOTORAN/CAUE | 39.9 | 79.8 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | DE CENTRO | JB | OUTROS | GRELHA ANT INSETO REDONDA COM CAIXILHO | 1 | UNID. | 0786 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA R.15 CM C/FECHO C/CAIXILLHO | 31.7 | 31.7 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | DE CENTRO | JB | OUTROS | GRELHA ANT INSETO QUADRADA COM CAIXILHO | 3 | UNID. | 0786 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.15 CM C/FECHO C/CAIXILHO | 33.32 | 99.96 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0781 | MPV CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-17 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 2 GALÃO ESMALTE TABACO | 2 | GALÃO | 0783 | N TINTAS | FUTURIT TABACO | 104.5 | 209 | 2025-01-17 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 2 ROLO LA BAIXA 15 CM | 1 | ROLO | 0783 | N TINTAS | ROLO 15CM LA ANTIRRESPINGO ECON C/CABO | 13 | 13 | 2025-01-17 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO ÁGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0783 | N TINTAS | AGUA RAS | 90 | 90 | 2025-01-17 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 CABO | 1 | UNID. | 0783 | N TINTAS | CABO TIGRE | 8 | 8 | 2025-01-17 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 ROLO 23CM | 1 | UNID. | 0783 | N TINTAS | ROLO 23CM | 10 | 10 | 2025-01-17 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-17 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 80 | UNID. | 0787 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 261.6 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0787 | TELHADÃO | FRETE | 100 | 100 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-17 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 0787 | TELHADÃO | DESCONTO | -1.6 | -1.6 | 2025-01-17 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). R$ 11 O METRO = R$ 110,00 | 10 | M | 0789 | ANDAIME NORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). R$ 11 O METRO = R$ 110,00 | 11 | 110 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. R$ 0,00 | 4 | UNID. | 0789 | ANDAIME NORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. R$ 0,00 | 0 | 0 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS R$ 0,00 | 4 | UNID. | 0789 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS R$ 0,00 | 0 | 0 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. R$ 20,0 UNID | 4 | UNID. | 0789 | ANDAIME NORTE | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. R$ 20,0 UNID | 20 | 80 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 RODAS 6 POLIURETANO GIRATÓRIA . R$ 40,00 O JOGO C/ 4 UNID | 1 | UNID. | 0789 | ANDAIME NORTE | 04 RODAS 6 POLIURETANO GIRATÓRIA . R$ 40,00 O JOGO C/ 4 UNID | 40 | 40 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | DESLOCAMENTO - ENTREGA E RETIRA | 1 | VERBA | 0789 | ANDAIME NORTE | DESLOCAMENTO - ENTREGA E RETIRA | 80 | 80 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 100 ELETRODUTO 3X4 GALV | 100 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 17.08 | 1708 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 30 UNIDUT RETO 2” | 30 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 10.81 | 324.3 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 20 CONDULETE 2” | 20 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM. C 2 S/R C/TP C/PINT | 63.43 | 1268.6 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 10 METROS CORRUGADO PRATA DE 2” | 1 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 368.1 | 368.1 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 200 CANDULETE 3X4 | 200 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.35 | 1070 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 300 UNIDUTI CÔNICO 3X4 | 300 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 1.99 | 597 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 100 UNIDUTI RETO 3X4 | 100 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2.82 | 282 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 30 CURVA 3X4 | 30 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.19 | 65.7 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 200 BRAÇADEIRA D+CUNHA 3X4 | 200 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.54 | 108 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 10 METROS CORRUGADO PRATA DE 3/4 | 1 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 266.63 | 266.63 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE FIO AZUL 2X5 | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.76 | 704 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE FIO PRETO 2X5 | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.76 | 704 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE FIO BRANCO 2X5 | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM BR | 1.76 | 704 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE FIO VERMELHO 2X5 | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.76 | 704 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE FIO VERDE 2X5 | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 1.76 | 704 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 10 FITAS ISOLANTE | 10 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.94 | 59.4 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 200 PARAFUSO S8 SESTAVADO COM BUCHA | 200 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.27 | 54 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 200 BUCHA | 200 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.05 | 10 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 20 INTERRUPTOR SIMPLES COM TAMPA GALVANIZADA | 20 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 INT SIMPLES 1/2 - 3/4 | 1.62 | 32.4 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 40 TOMADA 15 AP COM TAMPA GALVANIZADA | 40 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 10A REDONDA BR GRIS | 5 | 200 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | TOMADA 2P+T 10A REDONDA BR GRIS | 40 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 TOM RED 1 | 2.06 | 82.4 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 50 TAMPA CEGA | 50 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.66 | 83 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 2 BARRAMENTO PARA 28 DIJUNTOR TRIFÁSICO | 2 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO TRIF 28DIN 100A NT/TER BRFT28 | 323.79 | 647.58 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 1 BARRAMENTO PARA 48 DIJUNTOR TRIFÁSICO | 1 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO TRIF 48DIN 250A NT/TER B25T48 | 1197.64 | 1197.64 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 36 DIJUNTOR 25 AP UNIPOLAR | 36 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C MDWP | 9.4 | 338.4 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 36 DIJUNTOR 25 AP BIPOLAR | 36 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 38.52 | 1386.72 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 12 DIJUNTOR 32 AP BIPOLAR | 12 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C MDWPC | 37.15 | 445.8 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 3 DIJUNTOR 100 AP TRIFÁSICO | 3 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURV C MDW | 208.03 | 624.09 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 4 ROLO DE 4MM PRETO | 400 | M | 0790 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 4MM PT | 2.85 | 1140 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | 1 QUADRO SOBREPOR PARA 16DISJUNTORES COM BARRAMENTO | 1 | UNID. | 0790 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 345.8 | 345.8 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | MSN LUIS GONZAGA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 20 – 0,965 x 0,300 13 – 0,110 x 0,845 | 33 | UNID. | 0791 | ART VIDROS | 20 – 0,965 x 0,300 13 – 0,110 x 0,845 | 20.9091 | 690 | 2025-01-20 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO AMARELO | 1 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO VERDE | 1 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO BRANCO | 1 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO BRANCO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO VERMELHO | 1 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 20 FITA CREPE 18 MM | 20 | ROLO | 0788 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 18X50M | 3.99 | 79.8 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 6 ROLO 5 CM LA BAIXA | 6 | ROLO | 0788 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 27 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 3 ROLO 23 CM LA ALTA COM CABO | 3 | ROLO | 0788 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.23 | 75.69 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 4 RESINA TRANSPARENTE FUTURA | 4 | LATA | 0788 | OLD RIVER | FUTURA RESINA INCOLOR PROTETORA PARA PISO PEDRA E TELHA 18L | 359.9 | 1439.6 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 4 ROLO LA BAIXA 23 CM COM CABO | 4 | ROLO | 0788 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 55.6 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 8 GALÃO ESMALTE VERMELHO | 8 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERMELHO 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 8 GALÃO ESMALTE AMARELO SEGURANÇA | 8 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AMARELO SEGURANCA 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 3 SELADORA PARA PAREDE | 3 | LATA | 0788 | OLD RIVER | FUTURA SELADOR ACRILICO 16L( BALDE ) | 99.9 | 299.7 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 2 GALÃO AGUARRÁS | 2 | GALÃO | 0788 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-20 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 7 | UNID. | 0788 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 34.93 | 2025-01-20 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-20 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 12MTS 1,5 X 1,5 | 12 | UNID. | 0799 | ANDAIMES CAMPINAS | ANDAIME 12MTS 1,5 X 1,5 | 15 | 180 | 2025-01-21 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMAS METALICA | 2 | UNID. | 0799 | ANDAIMES CAMPINAS | PLATAFORMAS METALICA | 25 | 50 | 2025-01-21 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0799 | ANDAIMES CAMPINAS | RODIZIO P/ANDAIME | 12.5 | 50 | 2025-01-21 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAIS TRAVAS | 4 | UNID. | 0799 | ANDAIMES CAMPINAS | DIAGONAIS TRAVAS | 11.25 | 45 | 2025-01-21 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 08 – 0,520 x 0,570 24 – 0,540 x 0,570 03 – 0,995 x 0,165 02 – 0,390 x 0,170 | 37 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 08 – 0,520 x 0,570 24 – 0,540 x 0,570 03 – 0,995 x 0,165 02 – 0,390 x 0,170 | 22 | 814 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 24 – 0,175 x 0,800 03 – 0,820 x 0,165 01 – 0,780 x 0,165 01 – 0,940 x 0,265 | 29 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 24 – 0,175 x 0,800 03 – 0,820 x 0,165 01 – 0,780 x 0,165 01 – 0,940 x 0,265 | 22 | 638 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 03 – 0,525 x 0,190 03 – 0,525 x 0,195 01 – 1,345 x 0,160 01 – 0,840 x 0,165 | 8 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 03 – 0,525 x 0,190 03 – 0,525 x 0,195 01 – 1,345 x 0,160 01 – 0,840 x 0,165 | 22 | 176 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,500 x 0,165 03 – 0,490 x 0,170 02 – 0,640 x 0,175 01 – 0,995 x 0,165 | 8 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 02 – 0,500 x 0,165 03 – 0,490 x 0,170 02 – 0,640 x 0,175 01 – 0,995 x 0,165 | 22 | 176 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,895 x 0,165 01 – 0,910 x 0,185 01 – 0,910 x 0,195 01 – 1,035 x 0,165 | 4 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 01 – 0,895 x 0,165 01 – 0,910 x 0,185 01 – 0,910 x 0,195 01 – 1,035 x 0,165 | 22 | 88 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 – 0,630 x 0,185 02 – 0,630 x 0,195 01 – 1,460 x 0,160 01 – 1,035 x 0,160 | 6 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 02 – 0,630 x 0,185 02 – 0,630 x 0,195 01 – 1,460 x 0,160 01 – 1,035 x 0,160 | 22 | 132 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 – 0,630 x 0,195 01 – 0,630 x 0,190 04 – 0,250 x 1,080 | 6 | UNID. | 0798 | ART VIDROS | 01 – 0,630 x 0,195 01 – 0,630 x 0,190 04 – 0,250 x 1,080 | 22 | 132 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 61 | KG | 0798 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 8 | 488 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0795 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-21 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BETONEIRA | 1 | UNID. | 0861 | CASA DO CONSTRUTOR CAMPINAS | BETONEIRA 400L 220V | 322 | 322 | 2025-01-21 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 ACABAMENTO REGISTRO 11/2 | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 14.21 | 14.21 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4 | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.JARDIM 1130 C33 | 31.41 | 31.41 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 RALO 150 COM SUPORTE E GRELHA QUADRADA ANTIINSETO | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 10.65 | 10.65 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 GRELHA 150 | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 12.16 | 12.16 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | DECA BASE VALV.HYDRA MAX 4550 504 1.1/2 | 156.03 | 624.12 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 REGISTRO DE 1.1/2 COM ACABAMENTO | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 502 1.1/2 | 102.92 | 411.68 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 9 ADAPTADOR 1.1/2 PVC MARROM | 9 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 50X1.1/2 | 3.13 | 28.17 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 BARRA 1.1/2 MARROM | 2 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 50MM | 57.67 | 115.34 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 T MARROM 1.1/2 | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 50MM | 5.5 | 16.5 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 JOELHO MARROM 1.1/2 | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 50MM | 3.22 | 9.66 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 REDUÇÃO DE 1.1/2 PARA 3/4 MARROM | 2 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO BUCHA RD SOLD. LONGA 50X25 | 3.16 | 6.32 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 BARRA PVC MARROM 3/4 | 2 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 14.79 | 29.58 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 COTOVELO AZUL 3/4 | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 3.8 | 15.2 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 JOELHO MARROM 3/4 | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.48 | 1.92 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 T MARROM 3/4 | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 0.68 | 2.72 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 ADAPTADOR 3/4 | 4 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.69 | 2.76 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 BACIA DE LOUCA BRANCA | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | DECA BACIA P-11 CONV.IZY GE17 | 175.62 | 526.86 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 MICTÓRIO | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CELITE MICTORIO SIF.ECO BRANCO | 305.55 | 305.55 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 VÁLVULA MICTÓRIO | 1 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV. MICTORIO METAL 214 | 73.68 | 73.68 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE BANCADA | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN. LAVAT AUTOMATICA MESA 2000 | 59.84 | 179.52 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 SIFAO SANFOBADO CROMADO | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.CROMADO 7154 | 26.8 | 80.4 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 RABISCO TORNEIRA 50CM | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X60CM MF C/CANOPLA H0524600 | 18.48 | 55.44 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 5 SPUD CROMADO SANFOANDO | 5 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO DE LIGACAO FLEX.CR.7289 | 22.17 | 110.85 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 TAMPA DE BACIA | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 31.52 | 94.56 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 JOGOS DE PARAFUSO BACIA 12CM | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-12 LAT. 90MM C/2 P/TANQUE | 14.36 | 43.08 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 ACABAMENTO UNIVERSAL CROMADO DE VÁLVULA DE DESCARGA | 3 | UNID. | 0796 | CASA MIMOSA | DECA CANOPLA VALV.HYDRA MAX C | 122.26 | 366.78 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 30 SACO DE ARGAMASSA COMUM | 30 | SACO | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG - TERRENO | 14.9 | 447 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 40KG GESSO | 8 | SACO | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 11.37 | 90.96 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 2 LATAS LATEX BRANCO | 2 | LATA | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | REAL CRIL BRANCO 18LT | 179.9 | 359.8 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 4 ROLOS 23CM ANTI RESPINGO | 4 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM S/CABO FENIX | 8.17 | 32.68 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 4 SUPORTE ROLO 23CM | 4 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | GARFO P/ROLO 23CM C/BUCHA TIGRE | 7.3 | 29.2 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 5 FITA CREPE | 5 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE 24MM X 50MT ADELBRAS | 6.68 | 33.4 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 5 ROLINHO DE LA 5 | 5 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 5CM | 3.14 | 15.7 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 4 ROLINHO DE LA 10 | 4 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERGO RESPINGO 9CM | 3.92 | 15.68 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 4 PINCÉIS 2" | 4 | UNID. | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 2'' - GAMA | 5.9 | 23.6 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | 5 SACOS DE CIMENTO | 5 | SACO | 0794 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CAUE | 39.9 | 199.5 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0793 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-21 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | AREIA | 3 | M3 | 0797 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 690 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | PEDRA | 10 | M3 | 0797 | LONGAMETRAGEM | GUARU PEDRA BRITA N1 | 230 | 2300 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 15 | SACO | 0797 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII F32 50KG | 36.9 | 553.5 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | AREIA ACABAMENTO | 1 | M3 | 0792 | MULTI SOLUÇOES | AREIA JACAREI FINA P/ METRO (MULTI | 284.2 | 284.2 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BLOCO | 30 | UNID. | 0792 | MULTI SOLUÇOES | BLOCO CONCRETO 09X19X39 VEDACAO C/ FUNDO (COMUM) | 4.6 | 138 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0792 | MULTI SOLUÇOES | FRETE | 30.05 | 30.05 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 12 LATAS DE LATEX AZUL ACONCHEGO | 12 | LATA | 0800 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL ACONCHEGANTE 18L | 249.9 | 2998.8 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 6 LATAS DE LATEX AZUL PROFUNDO | 6 | LATA | 0800 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L | 249.9 | 1499.4 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 8 GALÃO DE ESMALTE GRAFITE | 8 | GALÃO | 0800 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109.9 | 879.2 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 2 ÁGUA RAZ | 2 | GALÃO | 0800 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 4 ROLO DE 23CM LÃ ALTA | 4 | ROLO | 0800 | OLD RIVER | FENIX 1002/12 ROLO PELE CARNEIRO LEGITIMA 12MM X 23CM | 25.9 | 103.6 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 4 ROLO DE 23CM LÃ BAIXA ANTI RESPONDINGO | 4 | ROLO | 0800 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 31.96 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 5 ROLO DE LÃ 10 | 5 | ROLO | 0800 | OLD RIVER | FENIX 1000/09 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 09CM | 5.99 | 29.95 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 5 PINCEL 2 | 5 | UNID. | 0800 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 24.5 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | 10 ROLO DE FITA CREPE | 10 | ROLO | 0800 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 59.9 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | BRANCO FOSCO | 1 | GALÃO | 0800 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO BRANCO 3,6L | 99.9 | 99.9 | 2025-01-21 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-21 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5 DE FIO 2.5 MM VERDE | 500 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 1.76 | 880 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5 ROLO FIO 2,5 MM PRETO | 500 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.76 | 880 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5 ROLO FIO 2,5 MM AZUL | 500 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.76 | 880 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5ROLO FIO 2,5 MM VERMELHO | 500 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.76 | 880 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5 ROLO FIO CINZA | 500 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM CZ | 1.76 | 880 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLOS DE FIO 4 MM PRETO | 600 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 4MM PT | 2.85 | 1710 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 10 FITAS ISOLANTES | 10 | ROLO | 0807 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 5.81 | 58.1 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 136 MTS FIO PRETO 16 MM | 136 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM PT | 11.95 | 1625.2 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 45 MTS FIO AZUL 16 MM | 45 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 16MM AZ CL | 11.95 | 537.75 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 45 MTS FIO VERDE 10 MM | 45 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 10MM VD | 7.55 | 339.75 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 TOMADAS 2P+T | 30 |  | 0807 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 10A REDONDA BR GRIS | 4.9 | 147 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 80 LÂMPADAS | 80 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | LAMPADA BULBO LED 15W 3000K BIV E27 | 6.61 | 528.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 80 PLAFONS | 80 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | PLAFONIER BR C/ SOQ E27 PORCELANA | 3.71 | 296.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLOS DE TUBO PVC CORRUGADO 2 POL | 50 | M | 0807 | AREA ELETRICOS | DUTO CORRUGADO 2 - 63MM | 4.54 | 227 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 ROLO DE SEUL TUBO 2 POL | 2 | ROLO | 0807 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 2 PT RL C/15MT | 362.35 | 724.7 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 ROLO DE SEUL TUBO 3/4 | 1 | ROLO | 0807 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 BR C/30MT | 255.32 | 255.32 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 BARRAS DE ELETRODUTO 2 POL | 30 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 57.18 | 1715.4 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 80 ABRAÇADEIRAS 2 POL COM CUNHA | 80 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.31 | 104.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 20 CONDULETES SISTEMA X 2 POL | 20 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM. X 2 S/R C/TP C/PINT | 78.43 | 1568.6 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 LUVAS DE 2 POL | 30 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 2 | 5.62 | 168.6 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 UNIDUT RETO DE 2 POL | 30 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 10.57 | 317.1 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 50 BARRAS DE ELETRODUTO 3/4 POL | 50 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15.37 | 768.5 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 80 ABRAÇADEIRAS 3/4 POL COM CUNHA | 80 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.53 | 42.4 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 60 CONDULETES SISTEMA X 3/4 POL | 60 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.23 | 313.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 20 LUVAS DE 3/4 POL | 20 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 3/4 | 0.89 | 17.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 UNIDUT RETO DE 3/4 POL | 30 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2.76 | 82.8 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 160 BUCHAS 8 | 160 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.04 | 6.4 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 160 PARAFUSOS 8 | 160 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO PAN PHILIPS 3/16X1.1/2 BUCHA S8 | 0.17 | 27.2 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 4 QUADROS DE SOBREPOR PARA 30 DISJUNTORES | 4 | UNID. | 0807 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 44/32 100A | 587.14 | 2348.56 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA QUADRO GERAL. | 1 | BARRA | 0807 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 70DIN 225A | 1023.32 | 1023.32 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | BUTIJÃO DE GÁS P45 | 1 | UNID. | 0801 | ATLANTICO GÁS | BUTIJÃO DE GÁS P45 (VASILHAME) | 500 | 500 | 2025-01-22 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-22 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 0803 | BARREIRO AMBIENTAL | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-01-22 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 10 | UNID. | 0809 | CORANTE | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 6.2 | 62 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS | 20 | UNID. | 0809 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS | 5.4 | 108 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | ROLO 15CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 10 | UNID. | 0809 | CORANTE | ROLO 15CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 9.9 | 99 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL COURO AMARELADO LA 5299 30YY 60/104 RENDE MUITO PM | 4 | LATA | 0809 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL COURO AMARELADO LA 5299 30YY 60/104 RENDE MUITO PM | 395 | 1580 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 12 | GALÃO | 0809 | CORANTE | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 145 | 1740 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 12 | GALÃO | 0809 | CORANTE | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 181 | 2172 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 2 | UNID. | 0809 | CORANTE | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 45 | 90 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 5 | LATA | 0809 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 390 | 1950 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0804 | MPV CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-22 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | TELA POP 3X 2 | 35 | UNID. | 0805 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 36.29 | 1270.15 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SARRAFO DE 10 | 20 | UNID. | 0802 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.10 PINUS...........(3MTS) | 12.6 | 252 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SARRAFO DE 5 | 10 | UNID. | 0802 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0.05 PINUS...........(3MTS) | 7.2 | 72 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PREGO | 1 | UNID. | 0802 | SANTA ODILA | PREGO 17 X 21 KG | 19.46 | 19.46 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | CIMENTO | 2 | SACO | 0802 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 35.55 | 71.1 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR 100W | 17 | UNID. | 0808 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 100W BIVOLT IP65 6K - - | 36.777 | 625.209 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR 150W | 1 | UNID. | 0808 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 150W 100-240V IP66 6000K - - | 75 | 75 | 2025-01-22 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 70M2 DE AZULEJO 30X60 BRANCO | 71.94 | M2 | 0806 | SODIMAC | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 53.91 | 3878.2854 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 50KG DE REJUNTE BRANCO | 10 | SACO | 0806 | SODIMAC | REJUNTE PARA PORCELANATO BRANCO 5KG QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 84.51 | 845.1 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 70M2 PORCELANATO 87X87 | 70.84 | M2 | 0806 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA" | 78.11 | 5533.3124 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 40 KG DE REJUNTE CINZA PLATINA | 8 | SACO | 0806 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 44.01 | 352.08 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 30 SACOS ARGAMASSA COMUM | 30 | SACO | 0806 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 24.9 | 747 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 25 CIMENTCOLA PISO SOBE PISO | 25 | SACO | 0806 | SODIMAC | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNA, 20KG, CINZA - GRUPO QUAR | 28.7 | 717.5 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-22 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 0806 | SODIMAC | FRETE | 1002.08 | 1002.08 | 2025-01-22 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 50 ELETRODUTO 3/4 | 50 | BARRA | 0819 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15.37 | 768.5 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 50 CONDULETE 3/4 | 50 | UNID. | 0819 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.23 | 261.5 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 100 UNIDUTI CONIGU 3/4 | 100 | UNID. | 0819 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 1.95 | 195 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 15 CURVA 3/4 | 15 | UNID. | 0819 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.15 | 32.25 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLO DE FIO 2,5 PRETO | 200 | M | 0819 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM PT | 1.76 | 352 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLO DE FIO 2,5 AZUL | 200 | M | 0819 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM AZ CL | 1.76 | 352 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLO DE FIO 2,5 VERMELHO | 200 | M | 0819 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 2,5MM VM | 1.76 | 352 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA ALICE | JB | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 0812 | BARREIRO AMBIENTAL | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-01-23 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | PINTURA | ESMALTE AREIA | 2 | GALÃO | 0823 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI AREIA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 178 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | PINTURA | AGUA RAS | 1 | GALÃO | 0823 | CORANTE | AGUARRÁS 5L ITAQUA | 69 | 69 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO 150 | 2 | UNID. | 0817 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 150X45 - KRONA | 42.61 | 85.22 | 2025-01-23 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO 150 | 3 | UNID. | 0817 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 150X90 - KRONA | 51.98 | 155.94 | 2025-01-23 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | COLA PU40 | 30 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.83 | 444.9 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TUBO ESGOTO 100 | 6 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC ESG 100 KRONA | 16.27 | 97.62 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | APLICADOR DE SILICONE | 2 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | APLICADOR SILICONE PRO NYLON 9 FERJA | 38.78 | 77.56 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ESPAÇADOR CAIXA COM 1000 | 1 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000 PCS | 95.68 | 95.68 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ESPACADOR PACOTE COM 50 | 5 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM PCT | 10.27 | 51.35 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PROLONGADOR 2MTS | 1 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | PROLONGADOR TELESCOPICO 02 | 34 | 34 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | PROLONGADOR 3MTS | 2 | UNID. | 0821 | DEPOSITO PADRÃO | PROLONGADOR TELESCOPICO 03 | 48.69 | 97.38 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CAIXOTES 50 X 30 COM ALTURA DE 5 METROS CADA,SENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. METROS LINEARES. | 50 | M | 0822 | GESSO SANTA ROSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CAIXOTES 50 X 30 COM ALTURA DE 5 METROS CADA,SENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. METROS LINEARES. | 80 | 4000 | 2025-01-23 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-01-25 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | MOLDURAS DE GESSO, FAREMOS A RETIRADA DE UMA AMOSTRA PARA A CONFECÇÃO DO MOLDE E POSTERIOR AS MOLDURAS. MATERIAL , MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO. | 14 | M | 0822 | GESSO SANTA ROSA | MOLDURAS DE GESSO, FAREMOS A RETIRADA DE UMA AMOSTRA PARA A CONFECÇÃO DO MOLDE E POSTERIOR AS MOLDURAS. MATERIAL , MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO. | 142.8571 | 2000 | 2025-01-23 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-01-25 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 220 | UNID. | 0820 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 1760 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | CORRUGADO 3 POLEGADAS | 1 | ROLO | 0813 | LEDMOURA | DUTO PEAD CORRUGADO 90MM (F) 3"RL C/50MTS | 420 | 420 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | TOMADA INDUSTRIAL | 1 | UNID. | 0813 | LEDMOURA | SOPRANO TOMADA SOPREPOR 2P+T 16A 220V AZ TSS- 3006 | 42.38 | 42.38 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,62 X 2,10 | 4 | UNID. | 0816 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SEMI OCA 0,62 X 2,10 | 197 | 788 | 2025-01-23 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | DOBRADIÇAS | 4 | UNID. | 0816 | LESTE SÃO PAULO | CART DE DOBRADIÇA | 18.9 | 75.6 | 2025-01-23 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | TRINCOS | 4 | UNID. | 0816 | LESTE SÃO PAULO | TRINCOS | 7.5 | 30 | 2025-01-23 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | JOGO DE BATENTE | 1 | UNID. | 0816 | LESTE SÃO PAULO | JG DE BATENTE CX14 TAUARI | 155 | 155 | 2025-01-23 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | UNID. | 0816 | LESTE SÃO PAULO | FRETE | 30 | 30 | 2025-01-23 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | BANDEJA E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CALHA | 1 | VERBA | 0814 | Marcelo Calhas | BANDEJA E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CALHA | 800 | 800 | 2025-01-23 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0810 | MPV CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-23 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | CANTONEIRA L 3/4 BRANCA | 10 | UNID. | 0811 | MULTI SOLUÇOES | CANTONEIRA ALUMARK L BR 3/4 - 3MTS (ALUMARK) | 25.5 | 255 | 2025-01-23 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | APLICADOR DE SILICONE | 1 | UNID. | 0811 | MULTI SOLUÇOES | APLICADOR DE SILICONE STARFER LARANJA | 28.49 | 28.49 | 2025-01-23 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | SILICONE | 4 | UNID. | 0811 | MULTI SOLUÇOES | SILICONE ACETICO FORTALEZA INCOLOR 250G (FORTALEZA) | 16.9 | 67.6 | 2025-01-23 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | MSN LUIS GONZAGA | JB | PINTURA | AZUL FRANÇA | 2 | GALÃO | 0818 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2025-01-23 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR 300W | 8 | UNID. | 0815 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 300W IP66 6500K - - | 114.471 | 915.768 | 2025-01-23 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-23 | ENTREGUE | OK
2025-01-23 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | ADICIONAL GERRO / FORRO | 1 | VERBA | 0822 | GESSO SANTA ROSA | ADICIONAL GERRO / FORRO | 300 | 300 | 2025-01-23 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-01-25 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0828 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-24 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | MARIA ALICE | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0830 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-24 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-25 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 4 SIFÃO FLEXÍVEL CROMADO COM COPO | 4 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | ASTRA SIFAO SANFONADO COPO UNIVERSAL CR - SSUC2 | 29.59 | 118.36 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 4 VÁLVULAS AMERICANA | 4 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | CEMIX VALV.AMERICANA LATAO 3.1/2 - 125 | 13.53 | 54.12 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 3 TORNEIRAS DE PAREDE BICA MÓVEL | 3 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.COZ.PAR.B M 1168 C53 1/4V | 57.24 | 171.72 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 FILTRO 120 LITROS TRANSPARENTE | 1 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | HF FILT.CARVAO ATIV.9.3/4" 120L/H BR 907-0019 | 96.22 | 96.22 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 TORNEIRA LONGA PAREDE CROMADA | 1 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | CEMIX TORN.PIA C/AREJ. 1159 C-33 | 49.41 | 49.41 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 TORNEIRA BICA MÓVEL ELÉTRICA 220 V PAREDE | 1 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | LORENZETTI TORN.EL.VERSATIL 220X5500W BR | 175.96 | 175.96 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 4 PORLONGADOR 4CM | 4 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | BLUKIT PROL.DECA REG. ABS.1116 4CM 160106 | 26.29 | 105.16 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | 1 GRELHA E SUPORTE RALO 150 REDONDO CROMADO | 1 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX RED.15CM-5186 | 10.65 | 10.65 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | HIDRAULICA | CLARINOX GRELHA INOX RED.15CM S/CX ROT.-5025 | 1 | UNID. | 0825 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX RED.15CM S/CX ROT.-5025 | 12.16 | 12.16 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | IL 42 | 36 | UNID. | 0826 | IDEA&LUZ | LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ NA COR BRANCA, COM DIFUSOR EM ACRILICO TRANSPARENTE . PARA 2X18W - LARGURA: 90MM ALTURA:60MM COMPRIMENTO: 1235MM (NÃO INCLUSO LÂMPADAS). | 66.5 | 2394 | 2025-01-24 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | TINTA ACRILICO BRANCA | 2 | LATA | 0829 | LAJE GODEK | TELHACOR TINTA PROFISSIONAL BRANCA 18L | 99.9 | 199.8 | 2025-01-24 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | PARAFUSO 4 X 20 | 100 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | PARAFUSO 4,0X20 PHIL | 0.1 | 10 | 2025-01-24 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ROLO PINTURA LA 23 CM | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | TIGRE ROLO PINTURA LA DE CARNEIRO 1316 23CM | 32 | 32 | 2025-01-24 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ROLO PINTURA LA 9 CM | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | TIGRE ROLO PINTURA LA CARNEIRO 9 CM 1383 | 12.9 | 12.9 | 2025-01-24 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | SUPORTE PARA ROLO 23 CM | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | TIGRE SUPORTE P/ROLO DE PINTURA 1301 X 23CM | 7.65 | 7.65 | 2025-01-24 | jan-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | PINCEL 2 | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | PINCEL 695 TIGRE "2" | 6.15 | 6.15 | 2025-01-24 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | PINCEL 1/2 | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | PINCEL 695 TIGRE 1 1/2" | 4.9 | 4.9 | 2025-01-24 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | THINNER 5LT | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | THINNER 37 ITAQUA 5L | 90 | 90 | 2025-01-24 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | PEDRO BARROS | BRASUL | PINTURA | ESTOPA RESINORTE | 1 | UNID. | 0829 | LAJE GODEK | ESTOPA RESINORTE 200G | 5 | 5 | 2025-01-24 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-24 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0824 | ZAILY | CAÇAMBA | 430 | 430 | 2025-01-24 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-24 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PEDRA N1 | 6 | M3 | 0835 | ART AREIA & PEDRA | PEDRA N°01 (V-6 MT) | 130 | 780 | 2025-01-27 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 0837 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 900 | 2025-01-27 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | MARIA ALICE | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0838 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-27 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 4 LATAS LÁTEX BRANCO | 4 | LATA | 0841 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L FUTURA | 260 | 1040 | 2025-01-27 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 4 ROLO LÃ ALTA COM CABO | 4 | UNID. | 0841 | CORANTE | ROLO 23CM LA CARNEIRO 1316 TIGRE | 28 | 112 | 2025-01-27 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA |  | 4 | UNID. | 0841 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6.5 | 26 | 2025-01-27 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 3 PINCEL 3 | 3 | UNID. | 0841 | CORANTE | TRINCHA 500 - 3 LATEX & ACRILICA TIGRE | 7.7 | 23.1 | 2025-01-27 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | PINTURA | 1/4 ESMALTE BRANCO | 1 | LATA | 0841 | CORANTE | ESMALTE COR E PROTECAO BRI BRANCO 900ML SUVINIL | 50 | 50 | 2025-01-27 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | REFLETOR 100W | 2 | UNID. | 0834 | DEPOSITO PADRÃO | REFLETOR 100W 6K GREEN UP LED | 54.9 | 109.8 | 2025-01-27 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 10 | SACO | 0834 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CSN/LIZ/VOTORAN/CAUE | 36.9 | 369 | 2025-01-27 | jan-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0836 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-27 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BRITA 01 | 1.5 | M3 | 0840 | MULTI SOLUÇOES | PEDRA 1 P/ MT | 253.49 | 380.235 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | BARRA DE FERRO DE 8 | 1 | BARRA | 0840 | MULTI SOLUÇOES | BARRA FERRO 8MM 5/16 12MTS CA-50 (GERDAU) | 68.49 | 68.49 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0840 | MULTI SOLUÇOES | FRETE | 29.99 | 29.99 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0831 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2025-01-27 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0832 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2025-01-27 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 0833 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2025-01-27 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-27 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | FRIZO PARA PORTA | 2 | UNID. | 0839 | SANTA ODILA | FRIZO P/PORTA ALUMINIO 90 CM | 14.78 | 29.56 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0839 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 35.55 | 177.75 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-27 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | GESSO | 1 | UNID. | 0839 | SANTA ODILA | GESSO ESTUQUE 40KG | 54 | 54 | 2025-01-27 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A | 10 | UNID. | 0842 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C MDWP | 10.2 | 102 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 60 DISJUNTORES BIPOLARES DE 20AMP | 60 | UNID. | 0842 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C MDWPC | 36.4 | 2184 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 8 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 63 A | 8 | UNID. | 0842 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 56.6 | 452.8 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 DISJUNTOR DE 250 A TRIPOLAR | 1 | UNID. | 0842 | AREA ELETRICOS | DISJUNTOR CAIXA MOLD TRI 250A DWP250L | 680 | 680 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO 150 A | 1 | UNID. | 0842 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 34DIN 150A | 540 | 540 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | 27 METROS DE CABO 50 MM PRETO | 27 | M | 0847 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM PT | 40.2 | 1085.4 | 2025-01-28 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | 9 METROS DE CABO 50 MM VERDE | 9 | M | 0847 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 40.2 | 361.8 | 2025-01-28 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | 420 METROS DE CABO 25 MM PRETO | 420 | M | 0847 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM PT | 19.4 | 8148 | 2025-01-28 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | ELETRICA | 140 METROS DE CABO 25 MM VERDE | 140 | M | 0847 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX 750V 25MM VD | 19.4 | 2716 | 2025-01-28 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BRITA 1 | 7 | M3 | 0844 | BARBELA AREIA E PEDRA | BRITA 1 | 179 | 1253 | 2025-01-28 | jan-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0848 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-28 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0849 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-28 | jan-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE CINZA PLATINA | 40 | SACO | 0850 | DEPOSITO PADRÃO | PK REJUNTE EXTRAFINO MULTIUSO CINZA PLATINA 1KG - SIKA | 5.94 | 237.6 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | OROSIMBO MAIA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE CINZA PLATINA | 10 | SACO | 0850 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1K | 4.2 | 42 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO 20 X 20 | 5.07 | M2 | 0853 | DEPOSITO ZONA SUL | AZUL.CERAL 20X20 BRANCO BR | 53.9 | 273.273 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | BUENOS AIRES | BRASUL | ELETRICA | BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1C 1,5 CV 220/380V TRIFASICO | 2 | UNID. | 0843 | MERITO BOMBAS | BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1C 1,5 CV 220/380V TRIFASICO | 1530.52 | 3061.04 | 2025-01-28 | jan-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-01-28 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SARRAFO DE 10 | 20 | UNID. | 0846 | SANTA ODILA | MAD. SARRAFO DE 0,10 PINUS ............ (3MTS) | 12.6 | 252 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | FRETE | 2 | VERBA | 0846 | SANTA ODILA | FRETE | 20 | 40 | 2025-01-28 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | TUBO 3/4 MARROM | 4 | BARRA | 0851 | SANTA ODILA | TUBO SOLD 25 MM.....AMANCO | 27.41 | 109.64 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | JOELHO 3/4 MARROM | 4 | UNID. | 0851 | SANTA ODILA | COTOVELO SOLD. 25 MM 90' AMANCO | 1.1 | 4.4 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | MSN LUIS GONZAGA | JB | OUTROS | LATA MASSA CORRIDA | 1 | LATA | 0851 | SANTA ODILA | LUKSC MASSA CORRIDA PVA..... 18L | 139 | 139 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | MASSA CORRIDA PVA BARRICA | 6 | BARRICA | 0852 | SANTA ODILA | MASSA CORRIDA PVA BARRICA | 46.44 | 278.64 | 2025-01-28 | jan-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-28 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0845 | ZAILY | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-28 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 10 | UNID. | 0856 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 20 | 200 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts | 4 | UNID. | 0856 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts | 0 | 0 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 4 | UNID. | 0856 | ANDAIME NORTE | 04 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 0 | 0 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts | 4 | UNID. | 0856 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts | 20 | 80 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | 04 Rodas 6 poliuretano giratória. | 4 | UNID. | 0856 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória. | 10 | 40 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). | 10 | UNID. | 0860 | ANDAIMENORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). | 22 | 220 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 4 | UNID. | 0860 | ANDAIMENORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 0 | 0 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 02 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS | 2 | UNID. | 0860 | ANDAIMENORTE | 02 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS | 0 | 0 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 4 | UNID. | 0860 | ANDAIMENORTE | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 30 | 120 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 04 - 1,080 X 0,250 | 4 | UNID. | 0863 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 04 - 1,080 X 0,250 | 30 | 120 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 03 - 0,940 X 0,190 | 3 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | 03 - 0,940 X 0,190 | 22.1429 | 66.4286 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 - 0,920 X 0,190 | 1 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | 01 - 0,920 X 0,190 | 22.1429 | 22.1429 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 01 - 0,925 X 0,190 | 1 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | 01 - 0,925 X 0,190 | 22.1429 | 22.1429 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | 02 - 0,930 X 0,190 | 2 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | 02 - 0,930 X 0,190 | 22.1429 | 44.2857 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | TUBO DE SILICONE | 3 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | TUBO DE SILICONE | 10 | 30 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 5 | UNID. | 0864 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 8 | 40 | 2025-01-29 | jan-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | 2 NIPE DE 1 POLEGADA GALVANIZADO | 2 | UNID. | 0858 | BECO GÁS | NIPLE TUP Y DUP LO GAL. 1() | 11.98 | 23.96 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | 4 BUCHA DE REDUÇÃO DE 1 EM 1/4 PRA 1 POLEGADA | 4 | UNID. | 0858 | BECO GÁS | BUCHA TUP Y DE R ED 11/4 X 1 GAL() | 26.78 | 107.12 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | 2 UNIÃO GALVANIZADO DE 1 E 1/4 | 2 | UNID. | 0858 | BECO GÁS | UNIAO TUP Y C / ASSENTO C O NIC O DE FER R O 1 1/4 GAL.() | 149.88 | 299.76 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | 8 NIPE DE 1 E 1/4 GALVANIZADO | 8 | UNID. | 0858 | BECO GÁS | NIPLE TUP Y DUP LO GAL. 1 1/4() | 31.95 | 255.6 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | 1 LUVA GALVANIZADO DE 1 E 1/4 | 1 | UNID. | 0858 | BECO GÁS | LUVA TUP Y GAL. 1 1/4() | 36.12 | 36.12 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PRATELEIRA (M2) | 4.3 | M2 | 0857 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA (M2) | 185 | 795.5 | 2025-01-29 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | COLOCAÇÃO | 1 | M2 | 0857 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO | 714 | 714 | 2025-01-29 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | PRATELEIRA (M2) | 7.5 | M2 | 0857 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA (M2) | 200 | 1500 | 2025-01-29 | jan-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | LONA PRETA | 4 | ROLO | 0862 | CRISTAL ATACADO | LONA PLAST LONAX 4X110M PT 20KG | 331.49 | 1325.96 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | BROXA RETA | 1 | UNID. | 0862 | CRISTAL ATACADO | BROXA RETANGULAR ROMA GD PV C 260/02 C/12 | 75.49 | 75.49 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TABUA DE PINUS 30 CM X 3MT X 2MM | 15 | UNID. | 0855 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD TABUA 30 PINUS BRUTA C/ 3 MTS | 58 | 870 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PREGO | 2 | KG | 0855 | LONGAMETRAGEM | GERDAU PREGO 15 X 15 KG S/C | 24.9 | 49.8 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | LONA PRETA | 1 | ROLO | 0855 | LONGAMETRAGEM | JOPACK LONA PLAST. LEVE PRETA LRG 04 X 100 ( ROLO ) | 250 | 250 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PU40 | 10 | UNID. | 0855 | LONGAMETRAGEM | FISCHER SELANTE PU40 MULTIUSO BRANCO 360G | 22.9 | 229 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PONTALETE DE EUCALIPTO | 2 | UNID. | 0855 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD PONTALETE C/3 MTS | 18 | 36 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CORDA | 30 | M | 0855 | LONGAMETRAGEM | STARFER CORDA PP; CO 12MM | 5 | 150 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DISCO CORTE CONCRETO | 2 | M | 0855 | LONGAMETRAGEM | STARFER DISCO DIAM. SEGMENTADO USO GERAL | 25 | 50 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DISCO CORTE MADEIRA | 2 | M | 0855 | LONGAMETRAGEM | STARFER DISCO CORTE MADEIRA 4.3/8X24T | 25 | 50 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | RIPA | 10 | UNID. | 0855 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD RIPA DE 1.5CM X 5CM C/ 3 MTS | 12.3 | 123 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | MANTA ALUMINIZADA 15CM | 20 | M | 0855 | LONGAMETRAGEM | VIAPOL FITA VIAFLEX 15CM | 5.22 | 104.4 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | TELHA ROMANA | 100 | UNID. | 0859 | LONGAMETRAGEM | C.MARTINS TELHA ROMANA | 2.9 | 290 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | ROLO FITA ALUMINIZADA 15CM | 40 | M | 0859 | LONGAMETRAGEM | VIAPOL FITA VIAFLEX 15CM | 5.22 | 208.8 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | NELTROL | 1 | LATA | 0859 | LONGAMETRAGEM | O.BAUMGART NEUTROL 1LITRO | 39.9 | 39.9 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PINCEL 2 POLEGADAS | 1 | UNID. | 0859 | LONGAMETRAGEM | TIGRE P.PINCEL REF 695 T5 2 | 7 | 7 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 700 | UNID. | 0854 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 2289 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-29 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CUMEEIRA | 50 | UNID. | 0854 | TELHADÃO | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 3.2 | 160 | 2025-01-29 | jan-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-29 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | GESSO BRANCO | 12 | SACO | 0866 | DEPOSITO PADRÃO | GESSO BRANCO INDEFLEX 5KG | 11.37 | 136.44 | 2025-01-30 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | AREIA ENSACADA | 10 | SACO | 0866 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - ENTREGA | 5.8 | 58 | 2025-01-30 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | AGUA RAS | 5 | UNID. | 0866 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUA RAS 5LT | 99.06 | 495.3 | 2025-01-30 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | FITA CREPE | 20 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE 24MMX50MT - ADELBRAS | 6.68 | 133.6 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | FITA CREPE | 5 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS | 13.6 | 68 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ROLO 5CM | 10 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 05CM | 3.14 | 31.4 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | PINCEL 1/2 | 12 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 1 1/2 - GAMA | 4.6 | 55.2 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | AGUA RAS 5 LT | 5 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUA RAS 5LT | 99.06 | 495.3 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | BUCHA REDUCAO 1 1/2 X 1 1/4 | 2 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | BUCHA REDUCAO CURTA 1 1/2 X 1 1/4 - (50X40) PLASTILIT | 4.84 | 9.68 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ADAPTADOR CURTO 1 1/4 | 1 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 1 1/4 (40MM) - PLASTILIT | 5.68 | 5.68 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | JOELHO LL 11/4 X 9 - 40 X 90 | 2 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO LL 11/4X90 - 40X90 - KRONA | 7.2 | 14.4 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | DE CENTRO | JB | OUTROS | TE LLL 11/4 | 1 | UNID. | 0868 | DEPOSITO PADRÃO | TE LLL 11/4 - KRONA - 40MM | 13.9 | 13.9 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | U ENRIJ 100 X 40 X 17 X 2,00 | 38 | UNID. | 0874 | FERRONOR | U ENRIJ 100 X 40 X 17 X 2,00 | 165.87 | 6303.06 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | U SIMPLES 3 X 1.1/2 X 2,25 | 10 | UNID. | 0874 | FERRONOR | U SIMPLES 3 X 1.1/2 X 2,25 | 137.7 | 1377 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0870 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-01-30 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | ESPUMA PARA PORTA | 5 | UNID. | 0873 | LONGAMETRAGEM | FISCHER ESPUMA PU 500ML STD | 25 | 125 | 2025-01-30 | jan-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | OUTROS | AREIA | 1.5 | M3 | 0867 | MULTI SOLUÇOES | AREIA JACAREI MEDIA P/MT | 285.99 | 428.985 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | REDE PROTEÇÃO COBERTURA 2MM – PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 288,00M² (24,00 X 12,00M) DE REDE PARA PROTEÇÃO COBERTURA, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIETILENO FIO 2,0MM DE ESPESSURA, MALHA 12X12CM, 100% PURO DE ALTA DENSIDADE (SUPORTANDO ATÉ 50O), RESISTÊNCIA 430,00 KG/M2, BANHADA CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV (ULTRAVIOLETA), NA COR DE SUA ESCOLHA (VERDE, AZUL, PRETA OU BRANCA), FIOS TRANÇADOS E TRAVADOS PARA PRENDER DIRETO NA ESTRUTURA EXISTENTE. | 1 | VERBA | 0865 | POWER SPORTS | REDE PROTEÇÃO COBERTURA 2MM – PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 288,00M² (24,00 X 12,00M) DE REDE PARA PROTEÇÃO COBERTURA, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIETILENO FIO 2,0MM DE ESPESSURA, MALHA 12X12CM, 100% PURO DE ALTA DENSIDADE (SUPORTANDO ATÉ 50O), RESISTÊNCIA 430,00 KG/M2, BANHADA CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV (ULTRAVIOLETA), NA COR DE SUA ESCOLHA (VERDE, AZUL, PRETA OU BRANCA), FIOS TRANÇADOS E TRAVADOS PARA PRENDER DIRETO NA ESTRUTURA EXISTENTE. | 3000 | 3000 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 14 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M3 | 0869 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) | 212.5 | 425 | 2025-01-30 | jan-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CIMENTO | 8 | SACO | 0869 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 35.55 | 284.4 | 2025-01-30 | jan-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PEDRA BRITADA 1 | 3 | M3 | 0871 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 | 202.27 | 606.81 | 2025-01-30 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | TELHA SIMPLES TP 40/980 AÇO 0.50 NATURAL | 366 | M | 0872 | VISAÇO | TELHA SIMPLES TP 40/980 AÇO 0.50 NATURAL | 44 | 16104 | 2025-01-30 | jan-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | COBERTURA / FORRO | CUMEEIRA TP 40/980 AÇO 0.43 NATURAL | 42 | M | 0872 | VISAÇO | CUMEEIRA TP 40/980 AÇO 0.43 NATURAL | 35 | 1470 | 2025-01-30 | jan-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-01-30 | ANA ROSA DE ARAUJO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0875 | ZAILY | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-01-30 | jan-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-30 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | 10 METROS DE ANDAIMES DE 1,5MTS | 10 | UNID. | 0876 | ANDAIMES CAMPINAS | 10 METROS DE ANDAIMES DE 1,5MTS | 22 | 220 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | 4 TRAVAS | 4 | UNID. | 0876 | ANDAIMES CAMPINAS | 4 TRAVAS | 15 | 60 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | 8 PLATAFORMAS METÁLICAS | 8 | UNID. | 0876 | ANDAIMES CAMPINAS | 8 PLATAFORMAS METÁLICAS | 20 | 160 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | 8 RODÍZIOS | 8 | UNID. | 0876 | ANDAIMES CAMPINAS | 8 RODÍZIOS | 20 | 160 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 200 | UNID. | 0878 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 654 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | TELHA FRANCESA | 100 | UNID. | 0879 | TELHADÃO | TELHA CERAMICA FRANCESA LARANJAL | 3.27 | 327 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CUMEEIRA | 40 | UNID. | 0879 | TELHADÃO | CUMEEIRA CERAMICA COLONIAL | 3.2 | 128 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ELETRODO GERDAU 2,50MM E 6013 AZUL | 5 | KG | 0880 | FERRONOR | ELETRODO GERDAU 2,50MM E 6013 AZUL | 25.54 | 127.7 | 2025-01-31 | jan-2025 | 0 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | PEDRA 1 | 2 | M3 | 0881 | LONGAMETRAGEM | GUARU PEDRA BRITA N1 | 230 | 460 | 2025-01-31 | jan-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-01 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 35 | 100 | M | 0882 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 35MM2 PT | 35.8 | 3580 | 2025-01-31 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO AZUL 35 | 50 | M | 0882 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 35MM2 AZ CL | 35.8 | 1790 | 2025-01-31 | jan-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 2 POL | 1000 | UNID. | 0883 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 2 POL | 0.4 | 400 | 2025-01-31 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-01-31 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARABOLT 10 MM | 200 | UNID. | 0883 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARABOLT 10 MM | 3 | 600 | 2025-01-31 | jan-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-01-31 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400mm 220v VENTISOL | 1 | UNID. | 0884 | DUTRA MAQUINAS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400mm 220v VENTISOL | 269.9 | 269.9 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 4 HOLOFOTES | 4 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | REFLETOR LED PLAY 200W 6500K PT | 140 | 560 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 12 TAMPA CEGA 3/4 | 12 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 1.9 | 22.8 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 12 CONDULETE 3/4 | 12 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.9 | 70.8 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 39METROS TUBO 3/4 | 13 | BARRA | 0885 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 17.1 | 222.3 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 60 ABRAÇADEIRA 3/4 | 60 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 36 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 25 UNIDUT RETO | 25 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.1 | 77.5 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 30 UNIDUT CÔNICO | 30 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 2 | 60 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 100 PARAFUSOS | 100 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 30 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | BUCHA N 8 | 100 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 6 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO PRETO 4MM | 2 | ROLO | 0885 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 410 | 820 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | 3 DISJUNTORES BIPOLAR DE 25AMP | 3 | UNID. | 0885 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 42.6 | 127.8 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 300 TAMPAS DE PLÁSTICO PARA CONDULETES 3/4 | 300 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 0.6 | 180 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 4 BARRAMENTOS PARA QUADRO DE SOBREPOR DE 30 DISJUNTORES. | 4 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 34DIN 100A | 480 | 1920 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 ESPELHOS PARA TOMADAS (REDONDA) | 30 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1TOM RED BR FINESSE | 3 | 90 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 45 TOMADAS COM ESPELHOS PARA CONDULETES | 45 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 10A BR GRIS | 5.9 | 265.5 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 50 UNIDUT CÔNICO 3/4 | 50 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULT ALUM CZ 3/4 S/R INTER S/PINT | 2 | 100 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 30 UNIDUT CÔNICO 2 POL | 30 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 12.6 | 378 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 1 REFLETOR DE 150 W ( QUADRA) | 1 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | REFLETOR LED PLAY 150W 6500K PT | 120 | 120 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 6 DE FIO 2.5 MM VERDE | 6 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 1194 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLO FIO 2,5 MM PRETO | 6 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 199 | 1194 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLO FIO 2,5 MM AZUL | 6 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 199 | 1194 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLO FIO 2,5 MM VERMELHO | 6 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 199 | 1194 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 5 ROLO FIO 2,5 MM CINZA | 5 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 CZ | 199 | 995 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | 3 ROLOS DE FIO 4 MM PRETO | 3 | ROLO | 0886 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 410 | 1230 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | TAMPA TOMADA CONDULEE | 45 | UNID. | 0886 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 TOM 2P+T 3/4 OU 1/2 | 2 | 90 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 50 TELHAS ONDULADA 1,84X1,10X6 MM | 50 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 52.66 | 2633 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 15 CUMEEIRA TELHA ONDULADA 15 GRAUS | 15 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 65.36 | 980.4 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 200 PARAFUSO TELHA ONDULADA 110X8MM COM BUCHA E ARROELA | 200 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | 1.55 | 310 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | ARROELA E BUCHA | 200 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | 0.34 | 68 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 2 ROLO FITA ALUMINIZADA 10 CM | 2 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | FITA VEDA TUDO BRASILIT 0,10 X 10M | 27.7 | 55.4 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 1/4 NEUTROL | 1 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | NEUTROL 900 ML OTTO-1339 | 54.37 | 54.37 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 8 BOCAL 3 POLEGADA CALHA | 8 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | BOCAL GALV. REDONDO 33 CALHA FORTE | 12.97 | 103.76 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 16 JOELHO 45 GRAUS X 4 POLEGADAS , ESGOTO | 16 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | JOELHO 45 ESGOTO 100MM PLASTUBOS | 5.71 | 91.36 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 12 BARRAS TUBO PVC ESGOTO 4 POLEGADA32 ABRAÇADEIRA U , 4 POLEGADA | 12 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | TUBO ESGOTO PVC 100X3M AMANCO | 42 | 504 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 10 VEDA CALHA | 10 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | PU CALHA CINZA 400G MASTIFLEX - 3522 | 28.13 | 281.3 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0887 | TELHADÃO | FRETE | 500 | 500 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | ABRACADEIRA GALV. TIPO U 4 | 32 | UNID. | 0887 | TELHADÃO | ABRACADEIRA GALV. TIPO U 4 | 2.4 | 76.8 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | VERBA | 0888 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 5 | VERBA | 0888 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 105 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 | 3 | VERBA | 0888 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,50 | 0 | 0 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 0888 | GALIETA LOCAÇÕES | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 65 | 65 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 2 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | U ENRIJ 100 X 40 X 17 X 2,00 | 722 | KG | 0889 | FERRONOR | U ENRIJ 100 X 40 X 17 X 2,00 | 8.73 | 6303.06 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | U SIMPLES 3 X 1.1/2 X 2,25 | 153 | KG | 0889 | FERRONOR | U SIMPLES 3 X 1.1/2 X 2,25 | 9 | 1377 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | MEC 3/8 | 102 | KG | 0889 | FERRONOR | MEC 3/8 | 9 | 918 | 2025-02-03 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | MANTA | 23 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | MANTA SUBCOBERTURA | 4.35 | 100.05 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CAIXA DE PASSAGEM | 1 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | CAIXA PASSAGEM STRAHL | 18.89 | 18.89 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | NEUTROL | 1 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | OTTO B.NEUTROL 45 A LATA 900ML | 43.7 | 43.7 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | DISCO 7 | 20 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS 7.X7/8 1,6 | 5.49 | 109.8 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | DISCO CORTE ACO | 20 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE ACO INOX - THUNDER | 1.98 | 39.6 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BROCA 10 | 2 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA WIDEA SDS PLUS HAMMER 10 X 160 | 8.23 | 16.46 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BROCA 10 | 2 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA WIDE SDS PLUS MAKITA 10 X 160 | 15.15 | 30.3 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | MANTA ALUMINIZADA 15CM | 20 | UNID. | 0890 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 15CM X 10MT DRYCO | 3.97 | 79.4 | 2025-02-03 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | 1 PLACA FORRO GESSO ACARTONADO | 1 | UNID. | 0891 | ARTESANA | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 37.44 | 37.44 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | 1 ROLO DE FITA PRA JUNTA DE FORRO | 1 | UNID. | 0891 | ARTESANA | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 28.47 | 28.47 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | 5 KG GESSO | 1 | UNID. | 0891 | ARTESANA | S A C O DE GESSO EM PO 20KG | 25.65 | 25.65 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | COBERTURA / FORRO | 100 PARAFUSO PARA FORRO GESSO ACARTONADO | 1 | UNID. | 0891 | ARTESANA | P A R AFUSO GN25 ANCORA | 4.43 | 4.43 | 2025-02-03 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BROCA AÇO RAPIDO | 2 | UNID. | 0893 | PRESIDENTE PARAFUSO | BROCA AÇO RAPIDO 5MM | 7.5 | 15 | 2025-02-03 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | 100 ARREBITE 4MM | 100 | UNID. | 0893 | PRESIDENTE PARAFUSO | ARREBITE 4MM | 0.13 | 13 | 2025-02-03 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-03 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | 200 PARABOLT | 200 | UNID. | 0893 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARABOLT 10 MM | 2 | 400 | 2025-02-03 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 3 | M | 0895 | ANDAIME NORTE | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 15 | 45 | 2025-02-04 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 1 | UNID. | 0895 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 20 | 20 | 2025-02-04 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0896 | ZAILY | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-04 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0897 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-04 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | AREIA | 20 | SACO | 0898 | VM MATERIAIS CONSTRUÇÃO | AREIA 20KG | 5.5 | 110 | 2025-02-04 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 4 | SACO | 0898 | VM MATERIAIS CONSTRUÇÃO | CIMENTO USO GERAL CPII 32 CAUE 50KG | 41.9 | 167.6 | 2025-02-04 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | ELETRICA | CABO PP 2 VIAS 4MM | 60 | M | 0899 | AREA ELETRICOS | CDC-CABO FLEX HEPR 1KV 2X4,0MM PT | 14.6 | 876 | 2025-02-04 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CIMENTO | 8 | SACO | 0900 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 35.55 | 284.4 | 2025-02-04 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 30 | SACO | 0901 | SANTA ODILA | ARG. JOFEGE ACI 20KG CZ | 11.46 | 343.8 | 2025-02-04 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 20 | UNID. | 0902 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 8 | 160 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 4 | UNID. | 0902 | ANDAIME NORTE | DIAGONAL 1,50 MT. P/TRAVAMENTO T02 | 0 | 0 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | LIGAÇÃO PARA ANDAIME 1,50 MT. T02 | 4 | UNID. | 0902 | ANDAIME NORTE | LIGAÇÃO PARA ANDAIME 1,50 MT. T02 | 0 | 0 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 MT. T02 | 5 | UNID. | 0902 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 MT. T02 | 30 | 150 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 4 | UNID. | 0902 | ANDAIME NORTE | SAPATA C/ROSCA AJUSTÁVEL P/ANDAIME T02 | 17.5 | 70 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 20 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 10 Metros andaimes 1,50 x 1,50 (20 peças). | 7 | 140 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 4 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 04 Diagonais para travamento de andaimes de 1,50 mts. | 0 | 0 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 5 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 02 Barra de ligação para andaimes de 1,50 mts | 50 | 250 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 1 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 04 Plataformas metálicas p/ andaimes de 1,50 mts. | 100 | 100 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 2 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 01 Jogo de guarda corpo c/4 peças para andaime de 1,50x1,50 mts. | 0 | 0 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 4 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 05 Escadas marinheiro c/ 02 metros de altura. | 30 | 120 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-04 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 4 | UNID. | 0903 | ANDAIME NORTE | 04 Rodas 6 poliuretano giratória | 20 | 80 | 2025-02-04 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 30 PEÇAS FORRO PVC BRANCO 200X7MM CHAPA COM 7,00 M | 30 | UNID. | 0904 | ARTESANA BELENZINHO | PVC REGUA GEMINI PLASBIL 200X7X6000MM-BRANCO | 37.66 | 1129.8 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 4 PEÇAS DE RODA FORRO COM 6,00 M | 4 | UNID. | 0904 | ARTESANA BELENZINHO | RODA FORRO TIPO 1/2 CANA PLASBIL 7X6000MM - BRANCO | 36.09 | 144.36 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 5 KG ARAME GALVANIZADO FINO | 5 | UNID. | 0904 | ARTESANA BELENZINHO | ARAME GALVANIZADO N18 - ROLO C/1KG | 23.08 | 115.4 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 6 VÁLVULA RETENÇÃO 2 POLEGADA - METÁLICO | 6 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | EMMETI VALV.RET.HORIZ.VED.EM BORR.2 18009 | 161.36 | 968.16 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 30 ADAPATADOR MARROM 60 | 30 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 60X2 8,69 260,70 | 8.69 | 260.7 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 2 BARRAS TUBO MARROM 60 | 2 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 60MM | 131.25 | 262.5 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 6 REGISTROS 2 POLEGADA - METÁLICO | 6 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | EMMETI VALV.ESF.2 PP-FF B800 AGUA/AR B80009 | 177.54 | 1065.24 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 4 TEE MARROM 60 | 4 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 60MM | 18.38 | 73.52 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 5 COTOVELO MARROM 60 | 5 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 60MM | 16.94 | 84.7 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 6 UNIÃO MARROM 60 | 6 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO UNIAO SOLD. 60MM | 55.32 | 331.92 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 5 COTOVELO MARROM 60X45 GRAUS | 5 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 45 SOLD. 60MM | 20.17 | 100.85 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 5 VEDA ROSCA GRANDE | 5 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 30.15 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 2 FOLHA SERRA STARRET | 2 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | STARRET SERRA MANUAL FLEX BI-METAL 24D | 10.97 | 21.94 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | 1 LITRO COLA PARA TUBO | 1 | UNID. | 0905 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 32.75 | 32.75 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | LATA TINTA GELO | 1 | LATA | 0906 | SANTA ODILA | DURAMAIS LATEX STANDARD EXT. GELO 18LTS | 229 | 229 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ARGAMASSA COMUM | 30 | SACO | 0906 | SANTA ODILA | ARG. JOFEGE ACI 20KG CZ | 11.46 | 343.8 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | 200 sextavado soberba 1/4x50 | 2 | SACO | 0907 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X50 (U) | 62 | 124 | 2025-02-05 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 1 POL | 12 | SACO | 0907 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 1 POL | 40 | 480 | 2025-02-05 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-05 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | CONCRETAGEM | 14 | M3 | 0908 | POLIMIX CAMPINAS | FCK25 BRITA 0 SLUMP 12 +-2 - | 440 | 6160 | 2025-02-05 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-08 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | JOÃO KOPKE | BRASUL | HIDRAULICA | BOMBA CENTRIFUGA | 5 | UNID. | 0909 | MERITO BOMBAS | BOMBA SUBMERSÍVEL SCHNEIDER BCS-220 2CV TRIFÁSICA 220V | 4174.7 | 20873.5 | 2025-02-05 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | CABO 16MM PRETO | 120 | M | 0910 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 16.9 | 2028 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | CABO 16MM AZUL | 40 | M | 0910 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 AZ CL | 16.9 | 676 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | MARIA ALICE | JB | HIDRAULICA | 2 LUVA 75 MARROM | 2 | UNID. | 0911 | CASA MIMOSA | AMANCO LUVA SOLD. 75MM | 14.28 | 28.56 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | MARIA ALICE | JB | HIDRAULICA | 1 ADAPTADOR 75 MARROM | 1 | UNID. | 0911 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 75X2.1/2 | 14.31 | 14.31 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | MARIA ALICE | JB | HIDRAULICA | 1 JOELHO 75 MARROM | 1 | UNID. | 0911 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 75MM | 60.37 | 60.37 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-05 | MARIA ALICE | JB | HIDRAULICA | 4 VÁLVULA DESCARGA 50 MARROM | 4 | UNID. | 0911 | CASA MIMOSA | DECA BASE VALV.HYDRA MAX 4550 504 1.1/2 | 156.03 | 624.12 | 2025-02-05 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | TELHA ONDULADA | 30 | UNID. | 0912 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,53X1,10X6MM | 43.23 | 1296.9 | 2025-02-06 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 100 arrebite 4 mm | 4 | SACO | 0913 | AZEFER MATERIAIS | PREGUIM REBITE DE REPUXO 416 | 5.17 | 20.68 | 2025-02-06 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 2 broca aço rápido 5 mm | 2 | UNID. | 0913 | AZEFER MATERIAIS | BROCA ACO RAPIDO 05 MM | 6.56 | 13.12 | 2025-02-06 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 1 m3 areia | 1 | M3 | 0913 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA MT³ | 162.03 | 162.03 | 2025-02-06 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | 5 saco cimento | 5 | SACO | 0913 | AZEFER MATERIAIS | CIMENTO 50KG VOTORAN / CSN | 30.99 | 154.95 | 2025-02-06 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0914 | HVR LOCAÇÃO | CAÇAMBA MISTURADA | 520 | 520 | 2025-02-06 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | VIGA 6 X 16 | 1 | UNID. | 0915 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD VIGA 6 X 16 MISTO C3/MTS | 150 | 150 | 2025-02-06 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | ABRACADEIRA D COM CUNHA 3/4 | 50 | UNID. | 0916 | JMD | ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 3/4" | 0.6 | 30 | 2025-02-06 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 68 | UNID. | 0916 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 544 | 2025-02-06 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | LUMINARIA IL 42 | 3 | UNID. | 0916 | JMD | LUMINARIA 2X32/40W DIFUSOR ACRILICO 84005 | 90 | 270 | 2025-02-06 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-06 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | UNIDUTE RETO 3/4 | 50 | UNID. | 0916 | JMD | UNIDUT RETO 3/4" SUPERCAST | 1.8 | 90 | 2025-02-06 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-06 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | BLOCO | 120 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | BLOCO PADRÃO 15 14 19 39 | 3.3 | 396 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 2 | SACO | 0917 | GAMELINHA | CIMENTO VOTORAN CPII 50KG VOTORAN | 39.9 | 79.8 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 100 | SACO | 0917 | GAMELINHA | AREIA MEDIA SACO | 6 | 600 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | PEDRA ENSACADA | 20 | SACO | 0917 | GAMELINHA | PEDRA 01 SACO | 6 | 120 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | TABUA PINUS 30 CM | 4 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | TABUA PINUS 30 C 03MTS JM ROSA | 39.9 | 159.6 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | SARRAFO PINUS 5 CM | 4 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | SARRAFO PINUS 05 C 03 MTS JM ROSA | 7.9 | 31.6 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | PREGO | 1 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | PREGO POLIDO 17.21 1KG GERDAU | 21.5 | 21.5 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | VASSOURA | 1 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | VASSOURA | 19.9 | 19.9 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | PU 40 | 2 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | PU 40 SELANTE | 17.9 | 35.8 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | APLICADOR DE SILICONE | 1 | UNID. | 0917 | GAMELINHA | APLICADOR SILICONE SEMIABERTO STARF | 16.9 | 16.9 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-07 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | MSN LUIS GONZAGA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM - SÓ CORTADO / 10 - 0,200 X 0,960 | 10 | UNID. | 0918 | ART VIDROS | VIDRO INCOLOR 3MM COMUM - SÓ CORTADO / 10 - 0,200 X 0,960 | 20.2 | 202 | 2025-02-07 | fev-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | AREIA | 1 | M3 | 0919 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 230 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | VIAPOL | 10 | M | 0919 | LONGAMETRAGEM | VIAPOL FITA VIAFLEX 15CM | 5.22 | 52.2 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CIMENTO | 5 | SACO | 0919 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII F32 50KG | 36.9 | 184.5 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | OUTROS | TAMPAS DE CANALETA | 8 | UNID. | 0920 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS DE CONCRETO - TC- 11 - 0,35 - FDE | 49 | 392 | 2025-02-07 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | Porcelanato York SGR Cinza 87,7X87,7 Caixa 1,54m² Portinari, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 35 | M2 | 0921 | SODIMAC | Porcelanato York SGR Cinza 87,7X87,7 Caixa 1,54m² Portinari, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 78.11 | 2733.85 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | CALHA GALV.75CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 30 | M | 0922 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.75CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 49.59 | 1487.7 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0922 | CASA MIMOSA | FRETE | 230 | 230 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | LATA TINTA GELO | 2 | LATA | 0923 | SANTA ODILA | DURAMAIS LATEX STANDARD EXT. GELO 18LTS | 229 | 458 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-08 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOÃO KOPKE | BRASUL | ELETRICA | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE 5CV 220V TRIFASICO | 2 | UNID. | 0924 | TL ELETRICA | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE 5CV 220V TRIFASICO | 1638.3 | 3276.6 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | JOÃO KOPKE | BRASUL | ELETRICA | BOIA ELETRICA | 6 | UNID. | 0924 | TL ELETRICA | BOIA ELETRICA | 43.43 | 260.58 | 2025-02-07 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CARRETILHA | 1 | UNID. | 0925 | DEPOSITO PADRÃO | ROLDANA P/POCO MINASUL 16 | 75.51 | 75.51 | 2025-02-07 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-07 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ELETRODO GERDAU | 5 | KG | 0925 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E 601 - 2.5MM AZ KG | 33.88 | 169.4 | 2025-02-07 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | IL 45 | 3 | UNID. | 0926 | JMD | CALHA 2X32 W 150005 | 53 | 159 | 2025-02-10 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | COLA SELANTE PU40 | 1 | UNID. | 0927 | CONSTRUSILVA | COLA SELANTE PU40 CONSTRUCAO PRETO | 30 | 30 | 2025-02-10 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | TINTA SPRAY ESMALTE | 1 | UNID. | 0927 | CONSTRUSILVA | TINTA SPRAY ESMALTE SINT ALUMINIO COLORGIN | 26.5 | 26.5 | 2025-02-10 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | OUTROS | DISCO DE CORTE | 2 | UNID. | 0927 | CONSTRUSILVA | DISCO DE CORTE INOX NORTON 41/2 X 7/8 | 7 | 14 | 2025-02-10 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-10 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 12 | UNID. | 0928 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 28.85 | 346.2 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | VEDACIT SELANTE PU 40 CINZA 400G | 10 | UNID. | 0928 | CASA MIMOSA | VEDACIT SELANTE PU 40 CINZA 400G | 22.55 | 225.5 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | CMD PARAF.A.ATARR.C/PHILLIPS P/B8 4,8X38 | 20 | UNID. | 0928 | CASA MIMOSA | CMD PARAF.A.ATARR.C/PHILLIPS P/B8 4,8X38 | 0.35 | 7 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | CMD BUCHA FIXACAO S-08 | 20 | UNID. | 0928 | CASA MIMOSA | CMD BUCHA FIXACAO S-08 | 0.06 | 1.2 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | 7 CAIXAS PISO 30X60 PORTOBELLO | 15.26 | M2 | 0929 | SODIMAC | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 53.91 | 822.6666 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | IL 45 | 30 | UNID. | 0930 | JMD | CALHA 2X32W 150005 IL45 | 53 | 1590 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR | 60 | UNID. | 0930 | JMD | LAMP. TUBO LED 18W 6500K T8 BIV AVANT | 8 | 480 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | TELHA KANALHETA | 3 | UNID. | 0931 | SODIMAC | TELHA KALHETA 8MM 6,00M CRFS - GRUPO BRAS | 297.5 | 892.5 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-10 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 0931 | SODIMAC | FRETE | 147 | 147 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | JOSE BARTOCCI | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0932 | ITATERRA | CAÇAMBA | 420 | 420 | 2025-02-11 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA COMUM | 30 | SACO | 0933 | SANTA ODILA | ARG. VOTORAN..... ACI (INT) | 13.6 | 408 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE QUART CINZA PLATINA | 2 | SACO | 0933 | SANTA ODILA | REJUNTE QUART. CINZA PLATINA... 5KG | 50.2 | 100.4 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55MM (2') GALV | 8 | BARRA | 0934 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55MM (2') GALV | 110 | 880 | 2025-02-11 | fev-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55MM (1.1/4) GALV | 14 | BARRA | 0934 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55MM (1.1/4) GALV | 66 | 924 | 2025-02-11 | fev-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ELETRODO GD 2,50 KG | 5 | KG | 0934 | IMPERIO AÇO | ELETRODO GD 2,50 KG | 19 | 95 | 2025-02-11 | fev-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | IMPOSTOS (IPI E ICMSST) | 1 | VERBA | 0934 | IMPERIO AÇO | IMPOSTOS (IPI E ICMSST) | 58.63 | 58.63 | 2025-02-11 | fev-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 63 | M2 | 0935 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. ( C 18,000 X 3,500 A ) | 25.3 | 1593.9 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 60 | M2 | 0935 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. ( C 15,000 X 4,000 A ) | 25.3 | 1518 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 10.5 | M2 | 0935 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. ( C 7,000 X 1,500 ) | 25.3 | 265.65 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV. | 6 | M2 | 0935 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV. | 21 | 126 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-02-16 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE ALUMINIO | 1 | GALÃO | 0936 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.ALUMINIO 3,6L | 139.9 | 139.9 | 2025-02-11 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 20 CONECTOR HASTE 3/4 - GRAMPO | 20 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | GRAMPO HASTE ATERR 3/4 | 8.6 | 172 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 7 ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM ISOLADOR DE CERÂMICA (POSTE) | 7 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | ARMACAO PRESBOW P/1 ISOL MEDIA | 12 | 84 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | ISOLADOR DE CERAMICA | 7 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | ISOLADOR ROLDANA 67X72 PRESSBOW | 14 | 98 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 12 LUVA PVC REGIDO 75MM | 12 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | LUVA PVC 3 PT | 9 | 108 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 3 KG ARAME GALVANIZADO 14 | 3 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 16AWG 1KG | 24 | 72 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 13 CABEÇOTE BENGALA 75 MM ROSQUEAVEL | 13 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 3 | 26 | 338 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 9 BARRAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 75MM | 9 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 3 PT - C/3MT | 112 | 1008 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 5 FITA ISOLANTE | 5 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.9 | 34.5 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | 10 DISJUNTOR TRIPOLAR 63AMP | 10 | UNID. | 0938 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 68.9 | 689 | 2025-02-11 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | TAMPAO KALHETAO 90 | 3 | UNID. | 0940 | TELHADÃO | TAMPAO KALHETAO 90 CRFS BRASILIT | 31.1 | 93.3 | 2025-02-11 | fev-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CALHAS E CONDUTORES | 1 | VERBA | 0941 | Marcelo Calhas | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CALHAS E CONDUTORES | 4800 | 4800 | 2025-02-11 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-02-15 | ENTREGUE | OK
2025-02-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | MATERIAL UTILIZADO P / INSTALAÇÃO | 1 | VERBA | 0941 | Marcelo Calhas | MATERIAL UTILIZADO P / INSTALAÇÃO | 4540 | 4540 | 2025-02-11 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-02-15 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0942 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-12 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | ESPELHO TOMADA | 45 | UNID. | 0943 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1TOM LOSANG BR FINESSE | 3 | 135 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CLODONIL CARDOSO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA LED 40W | 30 | UNID. | 0943 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED ALTA POTEN 40W E27 6500K | 28.6 | 858 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | ESTEPHANO ORLANDO | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR 80A | 2 | UNID. | 0944 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C MDW | 226 | 452 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BRITA 1 | 10 | M3 | 0945 | BARBELA AREIA E PEDRA | BRITA 1 | 179 | 1790 | 2025-02-12 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 75 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 14.2 | 1065 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 25 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 14.2 | 355 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 25MM2 PT | 120 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 PT | 21.9 | 2628 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 25MM2 VD | 40 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 VD | 21.9 | 876 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 6 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 350 | 2100 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 3 | M | 0946 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 209 | 627 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM PT | 75 | M | 0947 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM PT | 39.9 | 2992.5 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 36 | M | 0947 | AREA ELETRICOS | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 39.9 | 1436.4 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 2 | ROLO | 0948 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 350 | 700 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0948 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 209 | 209 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CASTINAUTA DE BARROS | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 1 | ROLO | 0949 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 350 | 350 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CASTINAUTA DE BARROS | JB | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 0949 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 209 | 209 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 3 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 65.6 | 196.8 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 6 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 56 | 336 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 18 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.3 | 23.4 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 3 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 48 | 144 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 6 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 9.5 | 57 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 2 | 6 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 10.6 | 63.6 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 50 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 2 DN63 PT | 3 | 150 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 4 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 14.9 | 59.6 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | JULIA LUIZ RUETE | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 50 | UNID. | 0950 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 30 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CURVA GALV 90G 4 | 2 | UNID. | 0951 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 4 | 115.2 | 230.4 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 4 | 4 | UNID. | 0951 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 4 | 36.2 | 144.8 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 4 DN100 PT | 50 | UNID. | 0951 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 4 DN100 PT | 7.8 | 390 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CASTINAUTA DE BARROS | JB | ELETRICA | TAMPA ALUM P/1 TOM LOSANG 2P+T 3/4-1/2 | 5 | UNID. | 0952 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 TOM LOSANG 2P+T 3/4-1/2 | 2.7 | 13.5 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | CASTINAUTA DE BARROS | JB | ELETRICA | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 5 | UNID. | 0952 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 7.8 | 39 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 18 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 14.9 | 268.2 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 50 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 30 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 50 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 1.1 | 55 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 8 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 5.9 | 47.2 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 16 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 30.4 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 20 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 2.2 | 44 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 50 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 3 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 50 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 15 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | TAMPA ALUM P/1 TOM LOSANG 2P+T 3/4-1/2 | 12 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM P/1 TOM LOSANG 2P+T 3/4-1/2 | 2.2 | 26.4 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | FRANCISCO ALVARES | JB | ELETRICA | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 12 | UNID. | 0953 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 20A HEXAGONAL PT GRIS | 7.8 | 93.6 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | MARIA MATOSINHO | JB | OUTROS | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 3 | UNID. | 0954 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.45CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 28.85 | 86.55 | 2025-02-12 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | OMAR DONATO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 40 | UNID. | 0983 | JMD | LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K | 8 | 320 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | ELETRICA | IL 42 | 10 | UNID. | 0984 | JMD | IL 42 | 90 | 900 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-12 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 60 | UNID. | 0984 | JMD | LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K | 8 | 480 | 2025-02-12 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 4 ESMALTE BRANCO GELO FOSCO | 4 | GALÃO | 0955 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 99.9 | 399.6 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 4 LATA ACRÍLICO PREMIUM BRANCO | 4 | LATA | 0955 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM FOSCO ABSOLUTO BRANCO 18L | 319.9 | 1279.6 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 6 ROLO LÃ BAIXA 23 CM COM CABO | 6 | ROLO | 0955 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 83.4 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 6 CABO ROLO 23CM | 6 | UNID. | 0955 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 29.94 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 3 PINCEL 11/2 | 3 | UNID. | 0955 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 3.9 | 11.7 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 1 GALÃO ÁGUA RAZ | 1 | GALÃO | 0955 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 1 GALÃO TÍNER | 1 | GALÃO | 0955 | OLD RIVER | ITAQUA THINNER 116 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 4 GALÃO ESMALTE BRANCO | 4 | GALÃO | 0956 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 99.9 | 399.6 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 1 LATA ACRÍLICO BRANCO | 1 | LATA | 0956 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 2 ROLO LA BAIXA COM CABO | 2 | ROLO | 0956 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 27.8 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 2 CABO PARA ROLO | 2 | UNID. | 0956 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 1 LITRO TÍNER | 1 | GALÃO | 0956 | OLD RIVER | ITAQUA THINNER 116 900ML | 15.9 | 15.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | MARIA MATOSINHO | JB | PINTURA | 1 PINCEL 2 POLEGADA | 1 | UNID. | 0956 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 4.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 12MTS 1,5 X 1,5 | 12 | UNID. | 0957 | ANDAIMES CAMPINAS | ANDAIME 12MTS 1,5 X 1,5 | 15 | 180 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMAS METALICA | 2 | UNID. | 0957 | ANDAIMES CAMPINAS | PLATAFORMAS METALICA | 25 | 50 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | RODIZIO P/ANDAIME | 4 | UNID. | 0957 | ANDAIMES CAMPINAS | RODIZIO P/ANDAIME | 12.5 | 50 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAIS TRAVAS | 4 | UNID. | 0957 | ANDAIMES CAMPINAS | DIAGONAIS TRAVAS | 11.25 | 45 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1MT | 6 | UNID. | 0958 | ANDAIMES CAMPINAS | ANDAIME DE 1MT | 36.6667 | 220 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL | 1 | UNID. | 0958 | ANDAIMES CAMPINAS | DIAGONAL | 15 | 15 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | SAPATAS AJUSTAVEIS | 2 | UNID. | 0958 | ANDAIMES CAMPINAS | SAPATAS AJUSTAVEIS | 20 | 40 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-13 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 08 LATAS DE TINTA ACRÍLICA AREIA | 8 | LATA | 0959 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 1999.2 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 LATA DE TINTA BRANCA | 2 | LATA | 0959 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 MASSA CORRIDA | 2 | BALDE | 0959 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 139.8 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 GALÕES DE BRANCO ESMALTE | 5 | GALÃO | 0959 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 99.9 | 499.5 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 GALÃO DE CINZA PLATINA | 4 | LATA | 0959 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 99.9 | 399.6 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 04 LATA DE AGUARRÁS | 4 | ROLO | 0959 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 279.6 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 FITA CREPE MÉDIA | 10 | ROLO | 0959 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 59.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE 10 PINCEL DE 1" POLEGA | 12 | UNID. | 0959 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1" | 2.99 | 35.88 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS DE 05 | 10 | ROLO | 0959 | OLD RIVER | FENIX 2001/05 ROLO ESPUMA POLIESTER 05CM PRETO | 2.99 | 29.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS DE 15 | 10 | ROLO | 0959 | OLD RIVER | FENIX 2001/15 ROLO ESPUMA POLIESTER 15CM PRETO | 4.99 | 49.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA 120 PAREDE | 50 | UNID. | 0959 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | (S. TROCA) READY MIX RM009 GL ESB BASE A AGUA 3,2L COR&PROT+PRATICO SUVINIL ALGODAO EGIPCIO - 1295229 | 16 | GALÃO | 0960 | BELA TINTAS | (S. TROCA) READY MIX RM009 GL ESB BASE A AGUA 3,2L COR&PROT+PRATICO SUVINIL ALGODAO EGIPCIO - 1295229 | 140 | 2240 | 2025-02-13 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | (S. TROCA) READY MIX RM036 GL ESB BASE A AGUA 3,2L COR&PROT+PRATICO SUVINIL GELO (PD ESB) - 12952349 | 6 | GALÃO | 0960 | BELA TINTAS | (S. TROCA) READY MIX RM036 GL ESB BASE A AGUA 3,2L COR&PROT+PRATICO SUVINIL GELO (PD ESB) - 12952349 | 140 | 840 | 2025-02-13 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | SARRAFO DE 10 | 4 | PEÇA | 0961 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD SARRAFO 10 PINUS BRUTO C/3MTS | 16 | 64 | 2025-02-13 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | FERRO 3/8 | 1 | BARRA | 0961 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO D 3/8 CA 50 BARRA C/12MTS | 71.9 | 71.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | DE CENTRO | JB | OUTROS | FERRO 3/16 | 1 | BARRA | 0961 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO A 3/16 CA60 BARRA C/12MTS | 16.9 | 16.9 | 2025-02-13 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARABOLT 3/8 X 2 | 150 | UNID. | 0962 | FERRONOR | CHUMBADOR ANCORA 3/8'' X 3.1/2' CBA C/PARAFUSO | 3.95 | 592.5 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BARRA REDONDA LISA COM 6 METROS CADA 3/8 | 87.55 | KG | 0962 | FERRONOR | MEC 3/8 | 9 | 787.95 | 2025-02-13 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-13 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BRITA 1 | 10 | M3 | 0963 | BARBELA AREIA E PEDRA | BRITA 1 | 179 | 1790 | 2025-02-13 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | FELIPE CANTÚSIO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0964 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-14 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | MARIA MATOSINHO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0965 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-14 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | TINTA PISO AZUL | 1 | GALÃO | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | REAL PISO PREMIUM AZUL GL 3,6L | 62.05 | 62.05 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ELETRODO 3MM | 5 | KG | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E-601 3,25MM CX KG AZ | 24.9 | 124.5 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | FITA ISOL 3M IMPERIAL 20MTS | 2 | UNID. | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ISOL 3M IMPERIAL 20MTS | 10.31 | 20.62 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | FIO SIL FLEX 1,5 | 100 | M | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | FIO SIL FLEX 1,50 PRETO | 1.86 | 186 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | LIXA 120 | 8 | UNID. | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | LIXA MASSA 120 A-230 | 0.88 | 7.04 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PU 40 | 30 | UNID. | 0966 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.92 | 447.6 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | TELHA ONDULADA | 30 | UNID. | 0967 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,53X1,10X6MM | 43.23 | 1296.9 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0968 | HVR LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 520 | 520 | 2025-02-14 | fev-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-14 | ESTEPHANO ORLANDO | BRASUL | ELETRICA | 1 BARRAMENTO TRIFASICO 34 DISJUNTORES | 1 | UNID. | 0969 | AREA ELETRICOS | 1 BARRAMENTO TRIFASICO 34 DISJUNTORES | 560 | 560 | 2025-02-14 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-15 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | TINTA VERDE FOLHA | 1 | UNID. | 0974 | N TINTAS | TINTA VERDE FOLHA | 51 | 51 | 2025-02-17 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-15 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | TRINCHA 1.1/2 | 1 | UNID. | 0974 | N TINTAS | TRINCHA 1.1/2 | 5 | 5 | 2025-02-17 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | ACRILICO HEMATITA | 1 | LATA | 0971 | N TINTAS | SUVINIL ACRILICO FOSCO COMPLETO HEMATITA BRUTA LATA | 625 | 625 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | BRANCO FUTURA | 1 | LATA | 0971 | N TINTAS | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 305 | 305 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | TINTA PISO CINZA CHUMBO | 1 | LATA | 0971 | N TINTAS | FUTURA PISO LATA CINZA CHUMBO | 295 | 295 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | ROLO ANT RESPINGO 23CM | 1 | UNID. | 0971 | N TINTAS | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1376/23 S/C | 13 | 13 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | CABO ROLO | 1 | UNID. | 0971 | N TINTAS | CABO DE ROLO 1301/23CM TIGRE | 8 | 8 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | FITA CREPE LARGA | 2 | UNID. | 0971 | N TINTAS | FITA CREPE ADELBRAS 710 48 X 50M | 12 | 24 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | ESPUMA EXPANSIVA | 1 | UNID. | 0971 | N TINTAS | ESPUMA EXPANSIVA TYTAN 500ML/320GR | 28 | 28 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | TINTA CORAL BRANCO | 1 | GALÃO | 0971 | N TINTAS | FUTURIT ESMALTE BRANCO | 135 | 135 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | MASSA CORRIDA | 1 | GALÃO | 0971 | N TINTAS | FUTURA MASSA CORRIDA GL. | 30 | 30 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | SERRA NEGRA | BRASUL | PINTURA | ESPATULA DE AÇO | 1 | UNID. | 0971 | N TINTAS | ESPATULA DE ACO TIGRE 2151 4 | 16 | 16 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO S8 | 150 | UNID. | 0972 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO S8 | 0.44 | 66 | 2025-02-17 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO 10 SEXTAVADO | 50 | UNID. | 0972 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO 10 SEXTAVADO | 0.65 | 32.5 | 2025-02-17 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | PEDRO BARROS | BRASUL | LOCAÇÃO | INDENIZAÇÃO POR PERCA DE ANDAIMES NA OBRA | 1 | VERBA | 0973 | CASA DA BETONEIRA | INDENIZAÇÃO POR PERCA DE ANDAIMES NA OBRA (2MTS DE ANDAIME) | 800 | 800 | 2025-02-17 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-02-17 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1081 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-17 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-17 | MSN LUIS GONZAGA | JB | HIDRAULICA | BARRA DE DEFICIENTE | 2 | UNID. | 0975 | CASA MIMOSA | LEVE BARRA APOIO RETA 80CM PCD ESC | 157.78 | 315.56 | 2025-02-17 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | OROSIMBO MAIA | JB | ELETRICA | IL 45 | 10 | UNID. | 0976 | JMD | CALHA 2X32W 150005 IL45 | 53 | 530 | 2025-02-10 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-11 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 40 | UNID. | 0977 | AREA ELETRICOS | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 7.6 | 304 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BRITA 1 | 6 | M3 | 0978 | BARBELA AREIA E PEDRA | BRITA 1 | 179 | 1074 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO 30 X 60 PORTO BELLO | 4.36 | M2 | 0979 | SODIMAC | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 53.91 | 235.0476 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | PAINEL P/ ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 16 | UNID. | 0980 | ALFA MAQUINAS | PAINEL P/ ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 14 | 224 | 2025-02-18 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | PISO METALICO P/ ANDAIME 1,0 X 8 1,5 M | 8 | UNID. | 0980 | ALFA MAQUINAS | PISO METALICO P/ ANDAIME 1,0 X 8 1,5 M | 22 | 176 | 2025-02-18 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | DIAGONAL P/ ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 4 | UNID. | 0980 | ALFA MAQUINAS | DIAGONAL P/ ANDAIME 1,0 X 1,5 M | 2.5 | 10 | 2025-02-18 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | RODIZIO ROTATIVO | 4 | UNID. | 0980 | ALFA MAQUINAS | RODIZIO ROTATIVO | 15 | 60 | 2025-02-18 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | FRETE | 1 | VERBA | 0980 | ALFA MAQUINAS | FRETE | 70 | 70 | 2025-02-18 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | MANTA ALUMINIZADA 5CM | 100 | M | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 5CM X 10MT DRYKO/SIKA | 1.51 | 151 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | TINTA AMARELA | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | REAL PINTA FACIL STANDARD AMARELO | 32.8 | 32.8 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | TUBO 25MM | 36 | M | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO PVC AGUA 25MM KRONA MARROM | 4.06 | 146.16 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | TORNEIRA JARDIM | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2-3/4 1 | 30.44 | 30.44 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | ADESIVO PLASTICO | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | ADESIVO PLASTICO 75G PVC - KRONA | 6.3 | 6.3 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PARAFUSO PARA VASO | 2 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | PARAFUSO P/VASO LATAO LUXO 2 B12 C/2 1089 | 15.83 | 31.66 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SIFAO SANFONADO | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SSUM*BR1 | 5.74 | 5.74 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | VAVULA LAVATORIO | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA LAVATORIO S/L 7/8 SLIM | 16.05 | 16.05 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | ARALDITE | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | ARALDITE TEKBOND HOBBY 23GR 10 MIN. | 31.99 | 31.99 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PINCEL 2 POLEGADAS | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 696 2 CERDA BRANCA - GAMA | 5.5 | 5.5 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SIFÃO SANFONADO | 4 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SSUM*BR1 | 5.74 | 22.96 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | PARAFUSO LATAO | 1 | UNID. | 0981 | DEPOSITO PADRÃO | PARAFUSO EM PAR B 10 LATAO | 10.19 | 10.19 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-18 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | FELIPE CANTÚSIO | JB | OUTROS | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 9 | M | 0982 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 26.28 | 236.52 | 2025-02-18 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,92 X 2,10 | 10 | UNID. | 0985 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SARRAFEADA 0,92 X 2,10 | 233 | 2330 | 2025-02-18 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PORTA SARRAFEADA 0,82 X 2,10 | 1 | UNID. | 0985 | LESTE SÃO PAULO | PORTA SARRAFEADA 0,82 X 2,10 | 212.15 | 212.15 | 2025-02-18 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CARTELA DE DOBRADIÇA | 11 | UNID. | 0985 | LESTE SÃO PAULO | CARTELA DE DOBRADIÇA | 18.9 | 207.9 | 2025-02-18 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-18 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CARTELA DE PARAFUSO | 5 | UNID. | 0985 | LESTE SÃO PAULO | CARTELA DE PARAFUSO | 10 | 50 | 2025-02-18 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO PARABOLT | 150 | UNID. | 0986 | PRESIDENTE PARAFUSO | CHUMBADOR ANCORA 1/4 X 2 | 3 | 450 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | HIDRAULICA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 56 | M | 0987 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.50CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 32.92 | 1843.52 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CALHA GALV.85CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 15 | M | 0989 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.85CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 55.67 | 835.05 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL DE 50MM 3 | 1 | UNID. | 0990 | UEHARA ELETRICA | TERMINAL PINO 50MM TPP50-24 C/10 AZUL | 46.876 | 46.876 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL DE 35 - 1 | 1 | UNID. | 0990 | UEHARA ELETRICA | TERMINAL PINO 35MM TPP35-17 C/10 VERMELHO | 27.163 | 27.163 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL DE 4MM - 28 | 1 | UNID. | 0990 | UEHARA ELETRICA | ELETROKIT PINO AMARELO M13 4,0-6,0 LONGO | 74.998 | 74.998 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL DE 2,5 -14 | 1 | UNID. | 0990 | UEHARA ELETRICA | ELETROKIT PINO AZUL M10 1,5-2,5 | 29.343 | 29.343 | 2025-02-19 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-19 | ENTREGUE | OK
2025-02-19 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 0993 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-19 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 | 32 | M3 | 0939 | CORTESIA CONCRETO | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 | 514 | 16448 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-02-22 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA | 1 | UNID. | 0939 | CORTESIA CONCRETO | BOMBA ESTACIONARIA | 3674.92 | 3674.92 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-02-22 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA PISO CINZA CHUMBO | 2 | LATA | 0994 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA 18LT | 249.9 | 499.8 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | TINTA PREMIUM FOSCO BRANCO | 5 | LATA | 0995 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM FOSCO ABSOLUTO BRANCO 18L | 319.9 | 1599.5 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | MSN LUIS GONZAGA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | ESPELHOS 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO BRILHANTE CÓD. AF 1 MEDINDO 400 X 500 | 3 | UNID. | 0996 | DS VIDROS | ESPELHOS 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO BRILHANTE CÓD. AF 1 MEDINDO 400 X 500 | 260 | 780 | 2025-02-20 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-02-23 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | LAVATORIO LT 07 | 2 | UNID. | 0997 | CM MARMORE E GRANITO | LAVATORIO LT 07 | 440 | 880 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/42 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | CUBA PARA LAVATORIO LT 07 | 4 | UNID. | 0997 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA PARA LAVATORIO LT 07 | 125 | 500 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/42 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V 1X 35,00 MM VERDE LANCE ( 1 xCR 215) | 215 | M | 0998 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V 1X 35,00 MM VERDE LANCE ( 1 xCR 215) | 24.2311 | 5209.6865 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V 1X 50,00 MM PRETO LANCE ( 1 xBB 750) | 750 | M | 0998 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V 1X 50,00 MM PRETO LANCE ( 1 xBB 750) | 34.6622 | 25996.65 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.500MM(SUP) X 8.550MM(INF) - ESQ/DIR | 239.4 | M | 0999 | BIG TELHAS | 28 PÇS C/ 8.500MM(SUP) X 8.550MM(INF) - ESQ/DIR | 121 | 28967.4 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.500MM(SUP) X 8.550MM(INF) - DIR/ESQ | 239.4 | M | 0999 | BIG TELHAS | 28 PÇS C/ 8.500MM(SUP) X 8.550MM(INF) - DIR/ESQ | 121 | 28967.4 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - ESQ/DIR | 42 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - ESQ/DIR | 37.44 | 1572.48 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - DIR/ESQ | 52 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - DIR/ESQ | 12.57 | 653.64 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CUMEEIRA 300X300MM - 0,43MM - BRANCO EXT. | 155 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | CUMEEIRA 300X300MM - 0,43MM - BRANCO EXT. | 1.71 | 265.05 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | R E G ULADOR P/ PERFIL F530 | 155 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | R E G ULADOR P/ PERFIL F530 | 1.52 | 235.6 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | E M E NDA P/ PERFIL F-530 | 52 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | E M E NDA P/ PERFIL F-530 | 0.85 | 44.2 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO GN25 ANCORA CAIXA COM 1000 PECAS | 1 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO GN25 ANCORA CAIXA COM 1000 PECAS | 44.33 | 44.33 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO FLA-BRO 4,2X13 | 1 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO FLA-BRO 4,2X13 | 8.41 | 8.41 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | M A S SA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 2 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | M A S SA PRONTA P/ DRYWALL MAXCRYL 30 KG | 56.54 | 113.08 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 2 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | F I T A TELADA FIBATAPE ROLO 90M | 28.47 | 56.94 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | B U C HA PLASTICA IV S6 COM ABA | 3 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | B U C HA PLASTICA IV S6 COM ABA | 3.49 | 10.47 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | P A R AFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 3 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO CHIP-FIX FLANG.PH 5,0X35 | 17.78 | 53.34 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | T A B ICA LISA 48X40X3000MM BRANCA | 22 | UNID. | 1001 | ARTESANA BELENZINHO | T A B ICA LISA 48X40X3000MM BRANCA | 13.48 | 296.56 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1002 | BOA NOVA TRANSPORTES | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2025-02-20 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | BARRA DE COBRE 3/8 X 1/8 | 1.6 | KG | 1003 | CASA DA BOIA | COBRE CHATO 3/8 X 1/8 | 119.9 | 191.84 | 2025-02-20 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | IPI | 1 | VERBA | 1003 | CASA DA BOIA | IPI | 6.23 | 6.23 | 2025-02-20 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | VEDACALHA ALUMINIO | 8 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | VEDACALHA SOUDAL ALUMINIO | 20.57 | 164.56 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | VEDACALHA COMUM | 2 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | VEDACALHA BRASCOLA UNIVERSAL CZ 280GR | 13.26 | 26.52 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO | 42 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 174.3 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BROCA ACO RAPIDO | 4 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | BROCA ACO RAPIDO MM 3;5MM COLLINS | 4.5 | 18 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | BALDE MASSA CORRIDA | 2 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE MASSA CORRIDA BALDE PRETO BD25KG | 63.5 | 127 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PINCEL 2 POLEGADAS | 1 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | TIGRE TRINCHA 695 2 " - GAMA | 5.9 | 5.9 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | TINTA VERMELHA | 1 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | TINTA ESM STAND SINT BRILH 1/4 VERMELHO | 47.87 | 47.87 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 2 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO FOAM.SOUDAL 500M/340G | 19.68 | 39.36 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | COLA PU40 | 10 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.92 | 149.2 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSOS | 8 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 33.2 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 2 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO FOAM.SOUDAL 500M/340G | 19.68 | 39.36 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PU40 | 10 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.92 | 149.2 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | PARAFUSOS | 8 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 33.2 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | ASSENTO SEMI ALMOFADADO | 1 | UNID. | 1004 | DEPOSITO PADRÃO | ASSENTO SANITARIO ARCO ALMOFADADO SLIM | 77.85 | 77.85 | 2025-02-20 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-20 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - ESQ/DIR | 246.4 | M | 0999 | BIG TELHAS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - ESQ/DIR | 121 | 29814.4 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - DIR/ESQ | 246.4 | M | 0999 | BIG TELHAS | 28 PÇS C/ 8.800MM(SUP) X 8.500MM(INF) - DIR/ESQ | 121 | 29814.4 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | CUMEEIRA 300X300MM - 0,43MM - BRANCO EXT. | 30 | M | 0999 | BIG TELHAS | CUMEEIRA 300X300MM - 0,43MM - BRANCO EXT. | 41 | 1230 | 2025-02-20 | fev-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 20 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | AZULEJO 30 X 60 PORTO BELLO | 2.18 | M2 | 1005 | SODIMAC | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 53.91 | 117.5238 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | TINTA PISO PREMIUM CONCRETO | 2 | LATA | 1006 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CONCRETO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | TINTA PALHA | 4 | LATA | 1006 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO PALHA 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | DE CENTRO | JB | PINTURA | FITA CREPE | 10 | ROLO | 1007 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 59.9 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | DE CENTRO | JB | PINTURA | ESMALTE AREIA | 3 | GALÃO | 1007 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AREIA 3,6L | 99.9 | 299.7 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA PISO CINZA | 2 | LATA | 1007 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA AREIA | 6 | LATA | 1007 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 1499.4 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | DE CENTRO | JB | PINTURA | ROLO LÃ 23CM | 3 | ROLO | 1007 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 77.7 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | FCK 25 BRITA 0 PISO POLIDO | 20 | M2 | 1008 | BIG CONCRETO | FCK 25 BRITA 0 PISO POLIDO | 465 | 9300 | 2025-02-21 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-03-01 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | BOMBA ATE 20M² | 1 | UNID. | 1008 | BIG CONCRETO | BOMBA ATE 20M² | 900 | 900 | 2025-02-21 | fev-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-03-01 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | OUTROS | CHUMBADOR 1/4 X 3 | 100 | UNID. | 1009 | PRESIDENTE PARAFUSO | CHUMBADOR 1/4X3 | 2.8 | 280 | 2025-02-21 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CONE | 10 | UNID. | 1010 | LOCAFACIL | Cone NBR 15071 Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja, com duas faixas refletivas na cor branca 75cm | 15 | 150 | 2025-02-21 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAVALETE | 2 | UNID. | 1010 | LOCAFACIL | Cavalete Padrão CET Cavalete de sinalização padrão CET, em madeira aparelhada, tratada e pintada, fornecido em cores e dimensões normatizadas. | 15 | 30 | 2025-02-21 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-21 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X1800MM | 4 | UNID. | 1011 | ARTESANA | P A I NEL STANDARD 12,5X1200X2400MM | 55.32 | 221.28 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | G E S SO COLA MOLDURA 5KG | 5 | KG | 1011 | ARTESANA | G E S SO COLA MOLDURA 5KG | 2.79 | 13.95 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-21 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | OUTROS | P A R AFUSO GN25 ANCORA | 1 | UNID. | 1011 | ARTESANA | P A R AFUSO GN25 ANCORA | 4.43 | 4.43 | 2025-02-21 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | ELETRICA | ALICATE CRIMPADOR HIDRAULICO | 1 | UNID. | 0991 | DUTRA MAQUINAS | ALICATE CRIMPADOR HIDRAULICO | 859.9 | 859.9 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1012 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-02-24 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 300 METROS DE CABO DE 16MM PRETO | 300 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 16,00 MM PRETO LANCE ( 3x CR 100) | 11.2032 | 3360.96 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 100 METROS DE CABO DE 16MM AZUL | 100 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 16,00 MM AZUL CLAROLANCE ( 1 x RL 100) | 11.2032 | 1120.32 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 100 METROS DE CABO DE 16 MM VERDE | 100 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 16,00 MM VERDE LANCE ( 1x RL 100) | 11.2132 | 1121.32 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 100 METROS DE CABO DE 95MM PRETO | 100 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 95,00 MM PRETO LANCE ( 1x RL 33) | 69.986 | 6998.6 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 33 METROS DE CABO 95 AZUL | 33 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 95,00 MM AZUL CLAROLANCE ( 1 x RL 33) | 65.5666 | 2163.6978 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 33 METROS DE CABO 95 VERDE | 33 | M | 1013 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 95,00 MM VERDE LANCE ( 1x RL 33) | 69.986 | 2309.538 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 10 CONECTOR AGULHA PARA CABO 95 | 10 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | CONCTOR AGULHA PARA CABO 95 | 9 | 90 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 15 CONECTOR AGULHA PARA CABO 16 | 15 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 16MM AZ | 2.3 | 34.5 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 2 VASELINA GRANDE | 2 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | VASELINA SOLIDA 910G MORIA | 37.4 | 74.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 2 DISJUNTORES DE 125A TRIFÁSICO | 2 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURV C 10KA | 307.6 | 615.2 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 35 DISJUNTORES UNIPOLAR 25A WEG | 35 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C MDWP | 10.2 | 357 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 15 DISJUNTORES UNIPOLAR 20A WEG | 15 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C MDWP | 10.2 | 153 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 63A | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 59.7 | 238.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 50A | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C MDWP | 59.7 | 238.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 20 DISJUNTORES BIPOLAR 25A WEG | 20 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 40.5 | 810 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 24 DISJUNTORES | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 298 | 1192 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 12 DISJUNTORES | 1 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 208 | 208 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 TUBOS GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 64.7 | 258.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 CAIXINHA GALMANIZADA MULTIPLO X DE 2POLEGADAS | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 53.5 | 214 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 12 TAMPÃO DE CAIXINHA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS. | 12 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | TAMPAO CONDULETE PVC 2 | 0.9 | 10.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 12 CONECTOR CÔNICO PARA CAIXINHA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS. | 12 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 9.5 | 114 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 6 CONECTOR CÔNICO RETO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS | 6 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 2 | 11.8 | 70.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 12 ABRAÇADEIRAS COM CUNHA DE 2 POLEGADAS | 12 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.5 | 18 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 50 PARAFUSOS SEXTAVADO 8MM | 50 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 15 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 50 BUCHAS COM ABA S8 | 50 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 0.3 | 15 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA ALICE | JB | ELETRICA | 4 FITAS ISOLANTES 3M (EXCETO DA MARCA IMPERIAL) | 4 | UNID. | 1014 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 19MMX20MT 33+ C/CAIXA 3M | 32.9 | 131.6 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 32 CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4 | 32 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 6 | 192 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 32 ESPELHOS CEGOS 3/4 | 32 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 CEGA S/PINTURA | 3.6 | 115.2 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 50 TAPA-FUROS DE PLÁSTICO 3/4 | 50 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | TAMPAO CONDULETE PVC 3/4 | 0.8 | 40 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 10M CORRUGADO 3/4 | 50 | M | 1015 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 1.4 | 70 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 40 BARRAS DE ELETRODUTO 3/4 | 40 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 14.9 | 596 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 180 ABRAÇADEIRAS TIPO D 3/4 COM CUNHA | 180 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.7 | 126 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 80 UNIDUTE CÔNICO 3/4 | 80 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 2.2 | 176 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 50 UNIDUTE RETO 3/4 | 50 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.2 | 160 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 4 ROLOS DE FIO 2.5MM PRETO | 4 | ROLO | 1015 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 200 | 800 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2.5MM AZUL | 2 | ROLO | 1015 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 200 | 400 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 2 ROLOS DE FIO 2.5MM VERDE | 2 | ROLO | 1015 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 200 | 400 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 4 FITAS ISOLANTE | 4 | ROLO | 1015 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.9 | 27.6 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 1 DISJUNTOR 50AMP BIPOLAR | 1 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 3KA | 46.8 | 46.8 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 12 DISJUNTORES 20AMP UNIPOLAR | 12 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 8.6 | 103.2 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | 1 BARRAMENTO BIFÁSICO PARA 16 DISJUNTOR | 1 | UNID. | 1015 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 16DIN 100A | 200 | 200 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 40 | UNID. | 1016 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 36.4 | 1456 | 2025-02-24 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 6 GALÃO AZUL TURQUESA ESMALTE , VER A MARCA OU TIFANY 4 CONFORME FOTO | 6 | GALÃO | 1017 | CORANTE | BASE MF CORALIT ALTO BRILHO ULTRA RESIST 3,2L CORAL TURQUESA VENEZIANA GL 7489 30BG 15/322 CORALIT UL | 167 | 1002 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 6 ESMALTE BRANCO GELO FUTURA | 6 | GALÃO | 1017 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI GELO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 534 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 1 GALÃO ESMALTE VERMELHO | 1 | GALÃO | 1017 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI VERMELHO 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 89 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 2 GALÃO DE ÁGUA RAZ | 2 | GALÃO | 1017 | CORANTE | AGUARRÁS 5L ITAQUA | 69 | 138 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 3 ROLO LA 23 CM ANTI RESPINGO | 3 | UNID. | 1017 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 11 | 33 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 3 SUPORTE PARA ROLO | 3 | UNID. | 1017 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6.5 | 19.5 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 5 ROLO DE LÃ 5 CM | 5 | UNID. | 1017 | CORANTE | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 8 | 40 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-24 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | 5 PINCEL 1 POLEGADA | 5 | UNID. | 1017 | CORANTE | TRINCHA 500 - 1 LATEX & ACRILICA TIGRE | 3.3 | 16.5 | 2025-02-24 | fev-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-24 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 02 ROLO DE PAPELÃO | 2 | ROLO | 1018 | OLD RIVER | BOBINA PAPELAO ONDULADO 1200MM X 50 METROS | 149.9 | 299.8 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 12 PINCÉIS 2 POLEGADAS | 12 | UNID. | 1018 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 58.8 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 12 PINCÉIS DE UMA POLEGADA | 12 | UNID. | 1018 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1" | 2.5 | 30 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA 120 PAREDE | 50 | UNID. | 1018 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS 15 ANTI-RESPINGO | 10 | ROLO | 1018 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.99 | 59.9 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 10 ROLINHOS 05 ANTI-RESPINGO | 10 | ROLO | 1018 | OLD RIVER | FENIX 1300/05 ROLO LA ZERO RESPINGO 05CM | 3.99 | 39.9 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 ROLOS DE 25 ANTI-RESPINGO | 5 | ROLO | 1018 | OLD RIVER | FENIX 1300/23 ROLO LA ZERO RESPINGO 23CM | 7.99 | 39.95 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 ROLOS DE 25 DE MICROFIBRA | 5 | ROLO | 1018 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESPINGO CANARINHO 23CM | 14.9 | 74.5 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 20 FITA CREPE MÉDIA | 20 | UNID. | 1018 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24 | 5.99 | 119.8 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 05 FITA LARGA | 5 | UNID. | 1018 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 48X50M | 9.99 | 49.95 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE CENTRO | JB | PINTURA | 01 SACO DE GESSO | 8 | SACO | 1018 | OLD RIVER | SAMPAFLEX GESSO RAPIDO 5KG | 8.99 | 71.92 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 3 (1,11) C/LV | 1 | UNID. | 1019 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 3 (1,11) C/LV | 150 | 150 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3 | 3 | UNID. | 1019 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3 | 3 | 9 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | SOQUETE FLUOR ROTATIVO ENGATE RAP G13 | 130 | UNID. | 1019 | AREA ELETRICOS | SOQUETE FLUOR ROTATIVO ENGATE RAP G13 | 2 | 260 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CONDULETE MULTIPLO C/TP X 3 | 2 | UNID. | 1019 | AREA ELETRICOS | CONDULETE MULTIPLO C/TP X 3 | 250 | 500 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | UNIDUT CONICO ALUM 3 | 4 | UNID. | 1019 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3 | 44 | 176 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CABO 50MM PRETO | 75 | M | 1020 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM PT | 41.8 | 3135 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CABO 50MM VERDE | 25 | M | 1020 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM VD | 41.8 | 1045 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 35 | UNID. | 1021 | AREA ELETRICOS | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 7.6 | 266 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO PRETO 35MM | 120 | M | 1022 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 35,00 MM PRETO LANCE ( 1x RL 120) | 23.7999 | 2855.988 | 2025-02-25 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-03-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | CABO AZUL 35MM | 40 | M | 1022 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 35,00 MM AZUL CLAROLANCE ( 1 x RL 40) | 23.7999 | 951.996 | 2025-02-25 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-03-04 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 39 | UNID. | 1023 | LEDMOURA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 8 | 312 | 2025-02-25 | fev-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-25 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | KALHETAO 6MTS | 1 | UNID. | 1024 | SODIMAC | TELHA KALHETA 8MM 6,00M CRFS - GRUPO BRAS | 297.5 | 297.5 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | KALHETÃO 4,5MTS | 4 | UNID. | 1024 | SODIMAC | TELHA KALHETA 8MM 4,50M CRFS - GRUPO BRAS | 257.7 | 1030.8 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-25 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1024 | SODIMAC | FRETE | 147 | 147 | 2025-02-25 | fev-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 LATA PISO VERMELHO | 2 | LATA | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 2 LATA PISO AZUL | 2 | LATA | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AZUL 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 LATA PISO AMARELO | 1 | LATA | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 LATA PISO VERDE | 1 | LATA | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 GALÃO PISO BRANCO | 1 | GALÃO | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO BRANCO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 1 GALÃO PISO PRETO | 1 | GALÃO | 1025 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO PRETO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 20 ROLO FITA CREPE FINA 50 M CADA | 20 | ROLO | 1025 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 119.8 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 5 ROLO LA 5 CM | 5 | ROLO | 1025 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 22.5 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 4 PINCEL 11/2 | 4 | UNID. | 1025 | OLD RIVER | ROMA 301/004 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1.1/2" | 3.9 | 15.6 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 3 ROLO COM CABO LA BAIXA ANTI RESPINGO | 3 | ROLO | 1025 | OLD RIVER | COMPEL ROLO LA ANTIIRESPINGO ECONOMICO 23CM | 8.99 | 26.97 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | 3 CABO DE ROLO | 3 | UNID. | 1025 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 14.97 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | FUNDO GALVANIZADO | 1 | GALÃO | 1025 | OLD RIVER | FUNDO GALVANIZADO | 129.9 | 129.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 2 GALÃO DE TINTA LATEX BRANCA | 2 | GALÃO | 1026 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 3,6L | 69.9 | 139.8 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 GALÃO DE MASSA CORRIDA PVA | 1 | GALÃO | 1026 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA 5,6KG | 29.99 | 29.99 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 ROLO 23CM LÃ ALTA COM CABO | 1 | ROLO | 1026 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 25.9 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 CABO ROLO 23CM | 1 | UNID. | 1026 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 4.99 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 1 FITA CREPE M | 1 | ROLO | 1026 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50 | 5.99 | 5.99 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | PINTURA | 2 LIXA 120 | 2 | UNID. | 1026 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 1.6 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | DE CENTRO | JB | PINTURA | TINTA AREIA 18LT | 2 | LATA | 1027 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AREIA 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 1028 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2025-02-26 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 1029 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 700 | 700 | 2025-02-26 | fev-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1030 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-26 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1031 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-26 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | 24 PAINEIS DE ANDAIMES 1,5 | 24 | UNID. | 1032 | ANDAIMES CAMPINAS | 24 PAINEIS DE ANDAIMES 1,5 | 10 | 240 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS | 4 | UNID. | 1032 | ANDAIMES CAMPINAS | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS | 20 | 80 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | 04 RODÍZIOS | 4 | UNID. | 1032 | ANDAIMES CAMPINAS | 04 RODÍZIOS | 20 | 80 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS | 4 | UNID. | 1032 | ANDAIMES CAMPINAS | 04 DIAGONAIS | 0 | 0 | 2025-02-13 | fev-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-14 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CONE | 10 | UNID. | 1033 | LOCAFACIL | Cone NBR 15071 Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja, com duas faixas refletivas na cor branca 75cm | 15 | 150 | 2025-02-26 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAVALETE | 2 | UNID. | 1033 | LOCAFACIL | Cavalete Padrão CET Cavalete de sinalização padrão CET, em madeira aparelhada, tratada e pintada, fornecido em cores e dimensões normatizadas. | 15 | 30 | 2025-02-26 | fev-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | CUMEEIRA KALHETÃO 49CM | 4 | UNID. | 1034 | TELHADÃO | CUMEEIRA KALHETÃO 49CM | 43.62 | 174.48 | 2025-02-26 | fev-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | JOAQUIM FERREIRA | JB | REVESTMENTO / PISO | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 2.18 | M2 | 1035 | SODIMAC | REV ANTARTIDA LINE 30X60 BR CX 2.18 - GRUPO PORT | 53.91 | 117.5238 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 06 TERMINAL PARA CABO DE 95 | 6 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 9 | 54 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 01 FITA ISOLANTE VERMELHA | 1 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT VM | 7 | 7 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 01 FITA ISOLANTE VERDE | 1 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT VD | 7 | 7 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 01 FITA ISOLANTE PRETA | 1 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 7 | 7 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 01 FITA ISOLANTE AZUL | 1 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT AZ | 7 | 7 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 02 LUVA DE PVC PRETA DE 4" | 2 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | LUVA PVC 4 PT | 14 | 28 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 02 BARRA DE CANO DE PVC PRETO DE 4" | 2 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO PVC C/ROSCA 4 PT C/ 3MT | 68 | 136 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-26 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | ELETRICA | 01 CHAPÉU 4 | 1 | UNID. | 1036 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 38 | 2025-02-26 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-26 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1037 | BOA NOVA TRANSPORTES | CAÇAMBA | 480 | 480 | 2025-02-27 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | S/ TROCA ALGODAO EGIPCIO - 12952295 READY MIX RM009 ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA ESB BASE A AGUA 3, | 8 | GALÃO | 1038 | BELA TINTAS | S/ TROCA ALGODAO EGIPCIO - 12952295 READY MIX RM009 ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA ESB BASE A AGUA 3, | 140 | 1120 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 2 | UNID. | 1039 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO 2 FOAM.SOUDAL 500M/340G | 19.68 | 39.36 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | PEDRISCO ENSACADO | 4 | UNID. | 1039 | DEPOSITO PADRÃO | PEDRISCO ENSACADO | 5.8 | 23.2 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 6 | UNID. | 1039 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - TERRENO | 5.8 | 34.8 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | PICARETA | 1 | UNID. | 1039 | DEPOSITO PADRÃO | PICARETA PONTA PA FORJ ESTREITA COM CB - COLLINS | 84.11 | 84.11 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | VERGALHÃO | 4 | UNID. | 1039 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHAO CA50 8MM (5/16) BR 6MTS | 31.04 | 124.16 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CHAPA 1/4 1500 X 3000 | 4 | UNID. | 1040 | OURO-FER | CHAPA 1/4 1500 X 3000 | 12.5 | 50 | 2025-02-27 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-03-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1040 | OURO-FER | FRETE | 35 | 35 | 2025-02-27 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 4 | 2025-03-03 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | PINTURA | S/ TROCA ALGODAO EGIPCIO - 12952295 READY MIX RM009 ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA ESB BASE A AGUA 3, | 2 | GALÃO | 1041 | BELA TINTAS | S/ TROCA ALGODAO EGIPCIO - 12952295 READY MIX RM009 ESM COR&PROT+PRATICO BRIL-AGUA ESB BASE A AGUA 3, | 140 | 280 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | FECHADURA | 2 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | FECHAD PAPAIZ 300 CR ALAV.ROSETA 570 EXT | 85.9 | 171.8 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | ESPELHO CEGO 4X4 | 5 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | ESP RADIAL POLLAR 1702017 4X4 CEGO | 5.04 | 25.2 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | ESPELHO CEGO 4X2 | 5 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | ESP RADIAL POLLAR 1702001 4X2 CEGO | 2.52 | 12.6 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | TUBO LIGAÇÃO SANFONADO | 5 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | CONJUNTO LIGACAO AJUST.C/BOLSA - 25CM | 13.47 | 67.35 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | SIFÃO SANFONADO | 5 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | TC.SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO 18.50.G46 | 6.51 | 32.55 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | ACABAMENTO DE VALVULA | 3 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | ACABAMENTO BRANCO - COMPATIVEL COM HYDRA*MODELO MAX SACO PLASTICO COM 01 UNIDADE | 37.83 | 113.49 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | REJUNTE ACRILICO | 2 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | PK REJUNTE ACRILICO BRANCO BRILHANTE 1KG - SIKA | 25.86 | 51.72 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | COLA PU40 | 10 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.92 | 149.2 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-27 | DE CENTRO | JB | HIDRAULICA | APLICADOR DE SILICONE | 1 | UNID. | 1042 | DEPOSITO PADRÃO | APLICADOR SILICONE 1 SEMIABERTO FAMASTIL | 17.69 | 17.69 | 2025-02-27 | fev-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-27 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1043 | CAELIMP CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CABO PRETO 16MM | 210 | M | 1044 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 16MM2 PT | 14.9 | 3129 | 2025-02-28 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | CABO VERDE 16MM | 30 | M | 1044 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 14.9 | 447 | 2025-02-28 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | DJALMA OCTAVIANO | JB | ELETRICA | TERMINAL PINO 16MM | 32 | UNID. | 1044 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 16MM AZ | 3 | 96 | 2025-02-28 | fev-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 3 | M | 1045 | ANDAIME NORTE | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 15 | 45 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 1 | UNID. | 1045 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 20 | 20 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 3 | M | 1046 | ANDAIME NORTE | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 15 | 45 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 1 | UNID. | 1046 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 20 | 20 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 3 | M | 1047 | ANDAIME NORTE | ANDAIME 1,50 X 1,50 (6 PEÇAS) | 15 | 45 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 1 | UNID. | 1047 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA 1,50 | 20 | 20 | 2025-02-28 | fev-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 100M ELETEODUTO 3/4 | 20 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15 | 300 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 150M ELETRODUTO 2” | 45 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 55 | 2475 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 18 CONDULETE 2” | 24 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 2 C/T S/PINT | 50 | 1200 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 85 UNIDUTI CÔNICO 2” | 85 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO MÚLTIPLO 2 POLEGADAS CINZA | 9.2 | 782 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 250 BRAÇADEIRA D+CUNHA 2” | 250 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 2 | 1.3 | 325 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 1 ROLO CORRUGADO GALVANIZADO 2” | 1 | ROLO | 1048 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 2 RL C/15MT | 350 | 350 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 50 CONDULETE 3X4 | 50 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 6 | 300 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 120 UNIDUTI CÔNICO 3X4 | 120 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 228 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 100 UNIDUTI RETO 3X4 | 100 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2 | 200 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 200 BRAÇADEIRA D+CUNHA 3X4 | 200 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 120 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 10 CURVA 3X4 | 10 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 3 | 30 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 1 ROLO DE CORRUGADO GALVANIZADO 3/4 | 1 | ROLO | 1048 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO S/ CAPA 3/4 RL C/30MT | 256 | 256 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 400 BUCHA PARA PARAFUSO S8 (SÓ A BUCHA) | 400 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 24 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 6 ROLO DE FIO 2,5MM VERDE | 6 | ROLO | 1048 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX ATOX 750V 2,5MM2 VD | 200 | 1200 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 12 ROLO DE FIO 4MM PRETO | 12 | ROLO | 1048 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX ATOX 750V 4,0MM2 PT | 380 | 4560 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 15 MÓDULO DE TOMADA 20AMP | 15 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 3.7 | 55.5 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 15 TAMPA GALVANIZADA PARA TOMADA PARA CONDULETE 3/4 | 15 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 5 | 75 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 25 TAMPA CEGA 3/4 | 25 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1 CEGA S/PINTURA | 3.7 | 92.5 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 200 TERMINAIS DE AGULHA 4XM | 200 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PINO PRE ISOL 4-6MM AM | 0.5 | 100 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 200 TERMINAIS DE GARFO 4XM | 200 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | TERMINAL FORQ PRE ISOL 4-6MM M5 AM | 0.4 | 80 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 10 FITAS ISOLANTE | 10 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 6.8 | 68 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 15 DIJUNTOR 25AP BIPOLAR | 15 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C MDWPC | 38.6 | 579 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 2 DISJUNTORES DE 63AMP | 2 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C MDWP | 68.8 | 137.6 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | 1 QUADRO PARA 16DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRI POLAR | 1 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 16/12 100A | 360 | 360 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | BARRAMENTO QUADRO | 1 | UNID. | 1048 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 16DIN 100A | 220 | 220 | 2025-02-28 | fev-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ASSENTO VASO ASTRAS | 10 | UNID. | 1049 | LONGAMETRAGEM | ASTRA ASSENTO SOFT BR1 | 39.9 | 399 | 2025-02-28 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | DE CENTRO | JB | OUTROS | ARANHA GANCHO | 1 | UNID. | 1049 | LONGAMETRAGEM | GERAL ARANHA 2,00 MTS GANCHO METAL | 10 | 10 | 2025-02-28 | fev-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-02-28 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | INSTALAÇÃO 4MTS CONDUTORES CALHA | 1 | VERBA | 1050 | Marcelo Calhas | INSTALAÇÃO 4MTS CONDUTORES CALHA | 400 | 400 | 2025-02-28 | fev-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-02-28 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | FCK25 BRITA 0+1 SLUMP 120 +-20 R$ 430,00/M³ | 12 | M3 | 1051 | POLIMIX CAMPINAS | FCK25 BRITA 0+1 SLUMP 120 +-20 R$ 430,00/M³ | 430 | 5160 | 2025-03-05 | mar-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-08 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA | 1 | UNID. | 1051 | POLIMIX CAMPINAS | BOMBA ESTACIONARIA | 1200 | 1200 | 2025-03-05 | mar-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-08 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 02 FLEXÍVEIS LIGAÇÃO DAS TORNEIRAS | 2 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | ENGATE FLEXIVEL CR MALHA INOX 30 CM COD.1413 | 17.48 | 34.96 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 ACABAMENTOS DE VÁLVULA | 3 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | ACABAMENTO VALVULA (HYDRA/ASTRA/DOCOL) CINZA HIGIBAN | 36.96 | 110.88 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 TORNEIRAS BANCADA FECHAMENTO AUTOMÁTICO | 3 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | TORNEIRA ABS LAVATORIO L&C AUTOMATICA 1179 | 86.1 | 258.3 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 ACABAMENTOS DE REGISTRO DE 11/2 | 4 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | ACABAMENTO P/REGISTRO 11/2 C-50 LIGHT COD.1356 | 27.28 | 109.12 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 3 SIFÕES SANFONADA | 3 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 72CM FORTLEV | 6.69 | 20.07 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 1 CHUVEIRO | 1 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | DECA DUCHA HYDRA SS 3T 127V 5400W | 61.76 | 61.76 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | BRAÇO PARA CHUVEIRO | 1 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | BRACO PARA CHUVEIRO PLASTICO VALEPLAST 30CM | 7.2 | 7.2 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 CONJUNTOS INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 4X2 | 2 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | BRANCO 41.143 | 5.04 | 10.08 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 CONJUNTOS INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 4X2 | 2 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 10A/250V BR | 3.99 | 7.98 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 2 CONJUNTOS INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 4X2 | 2 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | MARGIRIUS PLACA+SUPORTE 4X2 2 POSTO HORIZ. BR | 3.75 | 7.5 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | HIDRAULICA | 4 VALVULA LAVATORIO | 4 | UNID. | 1052 | LEDMOURA | VALVULA P/PIA/LAVATORIO 78/" V8 BRANCA KRONA | 5.73 | 22.92 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | LAMPADA TUBULAR LED 18W | 10 | UNID. | 1053 | LEDMOURA | LAMPADA TUBO LED 18/20W 6000K | 9.8 | 98 | 2025-03-05 | mar-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4 MALHA 12CM NYLON BRANCO | 1 | UNID. | 1054 | ACQUAREDES CAMPINAS | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4 MALHA 12CM NYLON BRANCO | 1950 | 1950 | 2025-03-05 | mar-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1MT | 6 | UNID. | 1055 | ANDAIMES CAMPINAS | ANDAIME DE 1MT | 36.6667 | 220 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | DIAGONAL | 1 | UNID. | 1055 | ANDAIMES CAMPINAS | DIAGONAL | 15 | 15 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | SAPATAS AJUSTAVEIS | 2 | UNID. | 1055 | ANDAIMES CAMPINAS | SAPATAS AJUSTAVEIS | 20 | 40 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO TELHA ONDULADA 110X8MM COM ARRUELA E VEDAÇÃO | 160 | UNID. | 1056 | AZEFER MATERIAIS | PARAFUSO PARA TELHA 110MM COMPLETO | 0.66 | 105.6 | 2025-03-05 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | RECARGA DE EXTINTORES | 2 | UNID. | 1057 | EXTINCHAMAS | KIT RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 L | 64.74 | 129.48 | 2025-03-05 | mar-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-03-06 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 2 POLEGADAS | 800 | UNID. | 1058 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 2 POLEGADAS | 0.53 | 424 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-05 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO COSTURA | 100 | UNID. | 1058 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO COSTURA | 0.35 | 35 | 2025-03-05 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | LATA ACRILICO BRANCO | 1 | LATA | 1059 | MAGENTA TINTAS | SUPER RENDIMENTO STD BRANCO 18 | 307.7 | 307.7 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | GALÃO ESMALTE BRANCO | 2 | GALÃO | 1059 | MAGENTA TINTAS | FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO | 135.62 | 271.24 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ROLO LA BAIXA ANT RESPINGO | 2 | ROLO | 1059 | MAGENTA TINTAS | ROLO DE PINTURA RENDEPLUS MF 19MM | 17.35 | 34.7 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | THINER GALÃO | 1 | GALÃO | 1059 | MAGENTA TINTAS | THINNER SINT. - 05 LT - NATRIELLI - 8116...... | 93.59 | 93.59 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | DE CENTRO | JB | PINTURA | ESMALTE AREIA | 3 | GALÃO | 1060 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI AREIA 3,6L STANDARD FUTURA | 89 | 267 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | GESSO | 2 | UNID. | 1061 | CORANTE | GESSO LENTO 40KG SIQUE | 45 | 90 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | TINTA CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE | 15 | GALÃO | 1061 | CORANTE | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 145 | 2175 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | LIXA 120 | 50 | UNID. | 1061 | CORANTE | LIXA MASSA 120 TIGRE | 0.8 | 40 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | FITA CREPE MEDIA | 20 | UNID. | 1061 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADERE | 5.4 | 108 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | FITA CREPE LARGA | 5 | UNID. | 1061 | CORANTE | FITA CREPE 48MM X 50M ADERE | 10 | 50 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA | 4 | BALDE | 1061 | CORANTE | MASSA CORRIDA FUTURA | 62 | 248 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | PEDRO COSTA - JB | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1062 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-03-06 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | DE CENTRO | JB | OUTROS | MANUTENÇÕES DE EXAUSTORES EÓLICOS | 13 | UNID. | 1063 | EOLICS | MANUTENÇÕES DE EXAUSTORES EÓLICOS | 290 | 3770 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | DE CENTRO | JB | OUTROS | EXAUSTOR EÓLICO 24' POLEGADAS VAZÃO 4000M³/H | 3 | UNID. | 1063 | EOLICS | EXAUSTOR EÓLICO 24' POLEGADAS VAZÃO 4000M³/H | 850 | 2550 | 2025-03-06 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1064 | QUINELATTO CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-03-06 | mar-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1065 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-03-06 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | 08 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (16 PEÇAS). | 8 | UNID. | 1066 | ANDAIME NORTE | 08 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (16 PEÇAS). | 32.5 | 260 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | 02 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 2 | UNID. | 1066 | ANDAIME NORTE | 02 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 0 | 0 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 4 | UNID. | 1066 | ANDAIME NORTE | 04 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 0 | 0 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | 08 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 8 | UNID. | 1066 | ANDAIME NORTE | 08 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 30 | 240 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | 08 RODAS 6 POLIURETANO GIRATÓRIA. | 8 | UNID. | 1066 | ANDAIME NORTE | 08 RODAS 6 POLIURETANO GIRATÓRIA. | 20 | 160 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-06 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | MASSA TAMPA TRINCA | 2 | BALDE | 1067 | CORANTE | MASSA TAMPA TRINCA 5KG | 129 | 258 | 2025-03-06 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | DE CENTRO | JB | OUTROS | FITA ANTI DERRAPANTE | 5 | UNID. | 1086 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 5M PRETO | 29.57 | 147.85 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | DE CENTRO | JB | OUTROS | CARVÃO FILTRO | 1 | UNID. | 1086 | DEPOSITO PADRÃO | REFIL PARA FILTRO PONTO DE ENTRADA AZUL - ACQUALIMP | 36.64 | 36.64 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | DE CENTRO | JB | OUTROS | MANGUEIRA FILTRO | 1 | UNID. | 1086 | DEPOSITO PADRÃO | FLEXIVEL 60CM ALTA PRESSAO | 21.36 | 21.36 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | DE CENTRO | JB | OUTROS | TAMPLA PLASTICA PARA LAVATORIO | 1 | UNID. | 1086 | DEPOSITO PADRÃO | TAMPA PLASTICA PIA/LAVATORIO | 1.5 | 1.5 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1069 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 390 | 780 | 2025-03-07 | mar-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-07 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | BANCO RETO 150X50X6/50 PE BOTA | 4 | UNID. | 1070 | ECOVERDE PREMOLDADOS | BANCO RETO 150X50X6/50 PE BOTA | 500 | 2000 | 2025-03-07 | mar-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A | 2 | UNID. | 1071 | AREA ELETRICOS | DISJUNTOR CAIXA MOLD TRI 125A DWP125L | 520 | 1040 | 2025-03-07 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | MARIA MATOSINHO | JB | ELETRICA | LAMPADA LED TUBULAR | 10 | UNID. | 1071 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 G13 BIV 6500K | 7.6 | 76 | 2025-03-07 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | TINTA PISO CINZA CHUMBO | 6 | LATA | 1072 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18L | 249.9 | 1499.4 | 2025-03-07 | mar-2025 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | ROLO DE LÃ ALTA 23CM COM CABO | 4 | ROLO | 1072 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 103.6 | 2025-03-07 | mar-2025 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-07 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | SUPORTE ROLO LA ALTA | 4 | UNID. | 1072 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 19.96 | 2025-03-07 | mar-2025 | 28/46/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 3 POLEGADAS | 800 | UNID. | 1073 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 3 POLEGADAS | 0.65 | 520 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | GALÃO VERDE PISO | 2 | GALÃO | 1074 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 3,6L | 69.9 | 139.8 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | LATA PISO CINZA CLARO | 2 | LATA | 1074 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | FITA CREPE 5CM | 2 | ROLO | 1074 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 48X50M | 9.99 | 19.98 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | FITA CREPE 2CM | 6 | ROLO | 1074 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 35.94 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | ROLO LA BAIXA 5CM | 4 | ROLO | 1074 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 18 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | ROLO LA BAIXA 23CM | 1 | ROLO | 1074 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 13.9 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 1 | ROLO | 1074 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 4.99 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | PINCEL 5CM | 3 | UNID. | 1074 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 14.7 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | 1 GALÃO PISO BRANCO | 1 | GALÃO | 1074 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO BRANCO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | 1 GALÃO PISO PRETO | 1 | GALÃO | 1074 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO PRETO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1075 | HVR LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 520 | 520 | 2025-03-10 | mar-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | EUCATEX RESINA ACRILICA 18LT | 1 | LATA | 1077 | LONGAMETRAGEM | EUCATEX RESINA ACRILICA 18L | 479 | 479 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | AREIA MEDIA | 0.6 | M3 | 1078 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA BRANCA | 212.5 | 127.5 | 2025-03-10 | mar-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | CIMENTO | 3 | SACO | 1078 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 36.9 | 110.7 | 2025-03-10 | mar-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | GESSO | 1 | SACO | 1078 | SANTA ODILA | GESSO ESTUQUE 40KG | 54 | 54 | 2025-03-10 | mar-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 3 POLEGADAS | 500 | UNID. | 1079 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 3 POLEGADAS | 0.65 | 325 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO PARABOLT | 30 | UNID. | 1079 | PRESIDENTE PARAFUSO | CHUMBADOR 3.18X3 | 3.4 | 102 | 2025-03-10 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-10 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | PAR DE REDE DE TRAVE DE FUTEBOL | 1 | UNID. | 1080 | POWER SPORTS | REDE FUTSAL 2MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-03-10 | mar-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-10 | OROSIMBO MAIA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1082 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-03-10 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | VERMELHO SEGURANÇA | 1 | UNID. | 1083 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERMELHO 900ML | 29.9 | 29.9 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | GRAFITE FOSCO | 4 | GALÃO | 1083 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.FOSCO GRAFITE 3,6L | 109.9 | 439.6 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | AZUL ACONCHEGANTE | 6 | LATA | 1083 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL ACONCHEGANTE 18L | 249.9 | 1499.4 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | AGUARAZ | 2 | GALÃO | 1083 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM FERREIRA | JB | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 4 | UNID. | 1083 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.9 | 19.6 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | GRAMA ESMERALDA | 40 | M2 | 1084 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | 19.75 | 790 | 2025-03-11 | mar-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A | 1 | UNID. | 1085 | UEHARA ELETRICA | DISJ CX MOLD LUKMA TRIPOLAR LKM1 200A 50/85KA | 361.513 | 361.513 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UNID. | 1085 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR TRIPOLAR LUKMA DIN C 50A | 38.183 | 38.183 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | DE MIRACATU | BRASUL | ELETRICA | TERMINAL COMPREESÃO LONGO 120 | 12 | UNID. | 1085 | UEHARA ELETRICA | TERMINAL COMPRES LONGO INTELLI 120MM 2 FUROS M13 | 27.378 | 328.536 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 10 | UNID. | 1087 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 62.1 | 621 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-11 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 2,375 X 2,100 LARGURA) | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 2,375 X 2,100 LARGURA) | 1995 | 1995 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 1,150 LARGURA) | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 1,150 LARGURA) | 690 | 690 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 3,220 LARGURA) | 2 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 3,220 LARGURA) | 1932 | 3864 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 3,110 LARGURA) | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 3,110 LARGURA) | 1866 | 1866 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 2,400 LARGURA) | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Gradil aço carbono galvanizado eletrofundido malha 65x132 chapa vertica 25x2mm barra horizontal 4,8mm com quadro metalom 50x30 acabamento em pintura eletrostatica ( ALTURA 1,500 X 2,400 LARGURA) | 1440 | 1440 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | Pilar cantoneira 60x60x2mm com sapata | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | Pilar cantoneira 60x60x2mm com sapata | 213 | 213 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | MÃO DE OBRA DE MONTAGEM | 1 | UNID. | 1088 | GRADE FORTE | MÃO DE OBRA DE MONTAGEM | 2181.4 | 2181.4 | 2025-03-11 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 5 | 2025-03-16 | ENTREGUE | OK
2025-03-11 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | TAMPAO KALHETAO 90 CRFS BRASILIT | 20 | UNID. | 1089 | TELHADÃO | TAMPAO KALHETAO 90 CRFS BRASILIT | 31.07 | 621.4 | 2025-03-11 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | CIMENTO CPI | 2 | SACO | 1090 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CP II 25KG CNC/LIZVOTORAN/CAUE | 24.5 | 49 | 2025-03-12 | mar-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 10 | SACO | 1090 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA ENSACADA - TERRENO | 5.8 | 58 | 2025-03-12 | mar-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | FITA ALUMINIO 5CM | 10 | UNID. | 1090 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 15CMX10MT -DRYCO/SIKA | 3.57 | 35.7 | 2025-03-12 | mar-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 30 | M | 1091 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.60CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 37.95 | 1138.5 | 2025-03-12 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | OUTROS | TERRA MISTA | 40 | SACO | 1092 | GRAMA VERDE | 20KG (GRAMA SACO) | 12 | 480 | 2025-03-12 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | GIRICA | 1 | UNID. | 1093 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO - 60 LITROS - EXTRA FORTE | 319.9 | 319.9 | 2025-03-12 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-12 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 2 | BARRA | 1094 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 132 | 2025-03-12 | mar-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-12 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 60 FIO 12 GALV. | 12 | M2 | 1095 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 60 FIO 12 GALV. | 24.5 | 294 | 2025-03-12 | mar-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 20 UNIDUT RETO 3/4 | 20 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 3.3 | 66 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 30 UNIDUT CÔNICO 3/4 | 30 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 1.9 | 57 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 15 TOMADAS SEM ESPELHO | 15 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 5.8 | 87 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 15 ESPELHO DE TOMADA P/ CONDULET | 15 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 4.3 | 64.5 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 50 TAPA FURO 3/4 | 50 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TAMPAO CONDULETE PVC 3/4 | 0.7 | 35 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 15 ESPELHO CEGO 3/4 | 15 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 CEGA S/PINTURA | 3.6 | 54 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 01 ROLO DE FIO 2"5 AZUL | 1 | ROLO | 1096 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 198 | 198 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 01 ROLO DE FIO 2"5 BRANCO | 1 | ROLO | 1096 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 BC | 198 | 198 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 01 ROLO DE FIO 2"5 VERDE | 1 | ROLO | 1096 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 198 | 198 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 01 ROLO DE FIO 1"MM QUALQUER COR | 1 | ROLO | 1096 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 1MM PT | 130 | 130 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 02 FITA ISOLANTE | 2 | ROLO | 1096 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6.2 | 12.4 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 50 SOQUETES PARA LUMINÁRIA TUBULAR | 50 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | SOQUETE FLUOR ROTATIVO ENGATE RAP G13 | 2 | 100 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 50 ABRAÇADEIRA TIPO "UNHA" 3/4 | 50 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.7 | 35 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 100 PARAFUSOS SEXTAVADO 8M | 100 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 30 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 100 BUCHA COM ARRUELA 8M | 100 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 6 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | ARRUELA GALV LISA 3/16 - ( 05MM ) | 100 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | ARRUELA GALV LISA 3/16 - ( 05MM ) | 0.06 | 6 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 50 PARAFUSO SEXTAVADO LONGO 10M | 50 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75MM P/BUCHA S10 | 0.6 | 30 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 20 TOMADAS 10AP COM ESPELHO DE PVC BRANCO | 20 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 20A VM GRIS | 7.3 | 146 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 10 TOMADAS 20AP 220 VERMELHA COM ESPELHO DE PVC BRANCO | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | TOMADA 2P+T 20A VM GRIS | 8.5 | 85 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | PLACA 4X2 1TOM LOSANG BR FINESSE | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1TOM LOSANG BR FINESSE | 1.9 | 19 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 10 DISJUNTORES BIPOLAR VERMELHO DE 25AP | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 42 | 420 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 10 DISJUNTORES UNIPOLAR VERMELHO 25AP | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 10.8 | 108 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 02 PACOTE DE FITA ENFORCA GATO DE 25 CM | 2 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA NYLON 250X6MM NT 100UN | 56 | 112 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 02 CAIXA DE LÂMPADA | 50 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 G13 BIV 6500K | 7.6 | 380 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 10 ESPELHO CEGO 4X2 DE PVC BRANCO | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 CEGA BR FINESSE | 3.3 | 33 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | ANTONIO PRADO | JB | ELETRICA | 10 ESPELHO CEGO 4X4 PVC BRANCO | 10 | UNID. | 1096 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X4 CEGA BR FINESSE | 4.3 | 43 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1097 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-03-13 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | ESCADA ALUMINIO AGATA 4X4 | 2 | UNID. | 1098 | CASA DO LOJISTA | ESCADA ALUM.MULTIF AGATA 4X4 | 589 | 1178 | 2025-03-13 | mar-2025 | 21/28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | NEUTROL | 1 | UNID. | 1099 | DEPOSITO PADRÃO | OTTO B.NEUTROL 45 A LATA 900ML | 59.01 | 59.01 | 2025-03-13 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | FITA ALUMINIZADA | 10 | UNID. | 1099 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 15CMX10MT - DRYCO/SIKA | 3.57 | 35.7 | 2025-03-13 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | VERBA | 1100 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-03-13 | mar-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-03-15 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 5 | VERBA | 1100 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 105 | 2025-03-13 | mar-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-03-15 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 | 3 | VERBA | 1100 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,50 | 0 | 0 | 2025-03-13 | mar-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-03-15 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ESMALTE PLATINA | 1 | GALÃO | 1101 | N TINTAS | FUTURIT PLATINA | 110 | 110 | 2025-03-13 | mar-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | METALON 60 X 40 - 1,20MM - 11,20 KG/BR | 90 | KG | 1102 | ITA AÇOS | METALON 60 X 40 - 1,20MM - 11,20 KG/BR | 9.52 | 856.8 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | METALON 20 X 20 - 1,20MM - 4,40 KG/BR ZCJ | 66 | KG | 1102 | ITA AÇOS | METALON 20 X 20 - 1,20MM - 4,40 KG/BR ZCJ | 9.05 | 597.3 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 3 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 140 | KG | 1102 | ITA AÇOS | CHAPA FF 18 - 1,2MM 3 X 1,20- 9,70 KG/M2 | 8.68 | 1215.2 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | GONZO 1" PASSANTE | 8 | KG | 1102 | ITA AÇOS | GONZO 1" PASSANTE | 12.92 | 103.36 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 4" X 1/8 - 16,60 KG/BR 18% C | 50 | KG | 1102 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 4" X 1/8 - 16,60 KG/BR 18% C | 12.3 | 615 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 9 | KG | 1102 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 8.41 | 75.69 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | JA FOI DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-03-13 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | METALON 60 X 40 - 1,20MM - 11,20 KG/BR | 112 | KG | 1103 | ITA AÇOS | METALON 60 X 40 - 1,20MM - 11,20 KG/BR | 9.52 | 1066.24 | 2025-03-13 | mar-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-03-13 | JOAQUIM FERREIRA | JB | VIDRO / CAIXILHARIA | ESPELHOS 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO BRILHANTE CÓD. AF 1 MEDINDO 400 X 500 | 4 | UNID. | 1104 | DS VIDROS | ESPELHOS 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO BRILHANTE CÓD. AF 1 MEDINDO 400 X 500 | 260 | 1040 | 2025-03-13 | mar-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1105 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 390 | 780 | 2025-03-13 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | ESCADA ALUMINIO AGATA 4X4 | 1 | UNID. | 1158 | CASA DO LOJISTA | ESCADA ALUM.MULTIF AGATA 4X4 | 589 | 589 | 2025-03-13 | mar-2025 | 21/28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | SELANTE PU 40 | 20 | UNID. | 1158 | CASA DO LOJISTA | SELANTE PU40 POLIDAG CINZA | 13.775 | 275.5 | 2025-03-13 | mar-2025 | 21/28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | PEDRO BARROS | BRASUL | OUTROS | DISCO DE CORTE | 41 | UNID. | 1158 | CASA DO LOJISTA | DISCO RANGER CT.INOX 4.1/2X1 | 1.045 | 42.845 | 2025-03-13 | mar-2025 | 21/28/35 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-13 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | FITA CREPE LARGA | 2 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | FITA CREPE LARGA | 14 | 28 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | FITA CREPE MEDIA | 10 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | FITA CREPE MEDIA | 8 | 80 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | LIXA PARA MASSA | 100 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | LIXA PARA MASSA | 1.2 | 120 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | GESSO SACO | 1 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | GESSO SACO | 44.9 | 44.9 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | MASSA CORRIDA | 1 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | MASSA CORRIDA | 69.9 | 69.9 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | MANGUEIRA PARA FILTRO BEBEDOURO | 1 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | MANGUEIRA PARA FILTRO BEBEDOURO | 18 | 18 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | REGISTRO PARA FILTRO BEBEDOURO | 1 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | REGISTRO PARA FILTRO BEBEDOURO | 40 | 40 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | ADAPTADOR DE TOMADA | 10 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | ADAPTADOR TOMADA 20A PARA 10 A | 6 | 60 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-13 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | GRAUTE SACO 25KG | 1 | UNID. | 1159 | LONGAMETRAGEM | GRAUTE SACO 25KG | 47.9 | 47.9 | 2025-04-02 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 30 INTERRUPTOR SIMPLES | 30 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | INTERRUPTOR SIMPLES 10A AM GRIS | 2.59 | 77.7 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 50 TAMPA GALVANIZADA DE TOMADA REDONDA | 50 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 2.07 | 103.5 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 4 REFLETORES DE LED | 4 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | REFLETOR LED PLAY 200W 6500K PT | 92.74 | 370.96 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 4 FOTOCÉLULAS DE QUATRO FIOS | 4 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | RELE FOTOCELULA 1000W BIV | 14.87 | 59.48 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 60 METROS DE CABO 25 AZUL | 60 | M | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 AZ CL | 22.94 | 1376.4 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 60 METROS DE CABO 25VERDE | 60 | M | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 VD | 22.94 | 1376.4 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 120 METROS DE CABO 25 PRETO | 120 | M | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 PT | 22.94 | 2752.8 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 1 BARRAMENTO PARA 28 DIJUNTOR BIFAZE | 1 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | BARRAMENTO BIFASICO 28DIN 100A | 275 | 275 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 2 ROLO DE FIO 2X5 VERMELHO | 2 | ROLO | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 198 | 396 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 2 ROLO DE FIO 2X5 AZUL | 2 | ROLO | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 198 | 396 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | 2 ROLO DE FIO 2X5 VERDE | 2 | ROLO | 1106 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 198 | 396 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | PASCOAL GRECCO | BRASUL | OUTROS | TAMPÃO DE FURO CONDULETE 3/4 | 100 | UNID. | 1106 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 0.36 | 36 | 2025-03-14 | mar-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | NEUTROL 1/4 | 1 | UNID. | 1107 | DEPOSITO PADRÃO | OTTO B.NEUTROL 45 A LATA 900ML | 59.01 | 59.01 | 2025-03-14 | mar-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | FITA ALUMINIZADA 15CM | 1 | M | 1107 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 15CMX10MT DRYCO/SIKA | 35.7 | 35.7 | 2025-03-14 | mar-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-14 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 4 CAÇAMBAS | 4 | VERBA | 1108 | RF CAÇAMBAS | 4 CAÇAMBAS | 390 | 1560 | 2025-03-14 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-14 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | 2 LATAS TINTA PISO CHUMBO | 2 | LATA | 1109 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-03-17 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | LATA PISO CINZA | 2 | LATA | 1110 | MAGENTA TINTAS | TINTA PISO CINZA 18L | 290 | 580 | 2025-03-17 | mar-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | OROSIMBO MAIA | JB | OUTROS | GROUT | 1 | SACO | 1111 | LONGAMETRAGEM | WEBER QUARTZOLIT GRAUTE SUPER SACO 25 KG | 47.9 | 47.9 | 2025-03-17 | mar-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PU 40 | 10 | UNID. | 1112 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SELANTE PU40 CIBRAFLEX CZ 400GR | 14.92 | 149.2 | 2025-03-17 | mar-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 20 | SACO | 1112 | DEPOSITO PADRÃO | SACO DE ENTULHO | 1.97 | 39.4 | 2025-03-17 | mar-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | PNEU P/ GIRICA | 2 | UNID. | 1112 | DEPOSITO PADRÃO | PNEU P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 FERTAK | 35.11 | 70.22 | 2025-03-17 | mar-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-17 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | CAMARA PARA GIRICA | 2 | UNID. | 1112 | DEPOSITO PADRÃO | CAMARA P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 X 8 MOLDADA COLSON | 16.42 | 32.84 | 2025-03-17 | mar-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-17 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 1 ROLO DE FIO 1,5MM VERDE | 1 | ROLO | 1113 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX COBRECOM 1,50 MM VERDE | 138.351 | 138.351 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 1 ROLO DE FIO 1,5MM PRETO | 1 | ROLO | 1113 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX COBRECOM 1,50 MM PRETO | 138.351 | 138.351 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 1 ROLO DE FIO 1,5MM BRANCO | 1 | ROLO | 1113 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX COBRECOM 1,50 MM BRANCO | 138.351 | 138.351 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 1 BARRA DE TUBO GALVANIZADA 3/4 | 1 | BARRA | 1113 | UEHARA ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 14.143 | 14.143 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 16 TAMPÃO 3/4 PARA CAIXINHA MULTIPLO X | 16 | UNID. | 1113 | UEHARA ELETRICA | TRAMONTINA TAMPAO A 3/4 56114/252 | 0.21 | 3.36 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | 2 FITAS ISOLANTES 3M | 2 | ROLO | 1113 | UEHARA ELETRICA | FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 20M | 27.585 | 55.17 | 2025-03-18 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA INCENDIO | 4 | UNID. | 1114 | DIMENSÃO | BOTOEIRA BOMBA LIGA/DESL | 47.1 | 188.4 | 2025-03-18 | mar-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1115 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 420 | 840 | 2025-03-18 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | TAMPA BUJAO TUPY 1 | 1 | UNID. | 1116 | BECO GÁS | BUJAO TUPY 1 GAL | 13 | 13 | 2025-03-18 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | COBRE CHATO 3/8 X 1/4 | 3.25 | KG | 1117 | CASA DA BOIA | COBRE CHATO 3/8 X 1/4 2 BARRAS COM 3 METROS 134 A | 114 | 370.5 | 2025-03-18 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | OUTROS | IPI | 1 | VERBA | 1117 | CASA DA BOIA | IPI | 12.04 | 12.04 | 2025-03-18 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-18 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | SACO DE ENTULHO | 90 | UNID. | 1118 | VM MATERIAIS CONSTRUÇÃO | SACO DE ENTULHO | 1 | 90 | 2025-03-18 | mar-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-03-18 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT T02 | 8 | UNID. | 1119 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT T02 | 13.25 | 106 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 2 | UNID. | 1119 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 60 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6'' POLIURETANO GIRATORIA T02 | 8 | UNID. | 1119 | ANDAIME NORTE | RODA 6'' POLIURETANO GIRATORIA T02 | 20 | 160 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT T02 | 8 | UNID. | 1120 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT T02 | 13.25 | 106 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 2 | UNID. | 1120 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METALICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 30 | 60 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6'' POLIURETANO GIRATORIA T02 | 8 | UNID. | 1120 | ANDAIME NORTE | RODA 6'' POLIURETANO GIRATORIA T02 | 20 | 160 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | DESCONTO DEVIDO AS DIARIAS SEREM MENORES | 1 | VERBA | 1120 | ANDAIME NORTE | DESCONTO DEVIDO AS DIARIAS SEREM MENORES | -106 | -106 | 2025-03-19 | mar-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA | 1 | VERBA | 1121 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA | 60 | 60 | 2025-03-19 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | OUTROS | CALHA GALV.33CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 12 | UNID. | 1122 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.33CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 22.28 | 267.36 | 2025-03-19 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | BUENOS AIRES | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1123 | GARCEZ | 2 CAÇAMBAS | 400 | 800 | 2025-03-19 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-20 | ENTREGUE | OK
2025-03-19 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 2 DIAGONAIS E 1 ESCADA MARINHEIRO | 1 | VERBA | 1124 | ANDAIME NORTE | 2 DIAGONAIS E 1 ESCADA MARINHEIRO | 216 | 216 | 2025-03-19 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-19 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | TINTA PISO AZUL | 1 | LATA | 1125 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AZUL 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-03-20 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-20 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | TINTA PEDRA DA SIMPLICIDADE | 8 | LATA | 1126 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 430 | 3440 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1129 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 420 | 840 | 2025-03-20 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-20 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | FIXADOR DE ABA AUTO-TRAVANTE FRAZAO | 30 | UNID. | 1130 | TELHADÃO | FIXADOR DE ABA AUTO-TRAVANTE FRAZAO | 3.93 | 117.9 | 2025-03-20 | mar-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-20 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 02 BALDES DE MASSA CORRIDA PVA | 2 | BALDE | 1131 | CORANTE | MASSA CORRIDA 25KG BALDE FUTURA | 62 | 124 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 10 GALÕES DE ESMALTE PEDRA DA SIMPLICIDADE | 10 | GALÃO | 1131 | CORANTE | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 145 | 1450 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 ROLINHO 5CM ANTI-RESPINGO | 5 | ROLO | 1131 | CORANTE | ROLO 05CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 8 | 40 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 05 ROLINHOS DE 15 CM ANTI-RESPINGO | 5 | ROLO | 1131 | CORANTE | ROLO 15CM LA ANTIRRESPINGO ECON C/CABO 1377 TIGRE | 11.6 | 58 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE LIXA 120 PAREDE | 50 | UNID. | 1131 | CORANTE | LIXA MASSA 120 TIGRE | 0.8 | 40 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 01 PACOTE DE PINCEL 1.5" | 12 | UNID. | 1131 | CORANTE | TRINCHA 500 - 1.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4.5 | 54 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 04 LATAS DE 5 LITROS DE AGUARRÁS | 4 | GALÃO | 1131 | CORANTE | AGUARRÁS 5L ITAQUA | 68.4 | 273.6 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 02 ROLOS ANTI-RESPINGO | 2 | ROLO | 1131 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 11 | 22 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 04 ROLOS DE MICROFIBRA | 4 | ROLO | 1131 | CORANTE | ROLO 23CM LA SINTETICA MICROFIBRA 1338 TIGRE | 15 | 60 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | 03 SUPORTE PARA ROLO TIPO GAIOLA | 3 | UNID. | 1131 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO GAIOLA 1311 23CM TIGRE | 9.5 | 28.5 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | BUENOS AIRES | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1132 | GARCEZ | 2 CAÇAMBAS | 400 | 800 | 2025-03-20 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | DRYKO PREN PRETO | 6 | BALDE | 1133 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 L | 185.79 | 1114.74 | 2025-03-20 | mar-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-20 | DE CENTRO | JB | LOCAÇÃO | 2 DIAGONAIS E 1 ESCADA MARINHEIRO (INDENIZAÇÃO) | 1 | VERBA | 1134 | ANDAIME NORTE | 2 DIAGONAIS E 1 ESCADA MARINHEIRO (INDENIZAÇÃO) | 534 | 534 | 2025-03-20 | mar-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-20 | ENTREGUE | OK
2025-03-21 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1135 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 420 | 840 | 2025-03-21 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-21 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1136 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 420 | 840 | 2025-03-24 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | BUENOS AIRES | BRASUL | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1140 | GARCEZ | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-03-24 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | MANTA LIQUIDA BAUTECH | 1 | BALDE | 1141 | TELHA NORTE | MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 15 KG BAUTECH | 299.9 | 299.9 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ROLO LÃ 23CM | 2 | ROLO | 1143 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 27.8 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | SUPORTE PARA ROLO 23 CM | 2 | UNID. | 1143 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ESMALTE PLATINA | 6 | GALÃO | 1143 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO PLATINA 3,6L | 89.9 | 539.4 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | TINTA GELO | 2 | LATA | 1143 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO GELO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-24 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | GESSO SACO | 8 | SACO | 1143 | OLD RIVER | SAMPAFLEX GESSO RAPIDO 5KG | 8.99 | 71.92 | 2025-03-24 | mar-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-24 | ENTREGUE | OK
2025-03-25 | JOAQUIM LEME PRADO | JB | PINTURA | TINTA PISO CINZA CHUMBO | 1 | LATA | 1144 | OLD RIVER | TINTA PISO CINZA CHUMBO | 249.9 | 249.9 | 2025-03-25 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-25 | ENTREGUE | OK
2025-03-25 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1145 | RF CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 420 | 840 | 2025-03-25 | mar-2025 | 7 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | TINTA ACRILICA BRANCA | 1 | LATA | 1146 | MAGENTA TINTAS | SUPER RENDIMENTO STD BRANCO 18 | 307.7 | 307.7 | 2025-03-26 | mar-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA PVA | 1 | BALDE | 1146 | MAGENTA TINTAS | MASSA CORRIDA 25 KG | 89.34 | 89.34 | 2025-03-26 | mar-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | OUTROS | DRYKO PREN PRETO | 8 | BALDE | 1147 | DRYKO IMPERMEABILIZANTES | DRYKOPREN PRETO BD 18 L | 185.79 | 1486.32 | 2025-03-26 | mar-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | ROLO 23 CM | 2 | UNID. | 1148 | OLD RIVER | COMPEL 1250 ROLO LA CARNEIRO SUPER 23CM | 25.9 | 51.8 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | ROLO 15 CM | 2 | UNID. | 1148 | OLD RIVER | FENIX 2001/15 ROLO ESPUMA POLIESTER 15CM PRETO | 5.99 | 11.98 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | SUPORTE ROLO 23CM | 2 | UNID. | 1148 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | ESMALTE BRILHO CINZA ESCURO | 3 | GALÃO | 1148 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO CINZA ESCURO 3,6L | 89.9 | 269.7 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 2 | UNID. | 1148 | OLD RIVER | ROMA 301/006 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2.1/2" | 5.99 | 11.98 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | AGUA RAZ | 1 | GALÃO | 1148 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | ANTONIO PRADO | JB | REVESTMENTO / PISO | INSTALAÇÃO DE ASSOALHO QUE ESTÃO FALTANDO EM 2M² DOES METROS, RODAPÉ 4ML, QUATRO METROS LINEAR | 1 | VERBA | 1149 | AUDELQUISSON MATOS | INSTALAÇÃO DE ASSOALHO QUE ESTÃO FALTANDO EM 2M² DOES METROS, RODAPÉ 4ML, QUATRO METROS LINEAR | 1500 | 1500 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | PIX | ENTREGA | 10 | 2025-04-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | ANTONIO PRADO | JB | REVESTMENTO / PISO | RASPAR CALAFETAÇÃO NA COLA PU E APLICAÇÃO DO VERNIZ BONA WAVE2K OU BONARD | 1 | VERBA | 1149 | AUDELQUISSON MATOS | RASPAR CALAFETAÇÃO NA COLA PU E APLICAÇÃO DO VERNIZ BONA WAVE2K OU BONARD | 10550 | 10550 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | PIX | ENTREGA | 10 | 2025-04-05 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | TEE GALVANIZADO 2.1/2 | 1 | UNID. | 1150 | META METAIS | TEE GALVANIZADO 2.1/2 | 72 | 72 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | UNIÃO GALVANIZADO 2.1/2 | 2 | UNID. | 1150 | META METAIS | UNIÃO GALVANIZADO 2.1/2 | 155 | 310 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FCO MIGNONE | BRASUL | INCENDIO | VALVULA DE RETENÇÃO 2.1/2 | 1 | UNID. | 1150 | META METAIS | VALVULA DE RETENÇÃO 2.1/2 | 269 | 269 | 2025-03-26 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-03-26 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). | 10 | UNID. | 1151 | ANDAIMENORTE | 10 METROS ANDAIMES 1,50 X 1,50 (20 PEÇAS). | 22 | 220 | 2025-03-01 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 4 | UNID. | 1151 | ANDAIMENORTE | 04 DIAGONAIS PARA TRAVAMENTO DE ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 0 | 0 | 2025-03-01 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 02 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS | 2 | UNID. | 1151 | ANDAIMENORTE | 02 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 MTS | 0 | 0 | 2025-03-01 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-26 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | LOCAÇÃO | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 4 | UNID. | 1151 | ANDAIMENORTE | 04 PLATAFORMAS METÁLICAS P/ ANDAIMES DE 1,50 MTS. | 30 | 120 | 2025-03-01 | mar-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-03-02 | ENTREGUE | OK
2025-03-28 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | ESMALTE FUTURA GELO BR. 3,6LTS | 3 | GALÃO | 1152 | 2 IRMÃOS | ESMALTE FUTURA GELO BR. 3,6LTS | 113.99 | 341.97 | 2025-03-28 | mar-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-28 | ENTREGUE | OK
2025-03-28 | OROSIMBO MAIA | JB | PINTURA | TAXA DE ENTREGA | 1 | VERBA | 1152 | 2 IRMÃOS | TAXA DE ENTREGA | 15 | 15 | 2025-03-28 | mar-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-03-28 | ENTREGUE | OK
2025-03-28 | JOAQUIM FERREIRA | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1153 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-03-28 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-03-31 | ENTREGUE | OK
2025-03-28 | ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | PINTURA | TINTA PISO CINZ | 1 | LATA | 1154 | MAGENTA TINTAS | TINTA PISO CINZA | 290 | 290 | 2025-03-28 | mar-2025 | 6 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-28 | ENTREGUE | OK
2025-03-28 | BUENOS AIRES | BRASUL | PINTURA | BROXA | 2 | UNID. | 1155 | DEPOSITO PADRÃO | BROXA TIGRE RETANGULAR | 9.37 | 18.74 | 2025-03-28 | mar-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-03-28 | ENTREGUE | OK
2025-04-02 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR * * | 37 | KG | 1156 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR * * | 8.4 | 310.8 | 2025-04-02 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-04-02 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | CANTONEIRA 7/8 X 1/8 - 6,40 KG/BR * * | 38 | KG | 1156 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 7/8 X 1/8 - 6,40 KG/BR * * | 8.35 | 317.3 | 2025-04-02 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-04-02 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 139 | KG | 1156 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 8.75 | 1216.25 | 2025-04-02 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-04-02 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 8 | UNID. | 1157 | ANDAIME NORTE | ANDAIME TUBULAR 1,50 MT. T02 | 8.9413 | 71.53 | 2025-04-02 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-02 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 2 | UNID. | 1157 | ANDAIME NORTE | PLATAFORMA METÁLICA P/ANDAIME 1,50 T02 | 20.245 | 40.49 | 2025-04-02 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-02 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 8 | UNID. | 1157 | ANDAIME NORTE | RODA 6" POLIURETANO GIRATÓRIA T02 | 13.4975 | 107.98 | 2025-04-02 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-02 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | DESCONTO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO | 1 | VERBA | 1157 | ANDAIME NORTE | DESCONTO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO | -50 | -50 | 2025-04-02 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | PINTURA | 2 LATAS ACRÍLICO BRANCO | 2 | LATA | 1160 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-04-04 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | PINTURA | 1 LATA PISO CINZA | 1 | LATA | 1160 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO CINZA 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-04-04 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | PINTURA | 1 LATA ZARCÃO CINZA | 1 | LATA | 1160 | OLD RIVER | FUTURA FUNDO CINZA ANTICORROSIVO 3,6L | 109.9 | 109.9 | 2025-04-04 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | ANTONIO PRADO | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1161 | ZAILY | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-04-04 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-04-07 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | ELETRICA | REFLETOR LED 100W | 4 | UNID. | 1162 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 100W BIVOLT IP65 6K - | 36.24 | 144.96 | 2025-04-04 | abr-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-04 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA BULBO LED 15W | 6 | UNID. | 1162 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | LAMPADA BULBO LED 15W 6500K - - | 5.594 | 33.564 | 2025-04-04 | abr-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-04 | ENTREGUE | OK
2025-04-04 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | CHAPA 18 | 2 | UNID. | 1163 | MACHADO | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - FINA FRIO - SAE 1008/12 DE #18 (1,20 MM) X 1200 X 2000 MM | 247 | 494 | 2025-04-04 | abr-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | MANGUEIRA PARA FILTRO BEBEDOURO | 1 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | MANGUEIRA ATOXICA P/FILTRO 1/4 C/2MT | 9.51 | 9.51 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | RODO | 2 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | RODO PLASTICO CJJ 40CM | 7.97 | 15.94 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | VEDA ROSCA | 1 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | FITA VEDA ROSCA CORTAG 18MM X 50M | 7.89 | 7.89 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 3 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS - SEGURIMAX | 22.56 | 67.68 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | VASSOURA | 1 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | VASSOURA CJJ | 7.89 | 7.89 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | PA DE LIXO | 1 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | PA DE LIXO PLASTICO C/C LONGO POLITEX | 10.9 | 10.9 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | LONA PRETA | 3 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 4 | 12 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-09 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | PANO DE CHAO | 1 | UNID. | 1164 | DEPOSITO PADRÃO | PANO DE CHAO XADREZ ALVEJADO - TRADICIONAL - 63X43 | 4.76 | 4.76 | 2025-04-09 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-09 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | COTOVELO GALV | 2 | UNID. | 1166 | LONGAMETRAGEM | TUPY COTOVELO FERRO 3/4 X 90 | 14.5 | 29 | 2025-04-10 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-10 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | UNIÃO FERRO GALV | 2 | UNID. | 1166 | LONGAMETRAGEM | TUPY UNIÃO FERRO 3/4 X 90 | 90 | 180 | 2025-04-10 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-10 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CHAVE DE GRIFO | 2 | UNID. | 1166 | LONGAMETRAGEM | STANLEY CHAVE GRIFO 10 | 90 | 180 | 2025-04-10 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-10 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | FITA VEDA ROSCA | 1 | UNID. | 1166 | LONGAMETRAGEM | GERAL FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | 10 | 10 | 2025-04-10 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-10 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | ANTONIO PRADO | JB | OUTROS | PLACA DRYWALL | 3 | UNID. | 1167 | ARTESANA | PLACA DE DRYWALL | 49.92 | 149.76 | 2025-04-10 | abr-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-04-10 | ENTREGUE | OK
2025-04-10 | JOAQUIM FERREIRA | JB | OUTROS | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 1 | VERBA | 1168 | AGRICAMP | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 800 | 800 | 2025-04-10 | abr-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 7 | 2025-04-17 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | TINTA PEDRA DA SIMPLICIDADE | 5 | GALÃO | 1169 | CORANTE | BASE P CORALIT TOTAL ACE BALANCE 3,2L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE GL 5755 60YY 74/072 CORALIT TOTAL A | 145 | 725 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | FITA CREPE | 5 | UNID. | 1169 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADERE | 5.4 | 27 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | TINTA GRAFITE ESCURO 3,6L CORAL | 1 | GALÃO | 1169 | CORANTE | TINTA GRAFITE ESCURO 3,6L CORAL | 165 | 165 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A | 1 | UNID. | 1170 | UEHARA ELETRICA | DISJ CX MOLD LUKMA TRIPOLAR LKM1 200A 50/85KA | 361.513 | 361.513 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 40 | UNID. | 1171 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13 | 520 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 14 | UNID. | 1171 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 2 (0,75)C/LV | 59 | 826 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 6 | ROLO | 1171 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 430 | 2580 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 3 | ROLO | 1171 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 597 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 25MM2 PT | 150 | M | 1171 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 25MM2 PT | 26.7 | 4005 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | EE ITARIRI | BRASUL | ELETRICA | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 50 | M | 1171 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 16MM2 VD | 17.8 | 890 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BROXA | 2 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | COMPEL 2354 BROXA PLASTICA RET GRANDE ECOLOGICA(12X75X180 | 5.99 | 11.98 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | ROLO 15CM | 5 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.75 | 28.75 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | ROLO 23CM | 4 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESPINGO CANARINHO 23CM | 14.9 | 59.6 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | SUPORTE ROLO 23CM | 4 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 19.96 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | MASSA CORRIDA 25KG | 2 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 139.8 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | LONA PRETA | 1 | BALDE | 1172 | OLD RIVER | LONAPACK LONA PRETA 4X100M 15KG | 199.9 | 199.9 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | PINCEL 1 POL | 5 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1" | 2.99 | 14.95 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 5 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 24.95 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-11 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | GESSO RAPIDO | 8 | UNID. | 1172 | OLD RIVER | SAMPAFLEX GESSO RAPIDO 5KG | 8.99 | 71.92 | 2025-04-11 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-11 | ENTREGUE | OK
2025-04-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | TUBO ESGOTO 75 | 1 | UNID. | 1173 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO ESGOTO 3' - 75MM FORTLEV | 16.43 | 16.43 | 2025-04-14 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-14 | ENTREGUE | OK
2025-04-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | JOELHO ESG 100 | 1 | UNID. | 1173 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG BRANCO 100X90 - TIGRE | 8 | 8 | 2025-04-14 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-14 | ENTREGUE | OK
2025-04-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | LAMINA SERRA | 1 | UNID. | 1173 | DEPOSITO PADRÃO | LAMINA SERRA BIMETAL BS1224D STARRET | 14.9 | 14.9 | 2025-04-14 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-14 | ENTREGUE | OK
2025-04-14 | PEDRO COSTA - JB | JB | OUTROS | CIMENTO | 1 | SACO | 1173 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CAUE | 37.9 | 37.9 | 2025-04-14 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-14 | ENTREGUE | OK
2025-04-14 | MARIA ALICE | JB | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1174 | BARREIRO AMBIENTAL | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-04-14 | abr-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-04-14 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | CIMENTO | 1 | SACO | 1175 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CAUE | 37.9 | 37.9 | 2025-04-15 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-15 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | PEDRA ENSACADA | 3 | SACO | 1175 | DEPOSITO PADRÃO | PEDRISCO ENSACADO | 5.8 | 17.4 | 2025-04-15 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-15 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | AREIA ENSACADA | 5 | SACO | 1175 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA MEDIA ENSACADA | 5.5 | 27.5 | 2025-04-15 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-15 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | ESPUMA EXPANSIVA | 1 | UNID. | 1175 | DEPOSITO PADRÃO | ESPUMA DE POLI PRO FOAM.SOUDAL 500M/340G | 23.9 | 23.9 | 2025-04-15 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-15 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | MARIA MONTESSORI | BRASUL | OUTROS | BALDE PVC | 2 | BALDE | 1175 | DEPOSITO PADRÃO | BALDE PVC NOVA PRETO 12L | 15.9 | 31.8 | 2025-04-15 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-15 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 1 | GALÃO | 1176 | CORANTE | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 181 | 181 | 2025-04-15 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-16 | ENTREGUE | OK
2025-04-15 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 1 | LATA | 1176 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 430 | 430 | 2025-04-15 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-16 | ENTREGUE | OK
2025-04-16 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | HIDRAULICA | CHAPA EM L ( 10x15) | 6 | M | 1177 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.25CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 16.69 | 100.14 | 2025-04-16 | abr-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-04-16 | ENTREGUE | OK
2025-04-16 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | COBRE CHATO 3/8 X 1/8 | 1 | BARRA | 1178 | CASA DA BOIA | COBRE CHATO 3/8 X 1/8 / BARRA COM 3 MTS | 101.52 | 101.52 | 2025-04-16 | abr-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-04-16 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 1 | GALÃO | 1179 | CORANTE | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 181 | 181 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 1 | LATA | 1179 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 16L CORAL PEDRA DA SIMPLICIDADE LA 5755 60YY 74/072 RENDE MUITO PM | 430 | 430 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | FERRO COM 5/16 | 3 | BARRA | 1180 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO C 5/16 CA 50 BARRA C/12MTS | 51.9 | 155.7 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | FERRO A 3/16 | 2 | BARRA | 1180 | LONGAMETRAGEM | GERDAU FERRO A 3/16 CA60 BARRA C/12MTS | 16.9 | 33.8 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | GERDAU PREGO 17 X 21 KG | 1 | KG | 1180 | LONGAMETRAGEM | GERDAU PREGO 17 X 21 KG C/C | 22.9 | 22.9 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | TRAMONTINA CHIBANCA C/ CABO | 2 | UNID. | 1180 | LONGAMETRAGEM | TRAMONTINA CHIBANCA C/CABO | 105 | 210 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-04-18 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | AREIA MEDIA ENSACADA | 3 | SACO | 1181 | DEPOSITO PADRÃO | AREIA MEDIA ENSACADA | 5.5 | 16.5 | 2025-04-17 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-17 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | LAMP.LED TUBULAR ELGIN 20W 1850LM 6500K | 5 | UNID. | 1181 | DEPOSITO PADRÃO | LAMP.LED TUBULAR ELGIN 20W 1850LM 6500K | 8.67 | 43.35 | 2025-04-17 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-17 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | VEDANTE FRISO P/PORTA ALUMINIO 100CM ALUREM | 3 | UNID. | 1181 | DEPOSITO PADRÃO | VEDANTE FRISO P/PORTA ALUMINIO 100CM ALUREM | 14.01 | 42.03 | 2025-04-17 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-17 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | JOÃO KOPKE | BRASUL | OUTROS | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 1 | UNID. | 1181 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 4.15 | 2025-04-17 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-17 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | JOÃO KOPKE | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO ESMALTADO YORK SGR 59,5X59,5CM CAIXA 1,77M² BOLD CINZA - GRUPO DURA | 1.77 | M2 | 1182 | SODIMAC | PORCELANATO ESMALTADO YORK SGR 59,5X59,5CM CAIXA 1,77M² BOLD CINZA - GRUPO DURA | 85.47 | 151.2819 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-04-22 | ENTREGUE | ok
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 3 | UNID. | 1183 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 236 | 708 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV U SIMPLES 4 | 6 | UNID. | 1183 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV U SIMPLES 4 | 2 | 12 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-17 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CURVA GALV 90G 4 | 1 | UNID. | 1183 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 4 | 140 | 140 | 2025-04-17 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | PEDRA | 1 | M3 | 1184 | CONSTRUMAX LITORAL | PEDRA | 255.15 | 255.15 | 2025-04-22 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-23 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | CIMENTO | 6 | SACO | 1184 | CONSTRUMAX LITORAL | CIMENTO CSN CPlll 50Kg -ESTOQUE | 36.95 | 221.7 | 2025-04-22 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-23 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 1 | GALÃO | 1185 | CORANTE | BASE A2 ESMALTE COR E PROTECAO BRI 3,2L SUVINIL 7516 U - 934773 GL PANTONE 7516 U | 181 | 181 | 2025-04-22 | abr-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-23 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | PARAFUSO S8 | 200 | UNID. | 1186 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO S8 | 0.3 | 60 | 2025-04-22 | abr-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | EE ITARIRI | BRASUL | OUTROS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 200 | UNID. | 1186 | PRESIDENTE PARAFUSO | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.1 | 20 | 2025-04-22 | abr-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | PINTURA | VERNIZ | 1 | GALÃO | 1187 | N TINTAS | VERNIZ SPARLACK MARITIMO BRILHANTE GL. | 148 | 148 | 2025-04-22 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | PINTURA | LATEX BRANCO | 1 | GALÃO | 1187 | N TINTAS | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO 1/4 BRANCO | 30 | 30 | 2025-04-22 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-22 | FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | PINTURA | ROLO | 1 | ROLO | 1187 | N TINTAS | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1377/9CMS | 9.5 | 9.5 | 2025-04-22 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-22 | ENTREGUE | OK
2025-04-25 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO PRETO 25MM | 276 | M | 1188 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 25,00 MM PRETO LANCE ( 1x BB 276) | 16.9436 | 4676.4336 | 2025-04-25 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-25 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO VERDE 16MM | 92 | M | 1188 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 16,00 MM VERDE LANCE ( 1x RL 92) | 10.975 | 1009.7 | 2025-04-25 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-25 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO PRETO 35MM | 35 | M | 1188 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 35,00 MM PRETO LANCE ( 1x RL 35) | 23.7294 | 830.529 | 2025-04-25 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-25 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO VERDE 35MM | 35 | M | 1188 | IBRAC | CABO IBRAFLEX BWF 450/750V1 X 35,00 MM VERDE LANCE ( 1x RL 35) | 23.7294 | 830.529 | 2025-04-25 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-25 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO PRETO 70MM | 105 | M | 1188 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90 PLUS0,6/1KV 1 X 70,00 MM PRETOLANCE ( 1 x RL 105) | 49.176 | 5163.48 | 2025-04-25 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ANTONIO PRADO | JB | PINTURA | BASE PM RENDE MUITO 3,2L CORAL OREGANO DO CAMPO GL 5407 40YY 72/164 RENDE MUITO PM | 1 | GALÃO | 1189 | CORANTE | BASE PM RENDE MUITO 3,2L CORAL OREGANO DO CAMPO GL 5407 40YY 72/164 RENDE MUITO PM | 127 | 127 | 2025-04-28 | abr-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-04-28 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMPRETO LANCE ( 1 x RL 102) | 102 | M | 1190 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMPRETO LANCE ( 1 x RL 102) | 65.8306 | 6714.7212 | 2025-04-28 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-08 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMVERDE LANCE ( 1 x RL 17) | 17 | M | 1190 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMVERDE LANCE ( 1 x RL 17) | 65.8306 | 1119.1202 | 2025-04-28 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-08 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMAZUL CLARO LANCE ( 1 x RL34) | 34 | M | 1190 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 95,00 MMAZUL CLARO LANCE ( 1 x RL34) | 65.8306 | 2238.2404 | 2025-04-28 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-08 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 35,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 174) | 174 | M | 1190 | IBRAC | CABO IBRAFLEX HEPR 90PLUS 0,6/1KV 1 X 35,00 MMVERDE LANCE ( 1 x BB 174) | 24.6899 | 4296.0426 | 2025-04-28 | abr-2025 | 28/35/42/49 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-08 | ENTREGUE | OK
2025-04-28 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | CIMENTO | 6 | SACO | 1191 | CONSTRUMAX LITORAL | CIMENTO CSN CPlll 50Kg -ESTOQUE | 37.3 | 223.8 | 2025-04-28 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-04-29 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | VERBA | 1192 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 5 | VERBA | 1192 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 105 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 | 3 | VERBA | 1192 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,50 | 0 | 0 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | INDENIZAÇÃO DE 2 PLATAFORMAS | 2 | VERBA | 1192 | GALIETA LOCAÇÕES | INDENIZAÇÃO DE 2 PLATAFORMAS | 200 | 400 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | LOCAÇÃO | PERIODO DE LOCAÇÃO DE 06/04 A 28/04 | 1 | VERBA | 1192 | GALIETA LOCAÇÕES | PERIODO DE LOCAÇÃO DE 06/04 A 28/04 | -73 | -73 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220 | 1 | VERBA | 1193 | GALIETA LOCAÇÕES | (79) - BETONEIRA METALPAMA 400 L - 220 V - Cód: - | 350 | 350 | 2025-04-30 | abr-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | MARRETA C/CABO | 2 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | MARRETA C/CABO 1.5KG TENA | 32.41 | 64.82 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | TALHADEIRA | 2 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | TALHADEIRA DE AMORTECEDOR GROSSA | 8.7 | 17.4 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PONTEIRO | 2 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | PONTEIRO DE ARMOTECEDOR GROSSO | 8.7 | 17.4 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PREGO | 3 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | PREGO POLIDO BELGO 17X27 (KG) | 14.95 | 44.85 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | TORQUESA | 1 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | TORQUES EDA ARMADOR 12.5M | 26.13 | 26.13 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-04-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE CONCRETO | 4 | UNID. | 1194 | CRISTAL ATACADO | DISCO DIAMANT RANGER 41/2 TURBO RDD1200 | 6.46 | 25.84 | 2025-04-30 | abr-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 18 | UNID. | 1195 | MAD VERDE | PÇ TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 30 | 540 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM x 20CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1195 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM x 20CM PINUS C/3MTS | 16.98 | 509.4 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 19 | UNID. | 1195 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 4.38 | 83.22 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CH. RESINADO 2,20 x 1,10 x 10MM | 20 | UNID. | 1195 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2,20 x 1,10 x 10MM | 53.5 | 1070 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 8MM | 55 | UNID. | 1196 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 8MM | 49 | 2695 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1196 | MAD VERDE | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 15.69 | 470.7 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 7CM PINUS C/3MTS | 60 | UNID. | 1196 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 7CM PINUS C/3MTS | 5.55 | 333 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1196 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 30 | 900 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM X 20CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1196 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM X 20CM PINUS C/3MTS | 16.98 | 509.4 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | KG. PREGO 17 X 21 | 8 | KG | 1196 | MAD VERDE | KG. PREGO 17 X 21 | 21.3 | 170.4 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | KG. PREGO 18 X 27 | 2 | KG | 1196 | MAD VERDE | KG. PREGO 18 X 27 | 22.3 | 44.6 | 2025-05-02 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA (BRANCA) | 1 | UNID. | 1197 | SANTA ODILA | AREIA MEDIA (BRANCA) (1 VIAGEM) | 999.38 | 999.38 | 2025-05-02 | mai-2025 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA BRITADA 01 | 1 | UNID. | 1197 | SANTA ODILA | PEDRA BRITADA 01 (1 VIAGEM) | 899 | 899 | 2025-05-02 | mai-2025 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 30 | SACO | 1197 | SANTA ODILA | CIMENTO VOTORAN CP II 50 KG | 39.88 | 1196.4 | 2025-05-02 | mai-2025 | 15/28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | SARRAFO 10 | 2 | UNID. | 1198 | LONGAMETRAGEM | BRIMAD SARRAFO 10 PINUS BRUTO C/3MTS | 16 | 32 | 2025-05-02 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | CIMENTO | 1 | SACO | 1198 | LONGAMETRAGEM | CAUE CIMENTO USO GERAL CPII F32 50KG | 36.9 | 36.9 | 2025-05-02 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | AREIA SACO | 15 | SACO | 1198 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA 20KG SACO - MEDIA | 5.9 | 88.5 | 2025-05-02 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-02 | MARIA ALICE | JB | OUTROS | TIJOLO SACO | 2 | UNID. | 1198 | LONGAMETRAGEM | GUARU TIJOLO SACO C/10 | 7.9 | 15.8 | 2025-05-02 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PA VANGA | 1 | UNID. | 1199 | DEPOSITO PADRÃO | PA CORTADEIRA QUADRA COM CABO Y PLAST - COLLINS | 54.25 | 54.25 | 2025-05-05 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 10 | KG | 1199 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 19.58 | 195.8 | 2025-05-05 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PICARETA | 1 | UNID. | 1199 | DEPOSITO PADRÃO | PICARETA ALVIAO COM CABO - COLLINS | 81.56 | 81.56 | 2025-05-05 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CAVADEIRA | 1 | UNID. | 1199 | DEPOSITO PADRÃO | CAVADEIRA TRADO ESPIRAL COROA 08 S/C | 85.68 | 85.68 | 2025-05-05 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CABO CAVADEIRA | 1 | UNID. | 1199 | DEPOSITO PADRÃO | CABO T COROA P/CAVADEIRA TRADO ESPIRAL | 92.05 | 92.05 | 2025-05-05 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | METALON 40 X 30 GALVANIZADO 1,25MM 8,10 KG/BR | 32 | KG | 1200 | ITA AÇOS | METALON 40 X 30 GALVANIZADO 1,25MM 8,10 KG/BR | 11.22 | 359.04 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 37 | KG | 1200 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 9.41 | 348.17 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | GONZO C/ABA N - 4 ABA 25MM X 80MM ALTURA | 4 | KG | 1200 | ITA AÇOS | GONZO C/ABA N - 4 ABA 25MM X 80MM ALTURA | 10.26 | 41.04 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | GONZO C/ABA N - 3 ABA 25MM X 65MM ALTURA | 2 | KG | 1200 | ITA AÇOS | GONZO C/ABA N - 3 ABA 25MM X 65MM ALTURA | 9.6 | 19.2 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | TRAVA STAM DUPLA 11001 -TRAVA TETRA 49 | 1 | KG | 1200 | ITA AÇOS | TRAVA STAM DUPLA 11001 -TRAVA TETRA 49 | 118 | 118 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | TRAVA STAM SIMPLES 1001 -TRAVA TETRA 49 | 1 | KG | 1200 | ITA AÇOS | TRAVA STAM SIMPLES 1001 -TRAVA TETRA 49 | 68.49 | 68.49 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-05 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | OUTROS | BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16 - 7,34 KG/BR ** | 7 | KG | 1200 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16 - 7,34 KG/BR ** | 8.18 | 57.26 | 2025-05-05 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO JÁ DESCONTADO DO ANDRÉ
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DECA LAVAT.L-12 PEQ 39X29X16,5 GE17 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | DECA LAVAT.L-12 PEQ 39X29X16,5 GE17 | 71.46 | 71.46 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | LORENZETTI MAXI DUCHA ULTRA BR 5500W/220V | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | LORENZETTI MAXI DUCHA ULTRA BR 5500W/220V | 67.7 | 67.7 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | LORENZETTI CANO P/CHUVEIRO BR | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | LORENZETTI CANO P/CHUVEIRO BR | 24.52 | 24.52 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | SANTA MARINA BACIA CONVENCIONAL BCA** | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | SANTA MARINA BACIA CONVENCIONAL BCA** | 131.09 | 131.09 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ASTRA CAIXA DESC.CONTROLADA 9L BR | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | ASTRA CAIXA DESC.CONTROLADA 9L BR | 44.19 | 44.19 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 100MM | 11.83 | 11.83 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 40MM | 2 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 40MM | 4.85 | 9.7 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO LUVA CORRER ESG. C/ANEL 40MM | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO LUVA CORRER ESG. C/ANEL 40MM | 5.94 | 5.94 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TE RD SOLD. 40X25 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO TE RD SOLD. 40X25 | 6.79 | 6.79 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 3 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL RD 25X1/2 | 5.26 | 15.78 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 16.15 | 16.15 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TORALF PARAFUSO B-8 LAT. 65MM C/2 P/LAVAT 1071 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-8 LAT. 65MM C/2 P/LAVAT 1071 | 7.33 | 7.33 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 10.47 | 10.47 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CENSI ANEL DE VED.P/BACIA C/GUIA 7490 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | CENSI ANEL DE VED.P/BACIA C/GUIA 7490 | 7.57 | 7.57 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CENSI TUBO DE LIGACAO FLEX.BR 7290 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO DE LIGACAO FLEX.BR 7290 | 12.03 | 12.03 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 34.33 | 34.33 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | EMMETI FLEX.1/2X40CM MF C/CANOPLA H0524400 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | EMMETI FLEX.1/2X40CM MF C/CANOPLA H0524400 | 18.51 | 18.51 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CENSI TUBO EXTENS.BR 7150 | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO EXTENS.BR 7150 | 4.99 | 4.99 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO CX.DESC SOB. DN40X1,20M | 1 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO CX.DESC SOB. DN40X1,20M | 13.59 | 13.59 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ABRACADEIRA TIPO U GALV.OMEGA 3/4 | 10 | UNID. | 1201 | CASA MIMOSA | ABRACADEIRA TIPO U GALV.OMEGA 3/4 | 0.39 | 3.9 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 45 BARRAS DE VERGALHÃO 10 MM | 45 | BARRA | 1202 | RISATEC | ACO PA CA-50 10,00 MM | 39.2411 | 1765.85 | 2025-05-06 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 40 BARRAS DE VERGALHÃO 4,2 MM | 40 | BARRA | 1202 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM | 8.2665 | 330.66 | 2025-05-06 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 20 BARRAS VERGALHÃO 12,50 MM | 20 | BARRA | 1202 | RISATEC | ACO PA CA-50 12,50 MM | 59.9755 | 1199.51 | 2025-05-06 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 30 KG ARAME RECOZIDO TRANÇADO | 30 | KG | 1202 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 (01,245 | 11.7397 | 352.1901 | 2025-05-06 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 2 ROLOS DE FIO 1,5MM (PRETO OU VERMELHO) | 2 | ROLO | 1203 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 1,5MM2 PT | 130 | 260 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 4 INTERRUPTOR EXTERNO | 4 | UNID. | 1203 | AREA ELETRICOS | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR BR FINESSE | 16 | 64 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 5 SOQUETE COM RABICHO | 2 | UNID. | 1203 | AREA ELETRICOS | TOMADA SOB 2P+T 10A AM SISTEMA X BR | 20 | 40 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 2 TOMADA EXTERNA | 1 | UNID. | 1203 | AREA ELETRICOS | TOMADA SIST X DUPLA 10A 250V BR OVERLAP | 28 | 28 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 1 TOMADA EXTERNA DUPLA | 5 | UNID. | 1203 | AREA ELETRICOS | SOQUETE C/ RABICHO E-27 - CLICK | 3.6 | 18 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | LAMPADA LED 15W | 5 | UNID. | 1203 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED BULBO 15W E27 BIV 6500K | 8.1 | 40.5 | 2025-05-06 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CH. RESINADO 2,20 x 1,10 x 10n/n | 31 | UNID. | 1204 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2,20 x 1,10 x 10n/n | 53 | 1643 | 2025-05-06 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | Argamassa para Porcelanato Interno 20Kg Cinza Quartzolit, CINZA, 20KG, . - GRUPO QUAR | 150 | SACO | 1205 | SODIMAC | Argamassa para Porcelanato Interno 20Kg Cinza Quartzolit, CINZA, 20KG, . - GRUPO QUAR | 23.41 | 3511.5 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | Cimento Cinza Todas as Obras CPII 50 Kgs Votoran | 50 | SACO | 1205 | SODIMAC | Cimento Cinza Todas as Obras CPII 50 Kgs Votoran | 31.24 | 1562 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | Porcelanato York SGR Cinza 87,7X87,7 Caixa 1,54m² Portinari, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 500.5 | M2 | 1205 | SODIMAC | Porcelanato York SGR Cinza 87,7X87,7 Caixa 1,54m² Portinari, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 82.71 | 41396.355 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | Rejunte Flexível, Cinza Platina, 5kg, CINZA PLATINA, 5KG, . - GRUPO QUAR | 10 | UNID. | 1205 | SODIMAC | Rejunte Flexível, Cinza Platina, 5kg, CINZA PLATINA, 5KG, . - GRUPO QUAR | 33.99 | 339.9 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1205 | SODIMAC | FRETE | 2997.02 | 2997.02 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-06 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1205 | SODIMAC | DESCONTO | -706.01 | -706.01 | 2025-05-06 | mai-2025 | 30/60/90 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BARRICA DE COLA PVA | 4 | BARRICA | 1206 | F PINHEIRO | ADESIVO PVA DENVERFIX XA35 50 KG | 295 | 1180 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-08 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA | 6 | M3 | 1207 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 114.1667 | 685 | 2025-05-07 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA | 6 | M3 | 1207 | CASA PLINIO | PEDRA Nº 1 | 119.1667 | 715 | 2025-05-07 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA | 6 | M3 | 1208 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-05-07 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA | 6 | M3 | 1208 | CASA PLINIO | PEDRA Nº 1 | 127.5 | 765 | 2025-05-07 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 5 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 190M DE MEIA CANALETA CONCRETO | 190 | M | 1209 | ARCOVAN | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00m | 39 | 7410 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 190M DE MEIA CANALETA CONCRETO | 235 | M | 1210 | ARCOVAN | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00m | 39 | 9165 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | LATERAIS DE CANALETAS - CA-22- OU CA-21 - 140,00 ML | 438 | UNID. | 1211 | POLIBRA | LATERAIS DE CANALETAS - CA-22- OU CA-21 - 140,00 ML | 26.5 | 11607 | 2025-05-07 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-17 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 1211 | POLIBRA | DESCONTO | -607 | -607 | 2025-05-07 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-05-17 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PORTA 2,10 X 0,92 | 1 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | FOLHA DE PORTA PINUS 2,10X0,92 | 165.94 | 165.94 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BATENTE 215X14X3CM | 1 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | BATENTE EUCALIPTO NATURAL 215X14X3CM | 191.6 | 191.6 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | JOGO DE GUARNICAO | 1 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | JOGO DE GUARNICAO LISA MISTA 218X5X0,8CM | 48.9 | 48.9 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DOBRADIÇA | 3 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | DOBRAD SILVANA POLIDA 850X3.1/2 C/24 552 | 4 | 12 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FECHADURA PAPAIZ | 1 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | FECHADURA PAPAIZ 300CR | 80.83 | 80.83 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TAMBOR 200LTS | 1 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | TAMPR 200LTS - AZUL | 150 | 150 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DOBRADICA | 9 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | DOBRAD SILVANA POLIDA 850X3.1/2 C/24 552 | 4 | 36 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | MIGUELÃO | 2 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | FIXA FIO COAXIAL RG6/59 07MM BR C/100PC | 18.11 | 36.22 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ESPAÇADOR 2MM SLIM | 5 | PACOTE | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | CUNHA P/PISO/AZ NIVEL.SLIM [CORTAG C/100 | 95.68 | 478.4 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CUNHA SLIM | 30 | UNID. | 1212 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0MM C/1000 PCS | 26.65 | 799.5 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-07 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ROLO LÃ 23CM | 2 | UNID. | 1213 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 27.8 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | SUPORTE PARA ROLO 23 CM | 2 | UNID. | 1213 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TINTA PISO AZUL 18LT | 1 | LATA | 1213 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AZUL 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TINTA ACRILICA BRANCA 18LT | 1 | LATA | 1213 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | MADEIRITI 10MM | 30 | UNID. | 1214 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2.20x1.10x 8m/m | 49 | 1470 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PONTALETE 6CM | 10 | UNID. | 1214 | MAD VERDE | PÇ.PONTALETE 6CM x 6CM PINUS C/3MTS | 15.69 | 156.9 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | SARRAFO 10CM | 20 | UNID. | 1214 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM x 10CM PINUS C/3MTS | 7.5 | 150 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 3 | KG | 1214 | MAD VERDE | KG. PREGO 17 x 21 | 21.3 | 63.9 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ARAME RECOZIDO | 2 | KG | 1214 | MAD VERDE | KG. ARAME RECOZIDO 18' | 19.4 | 38.8 | 2025-05-07 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 26 PÇS C/ 9.000MM(SUP) X 8.950MM(INF) - DIR/ESQ | 234 | UNID. | 1217 | BIG TELHAS | 26 PÇS C/ 9.000MM(SUP) X 8.950MM(INF) - DIR/ESQ | 139 | 32526 | 2025-05-09 | mai-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 26 PÇS C/ 9.000MM(SUP) X 8.950MM(INF) - ESQ/DIR | 234 | UNID. | 1217 | BIG TELHAS | 26 PÇS C/ 9.000MM(SUP) X 8.950MM(INF) - ESQ/DIR | 139 | 32526 | 2025-05-09 | mai-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 23 PÇS C/ 6.000MM(SUP) X 5.950MM(INF) - ESQ/DIR | 138 | UNID. | 1217 | BIG TELHAS | 23 PÇS C/ 6.000MM(SUP) X 5.950MM(INF) - ESQ/DIR | 139 | 19182 | 2025-05-09 | mai-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CUMEEIRA 300X300MM - 0,50MM - PÓS PINT. DE BRANCO EXT. | 26 | UNID. | 1217 | BIG TELHAS | CUMEEIRA 300X300MM - 0,50MM - PÓS PINT. DE BRANCO EXT. | 48 | 1248 | 2025-05-09 | mai-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO | 50 | SACO | 1218 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG | 33.99 | 1699.5 | 2025-05-09 | mai-2025 | 10 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FERRO CA 50 BARRA 3/8 | 50 | SACO | 1219 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG CAUE | 33.99 | 1699.5 | 2025-05-09 | mai-2025 | 10 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FERRO CA50 BARRA 1/2 | 2 | BARRA | 1219 | CASA CAMPOS | FERRO CA50 BARRA 3/8 10MM BARRAS COM 12 MTS | 58.26 | 116.52 | 2025-05-09 | mai-2025 | 10 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG CAUE | 2 | BARRA | 1219 | CASA CAMPOS | FERRO CA50 BARRA 12M 1/2 | 120.68 | 241.36 | 2025-05-09 | mai-2025 | 10 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | WC QUIMICO | 1 | VERBA | 1220 | RENT MAX | CABINE STANDARD COM 01 LIMPEZA NA SEMANA | 800 | 800 | 2025-05-09 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 1 | VERBA | 1221 | SÃO JORGE LOCAÇÕES | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 600 | 600 | 2025-05-09 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE | 1 | VERBA | 1221 | SÃO JORGE LOCAÇÕES | FRETE COLOCAÇÃO E RETIRADA | 680 | 680 | 2025-05-09 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | WC QUIMICO | 1 | VERBA | 1222 | RENT MAX | CABINE STANDARD COM 01 LIMPEZA NA SEMANA | 800 | 800 | 2025-05-09 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | GAS REFIL | 2 | UNID. | 1223 | DEPOSITO PADRÃO | GAS BUTANO REFIL NAUTIKA 227G - CHEMICOLOR | 15.77 | 31.54 | 2025-05-09 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CAMARA PARA CARRINHO | 4 | UNID. | 1223 | DEPOSITO PADRÃO | CAMARA P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 X 8 MOLDADA COLSON | 16.42 | 65.68 | 2025-05-09 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PNEU PARA CARRINHO | 4 | UNID. | 1223 | DEPOSITO PADRÃO | PNEU P/CARRINHO DE PEDREIRO 3,25 FERTAK | 33.17 | 132.68 | 2025-05-09 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | RODA PARA CARRINHO | 4 | UNID. | 1223 | DEPOSITO PADRÃO | RODA P/CARRINHO DE PEDREIRO S/PNEU R.C.A | 26.71 | 106.84 | 2025-05-09 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CARRINHO DE MAO | 1 | UNID. | 1223 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS - BOTAFOGO | 169.9 | 169.9 | 2025-05-09 | mai-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-09 | ENTREGUE | OK
2025-05-12 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | BELICHE | 3 | UNID. | 1224 | MEGA APOIO | BELICHE DE MADEIRA MODELO RETA COM 1,20 ENTRE AS CAMAS BITOLA 9 X 5 | 644 | 1932 | 2025-05-12 | mai-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-12 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | COLCHÃO | 6 | UNID. | 1224 | MEGA APOIO | COLCHÃO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA LÂMINA INTEIRIÇA – D.33 MED: 1,88 X 0,78 COM 0,14 CM DE ALTURA COM SELO DO INMETRO | 280 | 1680 | 2025-05-12 | mai-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-05-12 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1225 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-05-13 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA | 6 | M3 | 1226 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-05-13 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE CONCRETO | 5 | UNID. | 1228 | AZEFER MATERIAIS | PYRAMID DISCO DIAMANT SEGUMENTADO TURBINHO PY11038 | 10.96 | 54.8 | 2025-05-13 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | VEDALIT | 2 | BALDE | 1228 | AZEFER MATERIAIS | OTTO ALVENARIT/VEDALIT 18LT BALDE | 159.9 | 319.8 | 2025-05-13 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG CAUE | 50 | SACO | 1229 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG CAUE | 33.99 | 1699.5 | 2025-05-13 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | VANGA | 2 | UNID. | 1230 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM CB Y PLAST - COLLINS | 36.7 | 73.4 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-13 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PICARETA | 1 | UNID. | 1230 | DEPOSITO PADRÃO | PICARETA ALVIAO COM CABO - COLLINS | 72.47 | 72.47 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-13 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | EXANDA | 1 | UNID. | 1230 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA MAX 2.5 ESTREITA C/C | 57.75 | 57.75 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-13 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PA | 1 | UNID. | 1230 | DEPOSITO PADRÃO | PA CORTADEIRA QUADRA COM CABO Y PLAST - COLLINS | 48.2 | 48.2 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-13 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | GIRICA 60 LTS | 2 | UNID. | 1230 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO -LITROS - EXTRA FORTE | 309.9 | 619.8 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-13 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | UNID. | 1231 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 8 | UNID. | 1231 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 168 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,5 | 2 | UNID. | 1231 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,5 | 0 | 0 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1231 | GALIETA LOCAÇÕES | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 65 | 65 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 BETONEIRA 220V | 1 | UNID. | 1232 | GALIETA LOCAÇÕES | BETONEIRA METALPAMA 400LT - 220V - 74222 | 350 | 350 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 2 | VERBA | 1232 | GALIETA LOCAÇÕES | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 32.5 | 65 | 2025-05-13 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-14 | ENTREGUE | OK
2025-05-13 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PINGADEIRAS MURO | 50 | UNID. | 1233 | POLIBRA | PINGADEIRAS DE MURO - FD - 16 | 29.8 | 1490 | 2025-05-13 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCOS | 300 | UNID. | 1234 | BLOCOS X | BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 - 04,5 MPA CLASSE B | 3.95 | 1185 | 2025-05-14 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 | 1200 | UNID. | 1235 | BLOCOS X | BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 - 04,5 MPA CLASSE B | 3.93 | 4716 | 2025-05-14 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 2 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CANALETA ESTRUTURAL 14X19X39 | 250 | UNID. | 1235 | BLOCOS X | CANALETA ESTRUTURAL 14X19X39 - 04,5 MPA CLASSE B | 4.13 | 1032.5 | 2025-05-14 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 2 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO ESTRUTURAL 14X19X19 | 200 | UNID. | 1235 | BLOCOS X | BLOCO ESTRUTURAL 14X19X19 - 04,5 MPA CLASSE B | 2.5 | 500 | 2025-05-14 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 2 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | RENOVA TETOS 3,6L CORAL | 1 | UNID. | 1236 | CORANTE | RENOVA TETOS 3,6L CORAL | 165 | 165 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | CAÇAMBA PLASTICO | 1 | UNID. | 1236 | CORANTE | CACAMBA PLAST PARA PINTUTA 10L ROMA | 26 | 26 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | PINCEL | 1 | UNID. | 1236 | CORANTE | TRINCHA AT315/5 - 2 ATLAS | 8.7 | 8.7 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | LIXA MASSA | 2 | UNID. | 1236 | CORANTE | LIXA MASSA 120 TIGRE | 1 | 2 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | ROLO 23 CM | 1 | UNID. | 1236 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGR | 11 | 11 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | SERRA NEGRA | BRASUL | OUTROS | SUPORTE ROLO | 1 | UNID. | 1236 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6.5 | 6.5 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | KG. PREGO 17X21 | 2 | KG | 1237 | MAD VERDE | KG. PREGO 17X21 | 22.3 | 44.6 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | KG. PREGO 18X27 | 2 | KG | 1237 | MAD VERDE | KG. PREGO 18X27 | 21.3 | 42.6 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2X7CM PINUS C/3, MTS | 15 | UNID. | 1237 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2X7CM PINUS C/3, MTS | 5.55 | 83.25 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2X25CM PINUS C/3, MTS | 30 | UNID. | 1237 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2X25CM PINUS C/3, MTS | 21.36 | 640.8 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | BENGALA VÁLVULA DESCARGA = 11 UNI | 11 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO VDE PONTA AZUL DN38 | 6.83 | 75.13 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 11/2 COM ACABAMENTO = 11 UNI | 11 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 502 1.1/2 | 102.92 | 1132.12 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 11/2 | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | CEMIX ACABAMENTO C50 1.1/2 | 14.21 | 28.42 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 3/4 COM ACABAMENTO = 2 UNI | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 39.35 | 78.7 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ADAPTADOR 50 MARROM = 20 UNID | 20 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 50X1.1/2 | 3.41 | 68.2 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | VÁLVULA DESCARGA 11/2 HYDRA = 11 UNI | 11 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | DECA BASE VALV.HYDRA MAX 4550 504 1.1/2 | 156.03 | 1716.33 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TORNEIRA ANTIVANDALISMO LONGA = 6 UNI | 6 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | DOCOL TORN.LAV.PAR.AV.AP/BP 135M 0469406 | 633.15 | 3798.9 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TEE MARROM 3/4 = 10 UNI | 10 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 0.73 | 7.3 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO MARROM 3/4= 10 UNI | 10 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.53 | 5.3 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TEE AZUL 3/4 = 4 UNI | 4 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO TE AZUL 25X3/4 | 8.47 | 33.88 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO AZUL 3/4= 3 UNI | 3 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 4.16 | 12.48 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | 2 COLA GRANDE | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 35.76 | 71.52 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | 2 VEDA ROSCA | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 12.06 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO 40 COM ANEL = 6 UNI | 6 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ANEL LAB. ESG. 40MMX38 | 3.95 | 23.7 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO 40 SEM ANEL = 2 UNI | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 B/B CURTO ESG. 40MM | 1.33 | 2.66 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | BENGALA PONTA AZUL VÁLVULA DESCARGA = 11 UNI | 11 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO VDE PONTA AZUL DN38 | 6.83 | 75.13 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | RALO 150X50X50 = 2 UNI | 2 | UNID. | 1238 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 23.54 | 47.08 | 2025-05-14 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-15 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | LAVATÓRIO LT-06 / 1,90M X 0,55 (GRANITO CINZA) | 2 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | LAVATÓRIO LT-06 / 1,90M X 0,55 (GRANITO CINZA) | 660 | 1320 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CUBA DE LOUÇA L37 | 6 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE LOUÇA L37 | 125 | 750 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DIVISÓRIA (M2) | 39 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | DIVISÓRIA (M2) | 250 | 9750 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BATENTE DE ALUMÍNIO (ML) | 44 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | BATENTE DE ALUMÍNIO (ML) | 37 | 1628 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | REFORÇO GALVANIZADO | 56 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | REFORÇO GALVANIZADO | 27 | 1512 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PORTA DE MADEIRA SÓLIDA | 11 | UNID. | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | PORTA DE MADEIRA SÓLIDA | 920 | 10120 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | COLOCAÇÃO | 1 | VERBA | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO | 5300 | 5300 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 1200 | 1200 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 1239 | CM MARMORE E GRANITO | DESCONTO | -1580 | -1580 | 2025-05-14 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 10MM | 20 | UNID. | 1240 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 10MM | 53 | 1060 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1240 | MAD VERDE | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 15.69 | 470.7 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 40 | UNID. | 1240 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 30 | 1200 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 40 | UNID. | 1240 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 7.5 | 300 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 100 | UNID. | 1240 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 4.38 | 438 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | KG. PREGO 17 X 21 | 10 | KG | 1240 | MAD VERDE | KG. PREGO 17 X 21 | 21.3 | 213 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-14 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1240 | MAD VERDE | FRETE | 300 | 300 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-50 12,50 MM 25 BARRAS CORTADA | 289 | KG | 1241 | RISATEC | ACO PA CA-50 12,50 MM 25 BARRAS CORTADA | 5.6 | 1618.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-50 10,00 MM 10 BARRAS CORTADAS | 74.04 | KG | 1241 | RISATEC | ACO PA CA-50 10,00 MM 10 BARRAS CORTADAS | 5.75 | 425.73 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-60 04,20 MM SENDO 10 BRS CORTADAS | 13.1 | KG | 1241 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM SENDO 10 BRS CORTADAS | 6.8099 | 89.21 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-50 06,30 MM SENDO 6 BARRAS CORTADAS | 17.64 | KG | 1241 | RISATEC | ACO PA CA-50 06,30 MM SENDO 6 BARRAS CORTADAS | 6.0403 | 106.55 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 15 | KG | 1241 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 11.2233 | 168.35 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 16 | BARRA | 1242 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 1760 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 20 | BARRA | 1242 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 1320 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ELETRODO 2,50 KG | 5 | KG | 1242 | IMPERIO AÇO | ELETRODO 2,50 KG | 18.75 | 93.75 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | DISCO CORTE 4.1/2 X 1,0MM | 20 | PACOTE | 1242 | IMPERIO AÇO | DISCO CORTE 4.1/2 X 1,0MM | 2.3 | 46 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | IMPOSTOS (IPI e ICMSST): 100,10 | 1 | VERBA | 1242 | IMPERIO AÇO | IMPOSTOS (IPI e ICMSST) | 100.1 | 100.1 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CH A/C 1/4" X 100 X 100 C/ 4 FUROS | 130 | UNID. | 1243 | MACHADO | CH A/C 1/4" X 100 X 100 C/ 4 FUROS | 8.4 | 1092 | 2025-05-15 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 4 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 6M³ PEDRISCO | 6 | M3 | 1244 | CASA PLINIO | 6M³ PEDRISCO | 136.6667 | 820 | 2025-05-15 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-05-16 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 135) | 135 | M | 1245 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 135) | 131.9 | 17806.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 27) | 27 | M | 1245 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 27) | 131.9 | 3561.3 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 28 | UNID. | 1246 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 590.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA SOB 2P+T 10A AM SISTEMA X BR | 2 | UNID. | 1246 | AREA ELETRICOS | TOMADA SOB 2P+T 10A AM SISTEMA X BR | 20 | 40 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 66) | 66 | M | 1247 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 66) | 86.3 | 5695.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 22) | 22 | M | 1247 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 22) | 86.3 | 1898.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1247 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 30.7 | 153.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 48) | 48 | M | 1247 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 48) | 107.7 | 5169.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 16) | 16 | M | 1247 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 16) | 107.7 | 1723.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 18 | UNID. | 1248 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 379.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 16 | UNID. | 1248 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 184 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 150MM 1F1C M12 | 8 | UNID. | 1248 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 150MM 1F1C M12 | 15.5 | 124 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 185MM | 2 | UNID. | 1248 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 185MM | 68.3 | 136.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 72 | M | 1249 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 86.3 | 6213.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 24 | M | 1249 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 86.3 | 2071.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 6 | M | 1249 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 131.9 | 791.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1249 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 30.7 | 153.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 2 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 235.2 | 470.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA GALV 4 | 2 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 4 | 20.8 | 41.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 1 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 38 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | ARAME GALV 14AWG 1KG | 1 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 14AWG 1KG | 24 | 24 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 1 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 32 | 32 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 1 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 20 | 20 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 14 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 161 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 6 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 126.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 3 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 8.4 | 25.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | LAURO BARREIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 4 | UNID. | 1250 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 154.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 72 | M | 1251 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 86.3 | 6213.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 24 | M | 1251 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 86.3 | 2071.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 6 | M | 1251 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 131.9 | 791.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1251 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 30.7 | 153.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 2 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 235.2 | 470.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA GALV 4 | 2 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 4 | 20.8 | 41.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 1 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 38 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | ARAME GALV 14AWG 1KG | 1 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 14AWG 1KG | 24 | 24 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 1 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 32 | 32 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 1 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 20 | 20 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 14 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 161 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 6 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 126.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 3 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 8.4 | 25.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 4 | UNID. | 1252 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 154.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 72 | M | 1253 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 86.3 | 6213.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 24 | M | 1253 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 86.3 | 2071.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 6 | M | 1253 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 131.9 | 791.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1253 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 30.7 | 153.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 2 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 235.2 | 470.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA GALV 4 | 2 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 4 | 20.8 | 41.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 1 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 38 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ARAME GALV 14AWG 1KG | 1 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 14AWG 1KG | 24 | 24 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 1 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 32 | 32 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 1 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 20 | 20 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 14 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 161 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 6 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 126.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 3 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 8.4 | 25.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ELOI CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 4 | UNID. | 1254 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 154.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 72 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 86.3 | 6213.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 24 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 86.3 | 2071.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 6 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 6) | 131.9 | 791.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 50 MM2 CL-2A - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 30.7 | 153.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 96) | 96 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 96) | 67.6 | 6489.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 32) | 32 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 32) | 67.6 | 2163.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 70MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 30) | 30 | M | 1255 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 70MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 30) | 50.9 | 1527 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 2 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 4 (1,25) C/LV | 235.2 | 470.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA GALV 4 | 2 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 4 | 20.8 | 41.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 1 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 38 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | ARAME GALV 14AWG 1KG | 1 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | ARAME GALV 14AWG 1KG | 24 | 24 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 1 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 32 | 32 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 3 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | ELO FUSIVEL - 8K - TP | 20 | 60 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 14 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 161 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 6 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 126.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 3 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F1C M10 | 8.4 | 25.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 4 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 154.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA COMPRESSAO 95MM | 3 | UNID. | 1256 | AREA ELETRICOS | LUVA COMPRESSAO 95MM | 12.6 | 37.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 60) | 60 | M | 1257 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 60) | 107.7 | 6462 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 20) | 20 | M | 1257 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 150MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 20) | 107.7 | 2154 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 18 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 185MM 1F 1C M12 | 21.1 | 379.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 150MM 1F1C M12 | 6 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 150MM 1F1C M12 | 15.5 | 93 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 2 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500ML | 32 | 64 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA COMPRESSAO 150MM | 3 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | LUVA COMPRESSAO 150MM | 17.8 | 53.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA AUTO FUSAO 19MM X 10MM | 1 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | FITA AUTO FUSAO 19MM X 10MM | 36.2 | 36.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | JOSE JULIANO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 1 | UNID. | 1258 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20MT PT | 7 | 7 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 234) | 234 | M | 1259 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 234) | 86.3 | 20194.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 42) | 42 | M | 1259 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 42) | 86.3 | 3624.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 70MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 18) | 18 | M | 1259 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 70MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 18) | 50.9 | 916.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CABO COBRE NU TMD 10 MM2 CL 2A - NBR 6524 - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 5 | M | 1259 | COBREFLEX | CABO COBRE NU TMD 10 MM2 CL 2A - NBR 6524 - 7 FIOS LANCE ( 1 x BB 5) | 7.4 | 37 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | LUVA GALV 4 | 2 | UNID. | 1260 | AREA ELETRICOS | LUVA GALV 4 | 20.8 | 41.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 2 | UNID. | 1260 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 76 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | 3 ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500M | 2 | UNID. | 1260 | AREA ELETRICOS | 3 ESPUMA EXPANSIVA PU SPRAY 500M | 32 | 64 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 45 | UNID. | 1260 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 517.5 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | DONA ARACY | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 4 | UNID. | 1260 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 154.4 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 72 | M | 1261 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 72) | 86.3 | 6213.6 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 24 | M | 1261 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 120MM2 CL5 AZUL CLARO LANCE ( 1 x BB 24) | 86.3 | 2071.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 12) | 12 | M | 1261 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 185MM2 CL5 PRETO LANCE ( 1 x BB 12) | 131.9 | 1582.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 3) | 3 | M | 1261 | COBREFLEX | CABO HEPR ATOX FLEX 0,6/1KV 1 X 95MM2 CL5 VERDE LANCE ( 1 x BB 3) | 67.6 | 202.8 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CABECOTE ALUMINIO 4 | 2 | UNID. | 1262 | AREA ELETRICOS | CABECOTE ALUMINIO 4 | 38 | 76 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 26 | UNID. | 1262 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 120MM 1F1C M12 | 11.5 | 299 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 2 | UNID. | 1262 | AREA ELETRICOS | CONECTOR SPLIT BOLT 120MM | 38.6 | 77.2 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-15 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA SOB 2P+T 10A AM SISTEMA X BR | 2 | UNID. | 1262 | AREA ELETRICOS | TOMADA SOB 2P+T 10A AM SISTEMA X BR | 20 | 40 | 2025-05-15 | mai-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 6 m3 20 mpa , brita 1 , slump convencional , broca . Sem bomba | 8 | M3 | 1227 | BIG CONCRETO | FCK/Mpa BRITA SLUMP 10 | 425 | 3400 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 123.2 | M2 | 1263 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 GALV. | 25.3 | 3116.96 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV. | 10 | M2 | 1263 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV. | 21 | 210 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ENXADA | 2 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA PANDOLFO 2.5 LARGA COM CABO | 50.9 | 101.8 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PA VANGA | 2 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM CB Y PLAST - COLLINS | 36.7 | 73.4 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PICARETA | 2 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | PICARETA COM CABO - MINASUL | 79.49 | 158.98 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CAVADEIRA | 2 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1:40 - COLLINS | 58.23 | 116.46 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CARRINHO DE MAO | 1 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS - BOTAFOGO | 162 | 162 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CAVADEIRA TRADO | 1 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | CAVADEIRA TRADO ESPIRAL COROA 06 S/C | 47.87 | 47.87 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CABO T | 1 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | CABO T COROA P/CAVADEIRA TRADO ESPIRAL | 81.79 | 81.79 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | EXTENSÃO P CAVADEIRA | 1 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | EXTENSÃO P/CAVADEIRA TRADO 06/08/3/4 RAMADA | 60.7 | 60.7 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | SERRA CIRC. WIDEA HAMMER 7.1/4 X 40 X 20 | 2 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | SERRA CIRC. WIDEA HAMMER 7.1/4 X 40 X 20 | 28.98 | 57.96 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 5 | UNID. | 1264 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 9.44 | 47.2 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 1265 | TIRA ENTULHO | CAÇAMBA | 450 | 900 | 2025-05-16 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 10MM | 2 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | CH. RESINADO 2,20 X 1,10 X 10MM | 53 | 106 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 2 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | PÇ. PONTALETE 6CM X 6CM PINUS C/3MTS | 15.69 | 31.38 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 10 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM X 30CM PINUS C/3MTS | 30 | 300 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 10 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 10CM PINUS C/3MTS | 7.5 | 75 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | PÇ. SARRAFO 2CM X 5CM PINUS C/3MTS | 4.38 | 131.4 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PÇ. TABUA 2CM X 20CM PINUS C/3MTS | 30 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2CM X 20CM PINUS C/3MTS | 16.98 | 509.4 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | KG. PREGO 17 X 21 | 5 | UNID. | 1266 | MAD VERDE | KG. PREGO 17 X 21 | 21.3 | 106.5 | 2025-05-16 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-16 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM AZ CL | 34 | M | 1267 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 95MM AZ CL | 79 | 2686 | 2025-05-16 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 1268 | HVR LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 440 | 880 | 2025-05-19 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FITA CREPE | 20 | UNID. | 1269 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 119.8 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ROLO ANT RESPINGO 15CM | 6 | UNID. | 1269 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.75 | 34.5 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ROLO ANT RESPINGO 23CM | 6 | UNID. | 1269 | OLD RIVER | FENIX 1500/23 ROLO LA ZERO RESPINGO CANARINHO 23CM | 14.9 | 89.4 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | SUPORTE ROLO ANT RESPINGO 23 CM | 6 | UNID. | 1269 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 29.94 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ESMALTE GELO GALÃO | 20 | GALÃO | 1269 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 89.9 | 1798 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | AGUARAZ | 2 | GALÃO | 1269 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 4 | UNID. | 1269 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 19.96 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-19 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | THINER GALÃO | 2 | GALÃO | 1269 | OLD RIVER | SPQUIM THINNER 2050 - 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-05-19 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-19 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA GROSSA | 6 | M3 | 1270 | CASA CAMPOS | AREIA GROSSA MEDIA M3 | 151.776 | 910.656 | 2025-05-20 | mai-2025 | 10/20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG CAUE | 100 | SACO | 1270 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG CAUE | 33.99 | 3399 | 2025-05-20 | mai-2025 | 10/20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA 1 | 6 | M3 | 1270 | CASA CAMPOS | PEDRA 1 M3 | 131.447 | 788.682 | 2025-05-20 | mai-2025 | 10/20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG CAUE | 50 | SACO | 1271 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG CAUE | 33.99 | 1699.5 | 2025-05-20 | mai-2025 | 10/20 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 150MM | 5 | BARRA | 1272 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 150MM | 159.37 | 796.85 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT, CINZA, 20KG, 45X25X10 - GRUPO QUAR | 70 | UNID. | 1273 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT, CINZA, 20KG, 45X25X10 - GRUPO QUAR | 15.9 | 1113 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT, BRANCO, 5KG, . - GRUPO QUAR | 7 | UNID. | 1273 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT, BRANCO, 5KG, . - GRUPO QUAR | 33.15 | 232.05 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M², BRANCO, ., 0,74X32X60 - GRUPO MOHA | 200.1 | UNID. | 1273 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M², BRANCO, ., 0,74X32X60 - GRUPO MOHA | 40.9 | 8184.09 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1273 | SODIMAC | FRETE | 720.59 | 720.59 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | MASSA CORRIDA BALDE 25KG | 4 | BALDE | 1274 | OLD RIVER | FUTURA MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG | 69.9 | 279.6 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ACRILICO BRANCO | 2 | LATA | 1274 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | LIXA MASSA | 50 | PACOTE | 1274 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 100 | 0.8 | 40 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | ESPAÇADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000PCS | 2 | PACOTE | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | ESPAÇADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM C/1000 PÇS | 101.76 | 203.52 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | TAMPA CONDULETE 3/4 | 3 | UNID. | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | TAMPA CONDULETE SIEG 3/4 1TOM THM034 | 2.52 | 7.56 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CONDULETE 3/4 | 3 | UNID. | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | CONDULETE SIEG MULT X 3/4 CM034X | 6.53 | 19.59 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | TOMADA 10A | 3 | UNID. | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | PC MILL 4X2 BR (TOM 10A) 39013 | 5.8 | 17.4 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE 7 | 15 | UNID. | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX STARRET 7X7/8X1,6 | 7.79 | 116.85 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | MANGUEIRA NIVEL | 10 | UNID. | 1275 | DEPOSITO PADRÃO | MANG NIVEL 5/16X1,3 50MT REFORCADA ACQUA | 2.58 | 25.8 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 37 | UNID. | 1276 | ITA AÇOS | METALON 60 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 12,23 KG/BR | 10.81 | 399.97 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-05-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | METALON 25 X 25 GALVANIZADO 1,25MM 5,72 KG/BR | 17 | UNID. | 1276 | ITA AÇOS | METALON 25 X 25 GALVANIZADO 1,25MM 5,72 KG/BR | 10.81 | 183.77 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-05-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 2 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 49 | UNID. | 1276 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 2 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 8.93 | 437.57 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-05-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | GONZO 1" PASSANTE | 2 | UNID. | 1276 | ITA AÇOS | GONZO 1" PASSANTE | 13.85 | 27.7 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-20 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | FERRO 12.50MM | 40 | UNID. | 1277 | RISATEC | ACO PA CA-50 12,50 MM | 59.1668 | 2366.67 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | FERRO 10.00MM | 20 | UNID. | 1277 | RISATEC | ACO PA CA-50 10,00 MM | 40.574 | 811.48 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | FERRO 04.20MM | 60 | UNID. | 1277 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM | 8.3712 | 502.2702 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ARAME RECOZIDO TORCIDO | 30 | KG | 1277 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 11.4917 | 344.7501 | 2025-05-20 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 13 | BARRA | 1278 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 1430 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO 2,50 KG | 5 | KG | 1278 | IMPERIO AÇO | ELETRODO 2,50 KG | 18.75 | 93.75 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | IPI E ICMSST | 1 | VERBA | 1278 | IMPERIO AÇO | IPI E ICMSST | 46.48 | 46.48 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 9 | BARRA | 1279 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 990 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 11 | BARRA | 1279 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 726 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | IPI E ICMSST | 1 | VERBA | 1279 | IMPERIO AÇO | IPI E ICMSST | 55.78 | 55.78 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 74.4 | M2 | 1280 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 43.1 | 3206.64 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV | 7 | M2 | 1280 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV | 21 | 147 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 18 GALV | 15 | M2 | 1281 | MITSUNARI | ARAME FIO 18 GALV | 25 | 375 | 2025-05-21 | mai-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1282 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | ABRACADEIRA D C/CUNHA PERFILACO B 3/4 C/100 | 2 | PACOTE | 1283 | UEHARA ELETRICA | ABRACADEIRA D C/CUNHA PERFILACO B 3/4 C/100 | 42.98 | 85.96 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BARRAM BIFASICO CEMARPLAST II 4385 DIN 16 100A | 1 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | BARRAM BIFASICO CEMARPLAST II 4385 DIN 16 100A | 169.885 | 169.885 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BUCHA FIXACAO IV PLAST C/ANEL 08 C/1000 | 1 | PACOTE | 1283 | UEHARA ELETRICA | BUCHA FIXACAO IV PLAST C/ANEL 08 C/1000 | 22.509 | 22.509 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 1,50 MM PRETO | 4 | ROLO | 1283 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 1,50 MM PRETO | 130.126 | 520.504 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM PRETO | 2 | ROLO | 1283 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM PRETO | 331.777 | 663.554 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM VERMELHO | 2 | ROLO | 1283 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM VERMELHO | 331.777 | 663.554 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | COND.FLEXIVEL METALICO DELCAFLEX PR C C/30M 3/4 | 1 | ROLO | 1283 | UEHARA ELETRICA | COND.FLEXIVEL METALICO DELCAFLEX PR C C/30M 3/4 | 250.394 | 250.394 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 30 | BARRA | 1283 | UEHARA ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 14.86 | 445.8 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA DAILET MULTIPLO S/TAMPA A 3/4 034X | 40 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DAISA DAILET MULTIPLO S/TAMPA A 3/4 034X | 6.51 | 260.4 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA | 12 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA | 2.159 | 25.908 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 CEGA | 30 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 CEGA | 2.159 | 64.77 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA UNIDUT 08 CONICO 3/4 UCN034C-PB | 100 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 08 CONICO 3/4 UCN034C-PB | 2.252 | 225.2 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA UNIDUT 35 RETO B 3/4 URN034C | 50 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 35 RETO B 3/4 URN034C | 2.887 | 144.35 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 32A | 5 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 32A | 22.477 | 112.385 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 100A | 1 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 100A | 62.874 | 62.874 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOLAR LUKMA DIN C 25A | 2 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOLAR LUKMA DIN C 25A | 6.696 | 13.392 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | LUZ EMERGENCIA 30 LEDS SEGURIMAX LITIOSLIM 36004 | 8 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | LUZ EMERGENCIA 30 LEDS SEGURIMAX LITIOSLIM 36004 | 15.883 | 127.064 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 2 | PACOTE | 1283 | UEHARA ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 16 | 32 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | QUADRO CEMAR II SOB S/B 4365 16/12 100A | 1 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | QUADRO CEMAR II SOB S/B 4365 16/12 100A | 265.311 | 265.311 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | REFLETOR LED EMPALUX 200W 6500K BIV | 8 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | REFLETOR LED EMPALUX 200W 6500K BIV | 86.298 | 690.384 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 10A PT 5511PR | 10 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 10A PT 5511PR | 5.21 | 52.1 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 20A VM 5515VM | 2 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 20A VM 5515VM | 5.509 | 11.018 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | TRAMONTINA TAMPAO A 3/4 56114/252 | 100 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | TRAMONTINA TAMPAO A 3/4 56114/252 | 0.21 | 21 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | SPLITBOLT 70MM | 8 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | CONECTOR METALICO PIMMEL 70MM | 20.541 | 164.328 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | GRAMPO P/HASTE CELIO FERRARI GTDU 5/8 X 3/4 | 20 | UNID. | 1283 | UEHARA ELETRICA | GRAMPO P/HASTE CELIO FERRARI GTDU 5/8 X 3/4 | 16.745 | 334.9 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | ABRACADEIRA D C/CUNHA PERFILACO B 3/4 C/100 | 2 | PACOTE | 1284 | UEHARA ELETRICA | ABRACADEIRA D C/CUNHA PERFILACO B 3/4 C/100 | 42.98 | 85.96 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | BARRAM BIFASICO CEMARPLAST II 4385 DIN 16 100A | 1 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | BARRAM BIFASICO CEMARPLAST II 4385 DIN 16 100A | 169.885 | 169.885 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | BUCHA FIXACAO IV PLAST C/ANEL 08 C/1000 | 1 | PACOTE | 1284 | UEHARA ELETRICA | BUCHA FIXACAO IV PLAST C/ANEL 08 C/1000 | 22.509 | 22.509 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 1,50 MM PRETO | 4 | ROLO | 1284 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 1,50 MM PRETO | 130.126 | 520.504 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM PRETO | 2 | ROLO | 1284 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM PRETO | 331.777 | 663.554 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM VERMELHO | 2 | ROLO | 1284 | UEHARA ELETRICA | CABO FLEX MEGAMAX 4,00 MM VERMELHO | 331.777 | 663.554 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | COND.FLEXIVEL METALICO DELCAFLEX PR C C/30M 3/4 | 1 | ROLO | 1284 | UEHARA ELETRICA | COND.FLEXIVEL METALICO DELCAFLEX PR C C/30M 3/4 | 250.394 | 250.394 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 30 | BARRA | 1284 | UEHARA ELETRICA | CONDUITE PRE-ZINCADO B LEVE 3/4 | 14.86 | 445.8 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA DAILET MULTIPLO S/TAMPA A 3/4 034X | 40 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DAISA DAILET MULTIPLO S/TAMPA A 3/4 034X | 6.51 | 260.4 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA | 12 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA | 2.159 | 25.908 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 CEGA | 30 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 CEGA | 2.159 | 64.77 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA UNIDUT 08 CONICO 3/4 UCN034C-PB | 100 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 08 CONICO 3/4 UCN034C-PB | 2.252 | 225.2 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DAISA UNIDUT 35 RETO B 3/4 URN034C | 50 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DAISA UNIDUT 35 RETO B 3/4 URN034C | 2.887 | 144.35 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 32A | 5 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 32A | 22.477 | 112.385 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 100A | 1 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA DIN C 100A | 62.874 | 62.874 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOLAR LUKMA DIN C 25A | 2 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | DISJUNTOR UNIPOLAR LUKMA DIN C 25A | 6.696 | 13.392 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | LUZ EMERGENCIA 30 LEDS SEGURIMAX LITIOSLIM 36004 | 8 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | LUZ EMERGENCIA 30 LEDS SEGURIMAX LITIOSLIM 36004 | 15.883 | 127.064 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 2 | PACOTE | 1284 | UEHARA ELETRICA | PARAF.SEXT.ROSCA SOBERBA 3/16 X 50 REF 08745 | 16 | 32 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | QUADRO CEMAR II SOB S/B 4365 16/12 100A | 1 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | QUADRO CEMAR II SOB S/B 4365 16/12 100A | 265.311 | 265.311 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | REFLETOR LED EMPALUX 200W 6500K BIV | 8 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | REFLETOR LED EMPALUX 200W 6500K BIV | 86.298 | 690.384 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 10A PT 5511PR | 10 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 10A PT 5511PR | 5.21 | 52.1 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 20A VM 5515VM | 2 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | TOMADA PERLEX REDONDA 20A VM 5515VM | 5.509 | 11.018 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | TRAMONTINA TAMPAO A 3/4 56114/252 | 100 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | TRAMONTINA TAMPAO A 3/4 56114/252 | 0.21 | 21 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | SPLITBOLT 70MM | 8 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | CONECTOR METALICO PIMMEL 70MM | 20.541 | 164.328 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | GRAMPO P/HASTE CELIO FERRARI GTDU 5/8 X 3/4 | 20 | UNID. | 1284 | UEHARA ELETRICA | GRAMPO P/HASTE CELIO FERRARI GTDU 5/8 X 3/4 | 16.745 | 334.9 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1285 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 29 | BARRA | 1286 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 3190 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 35 | BARRA | 1286 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 2310 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | IPI E ICMSST | 1 | VERBA | 1286 | IMPERIO AÇO | IPI E ICMSST | 178.76 | 178.76 | 2025-05-21 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-21 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. COMP 30,000 X 2,300 ALT | 69 | M2 | 1287 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. COMP 30,000 X 2,300 ALT | 43.1 | 2973.9 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. COMP 40,000X3,900 ALT | 156 | M2 | 1287 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. COMP 40,000X3,900 ALT | 43.1 | 6723.6 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV | 10 | M2 | 1287 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV | 21 | 210 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 6M³ AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1288 | CASA CAMPOS | 6M³ AREIA MEDIA | 158.98 | 953.88 | 2025-05-21 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | AREIA | 6 | M3 | 1289 | CONSTRUMAX LITORAL | AREIA MEDIA DE 4MT A 6MT | 291.2 | 1747.2 | 2025-05-21 | mai-2025 | 07/14/21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PEDRA | 3 | M3 | 1289 | CONSTRUMAX LITORAL | PEDRA DE 2 A 3 MTS | 257.6 | 772.8 | 2025-05-21 | mai-2025 | 07/14/21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CIMENTO | 30 | SACO | 1289 | CONSTRUMAX LITORAL | CIMENTO CPII CAUE 50KG | 42.25 | 1267.5 | 2025-05-21 | mai-2025 | 07/14/21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | MADEIRITI 5MM | 4 | UNID. | 1289 | CONSTRUMAX LITORAL | MADEIRIT COLA BRANCA 5MM | 41.85 | 167.4 | 2025-05-21 | mai-2025 | 07/14/21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 115 | UNID. | 1290 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 30.99 | 3563.85 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-24 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO | 50 | SACO | 1291 | CIMEMPRIMO | CIMENTO CPII-E LIZ 50KG | 31.5 | 1575 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-24 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 4 | UNID. | 1292 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 55.6 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4 | UNID. | 1292 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 19.96 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 2 | LATA | 1292 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L | 4 | LATA | 1292 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-21 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 3 | UNID. | 1292 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 14.97 | 2025-05-21 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1293 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | AREIA MEDIA METRO | 245 | 1470 | 2025-05-22 | mai-2025 | 21/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA | 6 | M3 | 1293 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | PEDRA BRITA 1 M3 | 245 | 1470 | 2025-05-22 | mai-2025 | 21/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO BROCANTE 4 POL | 600 | UNID. | 1294 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO BROCANTE 4 POL | 0.82 | 492 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | BUCHAS 10 | 350 | UNID. | 1294 | PRESIDENTE PARAFUSO | BUCHAS 10 | 0.15 | 52.5 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO SEX SOBERBO | 350 | UNID. | 1294 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEX SOBERBO | 0.87 | 304.5 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00 X 1.50M | 24 | UNID. | 1295 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00 X 1.50M | 16.1 | 386.4 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12M | 6 | UNID. | 1295 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12M | 0 | 0 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37X1.50M | 6 | UNID. | 1295 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37X1.50M | 29.9 | 179.4 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | RODA METALICA C/ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 8 | UNID. | 1295 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 239.2 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1296 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1297 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1298 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 115 | UNID. | 1299 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 30.99 | 3563.85 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-25 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 35 | BARRA | 1300 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 3850 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 42 | BARRA | 1300 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 2772 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 138 | M2 | 1301 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 5947.8 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 156 | M2 | 1301 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 6723.6 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV | 10 | M2 | 1301 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV | 21 | 210 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 35 | BARRA | 1302 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 3850 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 42 | BARRA | 1302 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 2772 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 138 | M2 | 1303 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 5947.8 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 156 | M2 | 1303 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 6723.6 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV | 10 | M2 | 1303 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV | 21 | 210 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 2 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 9.44 | 18.88 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 1 | KG | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 16.21 | 16.21 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | LAMINA SERRA BIMETAL BS1224D STARRET | 4 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | LAMINA SERRA BIMETAL BS1224D STARRET | 11.55 | 46.2 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | COLA PVC TIGRE FRASCO 850G | 1 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | COLA PVC TIGRE FRASCO 850G | 75.96 | 75.96 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CHAVE TURQUESA 12 CRV PRO | 1 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | CHAVE TURQUESA 12 CRV PRO | 39.6 | 39.6 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CHAVE TURQUESA 14 PREMIUM - SÃO ROMAO | 1 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | CHAVE TURQUESA 14 PREMIUM - SÃO ROMAO | 64.07 | 64.07 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 600 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 1.43 | 858 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | ABRACADEIRA TIPO U 4 | 50 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | ABRACADEIRA TIPO U 4 | 4.09 | 204.5 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE AÇO INOX | 42 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE AÇO INOX | 1.76 | 73.92 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO SPED/INOX TITANIUM | 41 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX TITANIUM | 1.76 | 72.16 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO SPED/INOX FERTAK | 17 | UNID. | 1304 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX FERTAK | 1.76 | 29.92 | 2025-05-22 | mai-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-22 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L FUTURA | 2 | LATA | 1305 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L FUTURA | 260 | 520 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPER RENDIMENTO PITANGA 18L FUTURA | 2 | LATA | 1305 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO PITANGA 18L FUTURA | 260 | 520 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPER RENDIMENTO AMARELO CANARIO 18L FUTURA | 1 | LATA | 1305 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO AMARELO CANARIO 18L FUTURA | 260 | 260 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L FUTURA | 2 | LATA | 1305 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L FUTURA | 260 | 520 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 6 | UNID. | 1305 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 11 | 66 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6 | UNID. | 1305 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6.5 | 39 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4 | UNID. | 1305 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4.9 | 19.6 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-22 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | SUPER RENDIMENTO VERDE PISCINA 18L FUTURA | 2 | LATA | 1305 | CORANTE | SUPER RENDIMENTO VERDE PISCINA 18L FUTURA | 260 | 520 | 2025-05-22 | mai-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-23 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 115 | UNID. | 1306 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 30.99 | 3563.85 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CH A/C 5/16" X 160 X 340MM | 36 | UNID. | 1307 | MACHADO | CH A/C 5/16" X 160 X 340MM | 28.6 | 1029.6 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/40/50 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CH A/C 3/8" X 65 X 284MM | 48 | UNID. | 1307 | MACHADO | CH A/C 3/8" X 65 X 284MM | 12 | 576 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/40/50 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CH A/C 1/2" X 160 X 510MM | 12 | UNID. | 1307 | MACHADO | CH A/C 1/2" X 160 X 510MM | 70.85 | 850.2 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/40/50 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CH A/C 3/8" X 165 X 493MM | 24 | UNID. | 1307 | MACHADO | CH A/C 3/8" X 165 X 493MM | 52.7 | 1264.8 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/40/50 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | IPI: 3,25% A INCLUIR | 1 | VERBA | 1307 | MACHADO | IPI: 3,25% A INCLUIR | 120.9 | 120.9 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/40/50 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CAÇAMBA | 2 | VERBA | 1308 | TIRA ENTULHO | CAÇAMBA | 450 | 900 | 2025-05-23 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 115 | UNID. | 1309 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 30.99 | 3563.85 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CONCRETO FCK 25,0 MPA B1+0 12,00+/-2,00 PISO ACABADO | 40 | M3 | 1310 | BR MIX | CONCRETO FCK 25,0 MPA B1+0 12,00+/-2,00 PISO ACABADO | 495 | 19800 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA Distância de Tubulação: 40 | 44 | M3 | 1310 | BR MIX | BOMBA ESTACIONARIA Distância de Tubulação: 40 | 50 | 2200 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CONCRETO FCK 25,0 MPA B1+0 12,00+/-2,00 PISO ACABADO | 40 | M3 | 1311 | BR MIX | CONCRETO FCK 25,0 MPA B1+0 12,00+/-2,00 PISO ACABADO | 495 | 19800 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA Distância de Tubulação: 40 | 44 | M3 | 1311 | BR MIX | BOMBA ESTACIONARIA Distância de Tubulação: 40 | 50 | 2200 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | Concreto 25 mpa slump ,8 brita 0 sem bomba - 24 m3 | 24 | M3 | 1312 | BIG CONCRETO | Concreto 25 mpa slump ,8 brita 0 sem bomba - 24 m3 | 445 | 10680 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TAMPAS DE CANALETAS - TC-11- 0,35 | 90 | UNID. | 1313 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS - TC-11- 0,35 | 41.9 | 3771 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TAMPAS DE CANALETAS - TC-11- 0,35 | 35 | UNID. | 1314 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS - TC-11- 0,35 | 41.9 | 1466.5 | 2025-05-23 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 5 | ROLO | 1315 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 69.5 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 5 | UNID. | 1315 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 24.95 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L | 4 | LATA | 1315 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AZUL PROFUNDO 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L | 6 | LATA | 1315 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO CONCRETO 18L | 249.9 | 1499.4 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 3 | UNID. | 1315 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 14.97 | 2025-05-23 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-23 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1316 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-05-23 | mai-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. TABUA 2X30CM PINUS C/3, MTS | 35 | UNID. | 1317 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2X30CM PINUS C/3, MTS | 30 | 1050 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. PONTALETE 5X5CM PINUS C/3, MTS | 35 | UNID. | 1317 | MAD VERDE | PÇ. PONTALETE 5X5CM PINUS C/3, MTS | 11.82 | 413.7 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TUBO SOLD 25MM 3/4 | 3 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | TUBO SOLD 25MM 3/4 | 23.524 | 70.572 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | COTOVELO SOLD 25X90 | 10 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | COTOVELO SOLD 25X90 | 1.211 | 12.11 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | COTOVELO AZUL C 25X1/2 | 5 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | COTOVELO AZUL C 25X1/2 | 9.792 | 48.96 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | COTOVELO ESG 40X90 | 10 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | COTOVELO ESG 40X90 | 2.421 | 24.21 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA BASE 3/4 DOCOL | 1 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | REGISTRO GAVETA BASE 3/4 DOCOL | 60.318 | 60.318 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ROLO ATLAS 05CM RESIMAX | 5 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | ROLO ATLAS 05CM RESIMAX | 12.939 | 64.695 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AREIA FINA ESPECIAL M3 | 3 | M3 | 1318 | CASA CAMPOS | AREIA FINA ESPECIAL M3 | 146.394 | 439.182 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | MASSA CORRIDA PVA | 5 | BALDE | 1318 | CASA CAMPOS | MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG EUCATEX | 67.89 | 339.45 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 3/4 | 1 | UNID. | 1318 | CASA CAMPOS | ACAB P/ REG DOCOL 3/4 NOVA PERTUTTI | 65.35 | 65.35 | 2025-05-26 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220 | 1 | VERBA | 1319 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | BETONEIRA 400LTS 220V | 517.5 | 517.5 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | FRENTE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1319 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | FRENTE ENTREGA E RETIRADA | 80 | 80 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1320 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-05-23 | mai-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-05-26 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1.5 | 20 | UNID. | 1321 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1.5 | 10.5 | 210 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 8 | UNID. | 1321 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 168 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1.5 | 3 | UNID. | 1321 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1.5 | 0 | 0 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRENTE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1321 | GALIETA LOCAÇÕES | FRENTE ENTREGA E RETIRADA | 120 | 120 | 2025-05-26 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | 6 M³ BRITA | 6 | M3 | 1322 | CASA PLINIO | 6 M³ BRITA | 127.5 | 765 | 2025-05-26 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CONCRETUBO | 2 | UNID. | 1323 | DIMIBU | CONCRETUBO 4MMX30CMX4M | 438 | 876 | 2025-05-26 | mai-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 6MT 78,00 KG/BR | 546 | KG | 1324 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 6MT 78,00 KG/BR | 8.64 | 4717.44 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 2280 | KG | 1324 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 6.9 | 15732 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 784 | KG | 1324 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 7.71 | 6044.64 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA U DOBR .5" X 2" X 2,65 125X50 27,70 KG/BR | 2161 | KG | 1324 | ITA AÇOS | VIGA U DOBR .5" X 2" X 2,65 125X50 27,70 KG/BR | 6.76 | 14608.36 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 570 | KG | 1324 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 7.7 | 4389 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM.12" 310 X 28,3 BR 6MT 170,00 KG/BR | 4080 | KG | 1324 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM.12" 310 X 28,3 BR 6MT 170,00 KG/BR | 8.64 | 35251.2 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO ESAB WELDING 6013 3,25MM - CX 5,0 KG | 60 | KG | 1324 | ITA AÇOS | ELETRODO ESAB WELDING 6013 3,25MM - CX 5,0 KG | 22 | 1320 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO WELD **7018** - 3,25MM CAIXA 5 KG | 40 | KG | 1324 | ITA AÇOS | ELETRODO WELD **7018** - 3,25MM CAIXA 5 KG | 23.93 | 957.2 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO IMP. CORTE 9" X 7/8 X1/8 - (2 TELA) - CX C/50 | 50 | KG | 1324 | ITA AÇOS | DISCO IMP. CORTE 9" X 7/8 X1/8 - (2 TELA) - CX C/50 | 7.23 | 361.5 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM.12" 310 X 38,7 BR 6MT 233,25 KG/BR | 2333 | KG | 1324 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM.12" 310 X 38,7 BR 6MT 233,25 KG/BR | 8.64 | 20157.12 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | VIGA U DOBR .4" X 2" X 1/8 100X50 27,30 KG/BR | 1556 | KG | 1325 | ITA AÇOS | VIGA U DOBR .4" X 2" X 1/8 100X50 27,30 KG/BR | 6.76 | 10518.56 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 2584 | KG | 1325 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 6.9 | 17829.6 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | REDONDO MECANICO 3/4" - 20,00MM 14,00 KG/BR | 70 | KG | 1325 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 3/4" - 20,00MM 14,00 KG/BR | 7.7 | 539 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 12MT 156,00 KG/BR | 312 | KG | 1325 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 12MT 156,00 KG/BR | 8.64 | 2695.68 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM.12" 310 X 28,3 BR 12MT 340,00 KG/BR | 4080 | KG | 1325 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM.12" 310 X 28,3 BR 12MT 340,00 KG/BR | 8.64 | 35251.2 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CH.CORT.A 36 PLASMA 5/16- 8,0MM-67,KG/M2 Observação: 25 PEÇAS DE 340MM X 160MM | 97 | KG | 1325 | ITA AÇOS | CH.CORT.A 36 PLASMA 5/16- 8,0MM-67,KG/M2 Observação: 25 PEÇAS DE 340MM X 160MM | 13.5 | 1309.5 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CH.CORT.A 36 PLASMA 1/2 -12,5MM -102,KG/M2 Observação: 6 PEÇAS DE 500MM X 400MM | 130 | KG | 1325 | ITA AÇOS | CH.CORT.A 36 PLASMA 1/2 -12,5MM -102,KG/M2 Observação: 6 PEÇAS DE 500MM X 400MM | 13.5 | 1755 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 342 | KG | 1325 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 7.7 | 2633.4 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | REDONDO MECANICO 3/8" - 10,00MM 3,50 KG/BR | 133 | KG | 1325 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 3/8" - 10,00MM 3,50 KG/BR | 7.7 | 1024.1 | 2025-05-27 | mai-2025 | 07/28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1326 | HVR LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-05-27 | mai-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-50 10,00 MM | 20 | BARRA | 1327 | RISATEC | ACO PA CA-50 10,00 MM | 42.573 | 851.46 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-60 04,20 MM | 15 | BARRA | 1327 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM | 8.8947 | 133.4201 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ACO PA CA-50 12,50 MM | 10 | BARRA | 1327 | RISATEC | ACO PA CA-50 12,50 MM | 64.714 | 647.14 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 15 | KG | 1327 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 11.2233 | 168.35 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 15 | UNID. | 1328 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 30 | 450 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | KG. Prego 17x21 | 1 | UNID. | 1328 | MAD VERDE | KG. Prego 17x21 | 21.3 | 21.3 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 10 | UNID. | 1328 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 4.38 | 43.8 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1329 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 119.6 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 20 | UNID. | 1329 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 16.1 | 322 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 5 | UNID. | 1329 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 0 | 0 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 4 | UNID. | 1329 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 29.9 | 119.6 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1330 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-05-27 | mai-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 LIMPEZA ADICIONAL WC QUIMICO SEGUNDA E QUINTA FEIRA ATE VENC DO CONTRATO ATUAL | 1 | VERBA | 1331 | RENT MAX | 1 LIMPEZA ADICIONAL WC QUIMICO SEGUNDA E QUINTA FEIRA ATE VENC DO CONTRATO ATUAL | 250 | 250 | 2025-05-27 | mai-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | SPRAY ALUMINIO | 4 | LATA | 1332 | OLD RIVER | COLORART SPRAY U.G ALUMINIO OPALESCENTE | 19.9 | 79.6 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | ROLO LA 23CM | 1 | UNID. | 1332 | OLD RIVER | FENIX 1100/23 ROLO LA DE CARNEIRO 23CM | 13.9 | 13.9 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | SUPORTE ROLO 23CM | 1 | UNID. | 1332 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 4.99 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | LATA ACRILICO BRANCO | 2 | LATA | 1332 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L | 249.9 | 499.8 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 1 | UNID. | 1332 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 4.99 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA BRITA 1 | 6 | M3 | 1333 | CASA CAMPOS | PEDRA 1 M3 | 131.447 | 788.682 | 2025-05-27 | mai-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 05CM | 5 | UNID. | 1334 | OLD RIVER | FENIX 2001/05 ROLO ESPUMA POLIESTER 05CM PRETO | 3.5 | 17.5 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | ESMALTE ALUMINIO 3,6L | 1 | GALÃO | 1334 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT. PREMIUM ALUMINIO 3,6L | 139.9 | 139.9 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | AGUARAZ 5L | 1 | GALÃO | 1334 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | PINCEL 1 POL | 5 | UNID. | 1334 | OLD RIVER | ROMA 301/003 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 1" | 2.99 | 14.95 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | LIXA FERRO 100 | 25 | UNID. | 1334 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA FERRO 100 | 2.6 | 65 | 2025-05-27 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-27 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CARRINHO DE MAO | 2 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS - BOTAFOGO | 179.9 | 359.8 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PREGO 17 X 21 | 2 | KG | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO GERDAU C/C 17 X 21 | 16.21 | 32.42 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PREGO ACO 17X27 | 1 | KG | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO ACO NIQUEL C/C 17X27 CENTO MULTFI | 26.03 | 26.03 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | LONA PRETA 4X100 | 100 | M | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 1.43 | 143 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ADAPTADOR FEMEA | 2 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | ADAPTADOR FEMEA ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78502 | 2.94 | 5.88 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ESGUICHO | 1 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | ESGUICHO REVOLVER GARDEN 1/2 11701 | 27.44 | 27.44 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ABRACADEIRA | 1 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | ABRACADEIRA RSF BELLOSA 09MM C 5/8 X 3/4 UNIDADE | 2.2 | 2.2 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | DISCTO DIAMANTADO CORTAG | 5 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO | 33.98 | 169.9 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 10 | UNID. | 1335 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 10.61 | 106.1 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO COSTURA | 500 | UNID. | 1336 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO COSTURA | 0.35 | 175 | 2025-05-28 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO 10 1/4 X 65 | 100 | UNID. | 1336 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO 10 1/4 X 65 | 0.67 | 67 | 2025-05-28 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | BUCHA 10 | 100 | UNID. | 1336 | PRESIDENTE PARAFUSO | BUCHA 10 | 0.19 | 19 | 2025-05-28 | mai-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-05-28 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | MANTA BINDIN | 43 | M2 | 1337 | F PINHEIRO | MANTA DRENAGEM 15 - 2.15 LARG | 3.1 | 133.3 | 2025-05-28 | mai-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1338 | TIRA ENTULHO | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-05-28 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | VERGALHÃO 8MM | 8 | BARRA | 1339 | ALVORADA PAULISTA | FERRO 8MM 5/16 12M BARRA DOBRADA CA50 | 36.9 | 295.2 | 2025-05-28 | mai-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-05-29 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | CMD BUCHA FIXACAO S-08 | 50 | UNID. | 1340 | CASA MIMOSA | CMD BUCHA FIXACAO S-08 | 0.06 | 3 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | CMD PARAF.A.ATARR.C/PHILLIPS P/B8 4,8X38 | 50 | UNID. | 1340 | CASA MIMOSA | CMD PARAF.A.ATARR.C/PHILLIPS P/B8 4,8X38 | 0.21 | 10.5 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 3 | UNID. | 1340 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 13.26 | 39.78 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-28 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 21 | M2 | 1340 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.40CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 26.28 | 551.88 | 2025-05-28 | mai-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PINGADEIRAS DE MURO FD-16 - FDE | 200 | M | 1341 | POLIBRA | PINGADEIRAS DE MURO FD-16 - FDE | 29.8 | 5960 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-08 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | BACIA DECA | 11 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | SANTA MARINA BACIA CONVENCIONAL BCA** | 131.09 | 1441.99 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TUBO DE LIGAÇÃO | 11 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | CENSI TUBO DE LIGACAO FLEX.BR 72 | 12.03 | 132.33 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ANEL DE VEDAÇÃO | 3 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | CENSI ANEL DE VED.P/BACIA C/GUIA 7490 | 7.57 | 22.71 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | PARAFUSO BACIA | 11 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | TORALF PARAFUSO B-10 LAT. 75MM C/2 P/BACIA 1070 | 10.47 | 115.17 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TAMPA BACIA | 11 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | TUPAN ASS.UNIV PP PREMIUM CONV BR | 34.33 | 377.63 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA | 11 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | DECA CANOPLA VALV.HYDRA MAX C | 47.22 | 519.42 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | VALVULA DE MICTORIO | 3 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | DOCOL VALV.MICT.PRESSM.COMPACT 17010306 | 197.38 | 592.14 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | SIFÃO COPO SANFONADO | 2 | UNID. | 1342 | CASA MIMOSA | ASTRA SIFAO SANFONADO COPO UNIVERSAL CR - SSUC2 | 29.59 | 59.18 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | MICTORIO ICASA | 3 | UNID. | 1343 | TELHA NORTE | MICTO.IMI00 BC C/KIT SINFON.INSTAL.ICASA | 307.8 | 923.4 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | VIDRO / CAIXILHARIA | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 12 – 0,690 X 0,315 | 12 | UNID. | 1344 | ART VIDROS | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 12 – 0,690 X 0,315 | 24.75 | 297 | 2025-05-29 | mai-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | PRIMER CINZA ESCURO FOSCO ZARCOTEX 18L SOLVENTEX | 3 | LATA | 1345 | CORANTE | PRIMER CINZA ESCURO FOSCO ZARCOTEX 18L SOLVENTEX | 245 | 735 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | THINNER 16 18L ITAQUA | 3 | LATA | 1345 | CORANTE | THINNER 16 18L ITAQUA | 196 | 588 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 8 | UNID. | 1345 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 7 | 56 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 09CM LA CARNEIRO C/CABO 1379 TIGRE | 12 | UNID. | 1345 | CORANTE | ROLO 09CM LA CARNEIRO C/CABO 1379 TIGRE | 12 | 144 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | ESTOPA BRANCA 400GR RESINORTE | 2 | UNID. | 1345 | CORANTE | ESTOPA BRANCA 400GR RESINORTE | 5.5 | 11 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-29 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | BASE C ABSOLUTO FOSCO 16L FUTURA FUT AZUL DEL REY LA FUT AZUL DEL REY | 3 | LATA | 1345 | CORANTE | BASE C ABSOLUTO FOSCO 16L FUTURA FUT AZUL DEL REY LA FUT AZUL DEL REY | 610 | 1830 | 2025-05-29 | mai-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1346 | TIRA ENTULHO | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-05-30 | mai-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-05-31 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | Bloco de Concreto Inteiro 19x19x39cm - Vazado | 600 | UNID. | 1347 | MOLDELAJE | Bloco de Concreto Inteiro 19x19x39cm - Vazado | 4.5 | 2700 | 2025-05-30 | mai-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | Bloco de Concreto Canaleta 19x19x39cm | 180 | UNID. | 1347 | MOLDELAJE | Bloco de Concreto Canaleta 19x19x39cm | 5 | 900 | 2025-05-30 | mai-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA GROSSA | 6 | M3 | 1348 | CASA PLINIO | AREIA GROSSA ESPECIAL | 181.6667 | 1090 | 2025-05-30 | mai-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 0 | 2025-05-30 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 26 METROS DE CABO 95MM PRETO | 26 | M | 1349 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM PRETO | 87.2 | 2267.2 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 13METROS DE CABO 95MM AZUL | 13 | M | 1349 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 750V 90G 95,0MM AZUL | 87.2 | 1133.6 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 6 LUVAS DE EMENDA DE 95MM | 6 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | LUVA DE COMPRESSAO 95MM | 14.25 | 85.5 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 20 METROS DE CABO 185 MM | 20 | M | 1349 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 185,0MM PRETO | 183.2 | 3664 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 2 CAIXAS DE PASSAGEM 40*40 | 2 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR ALUMINIO 40X40 | 315 | 630 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 4 METROS DE MANGUEIRA CORRUGADA 4 POLEGADAS | 4 | M | 1349 | REALTA ELETRICA | DUTO CORRUGADO PT 4" C/GUIA | 10.02 | 40.08 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 2 BARRAS DE CANO ZINCADO DE 4 POLEGADAS LEVE | 2 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" X 3MT MEDIO | 183.05 | 366.1 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 1 CURVA 90 GRAUS LEVE DE 4 POLEGADAS | 1 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | CURVA GALVANIZADA 4 X 90G GDR | 174.43 | 174.43 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 3 UNIDUTE CONECO DE 4 POLEGADAS | 3 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | UNIDUT CONICO COMUM 4 | 51.15 | 153.45 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 2 ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA DE 4 POLEGADAS | 2 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | ABRACADEIRA D C/ CUNHA 4 | 7.34 | 14.68 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | ELETRICA | 6 TERMINAL DE COMPREENSÃO 185 MM | 6 | UNID. | 1349 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM | 23.38 | 140.28 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 81 METROS CABO 95MM PRETO | 81 | M | 1350 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 750V 90G 95,0MM PRETO | 87.2 | 7063.2 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 27 METROS CABO 50MM VERDE | 27 | M | 1350 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 50MM VERDE | 46.7 | 1260.9 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 2 ELETRO CALHAS DE 100*100* 3METROS | 2 | UNID. | 1350 | REALTA ELETRICA | ELETROCALHA PERFURADA 100X100 3MTS | 67.18 | 134.36 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 2 CONDULET DE 3 POLEGADAS | 2 | UNID. | 1350 | REALTA ELETRICA | CONDULETE MULTIPLO X 3" C/ TAMPA STAMPLAC | 211.67 | 423.34 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 2 BARRAS DE CANO ZINCADO LEVE DE 3 POLEGADAS | 2 | UNID. | 1350 | REALTA ELETRICA | ELETRODUTO GALVANIZADO 3 X 3MT MEDIO GDR | 178 | 356 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 3 UNIDUTE CONECO DE 3 POLEGADAS | 3 | UNID. | 1350 | REALTA ELETRICA | UNIDUT CONICO COMUM 3" STAMPLAC | 27.5 | 82.5 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-05-30 | DOLORES MARTINS | INTERIORANA | ELETRICA | 4 ABRAÇADEIRAS DE 3 POLEGADAS TIPO CUNHA | 4 | UNID. | 1350 | REALTA ELETRICA | ABRACADEIRA D C/ CUNHA 3" | 4.75 | 19 | 2025-05-30 | mai-2025 | 03 | CARTÃO | RETIRA | 3 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 20 | KG | 1351 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 8.18 | 163.6 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 56 | KG | 1351 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 8.2 | 459.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 47 | KG | 1351 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 8.19 | 384.93 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 20 | KG | 1352 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 8.18 | 163.6 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 56 | KG | 1352 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 8.2 | 459.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 47 | KG | 1352 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 8.19 | 384.93 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 20 | KG | 1353 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 8.18 | 163.6 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 56 | KG | 1353 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 8.2 | 459.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 47 | KG | 1353 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 8.19 | 384.93 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 20 | KG | 1354 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4 - 19,50 KG/BR ** | 8.18 | 163.6 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 56 | KG | 1354 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 8.2 | 459.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 47 | KG | 1354 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 - 9,40 KG/BR * * | 8.19 | 384.93 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-02 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 01 – 0,690 X 0,315 | 1 | UNID. | 1355 | ART VIDROS | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 01 – 0,690 X 0,315 | 26 | 26 | 2025-06-02 | jun-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-06-02 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 40 | UNID. | 1356 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 30 | 1200 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | KG. Prego 17x21 | 15 | KG | 1356 | MAD VERDE | KG. Prego 17x21 | 21.3 | 319.5 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220V | 1 | VERBA | 1357 | ALFA MAQUINAS | BETONEIRA 220V (LOCAÇÃO PERIODO DE 30 DIAS) | 420 | 420 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1357 | ALFA MAQUINAS | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 70 | 70 | 2025-06-02 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 6.950mm(sup) x 6.750mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 444.8 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 6.950mm(sup) x 6.750mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 118.9 | 52886.72 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 5.070mm(sup) x 5.170mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 330.88 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 5.070mm(sup) x 5.170mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 118.9 | 39341.632 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 32 pçs | 32 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 32 pçs | 48 | 1536 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 8.400mm | 67.2 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 8.400mm | 54 | 3628.8 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.850mm | 62.8 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.850mm | 54 | 3391.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.250mm | 58 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.250mm | 54 | 3132 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 6.600mm | 52.8 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 6.600mm | 54 | 2851.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 5.950mm | 47.6 | UNID. | 1358 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 5.950mm | 54 | 2570.4 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 5.210mm(sup) x 5.360mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 343.04 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 5.210mm(sup) x 5.360mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 118.9 | 40787.456 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 3.700mm(sup) x 3.500mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 236.8 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 3.700mm(sup) x 3.500mm(inf) - 32 pçs Esq/ 32 pçs Dir. | 118.9 | 28155.52 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 32 pçs | 32 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 32 pçs | 48 | 1536 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 8.400mm | 67.2 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 8.400mm | 54 | 3628.8 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.850mm | 62.8 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.850mm | 54 | 3391.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.250mm | 58 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.250mm | 54 | 3132 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 06 pçs c/ 6.600mm | 39.6 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 06 pçs c/ 6.600mm | 54 | 2138.4 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | 04 pçs c/ 5.950mm | 23.8 | UNID. | 1359 | BIG TELHAS | 04 pçs c/ 5.950mm | 54 | 1285.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 5.170mm(sup) x 5.120mm(inf) | 330.88 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 5.170mm(sup) x 5.120mm(inf) | 118.9 | 39341.632 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 64 pçs c/ 5.950mm(sup) x 5.750mm(inf) | 380.8 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 64 pçs c/ 5.950mm(sup) x 5.750mm(inf) | 118.9 | 45277.12 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 32 pçs | 32 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 32 pçs | 48 | 1536 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 8.400mm | 67.2 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 8.400mm | 54 | 3628.8 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.850mm | 62.8 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.850mm | 54 | 3391.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 7.250mm | 58 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 7.250mm | 54 | 3132 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 08 pçs c/ 6.600mm | 52.8 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 08 pçs c/ 6.600mm | 54 | 2851.2 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | 06 pçs c/ 5.950mm | 35.7 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | 06 pçs c/ 5.950mm | 54 | 1927.8 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CALHA CORTE 600MM - 0,80MM - NATURAL | 60 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | CALHA CORTE 600MM - 0,80MM - NATURAL | 60 | 3600 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CALHA CORTE 300MM - 0,80MM - NATURAL | 6 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | CALHA CORTE 300MM - 0,80MM - NATURAL | 30 | 180 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | Bocal 100mm | 12 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | Bocal 100mm | 20 | 240 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | Tampa para calha | 4 | UNID. | 1360 | BIG TELHAS | Tampa para calha | 30 | 120 | 2025-06-02 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 20 | SACO | 1361 | MINEIRO | CIMENTO CPII 50KG | 33 | 660 | 2025-06-02 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA | 3 | M3 | 1362 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA 3M³ | 176 | 528 | 2025-06-02 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-02 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1363 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-06-02 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | T U B O DE ACO METALON 20X20X6000MM | 8 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | T U B O DE ACO METALON 20X20X6000MM | 25.52 | 204.16 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | P V C REGUA GEMINI PLASBIL 200X7X6000MM-BRANCO | 19 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | P V C REGUA GEMINI PLASBIL 200X7X6000MM-BRANCO | 37.66 | 715.54 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | R O D AFORRO TIPO U PLASBIL 7X6000MM - BRANCO | 4 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | R O D AFORRO TIPO U PLASBIL 7X6000MM - BRANCO | 24.21 | 96.84 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | B U C HA PLASTICA S8 C/ ABA (CENTO) | 1 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | B U C HA PLASTICA S8 C/ ABA (CENTO) | 5.74 | 5.74 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | P A R AFUSO A A CX PHIL 4,8X38 (CENTO) | 1 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | P A R AFUSO A A CX PHIL 4,8X38 (CENTO) | 21.74 | 21.74 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | A R A ME GALVANIZADO N18 - ROLO C/1KG | 3 | UNID. | 1364 | ARTESANA BELENZINHO | A R A ME GALVANIZADO N18 - ROLO C/1KG | 28.7 | 86.1 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX PP 2X2,5MM2 300/500V PT | 100 | M | 1366 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX PP 2X2,5MM2 300/500V PT | 7 | 700 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 20 | SACO | 1367 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTOCNSENTREGACIMENTO CPII 50KG LIZ | 30 | 600 | 2025-06-03 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | PENSADO NAVAL – TABELA BASQUETE OFICIAL, COM ARO E REDE (PAR) | 1780 | 1780 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" TRAVE FUTSAL (PAR) | 2100 | 2100 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | REDE PARA FUTSAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO DE ALTA DENSIDADE COM 02MM (PAR) | 238 | 238 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | TUBO REDONDO 3" POSTE VOLEIBOL (PAR) | 1000 | 1000 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | CABO DE AÇO GALVANIZADO | 70 | 70 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 1 | UNID. | 1368 | POWER SPORTS | REDE PARA VOLEIBOL, COM MEDIDA OFICIAL, EM FIO DE POLIETILENO 100% PURO, COM 02MM, MALHA 10X10CM, COM 04 LONAS IMPERMEÁVEIS E COSTURA DUPLA | 323 | 323 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 12 | 2025-06-15 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | DISCO FERRO 4.1/2 | 30 | UNID. | 1369 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 1.8 | 54 | 2025-06-03 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | DISCO DE CORTE CONCRETO SECO | 20 | UNID. | 1369 | DEPOSITO PADRÃO | DUISNCDOE DRE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 10.61 | 212.2 | 2025-06-03 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PINO MACHO | 3 | UNID. | 1369 | DEPOSITO PADRÃO | PINO MACHO RADIAL 2P+T 20A BR 1501141 | 7.12 | 21.36 | 2025-06-03 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PINO FEMEA | 3 | UNID. | 1369 | DEPOSITO PADRÃO | PINO FEMEA RADIAL 2P+T 20A CZ 1501148 | 5.56 | 16.68 | 2025-06-03 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 3 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 240 | 720 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 100 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13.05 | 1305 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 200 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 120 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 100 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 6 | 600 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 100 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 1.8 | 180 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT MULT ALUM CZ 3/4 S/R INTER S/PINT | 200 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULT ALUM CZ 3/4 S/R INTER S/PINT | 1.7 | 340 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 50 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.2 | 110 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 200 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.05 | 10 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 199 | 995 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 199 | 995 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 995 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 199 | 995 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX 750V 1,5MM2 AM | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX 750V 1,5MM2 AM | 119 | 595 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 BC | 5 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 BC | 199 | 995 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 20A 250V C/HASTE BR GRIS | 36 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 20A 250V C/HASTE BR GRIS | 6.2 | 223.2 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 36 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTURA | 3 | 108 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1 INT VERT S/PINT | 48 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1 INT VERT S/PINT | 3 | 144 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | INTERRUPTOR SIMPLES 10A AM GRIS | 48 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | INTERRUPTOR SIMPLES 10A AM GRIS | 3.2 | 153.6 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 100A | 2 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 44DIN 100A | 490 | 980 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 3 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 363 | 1089 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 200 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 60 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 30 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 7.9 | 237 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 50 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 23.3 | 1165 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 12 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 23.3 | 279.6 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 4 | UNID. | 1370 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 44 | 176 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 200 | SACO | 1371 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 14.95 | 2990 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 200 | SACO | 1371 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 23.41 | 4682 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 300.3 | M2 | 1371 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 82.71 | 24837.813 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 10 | UNID. | 1371 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 31.07 | 310.7 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1371 | SODIMAC | FRETE | 2659.54 | 2659.54 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DESCONTO | 1 | VERBA | 1371 | SODIMAC | DESCONTO | -1380.05 | -1380.05 | 2025-06-03 | jun-2025 | 30/60/90/120/150 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 8 | GALÃO | 1372 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2025-06-03 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1373 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-06-03 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-03 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA BRITA 1 | 6 | M3 | 1373 | CASA PLINIO | PEDRA BRITA 1 | 127.5 | 765 | 2025-06-03 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TUBO DE AÇO METALON 20X20X600MM | 5 | UNID. | 1374 | ARTESANA | TUBO DE AÇO METALON 20X20X600MM | 30 | 150 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1375 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 176 | 528 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA BRITA 1 | 2 | M3 | 1375 | CESSI AREIA E PEDRA | PEDRA BRITA 1 | 215 | 430 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 2 | UNID. | 1376 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 44 | 88 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1377 | MINEIRO | AREIA MEDIA | 220 | 1320 | 2025-06-04 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1378 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-04 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT | 26 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT (3 PERNAS) | 61.3 | 1593.8 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT | 26 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT [3 PERNAS] | 61.3 | 1593.8 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT | 26 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT {3 PERNAS} | 61.3 | 1593.8 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PRETO | 37 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT (3 PERNAS) | 61.3 | 2268.1 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT | 37 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT [3PERNAS] | 61.3 | 2268.1 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT | 37 | M | 1379 | COBREFLEX | CD-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 70MM PT {3 PERNAS} | 61.3 | 2268.1 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 70MM 1F1C M10 | 12 | UNID. | 1380 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 70MM 1F1C M10 | 12.2 | 146.4 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PINO PARA SUPORTE 1/2 7 CM | 100 | UNID. | 1381 | IMPERIO AÇO | PINO PARA SUPORTE 1/2 7 CM | 3.5 | 350 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | COTOVELO 1.1/2" 90º GALV. | 30 | UNID. | 1381 | IMPERIO AÇO | COTOVELO 1.1/2" 90º GALV. | 10.5 | 315 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X55 | 200 | UNID. | 1381 | IMPERIO AÇO | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X55 | 0.5 | 100 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BUCHA 10 C/ ANEL (PACOTE COM 500 UN) | 1 | UNID. | 1381 | IMPERIO AÇO | BUCHA 10 C/ ANEL (PACOTE COM 500 UN) | 40 | 40 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | DISCO FLAP 40 4.1/2" | 10 | UNID. | 1381 | IMPERIO AÇO | DISCO FLAP 40 4.1/2" | 6.5 | 65 | 2025-06-04 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BARRA CHATA 3" X 1/8 - 12,00 KG/BR 18% C | 60 | KG | 1382 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 3" X 1/8 - 12,00 KG/BR 18% C | 11.33 | 679.8 | 2025-06-04 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-04 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-04 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1383 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-04 | jun-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | VIGA 15 CAMBARA 3,50M BRUTA | 12 | UNID. | 1384 | MADEREIRA MORETI | VIGA 15 CAMBARA 3,50M BRUTA | 87.8 | 1053.6 | 2025-06-04 | jun-2025 | 3 | CARTAO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | VIGA 15 CAMBARA 3,00M BRUTA | 24 | UNID. | 1384 | MADEREIRA MORETI | VIGA 15 CAMBARA 3,00M BRUTA | 75.26 | 1806.24 | 2025-06-04 | jun-2025 | 3 | CARTAO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | VIGA 15 CAMBARA 6,00M BRUTA | 8 | UNID. | 1384 | MADEREIRA MORETI | VIGA 15 CAMBARA 6,00M BRUTA | 160.89 | 1287.12 | 2025-06-04 | jun-2025 | 3 | CARTAO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-04 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PREGO 19X36 | 4 | KG | 1384 | MADEREIRA MORETI | PREGO 19X36 | 15.25 | 61 | 2025-06-04 | jun-2025 | 3 | CARTAO | ENTREGA | 1 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1385 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-06-05 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | FORTLEV TANQUE POLIET 5.000LT | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | FORTLEV TANQUE POLIET 5.000LT | 2590.12 | 2590.12 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. C/F C/ANEL SOLD. 25X3/4 | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. C/F C/ANEL SOLD. 25X3/4 | 10.94 | 10.94 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. C/F C/ANEL SOLD. 40X1.1/4 | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. C/F C/ANEL SOLD. 40X1.1/4 | 24.98 | 24.98 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | GARDEN TORN.BOIA 3/4" ZAMAC B.PLAST.10351ZPE | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | GARDEN TORN.BOIA 3/4" ZAMAC B.PLAST.10351ZPE | 17.38 | 17.38 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 1 | BARRA | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 16.15 | 16.15 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 6 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.53 | 3.18 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO LUVA AZUL 25X3/4 | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO LUVA AZUL 25X3/4 | 4.71 | 4.71 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO BUCHA RD SOLD. LONGA 40X25 | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO BUCHA RD SOLD. LONGA 40X25 | 2.88 | 2.88 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | DECA REG.GAV.1510 HD 3/4 | 2 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | DECA REG.GAV.1510 HD 3/4 | 36.95 | 73.9 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 4 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.75 | 3 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 1 | UNID. | 1386 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 35.76 | 35.76 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | HIDRAULICA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 1 | ROLO | 1386 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.03 | 6.03 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 50 | SACO | 1387 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG CPII CAUE | 33.9 | 1695 | 2025-06-05 | jun-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | QUADRO ENERGIA | 1 | UNID. | 1388 | TL ELETRICA | QUADRO ENERGIA | 3750 | 3750 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 6,0MM2 VM | 2 | ROLO | 1389 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 VM | 519 | 1038 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 6,0MM2 AZ CL | 1 | ROLO | 1389 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 AZ CL | 519 | 519 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 1 | ROLO | 1389 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 199 | 199 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 4 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6.4 | 25.6 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 2 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.9 | 5.8 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 70MM 1F1C M10 | 20 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 70MM 1F1C M10 | 6.4 | 128 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | ARRUELA GALV LISA 1/4 - (06MM) | 100 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | ARRUELA GALV LISA 1/4 - (06MM) | 0.09 | 9 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | ARRUELA GALV LISA 3/8 - (10MM) | 100 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | ARRUELA GALV LISA 3/8 - (10MM) | 0.1 | 10 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | PLACA 4X2 CEGA BR FINESSE | 20 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 CEGA BR FINESSE | 3.2 | 64 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA SDS PLUS 6MM X 45MM X 110MM | 1 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | BROCA SDS PLUS 6MM X 45MM X 110MM | 14 | 14 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA SDS PLUS 8MMX45MMX110MM | 2 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | BROCA SDS PLUS 8MMX45MMX110MM | 14.6 | 29.2 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA SDS PLUS 10MM X 50MM X 110MM | 1 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | BROCA SDS PLUS 10MM X 50MM X 110MM | 16.1 | 16.1 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA P/ACO 6 MM | 5 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | BROCA P/ACO 6 MM | 9.1 | 45.5 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA ACO RAPIDO 8,00MM BLISTER | 3 | UNID. | 1389 | AREA ELETRICOS | BROCA ACO RAPIDO 8,00MM BLISTER | 16.7 | 50.1 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-05 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220 | 1 | VERBA | 1390 | GALIETA LOCAÇÕES | (79) - BETONEIRA METALPAMA 400 L - 220 V - RENOVAÇÃO ANT PEDIDO 1231 | 350 | 350 | 2025-06-05 | jun-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 9 | UNID. | 1391 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 594 | 2025-06-05 | jun-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | Impostos(IPI e ICMSST): | 1 | VERBA | 1391 | IMPERIO AÇO | Impostos(IPI e ICMSST): | 19.31 | 19.31 | 2025-06-05 | jun-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | MANGUEIRA OLIPLAS TRANCADA 3/4 - REFORCAD | 50 | M | 1392 | DEPOSITO PADRÃO | MANGUEIRA OLIPLAS TRANCADA 3/4 - REFORCAD | 6.58 | 329 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CARRINHO MAO 55 LITROS -BOTAFOGO | 2 | UNID. | 1392 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS -BOTAFOGO | 179.9 | 359.8 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-05 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CABO FLEX PP 2X2,5MM2 300/500V PT - COBREFLEX | 50 | M | 1392 | DEPOSITO PADRÃO | CABO FLEX PP 2X2,5MM2 300/500V PT - COBREFLEX | 7.99 | 399.5 | 2025-06-05 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 6 | UNID. | 1393 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 30 | 180 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | KG. Prego 17x21 | 1 | UNID. | 1393 | MAD VERDE | KG. Prego 17x21 | 22.3 | 22.3 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | GALÃO ESMALTE ALUMINIO | 2 | GALÃO | 1394 | N TINTAS | GALÃO ESMALTE ALUMINIO CORAL | 225 | 450 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | AGUA RAZ GALÃO | 2 | GALÃO | 1394 | N TINTAS | AGUA RAZ GALÃO | 85 | 170 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA GALÃO ESMALTE BRANCO GELO | 2 | GALÃO | 1394 | N TINTAS | FUTURA GALÃO ESMALTE BRANCO GELO | 104 | 208 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 2,44X1,10X8MM | 30 | UNID. | 1395 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 2,44X1,10X8MM | 104.8 | 3144 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,53X1,10X6MM | 10 | UNID. | 1395 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,53X1,10X6MM | 44.1 | 441 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 15 | UNID. | 1395 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 62.4 | 936 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | 100 | UNID. | 1395 | TELHADÃO | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | 1.23 | 123 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | 100 | UNID. | 1395 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | 0.25 | 25 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 60 | KG | 1397 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 10.81 | 648.6 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 31 | KG | 1397 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 7.7 | 238.7 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | GONZO 3/4 PASSANTE | 8 | UNID. | 1397 | ITA AÇOS | GONZO 3/4 PASSANTE | 6.88 | 55.04 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 1 | GALÃO | 1397 | ITA AÇOS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 79.24 | 79.24 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 45 | KG | 1399 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 10.81 | 486.45 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 23 | KG | 1399 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 7.7 | 177.1 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | GONZO 3/4 PASSANTE | 8 | UNID. | 1399 | ITA AÇOS | GONZO 3/4 PASSANTE | 6.88 | 55.04 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 1 | GALÃO | 1399 | ITA AÇOS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 79.24 | 79.24 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 60 | KG | 1400 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 10.81 | 648.6 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 23 | KG | 1400 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 7.7 | 177.1 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 1 | GALÃO | 1400 | ITA AÇOS | GALVANITEX SOLVENTEX CINZA CLARO FOSCO 3,6LTS | 79.24 | 79.24 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | GONZO 3/4 PASSANTE | 8 | UNID. | 1400 | ITA AÇOS | GONZO 3/4 PASSANTE | 6.88 | 55.04 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-06-06 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO PILAR QUADRADO 39X39 | 44 | UNID. | 1401 | TATU BLOCOS | BLOCO PILAR QUADRADO 39X39 | 11.422 | 502.568 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO DE CONCRETO CLASSE C4,5MPA 14X39 | 1500 | UNID. | 1402 | TATU BLOCOS | BLOCO DE CONCRETO CLASSE C4,5MPA 14X39 | 3.637 | 5455.5 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO ESTRUTURAL 14X19 | 300 | UNID. | 1402 | TATU BLOCOS | BLOCO ESTRUTURAL 14X19 | 2.681 | 804.3 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CANALETA ESTRUTURAL 14X39 | 550 | UNID. | 1402 | TATU BLOCOS | CANALETA ESTRUTURAL 14X39 | 4.861 | 2673.55 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1403 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-06 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA METALICA COM 2METROS PARA ANDAIMES (13 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | ESCADA METALICA COM 2METROS PARA ANDAIMES (13 UNIDADES) | 8.88 | 266.4 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA DE POLIURETANO PARA ANDAIMES (12 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | RODA DE POLIURETANO PARA ANDAIMES (12 UNIDADES) | 6.41 | 192.3 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO SEM PORTA CONTINUA (9 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | GUARDA CORPO SEM PORTA CONTINUA (9 UNIDADES) | 10.2 | 306 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO COM PORTA P ANDAIMES (3 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | GUARDA CORPO COM PORTA P ANDAIMES (3 UNIDADES) | 3.4 | 102 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL TRAVAS PARA ANDAIMES (18 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | DIAGONAL TRAVAS PARA ANDAIMES (18 UNIDADES) | 10.8 | 324 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIMES 1,000 X 1,500 CONTINUA (56 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | ANDAIMES 1,000 X 1,500 CONTINUA (56 UNIDADES) | 27.07 | 812.1 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO PARA ANDAIMES CONTINUA (12 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | PISO METALICO PARA ANDAIMES CONTINUA (12 UNIDADES) | 7.64 | 229.2 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATA AJUSTAVEL ATÉ 30CM PARA ANDAIMES (8 UNIDADES) | 30 | VERBA | 1404 | ASAP | SAPATA AJUSTAVEL ATÉ 30CM PARA ANDAIMES (8 UNIDADES) | 3.87 | 116.1 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DESCONTO PARA LOCAÇÃO DE APENAS 7 DIAS / 09/06 A 15/06/2025 | 1 | VERBA | 1404 | ASAP | DESCONTO PARA LOCAÇÃO DE APENAS 7 DIAS / 09/06 A 15/06/2025 | -1801.06 | -1801.06 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-06 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | OUTROS | PORC. YORK SGR 87,7X87,7 RET CX 1,54 POR | 1.54 | UNID. | 1405 | TELHA NORTE | PORC. YORK SGR 87,7X87,7 RET CX 1,54 POR | 81 | 124.74 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-06 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | SAE 1010/20 de #5/16" (8,00) x 100 X 200 mm - C/ 4 furos redondo de 12 mm | 115 | UNID. | 1406 | MACHADO | SAE 1010/20 de 5/16" (8,00) x 100 X 200 mm - C/ 4 furos redondo de 12 mm | 13.0095 | 1496.0925 | 2025-06-06 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 1.1/2 | 1 | UNID. | 1407 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 502 1.1/2 | 102.92 | 102.92 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | REGISTRO GAVETA 3/4 | 2 | UNID. | 1407 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 39.35 | 78.7 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ADAPTADOR COM ROSCA DE 50 | 13 | UNID. | 1407 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 50X1.1/2 | 3.41 | 44.33 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | VEDA ROSCA | 2 | UNID. | 1407 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 M | 6.03 | 12.06 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | FLEXIVEL ESTEVES | 3 | UNID. | 1407 | CASA MIMOSA | ESTEVES FLEX.1/2X0.40 REFOR.A.FRI.VLL446 | 56.44 | 169.32 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1408 | TIRA ENTULHO | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-06-09 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 20 | UNID. | 1409 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 51.23 | 1024.6 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | OUTROS | PINUS/TABUA 30 BR 3,0M | 10 | UNID. | 1409 | TELHADÃO | PINUS/TABUA 30 BR 3,0M | 46.1 | 461 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 5 | UNID. | 1411 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6.6 | 33 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 90 | UNID. | 1411 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 2.1 | 189 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-50 08,00 MM | 50 | BARRA | 1412 | RISATEC | ACO PA CA-50 08,00 MM | 25.359 | 1267.95 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-60 04,20 MM | 30 | BARRA | 1412 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM | 7.7827 | 233.4801 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 20 | KG | 1412 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 10.5625 | 211.25 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | THEREZINHA ARANHA | BRASUL | REVESTMENTO / PISO | PORC NORD RIS 60X60 CX 1,43 PORTOBELLO | 1.43 | M2 | 1413 | TELHA NORTE | PORC NORD RIS 60X60 CX 1,43 PORTOBELLO | 120.88 | 172.8584 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 15 | UNID. | 1414 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2cm x 30cm Pinus c/3mts | 30 | 450 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 30 | UNID. | 1414 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 4.38 | 131.4 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | KG. Prego 17x21 | 3 | KG | 1414 | MAD VERDE | KG. Prego 17x21 | 22.3 | 66.9 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | KG. Arame Recozido 18 | 4 | KG | 1414 | MAD VERDE | KG. Arame Recozido 18 | 19.4 | 77.6 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO VEDAÇÃO 2 FUROS VAZADO 14X19X39 | 1600 | UNID. | 1415 | BLOCOS MAUÁ | BLOCO VEDAÇÃO 2 FUROS VAZADO 14X19X39 | 3.4 | 5440 | 2025-06-09 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 4 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | AREIA FINA | 2 | M3 | 1416 | RUBÃO AREIA E PEDRA | AREIA FINA | 220 | 440 | 2025-06-09 | jun-2025 | 0 | CARTAO | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO VEDAÇÃO 2 FUROS 14X19X39 | 500 | UNID. | 1417 | MONT BLOCOS | BLOCO VEDAÇÃO 2 FUROS 14X19X39 | 3.5 | 1750 | 2025-06-09 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1417 | MONT BLOCOS | FRETE | 200 | 200 | 2025-06-09 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | ESTEVES VALV.MICTORIO 2570 VTA010CWB | 3 | UNID. | 1418 | CASA MIMOSA | ESTEVES VALV.MICTORIO 2570 VTA010CWB | 146.88 | 440.64 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-09 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39 3,0 MPA | 120 | UNID. | 1419 | HAMAN BLOCOS | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39 3,0 MPA | 4.9 | 588 | 2025-06-09 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-09 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1420 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 194 | 1164 | 2025-06-09 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 1 | VERBA | 1421 | SÃO JORGE LOCAÇÕES | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 600 | 600 | 2025-06-10 | jun-2025 | 0 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 BETONEIRA 220V | 1 | UNID. | 1422 | GALIETA LOCAÇÕES | BETONEIRA METALPAMA 400LT - 220V - 74222 | 350 | 350 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | UNID. | 1423 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 8 | UNID. | 1423 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 168 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,5 | 2 | UNID. | 1423 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,5 | 0 | 0 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHU CHUMBADOR SX CB 1/4 X 3 C/PL | 8 | PACOTE | 1424 | NSA | CHU CHUMBADOR SX CB 1/4 X 3 C/PL | 187.76 | 1502.08 | 2025-06-10 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | SF1 SEXT FERRO 1/4 X 3 NC RI ZN | 1.6 | PACOTE | 1424 | NSA | SF1 SEXT FERRO 1/4 X 3 NC RI ZN | 60 | 96 | 2025-06-10 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHU CHUMBADOR JAQUETA E CONE 1/4 | 1.6 | PACOTE | 1424 | NSA | CHU CHUMBADOR JAQUETA E CONE 1/4 | 66 | 105.6 | 2025-06-10 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHU PROLONGADOR PL 1/4 | 1.6 | PACOTE | 1424 | NSA | CHU PROLONGADOR PL 1/4 | 52 | 83.2 | 2025-06-10 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | ARR AL 7,0X18X1,2 1/4 ZN (ESPESSURA 1,2MM) | 1.6 | PACOTE | 1424 | NSA | ARR AL 7,0X18X1,2 1/4 ZN (ESPESSURA 1,2MM) | 9.76 | 15.616 | 2025-06-10 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1425 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-10 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO STANDARD | 1 | VERBA | 1426 | RENT MAX | BANHEIRO STANDARD | 800 | 800 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO STANDARD COM 2 LIMPEZAS SEMANAIS | 1 | VERBA | 1427 | RENT MAX | BANHEIRO QUIMICO STANDARD COM 2 LIMPEZAS SEMANAIS | 1300 | 1300 | 2025-06-10 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | VERNIZ MARITIMO INCOLOR | 1 | GALÃO | 1428 | CONSTRUCORES TINTAS | VERNIZ EUCATEX MARITIMO INCOLOR | 145.9 | 145.9 | 2025-06-10 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ROLO LA BAIXA | 2 | UNID. | 1428 | CONSTRUCORES TINTAS | ROLO POLYESTER ATLAS 15CM/TIGRE | 13.94 | 27.88 | 2025-06-10 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO CONCRETO 14X19X39 2 FUROS VAZADO / BLOCO DE VEDAÇÃO | 500 | UNID. | 1429 | CONCREBLOCO | BLOCO CONCRETO 14X19X39 2 FUROS VAZADO / BLOCO DE VEDAÇÃO | 3.55 | 1775 | 2025-06-10 | jun-2025 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-06-16 | -185
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | COBRE CHATO 3/4 X 1/8 | 1.6 | KG | 1430 | CASA DA BOIA | COBRE CHATO 3/4 X 1/8 | 119.9 | 191.84 | 2025-06-11 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | COBRE CHATO 3/8 X 1/8 | 1.5 | KG | 1430 | CASA DA BOIA | COBRE CHATO 3/8 X 1/8 | 119.9 | 179.85 | 2025-06-11 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | IPI | 1 | VERBA | 1430 | CASA DA BOIA | IPI | 12.08 | 12.08 | 2025-06-11 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | ARGAMASSA | 2 | SACO | 1431 | LONGAMETRAGEM | FORTALEZA ARG FLEX ACII CZ 20KG EXT. P/ARDOSIA E PEDRAS NAT | 29.9 | 59.8 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | GRAUTE | 6 | SACO | 1431 | LONGAMETRAGEM | WEBER QUARTZOLIT GRAUTE SUPER SACO 25 KG | 47.9 | 287.4 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | REJUNTE INDEFLEX | 1 | SACO | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | REJUNTE INDEFLEX CINZA PLATINA 1K | 4 | 4 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | GRELHA QUADRADA COM SUPORTE | 1 | UNID. | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | GRELHA Q.15 CM C/FECHO C/CAIXILHO | 33.32 | 33.32 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | LUVA ESGOTO | 1 | UNID. | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | LUVA ESGOTO CORRER PLASTILIT 50MM C/ANEL | 10.02 | 10.02 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | VALVULA RETENÇÃO ESGOTO 50/40 | 1 | UNID. | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | VALVULA RETENÇÃO ESGOTO PVC 50/40 - ESTRELA | 27.03 | 27.03 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | MARRETA 2KG | 1 | UNID. | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | MARRETA TEKFUND C/CABO 2000GR | 58.1 | 58.1 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | MARRETA 1,5KG | 1 | UNID. | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | MARRETA TEKFUND C/CABO 1500GR | 46.76 | 46.76 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CORDA | 50 | M | 1432 | DEPOSITO PADRÃO | CORDA POLIESTER COLOR 10MM | 1.55 | 77.5 | 2025-06-11 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220V | 1 | UNID. | 1433 | IDEAL LOCADORA | BETONEIRA 220V (LOCAÇÃO PERIODO DE 30 DIAS) 07/06/25 A 06/07/25 | 450 | 450 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | FERRO CA60 3/16 (4,2mm) 12MTS | 15 | UNID. | 1434 | CONSTRUMAX LITORAL | FERRO CA60 3/16 (4,2mm) 12MTS | 19.9 | 298.5 | 2025-06-11 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-50 12,50 MM | 32 | BARRA | 1435 | RISATEC | ACO PA CA-50 12,50 MM | 58.1266 | 1860.0499 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-50 10,00 MM | 12 | BARRA | 1435 | RISATEC | ACO PA CA-50 10,00 MM | 37.76 | 453.12 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-50 06,30 MM | 12 | BARRA | 1435 | RISATEC | ACO PA CA-50 06,30 MM | 15.7 | 188.4 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ACO PA CA-60 04,20 MM | 35 | BARRA | 1435 | RISATEC | ACO PA CA-60 04,20 MM | 7.7826 | 272.3899 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 15 | KG | 1435 | RISATEC | ARAME RECOZ DUPLO TRANCADO PA 18 | 10.5627 | 158.4401 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | LADRILHO HIDRAULICO CIMENTICIO ALERTA AMARELO 20 x 20 CM | 24 | UNID. | 1436 | DIRECT BORRACHAS | LADRILHO HIDRAULICO CIMENTICIO ALERTA AMARELO 20 x 20 CM | 4.6 | 110.4 | 2025-06-11 | jun-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-06-11 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | ARAME RECOZIDO TORCIDO CIBRA/DECOR/FERJA N.18 | 3 | KG | 1437 | DEPOSITO PADRÃO | ARAME RECOZIDO TORCIDO CIBRA/DECOR/FERJA N.18 | 18.51 | 55.53 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | VERGALHÃO CA50 12.5MM (1/2) BR 12MTS | 6 | UNID. | 1437 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHÃO CA50 12.5MM (1/2) BR 12MTS | 87.79 | 526.74 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | VERGALHÃO CA60 5MM (7/32) BR 12 MTS | 6 | UNID. | 1437 | DEPOSITO PADRÃO | VERGALHÃO CA60 5MM (7/32) BR 12 MTS | 17.17 | 103.02 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE #1/4" (6,30) X 200 X 200 MM - C/ 4 furos redondo de 10,00mm | 24 | UNID. | 1438 | MACHADO | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE #1/4" (6,30) X 200 X 200 MM - C/ 4 furos redondo de 10,00mm | 20.1342 | 483.22 | 2025-06-11 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG CAUE | 30 | SACO | 1439 | CORREIA MATERIAIS | CIMENTO CPII 50KG CAUE | 38.5 | 1155 | 2025-06-11 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA MARINHEIRO | 21 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | ESCADA MARINHEIRO | 25 | 525 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 | 84 | UNID. | 1440 | IDEAL LOCADORA | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 | 9 | 756 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 | 12 | UNID. | 1440 | IDEAL LOCADORA | DIAGONAL 1,50 | 0 | 0 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO 150 | 12 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | PISO 150 | 23 | 276 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO SEM PORTA | 9 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | GUARDA CORPO SEM PORTA | 35 | 315 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO COM PORTA | 3 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | GUARDA CORPO COM PORTA | 35 | 105 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM | 24 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM | 15 | 360 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODIZIO PARA ANDAIME | 4 | PEÇA | 1440 | IDEAL LOCADORA | RODIZIO PARA ANDAIME | 15 | 60 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1441 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-06-12 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 40 | UNID. | 1442 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 11.5 | 460 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 7 | UNID. | 1442 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 3.45 | 24.15 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 10 | UNID. | 1442 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 18.4 | 184 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1442 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 20.7 | 82.8 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | DESLOCAMENTO ENTREGA E RETIRADA | 2 | VERBA | 1442 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DESLOCAMENTO ENTREGA E RETIRADA | 40 | 80 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CIMENTO CSN CPlll 50K | 15 | SACO | 1443 | CONSTRUMAX LITORAL | CIMENTO CSN CPlll 50K | 37.7 | 565.5 | 2025-06-12 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CIMENTO CPII CAUÊ 50KG | 11 | SACO | 1443 | CONSTRUMAX LITORAL | CIMENTO CPII CAUÊ 50KG | 41.15 | 452.65 | 2025-06-12 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | TRINCHA PARA PINTURA ESMALTE E ÓLEO 1" REF-319/3 AMARELO - GRUPO PINC | 2 | UNID. | 1444 | SODIMAC | TRINCHA PARA PINTURA ESMALTE E ÓLEO 1" REF-319/3 AMARELO - GRUPO PINC | 13.01 | 26.02 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, 0.9L - GRUPO TINT | 3 | UNID. | 1444 | SODIMAC | ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, 0.9L - GRUPO TINT | 114.68 | 344.04 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ESCOVA DE AÇO 6 FILEIRAS REF-1780/6 ATLAS - GRUPO PINC | 6 | UNID. | 1444 | SODIMAC | ESCOVA DE AÇO 6 FILEIRAS REF-1780/6 ATLAS - GRUPO PINC | 29.18 | 175.08 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | REPARO ESTRUTURAL SACO 20KG QUARTZOLIT | 30 | SACO | 1445 | TELHA NORTE | REPARO ESTRUTURAL SACO 20KG QUARTZOLIT | 79.9 | 2397 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CONTAINER 6 MTS | 1 | VERBA | 1447 | TOP LOCADORA | CONTAINER 6.00X2.5X2.5 (CXLXA) , 02 PORTAS ORIGINAIS, ASSOALHO EM MADEIRA NAVAL. | 580 | 580 | 2025-06-12 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA DO CONTAINER | 1 | VERBA | 1447 | TOP LOCADORA | FRETE ENTREGA DO CONTAINER | 1100 | 1100 | 2025-06-12 | jun-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1448 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-12 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | ADERE FITA CREPE 24X50M | 30 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | ADERE FITA CREPE 24X50M | 5.99 | 179.7 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | COMPEL 1250 ROLO LA CARNEIRO SUPER 23CM | 5 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | COMPEL 1250 ROLO LA CARNEIRO SUPER 23CM | 25.9 | 129.5 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 5 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 22.5 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 5 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 7.9 | 39.5 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 18L | 4 | LATA | 1449 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | 1 | LATA | 1449 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 12 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 59.88 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | TRIONITE LIXA FERRO 120 | 25 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA FERRO 120 | 2.6 | 65 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 50 | UNID. | 1449 | OLD RIVER | TRIONITE LIXA MASSA 120 | 0.8 | 40 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 10 | UNID. | 1450 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 45 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1301/23ROLO LA ZERO RESPINGO BRANQUINHO 23CM | 5 | UNID. | 1450 | OLD RIVER | FENIX 1301/23ROLO LA ZERO RESPINGO BRANQUINHO 23CM | 8.99 | 44.95 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-12 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 12 | GALÃO | 1450 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 89.9 | 1078.8 | 2025-06-12 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-13 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO 2,5MM AZUL | 1 | ROLO | 1451 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 202 | 202 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-14 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO 2,5MM BRANCO | 1 | ROLO | 1451 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 BC | 202 | 202 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-14 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO 2,5MM VERDE | 1 | ROLO | 1451 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 202 | 202 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-14 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15 | UNID. | 1451 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 15.92 | 238.8 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-14 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | 18 pçs c/ 6.000mm | 108 | M | 1452 | BIG TELHAS | 18 pçs c/ 6.000mm | 134.9 | 14569.2 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | 18 pçs | 18 | UNID. | 1452 | BIG TELHAS | 18 pçs | 28 | 504 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Dir/Esq | 247 | UNID. | 1453 | BIG TELHAS | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Dir/Esq | 134.9 | 33320.3 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Esq/Dir | 247 | UNID. | 1453 | BIG TELHAS | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Esq/Dir | 134.9 | 33320.3 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 38 pçs | 38 | UNID. | 1453 | BIG TELHAS | 38 pçs | 42 | 1596 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 80 pçs | 80 | UNID. | 1453 | BIG TELHAS | 80 pçs | 28 | 2240 | 2025-06-13 | jun-2025 | 30/60/90/120 | BOLETO | ENTREGA | 25 | 2025-07-08 | -163
2025-06-13 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO CORTE INOX 115 X1,0X22,23 W-MAX (WURTH) | 20 | UNID. | 1454 | CASA NOVA | DISCO CORTE INOX 115 X1,0X22,23 W-MAX (WURTH) | 5 | 100 | 2025-06-13 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO CORTE INOX 7 X 1,6 X 22,23 (STARRET) | 20 | UNID. | 1454 | CASA NOVA | DISCO CORTE INOX 7 X 1,6 X 22,23 (STARRET) | 10 | 200 | 2025-06-13 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DESBASTE 41/2 (ICDER) | 2 | UNID. | 1454 | CASA NOVA | DISCO DESBASTE 41/2 (ICDER) | 14 | 28 | 2025-06-13 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO 6013 2,50 (47 PC/KG) (DIVERSOS) | 470 | UNID. | 1454 | CASA NOVA | ELETRODO 6013 2,50 (47 PC/KG) (DIVERSOS) | 0.67 | 314.9 | 2025-06-13 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 100A 10KA CURVA C | 2 | UNID. | 1455 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 100A 10KA CURVA C | 137.8 | 275.6 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 10 | UNID. | 1455 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 6.7 | 67 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 20 | UNID. | 1455 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 6.69 | 133.8 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 30 | UNID. | 1455 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM CEGA 3/4 OU 1/2 | 2.1 | 63 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-13 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | SELANTE POLYFORT PU40 387GR CZ | 2 | UNID. | 1455 | AREA ELETRICOS | SELANTE POLYFORT PU40 387GR CZ | 22 | 44 | 2025-06-13 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | TAMPAS DE CANALETAS- TC-11- 0,345 - FDE | 234 | UNID. | 1458 | POLIBRA | TAMPAS DE CANALETAS- TC-11- 0,345 - FDE | 41.9 | 9804.6 | 2025-06-16 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-19 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 1 | UNID. | 1459 | ITA AÇOS | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 126 | 126 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | METALON 80 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 14,35 KG/BR | 14 | BARRA | 1459 | ITA AÇOS | METALON 80 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 14,35 KG/BR | 10.81 | 151.34 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | METALON 40 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 9,42 KG/BR | 9 | BARRA | 1459 | ITA AÇOS | METALON 40 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 9,42 KG/BR | 10.81 | 97.29 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 9 | BARRA | 1459 | ITA AÇOS | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 10.81 | 97.29 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 73 | UNID. | 1459 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 8.94 | 652.62 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DOBRADICA 3 X 2.5/8 REF.CAB. CHATA | 12 | UNID. | 1459 | ITA AÇOS | DOBRADICA 3 X 2.5/8 REF.CAB. CHATA | 5.54 | 66.48 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 22 | KG | 1459 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.7 | 169.4 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 17 | KG | 1459 | ITA AÇOS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 9.02 | 153.34 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 5,35 KG/BR * * | 54 | KG | 1459 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 5,35 KG/BR * * | 7.69 | 415.26 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR * * | 22 | KG | 1459 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1" X 1/8 - 7,33 KG/BR * * | 7.73 | 170.06 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | KIT PORTAO BASC.N 2-COMPL-ROLDANA 4 | 1 | UNID. | 1459 | ITA AÇOS | KIT PORTAO BASC.N 2-COMPL-ROLDANA 4 | 136.8 | 136.8 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 30 | KG | 1459 | ITA AÇOS | CONTRA PESO - CHUMBINHO SACO 10,00 KG | 2.12 | 63.6 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 36.84 | KG | 1459 | ITA AÇOS | 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 10.13 | 373.1892 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 30.1 | KG | 1459 | ITA AÇOS | 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 9.55 | 287.455 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 13.4 | KG | 1459 | ITA AÇOS | 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 9.55 | 127.97 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 6.6 | KG | 1459 | ITA AÇOS | 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 9.55 | 63.03 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 BETONEIRA 400LT MONOFASICA | 1 | VERBA | 1460 | COMPACTA | 1 BETONEIRA 400LT MONOFASICA | 580 | 580 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | MISSULA/MAO FRANCESA # 1/8 | 190 | UNID. | 1461 | HGL PERFIS | MISSULA/MAO FRANCESA # 1/8 | 20 | 3800 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-19 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CORTE CHAPA 3/8 -- 250 X 250 | 12 | UNID. | 1461 | HGL PERFIS | CORTE CHAPA 3/8 -- 250 X 250 | 71.25 | 855 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-19 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 20 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 16.1 | 322 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1 | 3 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1 | 25.3 | 75.9 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 1.41m | 4 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 1.41m | 3.45 | 13.8 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. METALSAFE 1.00m | 4 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. METALSAFE 1.00m | 29.9 | 119.6 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 27.6 | 110.4 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | BARRA LIGACAO METALSAFE 1.00m A | 2 | UNID. | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | BARRA LIGACAO METALSAFE 1.00m A | 3.45 | 6.9 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | DESLOCAMENTO ENTREGA E RETIRADA | 2 | VERBA | 1462 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DESLOCAMENTO ENTREGA E RETIRADA | 40 | 80 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CHU PARABOLT C/PO PB 3/8 X 3.1/2 | 2.4 | PACOTE | 1464 | NSA | CHU PARABOLT C/PO PB 3/8 X 3.1/2 | 190.7 | 457.68 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1464 | NSA | FRETE | 55 | 55 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | MAQUINA ESCAVADEIRA - TERRAPLANAGEM | 1 | VERBA | 1465 | MIKE MACHADO | MAQUINA ESCAVADEIRA - TERRAPLANAGEM | 2000 | 2000 | 2025-06-16 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | KIT PORTAO BASC.N 2-COMPL-ROLDANA 4 | 1 | UNID. | 1466 | ITA AÇOS | KIT PORTAO BASC.N 2-COMPL-ROLDANA 4 | 136.8 | 136.8 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 73 | KG | 1466 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 8.94 | 652.62 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 18 | KG | 1466 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.7 | 138.6 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 12 | UNID. | 1466 | ITA AÇOS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 6.48 | 77.76 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 22 | KG | 1466 | ITA AÇOS | METALON 25 X 25 - 1,20MM - 5,57 KG/BR | 9.02 | 198.44 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 36.84 | KG | 1466 | ITA AÇOS | 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 10.13 | 373.1892 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 47.5 | KG | 1466 | ITA AÇOS | 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 9.55 | 453.625 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 6.1 | KG | 1466 | ITA AÇOS | 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 9.55 | 58.255 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 6.6 | BARRA | 1466 | ITA AÇOS | 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 9.55 | 63.03 | 2025-06-16 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-16 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 BANHEIRO STANDARD | 1 | VERBA | 1467 | SANICLEAN | 1 BANHEIRO QUIMICO STANDARD (CONTRATO 17/06 A 17/07) | 990 | 990 | 2025-06-16 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-16 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO PILAR QUADRADO 39X39 | 10 | UNID. | 1468 | TATU BLOCOS | BLOCO PILAR QUADRADO 39X39 | 11.422 | 114.22 | 2025-06-17 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 10 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | VITRO BASCULANTE C/5 FOLHAS, C/2 MODULOS | 2 | UNID. | 1469 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | VITRO BASCULANTE C/5 FOLHAS, C/2 MODULOS | 1766.15 | 3532.3 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ARGAMASSA CIMENT COLA | 15 | SACO | 1470 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 13.4 | 201 | 2025-06-17 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DESEMPENADEIRA | 2 | UNID. | 1470 | DEPOSITO PADRÃO | CASTOR DESEMP.PRATIICA ACO LISA 10 X 35CM 17.21.016 | 23.72 | 47.44 | 2025-06-17 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | CONEC DER PERF CDP 240-240 LC: T03L86/S19C20 | 7 | UNID. | 1471 | JABU ELETRICA SÃO CARLOS | CONEC DER PERF CDP 240-240 LC: T03L86/S19C20 | 87.55 | 612.85 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | ESTERINA PLACO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOL PRY 19MM X 20M P22 LC: T17B59/S08Q15 | 1 | UNID. | 1471 | JABU ELETRICA SÃO CARLOS | FITA ISOL PRY 19MM X 20M P22 LC: T17B59/S08Q15 | 8.2 | 8.2 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA Nº 1 | 6 | M3 | 1472 | CASA PLINIO | PEDRA Nº 1 | 127.5 | 765 | 2025-06-17 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 1 | UNID. | 1473 | ITA AÇOS | KIT PORTAO BASC.N 1-COMPL-ROLDANA 3 | 126 | 126 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | METALON 80 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 14,35 KG/BR | 14 | KG | 1473 | ITA AÇOS | METALON 80 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 14,35 KG/BR | 10.81 | 151.34 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | METALON 40 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 9,42 KG/BR | 9 | KG | 1473 | ITA AÇOS | METALON 40 X 40 GALVANIZADO 1,25MM 9,42 KG/BR | 10.81 | 97.29 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 9 | KG | 1473 | ITA AÇOS | METALON 20 X 20 GALVANIZADO 1,25MM 4,60 KG/BR | 10.81 | 97.29 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 73 | KG | 1473 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 8.94 | 652.62 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 18 | KG | 1473 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.7 | 138.6 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 14 | KG | 1473 | ITA AÇOS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 6.48 | 90.72 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CANTONEIRA 3" X 3/16 - 34,90 KG/BR | 70 | KG | 1473 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 3" X 3/16 - 34,90 KG/BR | 7.7 | 539 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 26 | KG | 1473 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 - 2,90 KG/BR * A | 8.06 | 209.56 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 5,35 KG/BR * * | 5 | KG | 1473 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 5,35 KG/BR * * | 7.73 | 38.65 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO IMP. CORTE 12" X 5/8 X 1/8 - (2 TELA) - CX C/25 | 1 | KG | 1473 | ITA AÇOS | DISCO IMP. CORTE 12" X 5/8 X 1/8 - (2 TELA) - CX C/25 | 11.94 | 11.94 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO DEEP CUT IMPORTADO 4.1/2"- 1MM *C/100PC* | 4 | KG | 1473 | ITA AÇOS | DISCO DEEP CUT IMPORTADO 4.1/2"- 1MM *C/100PC* | 1.37 | 5.48 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG 18 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 36.84 | KG | 1473 | ITA AÇOS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG 18 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 10.13 | 373.1892 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 11.3 -CX.150X150-C/TAMP.3,0M - CH 16 - 23,20KG 18 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 23.2 | KG | 1473 | ITA AÇOS | 11.3 -CX.150X150-C/TAMP.3,0M - CH 16 - 23,20KG 18 6022 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 16 | 9.55 | 221.56 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | 11.8- GUIA 55X45 3,0M CH14 7,30 KG 18 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 7.3 | KG | 1473 | ITA AÇOS | 11.8- GUIA 55X45 3,0M CH14 7,30 KG 18 6024 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 14 | 9.55 | 69.715 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CX PESO 120X120 1 MT - CH 18 - 4,6K P/MT 12 5342 1 BR 11.5F TRAVESSAO 150 X 100 - CH 18 - 3,0 MTS 14,55 KG 0 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 19.15 | KG | 1473 | ITA AÇOS | CX PESO 120X120 1 MT - CH 18 - 4,6K P/MT 12 5342 1 BR 11.5F TRAVESSAO 150 X 100 - CH 18 - 3,0 MTS 14,55 KG 0 6025 - PERFIL CAIXARIA CHAPA 18 | 9.55 | 182.8825 | 2025-06-17 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-17 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-17 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 1.5 | M3 | 1474 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 250 | 375 | 2025-06-17 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA Nº 1 | 1 | M3 | 1474 | CASA PLINIO | PEDRA Nº 1 | 250 | 250 | 2025-06-17 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 6 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII CAUE 50KG | 7 | SACO | 1475 | CONSTRUVIP MONTE MOR | CIMENTO CAUE CP II 32 50KG | 33.9 | 237.3 | 2025-06-17 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 6 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | REPARO ESTRUTURAL SACO 20KG QUARTZOLIT | 30 | SACO | 1476 | FASTOBRAS | Argamassa de Reparo Estrutural Quartzolit (Saco 20 kg) - WEBER QUARTZOLIT | 63.5 | 1905 | 2025-06-17 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | RETIRA | 1 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CHAVE SECC TRIP 15 KV 100A | 3 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | CHAVE SECC TRIP 15 KV 100A | 410 | 1230 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT RETO 4" STAMPLAC 309 | 2 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | UNIDUT RETO 4" STAMPLAC 309 | 41.58 | 83.16 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 12 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 10.19 | 122.28 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | ELO FUSIVEL 8K | 3 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | ELO FUSIVEL 8K | 12 | 36 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | FIO DE COBRE NU 10,0MM | 10 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | FIO DE COBRE NU 10,0MM | 7.92 | 79.2 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CAIXA SOBREPOR 1POSTO SISTEMA X BR SLEEK PA018643 | 2 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | CAIXA SOBREPOR 1POSTO SISTEMA X BR SLEEK PA018643 | 5.82 | 11.64 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA PADRAO BRAS 2P+T 10A 250V BR SLEEK PA016049 PA016049 | 2 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | TOMADA PADRAO BRAS 2P+T 10A 250V BR SLEEK PA016049 PA016049 | 5.28 | 10.56 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 50MM PF50 | 3 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT 50MM PF50 | 13.38 | 40.14 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA 500ML PULVITEC | 2 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | ESPUMA EXPANSIVA 500ML PULVITEC | 23.8 | 47.6 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | DUTO CORRUGADO PT 3" C/GUIA | 4 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | DUTO CORRUGADO PT 3" C/GUIA | 6.22 | 24.88 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | ARAME GALVANIZADO 14AWG 1KG | 1 | KG | 1477 | REALTA ELETRICA | ARAME GALVANIZADO 14AWG 1KG | 25.14 | 25.14 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM PRETO | 48 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM PRETO | 75 | 3600 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM AZUL | 16 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM AZUL | 75 | 1200 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT LATAO 95MM A 120MM | 3 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | CONECTOR SPLIT BOLT LATAO 95MM A 120MM | 34.97 | 104.91 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 8 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 10.19 | 81.52 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM PRETO | 60 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 95MM PRETO | 75 | 4500 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 50MM VERDE | 20 | M | 1477 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 50MM VERDE | 41 | 820 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 6 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 95MM | 9.62 | 57.72 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM | 2 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM | 3.78 | 7.56 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR COMPRESSAO TIPO H 95MM | 4 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | CONECTOR COMPRESSAO TIPO H 95MM | 25 | 100 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | ELETRICA | GRAMPO DE LINHA VIVA BRONZE | 3 | UNID. | 1477 | REALTA ELETRICA | GRAMPO DE LINHA VIVA BRONZE | 99 | 297 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 185,0MM AZUL | 28 | M | 1478 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 185,0MM AZUL | 150.15 | 4204.2 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 185,0MM PRETO | 96 | M | 1478 | REALTA ELETRICA | CABO FLEXIVEL 1KV 90G 185,0MM PRETO | 150.15 | 14414.4 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE PRESSAO 185MM | 15 | UNID. | 1478 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE PRESSAO 185MM | 27.2 | 408 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALVANIZADO 3 X 3MT MEDIO GDR | 2 | UNID. | 1478 | REALTA ELETRICA | ELETRODUTO GALVANIZADO 3 X 3MT MEDIO GDR | 161.01 | 322.02 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | SEALTUBO FLEXIVEL 3 | 2 | M | 1478 | REALTA ELETRICA | SEALTUBO FLEXIVEL 3 | 73.59 | 147.18 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT CONICO COMUM 3" STAMPLAC | 4 | UNID. | 1478 | REALTA ELETRICA | UNIDUT CONICO COMUM 3" STAMPLAC | 24.05 | 96.2 | 2025-06-18 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1479 | RUBÃO AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 200 | 600 | 2025-06-18 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PEDRA 1 | 3 | M3 | 1479 | RUBÃO AREIA E PEDRA | PEDRA 1 | 185 | 555 | 2025-06-18 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | LAMPADA LED ALTA POTEN 30W E27 BIV 6500K | 10 | UNID. | 1480 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED ALTA POTEN 30W E27 BIV 6500K | 15.8 | 158 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | ELETRICA | PLACA 4X2 1INTER SIMP C/PL BR FINESSE | 1 | UNID. | 1480 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 1INTER SIMP C/PL BR FINESSE | 7 | 7 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | REMOVEDOR FERRUGEM REMOX 500ML | 3 | UNID. | 1481 | DEPOSITO PADRÃO | REMOVEDOR FERRUGEM REMOX 500ML | 20.5 | 61.5 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 50 | UNID. | 1481 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 1.8 | 90 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 15 | UNID. | 1481 | DEPOSITO PADRÃO | ENCARTELADOS - PREGOS E PARAFUSOS | 4.15 | 62.25 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-18 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | ENXADA LARGA | 1 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA LARGA FORJADA 1;5L COM CB - COLLINS | 61.79 | 61.79 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | PA AJUNTADEIRA | 1 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM CB Y PLAST - COLLINS | 36.7 | 36.7 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CHIBANCA | 1 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | CHIBANCA MINASUL C/CABO | 79.49 | 79.49 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | PA CORTADEIRA | 1 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | PA CORTADEIRA QUADRA COM CABO Y PLAST - COLLINS | 48.2 | 48.2 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE DE MADEIRA | 10 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | LAMINA DE SERRA CIRCULAR P/MADEIRA 24 DENTES 0 110MM | 18.36 | 183.6 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CARRINHO DE MÃO | 2 | UNID. | 1483 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO MAO 55 LITROS -BOTAFOGO | 179.9 | 359.8 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA MISTA | 1 | VERBA | 1484 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA MISTA | 550 | 550 | 2025-06-18 | jun-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | VIGA ENRIJ. 4" X 2,65MM 100X40X15 24,98 KG/BR | 1749 | BARRA | 1485 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 4" X 2,65MM 100X40X15 24,98 KG/BR | 6.9 | 12068.1 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | VIGA ENRIJ. 6" X 2,65MM 150X50X15 34,00 KG/BR | 816 | BARRA | 1485 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 6" X 2,65MM 150X50X15 34,00 KG/BR | 6.91 | 5638.56 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1485 | ITA AÇOS | FRETE | 500 | 500 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | VIGA ENRIJ. 6" X 2,65MM 150X50X15 34,00 KG/BR | 816 | KG | 1486 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 6" X 2,65MM 150X50X15 34,00 KG/BR | 6.91 | 5638.56 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | VIGA ENRIJ. 4" X 2,25MM 100X50X15 22,70 KG/BR | 431 | KG | 1486 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 4" X 2,25MM 100X50X15 22,70 KG/BR | 7.08 | 3051.48 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | REDONDO MECANICO 3/8" - 10,00MM 3,50 KG/BR | 28 | KG | 1486 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 3/8" - 10,00MM 3,50 KG/BR | 7.7 | 215.6 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | DISCO DEEP CUT IMPORTADO 4.1/2"- 1MM *CX | 30 | KG | 1486 | ITA AÇOS | DISCO DEEP CUT IMPORTADO 4.1/2"- 1MM *CX | 1.37 | 41.1 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 6013 2,50MM CAIXA 5 KGS | 5 | KG | 1486 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU E 6013 2,50MM CAIXA 5 KGS | 24.73 | 123.65 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1486 | ITA AÇOS | FRETE | 500 | 500 | 2025-06-18 | jun-2025 | 28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 8 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-18 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1487 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-06-18 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | 30 | SACO | 1488 | CORREIA MATERIAIS | CIMENTO CAUE CPII 50KG A VISTA (ENTREGAR) | 38.5 | 1155 | 2025-06-20 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7 | 38 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7 | 4.8 | 182.4 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PORCA DE 1/4 | 100 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | PORCA DE 1/4 | 0.55 | 55 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | BARRA ROSCADA 1/2 | 6 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | BARRA ROSCADA 1/2 | 23 | 138 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PORCA SEXT 1/2 | 80 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | PORCA SEXT 1/2 | 1.3 | 104 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | ARRUELA LISA 1/2 | 80 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | ARRUELA LISA 1/2 | 0.6 | 48 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO 0K 48 3.25 | 20 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | ELETRODO 0K 48 3.25 | 38 | 760 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | DISCO CORTE 9 X 2MM | 25 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | DISCO CORTE 9 X 2MM | 14 | 350 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1/4 C/PORCA E ARRUELA LISA | 100 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1/4 C/PORCA E ARRUELA LISA | 2 | 200 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | PARAFUSO SEXTAVADO 1/8 X 3 C/PORCA E ARRUELA LISA | 40 | UNID. | 1489 | PRESIDENTE PARAFUSO | PARAFUSO SEXTAVADO 1/8 X 3 C/PORCA E ARRUELA LISA | 8.2 | 328 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21/28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1490 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 127.5 | 765 | 2025-06-20 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA Nº 1 | 6 | M3 | 1490 | CASA PLINIO | PEDRA Nº 1 | 122.5 | 735 | 2025-06-20 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CONCRETO 20 MPA, SLUMP 10 BRITA 1 | 6 | M3 | 1491 | BIG CONCRETO | CONCRETO 20 MPA, SLUMP 10 BRITA 1 | 415 | 2490 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 50 | SACO | 1492 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | CIMENTO CPII 50KG | 33.9 | 1695 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1,5 ( 2 TORRES C/ 7M E 02 TORRES C/ 12 M ) | 38 | UNID. | 1493 | COMPACTA | ANDAIME DE 1,5 ( 2 TORRES C/ 7M E 02 TORRES C/ 12 M ) | 25 | 950 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAIS | 12 | UNID. | 1493 | COMPACTA | DIAGONAIS | 0 | 0 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISOS METÁLICOS 1,5 | 16 | UNID. | 1493 | COMPACTA | PISOS METÁLICOS 1,5 | 25 | 400 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATAS AJUSTAVEIS | 16 | UNID. | 1493 | COMPACTA | SAPATAS AJUSTAVEIS | 20 | 320 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | TAXA DE ENTREGA | 1 | VERBA | 1493 | COMPACTA | TAXA DE ENTREGA | 100 | 100 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | FENIX 1000/09 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 09CM | 10 | UNID. | 1494 | OLD RIVER | FENIX 1000/09 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 09CM | 5.99 | 59.9 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 900ML | 4 | UNID. | 1494 | OLD RIVER | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 900ML | 32.48 | 129.92 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 3,6L | 5 | GALÃO | 1494 | OLD RIVER | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 3,6L | 129.9 | 649.5 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 8 | GALÃO | 1494 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 2 | GALÃO | 1494 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 18L | 3 | LATA | 1495 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 18L | 249.9 | 749.7 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA SELADOR ACRILICO 16L( BALDE ) | 2 | BALDE | 1495 | OLD RIVER | FUTURA SELADOR ACRILICO 16L( BALDE ) | 99.9 | 199.8 | 2025-06-20 | jun-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA GROSSA | 6 | M3 | 1496 | CASA PLINIO | AREIA GROSSA | 181.6667 | 1090 | 2025-06-20 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 3 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | REBOLO DIAM TITANIUM TURBO | 1 | UNID. | 1497 | DEPOSITO PADRÃO | REBOLO DIAM TITANIUM TURBO | 60.98 | 60.98 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-20 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | BARONEFLEX 500 - CAIXA 18 KG | 1 | UNID. | 1497 | DEPOSITO PADRÃO | BARONEFLEX 500 - CAIXA 18 KG | 114.05 | 114.05 | 2025-06-20 | jun-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-20 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00 | 90 | M | 1498 | ARCOVAN | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00 | 43.5 | 3915 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 8 | UNID. | 1499 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 8 | 64 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 5 | UNID. | 1499 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 16 | 80 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODAS | 4 | UNID. | 1499 | GALIETA LOCAÇÕES | RODAS | 13.75 | 55 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1499 | GALIETA LOCAÇÕES | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 120 | 120 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 12 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 190 | 2280 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 12 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 190 | 2280 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 12 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 190 | 2280 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 12 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VD | 190 | 2280 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 6 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 4,0MM2 PT | 310 | 1860 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 150 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 13.9 | 2085 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 300 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 2.2 | 660 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 200 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTIPLO X 3/4 S/T S/PINT | 6.3 | 1260 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 200 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.4 | 80 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 200 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2.8 | 560 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 400 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 0.2 | 80 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S | 400 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S | 0.3 | 120 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TAMPAO CONDULETE PVC 3/4 | 400 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | TAMPAO CONDULETE PVC 3/4 | 0.2 | 80 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 70 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 2.5 | 175 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/30MT | 2 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/30MT | 227 | 454 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 90 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 5 | 450 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTUR | 120 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 P/1TOM RED S/PINTUR | 2.1 | 252 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PLUG MACHO 2P+T 10A 250V DESM PT BLUX | 120 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | PLUG MACHO 2P+T 10A 250V DESM PT BLUX | 3.4 | 408 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TAMPA ALUM 1/2-3/4 CEGA S/PINTURA | 50 | UNID. | 1501 | AREA ELETRICOS | TAMPA ALUM 1/2-3/4 CEGA S/PINTURA | 2.1 | 105 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 12 | ROLO | 1501 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 7 | 84 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CHUMBADOR SX CB 1/2 X 4.1/2 C/PL | 1.58 | PACOTE | 1502 | NSA | CHUMBADOR SX CB 1/2 X 4.1/2 C/PL | 978 | 1545.24 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/45 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | REFLETOR LED 200W | 20 | UNID. | 1503 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED IP66 200W 6500K - 140130020 - - | 78.66 | 1573.2 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CALHA 2X32W 150005 IL-45 | 139 | UNID. | 1504 | JMD | CALHA 2X32W 150005 IL-45 | 55 | 7645 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 397 | UNID. | 1504 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 3176 | 2025-06-23 | jun-2025 | 30/45/60/75 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | MARTELETE 30KG | 1 | VERBA | 1505 | IDEAL LOCADORA | MARTELO ROMPEDOR 30KG | 310 | 310 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE RETIRADA | 1 | VERBA | 1505 | IDEAL LOCADORA | FRETE RETIRADA | 70 | 70 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-23 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1499 | GALIETA LOCAÇÕES | DESCONTO PARA LOCAÇÃO DE APENAS 7 DIAS | -46 | -46 | 2025-06-23 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 16 | UNID. | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 16.1 | 257.6 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1.00m | 6 | UNID. | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1.00m | 25.3 | 151.8 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 2 | UNID. | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 20.7 | 41.4 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 27.6 | 110.4 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 3 | UNID. | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 3.45 | 10.35 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1506 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | ENTREGA E RETIRADA | 50 | 50 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | LUMINARIA IL42 | 34 | UNID. | 1507 | IDEA&LUZ | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrilico transparente . Para 2x18W - Largura: 90mm Altura:60mm Comprimento: 1235mm | 64 | 2176 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURIT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L STANDARD | 15 | GALÃO | 1508 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L STANDARD | 95 | 1425 | 2025-06-24 | jun-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | THINNER 16 18L ITAQUA | 2 | LATA | 1508 | CORANTE | THINNER 16 18L ITAQUA | 196 | 392 | 2025-06-24 | jun-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 09CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 20 | UNID. | 1508 | CORANTE | ROLO 09CM LA SINTETICA C/CABO 1366 TIGRE | 6.9 | 138 | 2025-06-24 | jun-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 10 | UNID. | 1508 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 6.9 | 69 | 2025-06-24 | jun-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA METALICA COM 2METROS PARA ANDAIMES (13 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | ESCADA METALICA COM 2METROS PARA ANDAIMES (13 UNIDADES) | 8.88 | 133.2 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA DE POLIURETANO PARA ANDAIMES (12 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | RODA DE POLIURETANO PARA ANDAIMES (12 UNIDADES) | 6.41 | 96.15 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO SEM PORTA CONTINUA (9 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | GUARDA CORPO SEM PORTA CONTINUA (9 UNIDADES) | 10.2 | 153 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO COM PORTA P ANDAIMES (3 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | GUARDA CORPO COM PORTA P ANDAIMES (3 UNIDADES) | 3.4 | 51 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL TRAVAS PARA ANDAIMES (18 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | DIAGONAL TRAVAS PARA ANDAIMES (18 UNIDADES) | 10.8 | 162 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIMES 1,000 X 1,500 CONTINUA (56 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | ANDAIMES 1,000 X 1,500 CONTINUA (56 UNIDADES) | 27.07 | 406.05 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO PARA ANDAIMES CONTINUA (12 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | PISO METALICO PARA ANDAIMES CONTINUA (12 UNIDADES) | 7.64 | 114.6 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATA AJUSTAVEL ATÉ 30CM PARA ANDAIMES (8 UNIDADES) | 15 | VERBA | 1509 | ASAP | SAPATA AJUSTAVEL ATÉ 30CM PARA ANDAIMES (8 UNIDADES) | 3.87 | 58.05 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 100 | UNID. | 1510 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 0.6 | 60 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 100 | UNID. | 1510 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 6.6 | 660 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 100 | UNID. | 1510 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 2.2 | 220 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 50 | UNID. | 1510 | AREA ELETRICOS | DUTO CORR PEAD 3/4 DN25 PT | 1 | 50 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 5 | UNID. | 1510 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6.4 | 32 | 2025-06-24 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-24 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | 2 MADEIRITE 2,20X1,10 PRETO , 16 MM | 2 | UNID. | 1511 | BI MADEIRAS | 2 MADEIRITE 2,20X1,10 PRETO , 16 MM | 145 | 290 | 2025-06-24 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 15 | SACO | 1512 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG | 35.99 | 539.85 | 2025-06-24 | jun-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | OUTROS | VIGAS 15X5 EUCALIPTO | 2 | UNID. | 1513 | BI MADEIRAS | VIGAS 15X5 EUCALIPTO | 52.5 | 105 | 2025-06-25 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220 | 1 | VERBA | 1514 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | BETONEIRA 400LTS 220V | 517.5 | 517.5 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | CB 1KV 185MM2 PT HEPR CORF LC: HI05B51/HI03B53 | 12 | M | 1515 | JABU ELETRICA SÃO CARLOS | CB 1KV 185MM2 PT HEPR CORF LC: HI05B51/HI03B53 | 154.95 | 1859.4 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOL 3M 18MMX20M IMP SLIM (G640) LC: T17C80/S08P04 | 1 | UNID. | 1515 | JABU ELETRICA SÃO CARLOS | FITA ISOL 3M 18MMX20M IMP SLIM (G640) LC: T17C80/S08P04 | 9.94 | 9.94 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | fck 25 pedrisco slump 10 | 7 | M3 | 1516 | CONCRECAMP | fck 25 pedrisco slump 10 | 445 | 3115 | 2025-06-25 | jun-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 6 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1517 | BANDEIRA LOCAÇÕES | CAÇAMBA | 400 | 400 | 2025-06-25 | jun-2025 | 1 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | TRANSPORTE | 1 | VERBA | 1517 | BANDEIRA LOCAÇÕES | TRANSPORTE | 200 | 200 | 2025-06-25 | jun-2025 | 1 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA FINA | 2 | M2 | 1518 | LONGAMETRAGEM | AREIA FINA | 230 | 460 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | LUIZ D'ÁUREA | B&B | LOCAÇÃO | 10 METROS ANDAIME 1,50 X 1,50 | 20 | UNID. | 1519 | ANDAIMENORTE | 10 METROS ANDAIME 1,50 X 1,50 | 7 | 140 | 2025-06-25 | jun-2025 | 20 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | LUIZ D'ÁUREA | B&B | LOCAÇÃO | 4 DIAGONAIS PARA TRAVEMENTO DE ANDAIME DE 1,50 | 4 | UNID. | 1519 | ANDAIMENORTE | 4 DIAGONAIS PARA TRAVEMENTO DE ANDAIME DE 1,50 | 0 | 0 | 2025-06-25 | jun-2025 | 20 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | LUIZ D'ÁUREA | B&B | LOCAÇÃO | 4 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 | 4 | UNID. | 1519 | ANDAIMENORTE | 4 BARRA DE LIGAÇÃO PARA ANDAIMES DE 1,50 | 0 | 0 | 2025-06-25 | jun-2025 | 20 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | LUIZ D'ÁUREA | B&B | LOCAÇÃO | 4 PLATAFORMAS METALICAS P/ANDAIMES DE 1,50 | 4 | UNID. | 1519 | ANDAIMENORTE | 4 PLATAFORMAS METALICAS P/ANDAIMES DE 1,50 | 20 | 80 | 2025-06-25 | jun-2025 | 20 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | LUIZ D'ÁUREA | B&B | LOCAÇÃO | 4 RODAS 6 POLIURETANO GIRATORIA | 4 | UNID. | 1519 | ANDAIMENORTE | 4 RODAS 6 POLIURETANO GIRATORIA | 10 | 40 | 2025-06-25 | jun-2025 | 20 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROLO LÃ 5 CM | 10 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FENIX 1000/05 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 05CM | 4.5 | 45 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROLO LÃ 9CM | 10 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FENIX 1000/09 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 09CM | 5.99 | 59.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROLO LÃ 15CM | 10 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 8.9 | 89 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROLO ZERO RESPINGO 09CM | 10 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FENIX 1300/09 ROLO LA ZERO RESPINGO 09CM | 4.5 | 45 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUNDO GALVANIZADO 3,6 | 12 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FUTURA FUNDO GALVANIZADO 3,6L | 129.9 | 1558.8 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ESMALTE BRILHO BRANCO 3,6 | 12 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO BRANCO 3,6L | 89.9 | 1078.8 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | AGUA RAZ | 2 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 139.8 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | PINCEL 2 | 10 | UNID. | 1520 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 2" | 4.99 | 49.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, 0.9L - GRUPO TINT | 2 | GALÃO | 1521 | SODIMAC | ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, ZARCORAL FDO ANTIOXIDO, 0.9L - GRUPO TINT | 114.68 | 229.36 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1522 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-06-25 | jun-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ELETRODO GERDAU | 5 | KG | 1523 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E 601- 2.5MM AZ KG | 33 | 165 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO DE FERRO | 29 | UNID. | 1523 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 1.8 | 52.2 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | MANGUEIRA VERDE 3/4 | 50 | M | 1523 | DEPOSITO PADRÃO | MAGUEIRA VERDE 3/4 X 2.5 - BR FLEX FORUSI - METRO | 7.33 | 366.5 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO DE FERRO TITANIUM | 10 | UNID. | 1523 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE FERRO TITANIUM | 1.53 | 15.3 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | TERMINAL COMPRESSÃO 25MM | 6 | UNID. | 1523 | DEPOSITO PADRÃO | TERMINAL COMPRESSÃO PIMMEL 025MM | 2.56 | 15.36 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-25 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 2 | UNID. | 1524 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 51.8 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 2 | UNID. | 1524 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 9.98 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 3,6L | 1 | GALÃO | 1524 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AMARELO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AZUL 18L | 4 | LATA | 1524 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO AZUL 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO BRANCO 3,6L | 1 | GALÃO | 1524 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO BRANCO 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 3,6L | 1 | GALÃO | 1524 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L | 1 | GALÃO | 1524 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L | 69.9 | 69.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-25 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA SELADOR ACRILICO 16L( BALDE ) | 1 | BALDE | 1524 | OLD RIVER | FUTURA SELADOR ACRILICO 16L( BALDE ) | 99.9 | 99.9 | 2025-06-25 | jun-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | CORALIT ALUMINIO | 1 | GALÃO | 1525 | N TINTAS | CORALIT ALUMINIO | 226 | 226 | 2025-06-26 | jun-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 52 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 16.1 | 837.2 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 12 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 358.8 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 13 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 0 | 0 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO C/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 3 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | GUARDA CORPO C/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 29.9 | 89.7 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 9 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 29.9 | 269.1 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA METALICA FORTEQUIP 2.00m | 13 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | ESCADA METALICA FORTEQUIP 2.00m | 29.9 | 388.7 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 12 | UNID. | 1526 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 29.9 | 358.8 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA MENEGOTTI RENTAL 400l 220V | 1 | VERBA | 1527 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | BETONEIRA MENEGOTTI RENTAL 400l 220V | 345 | 345 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-26 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | RESINA ACR BRI 18L EUCATEX | 4 | LATA | 1528 | CORANTE | RESINA ACR BRI 18L EUCATEX | 440 | 1760 | 2025-06-26 | jun-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURIT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L STANDARD FUTURA | 15 | GALÃO | 1529 | CORANTE | FUTURIT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L STANDARD FUTURA | 95 | 1425 | 2025-06-26 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | THINNER 16 18L ITAQUA | 3 | LATA | 1529 | CORANTE | THINNER 16 18L ITAQUA | 196 | 588 | 2025-06-26 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 12 | UNID. | 1529 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2.1/2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 6.6 | 79.2 | 2025-06-26 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 09CM LA CARNEIRO C/CABO 1379 TIGRE | 20 | UNID. | 1529 | CORANTE | ROLO 09CM LA CARNEIRO C/CABO 1379 TIGRE | 12 | 240 | 2025-06-26 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | PINTURA | PRIMER CINZA ESCURO FOSCO ZARCOTEX 18L SOLVENTEX | 3 | LATA | 1529 | CORANTE | PRIMER CINZA ESCURO FOSCO ZARCOTEX 18L SOLVENTEX | 245 | 735 | 2025-06-26 | jun-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | PERFIL W 310X28,3X6000 | 3565.8 | BARRA | 1530 | TGN | PERFIL W 310X28,3X6000 (21 BARRAS COM 6MTS CADA) | 7 | 24960.6 | 2025-06-26 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 6 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM.12" 310 X 38,7 BR 6MT 233,25 KG/BR | 2333 | KG | 1531 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM.12" 310 X 38,7 BR 6MT 233,25 KG/BR | 8.64 | 20157.12 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 6MT 78,00 KG/BR | 546 | KG | 1531 | ITA AÇOS | VIGA IW LAM. 6" 150 X 13,0 BR 6MT 78,00 KG/BR | 8.64 | 4717.44 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 2189 | KG | 1531 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 5" X 2,65MM 127X50X15 30,40 KG/BR | 6.9 | 15104.1 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | VIGA ENRIJ. 5" X 3,00MM 125X50X15 33,90 KG/BR | 2441 | KG | 1531 | ITA AÇOS | VIGA ENRIJ. 5" X 3,00MM 125X50X15 33,90 KG/BR | 6.9 | 16842.9 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 739 | KG | 1531 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 - 11,20 KG/BR * * | 7.71 | 5697.69 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 486 | KG | 1531 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,50MM 6,00 KG/BR | 7.7 | 3742.2 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 60 | KG | 1531 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 22.55 | 1353 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO **7018** - 3,25MM CAIXA 5 KG | 40 | KG | 1531 | ITA AÇOS | ELETRODO **7018** - 3,25MM CAIXA 5 KG | 23.93 | 957.2 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO IMP. CORTE 9" X 7/8 X1/8 - (2 TELA) - CX C/50 | 50 | KG | 1531 | ITA AÇOS | DISCO IMP. CORTE 9" X 7/8 X1/8 - (2 TELA) - CX C/50 | 7.23 | 361.5 | 2025-06-26 | jun-2025 | 7/28/56/84 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE #5/16" (8,00) X 340 X 160 MM | 24 | UNID. | 1532 | MACHADO | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE #5/16" (8,00) X 340 X 160 MM | 30.9237 | 742.17 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE 3/8" (9,50) X 284 X 65 MM | 48 | UNID. | 1532 | MACHADO | CHAPA LISA DE AÇO CARBONO - SAE 1010/20 DE 3/8" (9,50) X 284 X 65 MM | 12.4933 | 599.68 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCOS CONCRETO 09x19x39 | 200 | UNID. | 1533 | MONT BLOCOS | BLOCOS CONCRETO 09x19x39 | 3.75 | 750 | 2025-06-26 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII CAUE 50KG | 50 | SACO | 1534 | CONSTRUVIP MONTE MOR | CIMENTO CPII CAUE 50KG | 32.5 | 1625 | 2025-06-26 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 | 3.67 | 110.1 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | DIAGONAL 1,50 | 0 | 0 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO 150 | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | PISO 150 | 4.33 | 129.9 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM | 4.33 | 129.9 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO COM PORTA | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | GUARDA CORPO COM PORTA | 1 | 30 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO SEM PORTA | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | GUARDA CORPO SEM PORTA | 3 | 90 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA MARINHEIRO | 30 | UNID. | 1535 | IDEAL LOCADORA | ESCADA MARINHEIRO | 1.67 | 50.1 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1535 | IDEAL LOCADORA | ENTREGA E RETIRADA | 100 | 100 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 7 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 770 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 13 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 858 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | SAPATA REDONDA 2" X 1,50MM | 54 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | SAPATA REDONDA 2" X 1,50MM | 2 | 108 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO CORTE 4.1/2 X 1,0MM | 25 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | DISCO CORTE 4.1/2 X 1,0MM | 2.3 | 57.5 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO CORTE 7 X 7/8 | 5 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | DISCO CORTE 7 X 7/8 | 5.9 | 29.5 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO 2,50 KG | 6 | UNID. | 1536 | IMPERIO AÇO | ELETRODO 2,50 KG | 18.75 | 112.5 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-26 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | IPI | 1 | VERBA | 1536 | IMPERIO AÇO | IPI | 52.92 | 52.92 | 2025-06-26 | jun-2025 | 28/35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-27 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BALCÃO BA-13 / 1,50M X 0,60M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-13 / 1,50M X 0,60M | 710 | 710 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | 138 | 138 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PIA CC-01 / 1,20M X 0,65M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-01 / 1,20M X 0,65M | 507 | 507 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PIA CC-03 / 1,20M X 0,65M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-03 / 1,20M X 0,65M | 507 | 507 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PIA CC-04 / 1,65M X 0,65M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | PIA CC-04 / 1,65M X 0,65M | 698 | 698 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | BANCADA BS-05 / 1,85M X 0,65M | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | BANCADA BS-05 / 1,85M X 0,65M | 864 | 864 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 50X40 | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 50X40 | 60 | 60 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | SUPORTE DE CUBA 40X30 | 3 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | SUPORTE DE CUBA 40X30 | 60 | 180 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CUBA DE INOX 50X40X25 | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE INOX 50X40X25 | 580 | 580 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CUBA DE INOX 60X50X30 | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE INOX 60X50X30 | 920 | 920 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CUBA DE INOX 102X40X25 | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | CUBA DE INOX 102X40X25 | 1200 | 1200 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PRATELEIRA GRANILITE CINZA (M2) | 14.5 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | PRATELEIRA GRANILITE CINZA (M2) | 195 | 2827.5 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | COLOCAÇÃO | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | COLOCAÇÃO | 3300 | 3300 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | UNID. | 1537 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | 1500 | 1500 | 2025-06-27 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-07-12 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | RUBENS PAIVA | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1538 | FOX CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-06-27 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 3 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00 X 1.50M | 24 | UNID. | 1539 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00 X 1.50M | 16.1 | 386.4 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12M | 6 | UNID. | 1539 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12M | 0 | 0 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37X1.50M | 6 | UNID. | 1539 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37X1.50M | 29.9 | 179.4 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 8 | UNID. | 1539 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 239.2 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-06-28 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Argamassa Uso Interno ACI 20Kg 45x25x10cm Cinza Quartzolit, CINZA, 20KG, 45X25X10 - GRUPO QUAR | 90 | SACO | 1540 | SODIMAC | Argamassa Uso Interno ACI 20Kg 45x25x10cm Cinza Quartzolit, CINZA, 20KG, 45X25X10 - GRUPO QUAR | 14.01 | 1260.9 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Rejunte Flexível 5Kg Branco Weber Quartzolit, BRANCO, 5KG, . - GRUPO QUAR | 12 | UNID. | 1540 | SODIMAC | Rejunte Flexível 5Kg Branco Weber Quartzolit, BRANCO, 5KG, . - GRUPO QUAR | 33.15 | 397.8 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Porcelanato Esmaltado York SGR 59,5X59,5cm Caixa 1,77m² Bold Cinza, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 53.1 | M2 | 1540 | SODIMAC | Porcelanato Esmaltado York SGR 59,5X59,5cm Caixa 1,77m² Bold Cinza, CINZA, ., . - GRUPO DURA | 87.31 | 4636.161 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Revestimento Retificado Forma Branco Brilhante 32x60cm Caixa 2,30 M², BRANCO, ., 0,74X32X60 - GRUPO MOHA | 135.7 | M2 | 1540 | SODIMAC | Revestimento Retificado Forma Branco Brilhante 32x60cm Caixa 2,30 M², BRANCO, ., 0,74X32X60 - GRUPO MOHA | 40.9 | 5550.13 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Cunha para Nivelamento Pac com 100 Unidades, ., ., , - HANGZHOU J | 10 | UNID. | 1540 | SODIMAC | Cunha para Nivelamento Pac com 100 Unidades, ., ., , - HANGZHOU J | 21.11 | 211.1 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Espaçador Nivelador 2.0 Mm Pac com 100 Unidades, ., ., , - HANGZHOU J | 15 | UNID. | 1540 | SODIMAC | Espaçador Nivelador 2.0 Mm Pac com 100 Unidades, ., ., , - HANGZHOU J | 12.89 | 193.35 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | Rejunte Flexível, Cinza Platina, 5kg, CINZA PLATINA, 5KG, . - GRUPO QUAR | 3 | UNID. | 1540 | SODIMAC | Rejunte Flexível, Cinza Platina, 5kg, CINZA PLATINA, 5KG, . - GRUPO QUAR | 34.9 | 104.7 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1540 | SODIMAC | FRETE | 856.73 | 856.73 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-27 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1540 | SODIMAC | DESCONTO | -210.87 | -210.87 | 2025-06-27 | jun-2025 | 28/56/84/112/140 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,00MM 5,60 KG/BR | 56 | KG | 1541 | ITA AÇOS | REDONDO MECANICO 1/2" - 12,00MM 5,60 KG/BR | 7.7 | 431.2 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 38 | KG | 1541 | ITA AÇOS | BARRA CHATA 1" X 1/4 - 7,68 KG/BR ** | 7.7 | 292.6 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK | DESCONTADO DO ANDRE
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Balcão BA-12 / 2,10m x 0,60m | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Balcão BA-12 / 2,10m x 0,60m | 1100 | 1100 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Pia CC-01 / 1,20m x 0,65m | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Pia CC-01 / 1,20m x 0,65m | 507 | 507 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Pia CC-03 / 1,20m x 0,65m | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Pia CC-03 / 1,20m x 0,65m | 507 | 507 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Pia CC-04 / 1,65m x 0,65m | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Pia CC-04 / 1,65m x 0,65m | 698 | 698 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Bancada BS-05 / 3,40m x 0,65m | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Bancada BS-05 / 3,40m x 0,65m | 1590 | 1590 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Suporte de Cuba 50x40 | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Suporte de Cuba 50x40 | 60 | 60 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Suporte de Cuba 40x30 | 3 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Suporte de Cuba 40x30 | 60 | 180 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Cuba de inox 60x50x30 | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Cuba de inox 60x50x30 | 920 | 920 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Cuba de inox 102x40x25 | 1 | UNID. | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Cuba de inox 102x40x25 | 1200 | 1200 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Colocação | 1 | VERBA | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Colocação | 2000 | 2000 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Frete | 1 | VERBA | 1542 | CM MARMORE E GRANITO | Frete | 820 | 820 | 2025-06-30 | jun-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | AREIA FINA | 2 | M2 | 1543 | RUBÃO AREIA E PEDRA | AREIA FINA | 220 | 440 | 2025-06-30 | jun-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRISCO | 6 | M3 | 1544 | CASA PLINIO | PEDRISCO | 136.6667 | 820 | 2025-06-30 | jun-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 0 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1545 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA | 209 | 1254 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | PEDRISCO | 6 | M3 | 1545 | CESSI AREIA E PEDRA | PEDRISCO | 257 | 1542 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 4 | UNID. | 1546 | OLD RIVER | FENIX 1300/15 ROLO LA ZERO RESPINGO 15CM | 5.75 | 23 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA VERNIZ MARITIMO INCOLOR 3,6L | 4 | GALÃO | 1546 | OLD RIVER | FUTURA VERNIZ MARITIMO INCOLOR 3,6L | 119.9 | 479.6 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-06-30 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | PINTURA | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 1 | UNID. | 1546 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-06-30 | jun-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-06-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1547 | FOX CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-07-01 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 25GR | 10 | UNID. | 1548 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 25GR | 65.65 | 656.5 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | FORRO MESCLADO 3,00M (4,20M2) | 1 | UNID. | 1548 | TELHADÃO | FORRO MESCLADO 3,00M (4,20M2) (FARDO) | 564.91 | 564.91 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 6013 2,50MM CAIXA 5 KGS | 5 | KG | 1549 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU E 6013 2,50MM CAIXA 5 KGS | 23.07 | 115.35 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-01 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 5 | KG | 1549 | ITA AÇOS | ELETRODO GERDAU E 6013 3,25MM CAIXA 5 KGS | 22.55 | 112.75 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-01 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 30 | KG | 1549 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 2"X1,95MM 50,80 S/ROS-15,00 KG | 10.81 | 324.3 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-01 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1550 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-01 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURIT ESM SINT BRIL PREMIUM GL GELO | 40 | GALÃO | 1551 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRIL PREMIUM GL GELO | 89.5 | 3580 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 6 | LATA | 1551 | N TINTAS | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 270 | 1620 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURA MASSA CORRIDA BALDE | 1 | LATA | 1551 | N TINTAS | FUTURA MASSA CORRIDA BALDE | 65 | 65 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | LIXA MASSA A257 100 NORTON | 50 | UNID. | 1551 | N TINTAS | LIXA MASSA A257 100 NORTON | 1 | 50 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | AGUA RAZ ALESSI GALÃO | 4 | GALÃO | 1551 | N TINTAS | AGUA RAZ ALESSI GALÃO | 85 | 340 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | THINNER A8800 ALESSI GL | 4 | GALÃO | 1551 | N TINTAS | THINNER A8800 ALESSI GL | 85 | 340 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1376/23 S/C | 10 | PACOTE | 1551 | N TINTAS | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1376/23 S/C | 10 | 100 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | CABO DE ROLO 1301/23CM TIGRE | 10 | PACOTE | 1551 | N TINTAS | CABO DE ROLO 1301/23CM TIGRE | 6 | 60 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | GESSO ESTUQUE RAPIDO 5KG | 10 | PACOTE | 1551 | N TINTAS | GESSO ESTUQUE RAPIDO 5KG | 10 | 100 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | EXTENSOR TIGRE 1307/3 MTS | 2 | PACOTE | 1551 | N TINTAS | EXTENSOR TIGRE 1307/3 MTS | 35 | 70 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28/43/58 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | PINTURA | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 1 | LATA | 1552 | N TINTAS | FUTURA SUPER RENDIMENTO FOSCO LT BRANCO | 270 | 270 | 2025-07-01 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | PINTURA | EXTENSOR ALUMINIO 1308-5MT TIGRE | 1 | UNID. | 1552 | N TINTAS | EXTENSOR ALUMINIO 1308-5MT TIGRE | 142 | 142 | 2025-07-01 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | PINTURA | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1376/23 S/C | 1 | PACOTE | 1552 | N TINTAS | ROLO ANTIRESPINGO TIGRE 1376/23 S/C | 10 | 10 | 2025-07-01 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | PINTURA | CABO DE ROLO GAIOLA 1311-23 TIGRE | 1 | PACOTE | 1552 | N TINTAS | CABO DE ROLO GAIOLA 1311-23 TIGRE | 6 | 6 | 2025-07-01 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | ENXADA LARGA | 1 | UNID. | 1553 | DEPOSITO PADRÃO | ENXADA LARGA FORJADA 1;5L COM CB - COLLINS | 63.99 | 63.99 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | PA AJUNTADEIRA | 1 | UNID. | 1553 | DEPOSITO PADRÃO | PA AJUNTADEIRA BICO NR3 COM CB Y PLAST - COLLINS | 38.63 | 38.63 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | GIRICA CARRINHO DE MAO | 2 | UNID. | 1553 | DEPOSITO PADRÃO | GIRICA CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRA FORTE | 339.9 | 679.8 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | BROXA | 1 | UNID. | 1553 | DEPOSITO PADRÃO | BROXA RETANGULAR COMPEL BASE PVC | 5.6 | 5.6 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-01 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | PREGO SEM CABEÇA | 1 | UNID. | 1553 | DEPOSITO PADRÃO | PREGO POLIDO SEM CABEÇA 10X10 - GERDAU | 31.59 | 31.59 | 2025-07-01 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | LONA PRETA 4X100 | 100 | M | 1554 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 1.48 | 148 | 2025-07-02 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1555 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA 6M3³ | 122.5 | 735 | 2025-07-02 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 0 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1556 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-07-02 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | PINTURA | VERNIZ MARITIMO INCOLOR | 4 | GALÃO | 1557 | CONSTRUCORES TINTAS | VERNIZ INCOLOR | 145.9 | 583.6 | 2025-07-02 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | PINTURA | PINCEL 2 POLEGADAS | 4 | UNID. | 1557 | CONSTRUCORES TINTAS | PINCEL 2 POLEGADAS | 8.82 | 35.28 | 2025-07-02 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-02 | ENTREGUE | OK
2025-07-02 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1558 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 176 | 528 | 2025-07-02 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1559 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-03 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG VOTORAN | 40 | SACO | 1560 | AZEFER MATERIAIS | CIMENTO 50KG VOTORAN | 33.9 | 1356 | 2025-07-03 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 1 | UNID. | 1561 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 354 | 354 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CAIXA EMB PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 20 | UNID. | 1561 | AREA ELETRICOS | CAIXA EMB PVC 4X2 AM TRAMONTINA | 1.6 | 32 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 1 | UNID. | 1561 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 340 | 340 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | BRR BARRAS ZINC. 3/8 X 1MT NC ZN | 20 | UNID. | 1562 | NSA | BRR BARRAS ZINC. 3/8 X 1MT NC ZN | 11 | 220 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | POR PORCA SEXT. 3/8 NC ZN | 2 | UNID. | 1562 | NSA | POR PORCA SEXT. 3/8 NC ZN | 27.75 | 55.5 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | ARR AL 10,1X25X1,2 3/8 ZN | 2 | UNID. | 1562 | NSA | ARR AL 10,1X25X1,2 3/8 ZN | 17.7 | 35.4 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 2 | BARRA | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M MARROM SOLD. 25MM | 17.05 | 34.1 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 3 | BARRA | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO TUBO 6M ESG. 50MM | 53.77 | 161.31 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 8 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 SOLD. 25MM | 0.56 | 4.48 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 5 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO TE SOLD. 25MM | 0.78 | 3.9 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 4 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 AZUL 25X3/4 | 4.4 | 17.6 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO TE AZUL 25X3/4 | 6 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO TE AZUL 25X3/4 | 8.95 | 53.7 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 6 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO ADAPT. CURTO SOLD. 25X3/4 | 0.79 | 4.74 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 2 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | DECA BASE GAVETA 4509 202 3/4 | 40.98 | 81.96 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DECA ACAB.4900 1/2 A 1 C35 PQ ASPEN | 2 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | DECA ACAB.4900 1/2 A 1 C35 PQ ASPEN | 48.12 | 96.24 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 1 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO CORPO CX.SIF. 150X150X50 | 24.86 | 24.86 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 1 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 12.46 | 12.46 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 1 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 10.91 | 10.91 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 4 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 1.86 | 7.44 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 4 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO ANEL ESG/SR 50MM | 0.55 | 2.2 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50MM | 4 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 90 ESG. 50 | 1.86 | 7.44 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50 | 3 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO JOELHO 45 ESG. 50MM | 2.05 | 6.15 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO TE ESG. 50MM | 8 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO TE ESG. 50MM | 4.85 | 38.8 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 1 | UNID. | 1563 | CASA MIMOSA | AMANCO ADESIVO PVC 850G | 37.76 | 37.76 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 3 | ROLO | 1563 | CASA MIMOSA | SCOPO VEDA ROSCA 18MM X 50 MT | 6.28 | 18.84 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-03 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1564 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 690 | 2025-07-03 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Prateleira 2,30m x 0,40m | 5 | UNID. | 1565 | CM MARMORE E GRANITO | Prateleira 2,30m x 0,40m | 179.4 | 897 | 2025-07-03 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-13 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Prateleira 0,60m x 0,40m | 4 | UNID. | 1565 | CM MARMORE E GRANITO | Prateleira 0,60m x 0,40m | 47 | 188 | 2025-07-03 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-13 | ENTREGUE | OK
2025-07-03 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | Prateleira (m2) | 4.6 | M2 | 1565 | CM MARMORE E GRANITO | Prateleira (m2) | 195 | 897 | 2025-07-03 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-13 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA FINA | 6 | M3 | 1566 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA FINA | 209 | 1254 | 2025-07-04 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1567 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-07-04 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO 14X19X39 | 1200 | UNID. | 1568 | CONCREBLOCO | BLOCO 14X19X39 | 3.87 | 4644 | 2025-07-04 | jul-2025 | 21/28 | BOLETO | ENTREGA | 13 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO CANALETA 14 | 220 | UNID. | 1568 | CONCREBLOCO | BLOCO CANALETA 14 | 4.1 | 902 | 2025-07-04 | jul-2025 | 21/28 | BOLETO | ENTREGA | 13 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | MEIO BLOCO | 250 | UNID. | 1568 | CONCREBLOCO | MEIO BLOCO | 2.15 | 537.5 | 2025-07-04 | jul-2025 | 21/28 | BOLETO | ENTREGA | 13 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L FUTURA | 1 | LATA | 1569 | CORANTE | TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L FUTURA | 270 | 270 | 2025-07-04 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | 1 GALÃO ALUMINIO | 1 | GALÃO | 1570 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT METALICO GL ALUMINIO | 145 | 145 | 2025-07-04 | jul-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1571 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-07-04 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | PONTEIRA ENC.SDS-MAX 18x400mm | 5 | UNID. | 1572 | DUTRA MAQUINAS | PONTEIRA ENC.SDS-MAX 18x400mm | 63.3 | 316.5 | 2025-07-04 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TALHADEIRA ENC.SDS-MAX 25x400mm | 5 | UNID. | 1572 | DUTRA MAQUINAS | TALHADEIRA ENC.SDS-MAX 25x400mm | 62.16 | 310.8 | 2025-07-04 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG | 20 | SACO | 1573 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO 50KG | 30 | 600 | 2025-07-04 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BRITA | 3 | M3 | 1574 | RUBÃO AREIA E PEDRA | BRITA |  | 0 | 2025-07-04 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-04 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 6.9 | M2 | 1575 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 297.39 | 2025-07-04 | jul-2025 | 15 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-11 | -160
2025-07-07 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 8 | UNID. | 1576 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 8 | 64 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 5 | UNID. | 1576 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 16 | 80 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODAS | 4 | UNID. | 1576 | GALIETA LOCAÇÕES | RODAS | 13.75 | 55 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1576 | GALIETA LOCAÇÕES | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 120 | 120 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1576 | GALIETA LOCAÇÕES | DESCONTO PARA LOCAÇÃO DE APENAS 7 DIAS | -46 | -46 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-06-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1577 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-07-07 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | REFLETOR LED 200W 6000K | 2 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 200W 6000K | 74.375 | 148.75 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO FE LEV ELETROL 3/4" | 10 | BARRA | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | ELETRODUTO FE LEV ELETROL 3/4" | 14.016 | 140.16 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE MULT X 3/4" S/TP ALUM S/ TAMPOES | 20 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CONDULETE MULT X 3/4" S/TP ALUM S/ TAMPOES | 6.574 | 131.48 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | LUMINARIA EMERGENCIA COM 30 LED | 4 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | LUMINARIA EMERGENCIA COM 30 LED | 15.866 | 63.464 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA EMBUTIR 2P + T 10A PT PADRAO BRAS. REDONDA C/HASTE | 6 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TOMADA EMBUTIR 2P + T 10A PT PADRAO BRAS. REDONDA C/HASTE | 4.699 | 28.194 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA DE PISO REDONDA 2P + T 20A PT NBR 14136 9804-3 | 2 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TOMADA DE PISO REDONDA 2P + T 20A PT NBR 14136 9804-3 | 5.133 | 10.266 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA. P/CONDULETE P/1TOMD REDONDA 1/2"-3/4" MULT-II-VERS ALUM | 8 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TAMPA. P/CONDULETE P/1TOMD REDONDA 1/2"-3/4" MULT-II-VERS ALUM | 5.889 | 47.112 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA. P/CONDULETE CEGA MULT-II-VERS 1/2"-3/4" ALUM | 20 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TAMPA. P/CONDULETE CEGA MULT-II-VERS 1/2"-3/4" ALUM | 2.861 | 57.22 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TAMPA PVC - UNICANAL 3/4" | 40 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | TAMPA PVC - UNICANAL 3/4" | 0.22 | 8.8 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO PVC FLEX 750V 4MM PT | 200 | M | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CABO PVC FLEX 750V 4MM PT | 3.419 | 683.8 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO PVC FLEX 750V 4MM VM - - | 200 | M | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CABO PVC FLEX 750V 4MM VM - - | 3.419 | 683.8 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO PVC FLEX 750V 1,5MM PT - - | 400 | M | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | CABO PVC FLEX 750V 1,5MM PT - - | 1.337 | 534.8 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M PT HB004216360 - | 4 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M PT HB004216360 - | 8 | 32 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA SDS PLUS 10MM X 160MM 7605 - | 1 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | BROCA SDS PLUS 10MM X 160MM 7605 - | 13.158 | 13.158 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA ACO RAPIDO 1/4 - - | 3 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | BROCA ACO RAPIDO 1/4 - - | 13.957 | 41.871 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA ACO RAPIDO 8,00MM - - | 3 | UNID. | 1578 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | BROCA ACO RAPIDO 8,00MM - - | 17.94 | 53.82 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1579 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-07 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | APOLO TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 3/4" 26,9X2,25MM | 4 | BARRA | 1580 | CASA MIMOSA | APOLO TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 3/4" 26,9X2,25MM | 149.09 | 596.36 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY LUVA GALV. 3/4 | 6 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY LUVA GALV. 3/4 | 10.5 | 63 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 3/4 | 6 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 3/4 | 12.5 | 75 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY UNIAO A.B. GALV. 3/4 | 2 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY UNIAO A.B. GALV. 3/4 | 84.98 | 169.96 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY NIPLE DUPLO RD.GALV. 3/4X1/2 | 3 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY NIPLE DUPLO RD.GALV. 3/4X1/2 | 8.25 | 24.75 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 1/2 | 2 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 1/2 | 5.75 | 11.5 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | TUPY VALV.ESF.3/4 BSP-FF 14010063D | 2 | UNID. | 1580 | CASA MIMOSA | TUPY VALV.ESF.3/4 BSP-FF 14010063D | 38.74 | 77.48 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | Valvula esfera para gas FxF Alavanca 3/4() | 1 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | Valvula esfera para gas FxF Alavanca 3/4() | 43.94 | 43.94 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 1 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | 551.04 | 551.04 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | ESTABILIZADOR EXPERT 10M/H GN E 1/2BSP X 1/2 BSP PERMITE MONTAGEM 90() | 2 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | ESTABILIZADOR EXPERT 10M/H GN E 1/2BSP X 1/2 BSP PERMITE MONTAGEM 90() | 100.76 | 201.52 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 1 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | 94.99 | 94.99 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 1 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | 477 | 477 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | INCENDIO | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 1,00 MT() | 2 | UNID. | 1581 | BECO GÁS | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 1,00 MT() | 20.48 | 40.96 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BRITA | 3 | M3 | 1582 | RUBÃO AREIA E PEDRA | BRITA | 183 | 549 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1583 | RUBÃO AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 213 | 1278 | 2025-07-07 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ODILA BENTO | INTERIORANA | PINTURA | AZUL FUTURA | 2 | LATA | 1584 | CORANTE | TINTA PISO AZUL 18L FUTURA | 270 | 540 | 2025-07-07 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CN CONJ.10X100 C/TELA POL.LEVE | 1 | UNID. | 1585 | CASA MIMOSA | CN CONJ.10X100 C/TELA POL.LEVE | 184.33 | 184.33 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-07 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | RESINA ACRILICA 18LTS | 2 | LATA | 1586 | LONGAMETRAGEM | EUCATEX RESINA ACRILICA - 18 LTS | 479 | 958 | 2025-07-07 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1587 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 450 | 900 | 2025-07-08 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | VIAPLUS 7000 FIBRAS (CAIXA 18KG) | 8 | UNID. | 1588 | F PINHEIRO | VIAPLUS 7000 FIBRAS (CAIXA 18KG) | 197 | 1576 | 2025-07-08 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | BROXA RETANGULAR 15X5.6CM ROMA | 3 | UNID. | 1588 | F PINHEIRO | BROXA RETANGULAR 15X5.6CM ROMA | 6.8 | 20.4 | 2025-07-08 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | LATA TINTA PISO CONCRETO FUTURA | 1 | LATA | 1589 | N TINTAS | FUTURA PISO LATA CONCRETO | 265 | 265 | 2025-07-08 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1590 | CONSTRUVIP MONTE MOR | AREIA MEDIA | 140.05 | 840.3 | 2025-07-08 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | REFLETOR LED 200W | 10 | UNID. | 1591 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 200W 6000K | 74.38 | 743.8 | 2025-07-08 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA RENOVAÇÃO CONTRATO 250805 / 07/07/2025 A 07/08/2025 | 1 | VERBA | 1592 | IDEAL LOCADORA | BETONEIRA RENOVAÇÃO CONTRATO 250805 / 07/07/2025 A 07/08/2025 | 450 | 450 | 2025-07-08 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | RUBENS PAIVA | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 6 | UNID. | 1593 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 11.5 | 69 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | RUBENS PAIVA | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 1 | UNID. | 1593 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 3.45 | 3.45 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | RUBENS PAIVA | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 5 | UNID. | 1593 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 18.4 | 92 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | RUBENS PAIVA | B&B | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1593 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | ENTREGA E RETIRADA | 80 | 80 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | 50 | SACO | 1594 | CORREIA MATERIAIS | CIMENTO CAUE CPII 50KG (ENTREGAR) | 41.25 | 2062.5 | 2025-07-08 | jul-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | BLOCO DE 14CM A VISTA | 100 | UNID. | 1594 | CORREIA MATERIAIS | BLOCO DE 14CM A VISTA | 5.25 | 525 | 2025-07-08 | jul-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1595 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | MADEIRITE 10MM | 10 | UNID. | 1596 | AZEFER MATERIAIS | MADEIRIT 10MM CHAPA B 2.20 X 1.10 COLA ROSA | 55.5 | 555 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-09 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | TIJOLO BAIANO 9X19X19 STA RITA | 200 | UNID. | 1597 | AZEFER MATERIAIS | TIJOLO BAIANO 9X19X19 STA RITA | 0.92 | 184 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-09 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M2 | 1597 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | 147.1 | 294.2 | 2025-07-08 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-09 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1598 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-07-08 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-09 | ENTREGUE | OK
2025-07-08 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 30 | SACO | 1599 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | CIMENTO CPII 50KG | 34.9 | 1047 | 2025-07-08 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00 | 50 | M | 1600 | ARCOVAN | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00 | 57 | 2850 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG | 5 | SACO | 1601 | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG | 35.99 | 179.95 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO M3 | 1 | M3 | 1601 | CASA CAMPOS | AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO M3 | 169.94 | 169.94 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | 900 M² GRAMA ESMERALDA | 900 | M2 | 1604 | GRAMA VERDE | 900 M² GRAMA ESMERALDA | 5.5 | 4950 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X3 | 10 | PACOTE | 1605 | NSA | AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X3 | 39.51 | 395.1 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | 2 | PACOTE | 1605 | NSA | AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | 19.74 | 39.48 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | GRAMPO P/CABO GRAMPO 1/2 LEVE | 8 | UNID. | 1605 | NSA | GRAMPO P/CABO GRAMPO 1/2 LEVE | 7.75 | 62 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO | 1 | VERBA | 1606 | RENT MAX | BANHEIRO QUIMICO STANDARD | 800 | 800 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 220 | 1 | VERBA | 1607 | GALIETA LOCAÇÕES | (79) - BETONEIRA METALPAMA 400 L - 220 V - RENOVAÇÃO | 350 | 350 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 5 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME 1,5 | 16 | UNID. | 1608 | GALIETA LOCAÇÕES | ANDAIME 1,5 | 10.5 | 168 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PLATAFORMA 1,5 | 8 | UNID. | 1608 | GALIETA LOCAÇÕES | PLATAFORMA 1,5 | 21 | 168 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,5 | 2 | UNID. | 1608 | GALIETA LOCAÇÕES | DIAGONAL 1,5 | 0 | 0 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BANHEIRO QUIMICO STANDARD COM 2 LIMPEZAS SEMANAIS | 1 | VERBA | 1609 | RENT MAX | BANHEIRO QUIMICO STANDARD COM 2 LIMPEZAS SEMANAIS | 1300 | 1300 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1610 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 1 | VERBA | 1611 | SÃO JORGE LOCAÇÕES | CONTAINER ALMOXARIFADO DEPÓSITO (5m x 1,5m / 20 pés) | 600 | 600 | 2025-07-10 | jul-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | SELADOR ACRILICO 18L BELLACOR MAIOR COBERTURA | 3 | LATA | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | SELADOR ACRILICO 18L BELLACOR MAIOR COBERTURA | 149.9 | 449.7 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | AMARELO FREVO ACR FOSCO BASE ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR AMARELO FREVO | 4 | LATA | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | AMARELO FREVO ACR FOSCO BASE ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR AMARELO FREVO | 799 | 3196 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | LARANJA MARACATU ACR FOSCO BASE B ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR LARANJA MARACATU | 2 | LATA | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | LARANJA MARACATU ACR FOSCO BASE B ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR LARANJA MARACATU | 899 | 1798 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 723 2" TIGRE | 12 | UNID. | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | TRINCHA 723 2" TIGRE | 7.8 | 93.6 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO LA SINTETICA 1377 15CM ANTIRESPINGO TIGRE | 5 | UNID. | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | ROLO LA SINTETICA 1377 15CM ANTIRESPINGO TIGRE | 14.5 | 72.5 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO LA SINTETICA 1377 09CM ANTIRESPINGO TIGRE | 5 | UNID. | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | ROLO LA SINTETICA 1377 09CM ANTIRESPINGO TIGRE | 12.5 | 62.5 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | LIXA FERRO 120 K246 NORTON | 25 | UNID. | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | LIXA FERRO 120 K246 NORTON | 3.6 | 90 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | SUPORTE P/ ROLO 1305 23CM UNIVERSAL TIGRE | 6 | UNID. | 1612 | BELA TINTAS (BARÃO) | SUPORTE P/ ROLO 1305 23CM UNIVERSAL TIGRE | 16.1 | 96.6 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1,00 X 1,5 | 30 | UNID. | 1613 | ASAP | ANDAIME DE 1,00 X 1,5 | 6.4 | 192 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISOS METALICOS P/ ANDAIMES | 30 | UNID. | 1613 | ASAP | PISOS METALICOS P/ ANDAIMES | 4.4 | 132 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODAS DE POLIURETANO P ANDAIMES | 30 | UNID. | 1613 | ASAP | RODAS DE POLIURETANO P ANDAIMES | 4 | 120 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | TRAVAS DIAGONAL | 30 | UNID. | 1613 | ASAP | TRAVAS DIAGONAL | 1.2 | 36 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100 | 1 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100 | 353 | 353 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 1 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 334 | 334 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 1 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | 45.6 | 45.6 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 5 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 25.8 | 129 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 6 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | 8.4 | 50.4 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 1.1/2 (0,75) C/LV | 8 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 1.1/2 (0,75) C/LV | 59.2 | 473.6 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX HEPR 10MM2 0,6/1KV VD | 21 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX HEPR 10MM2 0,6/1KV VD | 11.7 | 245.7 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 6 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | 6.3 | 37.8 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TOMADA RED HOR 2P+T 20A 250V S/PLACA VM | 4 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED HOR 2P+T 20A 250V S/PLACA VM | 8.6 | 34.4 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 6,0MM2 PT | 1 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 PT | 590 | 590 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 6,0MM2 AZ CL | 1 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 AZ CL | 590 | 590 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 50 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 6.8 | 340 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CONDULETE ALUM MUL X 1.1/4-1.1/2 C/T S/P | 4 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MUL X 1.1/4-1.1/2 C/T S/P | 39.5 | 158 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO 1.1/2 | 8 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO 1.1/2 | 6.6 | 52.8 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CURVA GALV 90G 1.1/2 | 4 | UNID. | 1614 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 1.1/2 | 11 | 44 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 40 PÇAS DE ANDAIMES 1 X 1,500 | 30 | VERBA | 1615 | ASAP | 40 PÇAS DE ANDAIMES 1 X 1,500 | 16 | 480 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 08 PISOS METALICO 1500 X 370 | 30 | VERBA | 1615 | ASAP | 08 PISOS METALICO 1500 X 370 | 4.4 | 132 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 10 DIAGONAL TRAVAS | 30 | VERBA | 1615 | ASAP | 10 DIAGONAL TRAVAS | 3 | 90 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 08 RODAS DE POLIURETANO P/ ANDAIMES | 30 | VERBA | 1615 | ASAP | 08 RODAS DE POLIURETANO P/ ANDAIMES | 4 | 120 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 20 | SACO | 1616 | SODIMAC | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 15.26 | 305.2 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 4 | UNID. | 1616 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 49.41 | 197.64 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 70 | SACO | 1616 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 23.9 | 1673 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 251.02 | M2 | 1616 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 86.9 | 21813.638 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 10 | UNID. | 1616 | SODIMAC | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | 49.41 | 494.1 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 49.28 | M2 | 1616 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 86.9 | 4282.432 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 71.3 | M2 | 1616 | SODIMAC | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | 58.41 | 4164.633 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1616 | SODIMAC | FRETE | 2733.25 | 2733.25 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1616 | SODIMAC | DESCONTO | -2017.79 | -2017.79 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/56/84/112 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | TUBO MARROM 6M 25MM 3/4 TIGRE | 24 | UNID. | 1618 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO MARROM 6M 25MM 3/4 TIGRE | 4.47 | 107.28 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO LL MARROM 25MM 3/4 KRONA | 4 | UNID. | 1618 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO LL MARROM 25MM 3/4 KRONA | 0.6 | 2.4 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | HIDRAULICA | ADESIVO PLASTICO 75KG PVC KRONA | 1 | UNID. | 1618 | DEPOSITO PADRÃO | ADESIVO PLASTICO 75KG PVC KRONA | 6.3 | 6.3 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | OTTO B.NEUTROL 45 A LATA 900ML | 1 | UNID. | 1619 | DEPOSITO PADRÃO | OTTO B.NEUTROL 45 A LATA 900ML | 53.09 | 53.09 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | FITA ALUMINIO 10CMX10MT - DRYCO | 10 | M | 1619 | DEPOSITO PADRÃO | FITA ALUMINIO 10CMX10MT - DRYCO | 2.18 | 21.8 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | REVESTMENTO / PISO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 MM | 3 | PACOTE | 1620 | DEPOSITO PADRÃO | ESPACADOR NIVELADOR SLIM 2,0 (CAIXA COM MIL PEÇAS) | 104.3 | 312.9 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DISCO SPED/INOX TITANIUM | 5 | UNID. | 1621 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX TITANIUM | 1.36 | 6.8 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | TABUS DE PINUS 30CMX3MTX2MM | 12 | UNID. | 1621 | DEPOSITO PADRÃO | TABUS DE PINUS 30CMX3MTX2MM | 39.9 | 478.8 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | SARRAFO PINUS BRUTO 05CMX3MT | 4 | UNID. | 1621 | DEPOSITO PADRÃO | SARRAFO PINUS BRUTO 05CMX3MT | 6.46 | 25.84 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 5 | UNID. | 1621 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DE CORTE SEGMENTADO THUNDER | 10.61 | 53.05 | 2025-07-10 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-10 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 36.3 | M2 | 1622 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | 43.1 | 1564.53 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 147.2 | M2 | 1622 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 43.1 | 6344.32 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 163.8 | M2 | 1622 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | 43.1 | 7059.78 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | ARAME FIO 16 GALV. | 10 | M2 | 1622 | MITSUNARI | ARAME FIO 16 GALV. | 21 | 210 | 2025-07-10 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 42 | UNID. | 1623 | IMPERIO AÇO | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | 110 | 4620 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 50 | UNID. | 1623 | IMPERIO AÇO | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | 66 | 3300 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-10 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | Impostos(IPI e ICMSST): | 1 | VERBA | 1623 | IMPERIO AÇO | Impostos(IPI e ICMSST): | 257.4 | 257.4 | 2025-07-10 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | LAMPADA LED TUBULAR | 40 | UNID. | 1624 | AREA ELETRICOS | LAMPADA LED TUBULAR 18W T8 G13 BIV 6500K | 8.4 | 336 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1625 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-07-11 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 0 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ODILA BENTO | INTERIORANA | OUTROS | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | 1 | VERBA | 1626 | TOTAL REDES | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | 6500 | 6500 | 2025-07-11 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 15 | 2025-07-26 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8 - 6MTS | 10 | UNID. | 1627 | AREA ELETRICOS | BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8 - 6MTS | 48.8 | 488 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 50MM | 8 | UNID. | 1627 | AREA ELETRICOS | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 50MM | 9.3 | 74.4 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 50 | UNID. | 1627 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 3 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 50 | UNID. | 1627 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 15 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAFUSO PHILIPS FLANGE BROCAN 4,2X19 | 50 | UNID. | 1627 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO PHILIPS FLANGE BROCAN 4,2X19 | 0.2 | 10 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | 1 | ROLO | 1627 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | 120 | 120 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BLOCO DE CONCRETO INTEIRO 14X19X39 ESTRUTURAL | 400 | UNID. | 1628 | MOLDELAJE | BLOCO DE CONCRETO INTEIRO 14X19X39CM | 4.2 | 1680 | 2025-07-11 | jul-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1629 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 209 | 1254 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 (76 PÇS) | 30 | UNID. | 1630 | IDEAL LOCADORA | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 (76 PÇS) | 22.8 | 684 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL 1,50 (14 PÇAS) | 30 | UNID. | 1630 | IDEAL LOCADORA | DIAGONAL 1,50 (14 PÇAS) | 0 | 0 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO 150 (16 PÇS) | 30 | UNID. | 1630 | IDEAL LOCADORA | PISO 150 (16 PÇS) | 13.334 | 400.02 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM (16 PÇS) | 30 | UNID. | 1630 | IDEAL LOCADORA | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM (16 PÇS) | 8 | 240 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1630 | IDEAL LOCADORA | ENTREGA E RETIRADA | 100 | 100 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1631 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-11 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1632 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-11 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-11 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA 400LTS | 1 | VERBA | 1633 | ALFA MAQUINAS | BETONEIRA 400LTS 220V | 420 | 420 | 2025-07-11 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-11 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 10 | UNID. | 1634 | OLD RIVER | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | 8.9 | 89 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 6 | UNID. | 1634 | OLD RIVER | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | 25.9 | 155.4 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 6 | UNID. | 1634 | OLD RIVER | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | 4.99 | 29.94 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 18L | 3 | LATA | 1634 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 18L | 249.9 | 749.7 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | 4 | LATA | 1634 | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | 249.9 | 999.6 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 1 | GALÃO | 1634 | OLD RIVER | ITAQUA AGUARRAZ 5L | 69.9 | 69.9 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | PINTURA | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 6 | UNID. | 1634 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 29.94 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1,5 ( 2 TORRES C/ 7M E 02 TORRES C/ 12 M ) | 38 | UNID. | 1635 | COMPACTA | ANDAIME DE 1,5 ( 2 TORRES C/ 7M E 02 TORRES C/ 12 M ) | 25 | 950 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAIS | 12 | UNID. | 1635 | COMPACTA | DIAGONAIS | 0 | 0 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISOS METÁLICOS 1,5 | 16 | UNID. | 1635 | COMPACTA | PISOS METÁLICOS 1,5 | 25 | 400 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SAPATAS AJUSTAVEIS | 16 | UNID. | 1635 | COMPACTA | SAPATAS AJUSTAVEIS | 20 | 320 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | INVERSOR SOLDA 150A MMA/TIG LIFT+MASC/AC BIV.S.TOR | 1 | UNID. | 1636 | DUTRA MAQUINAS | INVERSOR SOLDA 150A MMA/TIG LIFT+MASC/AC BIV.S.TOR | 711 | 711 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1637 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-07-14 | jul-2025 | 9 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1638 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 164 | 984 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | PEDRISCO | 6 | M3 | 1638 | CESSI AREIA E PEDRA | PEDRISCO | 212 | 1272 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | VIDRO / CAIXILHARIA | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 11 – 0,810 x 0,130 25 – 0,800 x 0,120 04 – 0,705 x 0,305 02 – 0,950 x 0,305 | 1 | VERBA | 1639 | ART VIDROS | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 11 – 0,810 x 0,130 25 – 0,800 x 0,120 04 – 0,705 x 0,305 02 – 0,950 x 0,305 | 620 | 620 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | VIDRO / CAIXILHARIA | MASSA CINZA | 20 | KG | 1639 | ART VIDROS | MASSA CINZA | 8 | 160 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 630A CCA | 1 | UNID. | 1640 | REALTA ELETRICA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 630A CCA | 1620 | 1620 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM | 8 | UNID. | 1640 | REALTA ELETRICA | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM | 24.2 | 193.6 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M - 3M | 2 | UNID. | 1640 | REALTA ELETRICA | FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M - 3M | 25.82 | 51.64 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | ATTILIA PRADO | INTERIORANA | ELETRICA | CONECTOR PERFURACAO CDP -240 | 24 | UNID. | 1640 | REALTA ELETRICA | CONECTOR PERFURACAO CDP -240 | 67 | 1608 | 2025-07-14 | jul-2025 | 30/45/60 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | CONTAINER 6.00X2.5X2.5 (CXLXA) , 02 PORTAS ORIGINAIS, ASSOALHO EM MADEIRA | 1 | VERBA | 1641 | TOP LOCADORA | CONTAINER 6.00X2.5X2.5 (CXLXA) , 02 PORTAS ORIGINAIS, ASSOALHO EM MADEIRA | 580 | 580 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 44 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 16.1 | 708.4 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FRE | 10 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FRE | 27.6 | 276 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 2 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 20.7 | 41.4 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | ESCADA METALICA DIVERSOS 2.00m | 5 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | ESCADA METALICA DIVERSOS 2.00m | 29.9 | 149.5 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 15 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 25.3 | 379.5 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 8 | UNID. | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 3.45 | 27.6 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-14 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1642 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | ENTREGA E RETIRADA | 80 | 80 | 2025-07-14 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-14 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | SYLVIA DE MELLO | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | TROCA DE VIDRO E PERFIL DE FIXAÇÃO DO VIDRO | 93 | UNID. | 1643 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | TROCA DE VIDRO E PERFIL DE FIXAÇÃO DO VIDRO | 60.06 | 5585.58 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 24 | 2025-08-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | SYLVIA DE MELLO | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | REPOSIÇÃO DE QUADRO DE VITRO | 4 | UNID. | 1643 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | REPOSIÇÃO DE QUADRO DE VITRO | 158.52 | 634.08 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 24 | 2025-08-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | SYLVIA DE MELLO | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | ALAVANCA DE JANELA | 31 | UNID. | 1643 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | ALAVANCA DE JANELA | 41.92 | 1299.52 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 24 | 2025-08-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | SYLVIA DE MELLO | B&B | VIDRO / CAIXILHARIA | REGULAGEM, TROCA DE PIVO E LUBRIFICAÇÃO | 20 | UNID. | 1643 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | REGULAGEM, TROCA DE PIVO E LUBRIFICAÇÃO | 174.07 | 3481.4 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 24 | 2025-08-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | MANTA BIDIM | 21.5 | M | 1644 | F PINHEIRO | MANTA DRENAGEM FIBI 15 - 2.15 LARG | 3.1 | 66.65 | 2025-07-15 | jul-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TEL AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | 5 | PACOTE | 1645 | NSA | TEL AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | 19.74 | 98.7 | 2025-07-15 | jul-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X1 | 10 | PACOTE | 1645 | NSA | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X1 | 16.38 | 163.8 | 2025-07-15 | jul-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X5 | 15 | PACOTE | 1645 | NSA | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X5 | 53.83 | 807.45 | 2025-07-15 | jul-2025 | 30 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1646 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 25 | UNID. | 1647 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | 30.99 | 774.75 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ROLO LA ZERO RESPINGO 23 CM S/ CABO FENIX | 1 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | ROLO LA ZERO RESPINGO 23 CM S/ CABO FENIX | 8.17 | 8.17 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ESPATULA DE ACO 08 FENIX | 1 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | ESPATULA DE ACO 08 FENIX | 8.82 | 8.82 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | REAL MASSA CORRIDA 1,350 KG | 1 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | REAL MASSA CORRIDA 1,350 KG | 12.36 | 12.36 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | MONTANA - AGUARRAS 0,9L | 1 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | MONTANA - AGUARRAS 0,9L | 20.05 | 20.05 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | CJ RADIAL POLLAR 1901113 1TOM 10A | 15 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | CJ RADIAL POLLAR 1901113 1TOM 10A | 5.68 | 85.2 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | CJ RADIAL POLLAR 1901376 1TOM 20A | 10 | UNID. | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | CJ RADIAL POLLAR 1901376 1TOM 20A | 7.4 | 74 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FIO SIL FLEX 2,50 PRETO | 10 | M | 1648 | DEPOSITO PADRÃO | FIO SIL FLEX 2,50 PRETO | 2.71 | 27.1 | 2025-07-15 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-15 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 6 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 4.6 | 27.6 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 5 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 20 | 100 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 10 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2.8 | 28 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 10 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | 2.8 | 28 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | 1 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | 310 | 310 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 1 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 240 | 240 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 50 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | 0.4 | 20 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 50 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | 0.06 | 3 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X13 PHIL | 50 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X13 PHIL | 0.1 | 5 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-15 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | ELETRICA | BROCA ACO RAPIDO 5,00MM | 5 | UNID. | 1649 | AREA ELETRICOS | BROCA ACO RAPIDO 5,00MM | 19.8 | 99 | 2025-07-15 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-16 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1650 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-07-16 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1651 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-07-16 | jul-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1652 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-16 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FUTURA STANDARD BRANCO 18LT | 2 | LATA | 1653 | 2 IRMÃOS | FUTURA STANDARD BRANCO 18LT | 294.99 | 589.98 | 2025-07-16 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ESMALTE FUTURA GELO BR. 3,6LTS | 4 | GALÃO | 1653 | 2 IRMÃOS | ESMALTE FUTURA GELO BR. 3,6LTS | 113.99 | 455.96 | 2025-07-16 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | ESMALTE FUTURA GRAFITE FOSCO | 2 | GALÃO | 1653 | 2 IRMÃOS | ESMALTE FUTURA GRAFITE FOSCO | 124.99 | 249.98 | 2025-07-16 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | 10 | SACO | 1654 | CONSTRUVIP MONTE MOR | CIMENTO CAUE CP II 32 50KG | 33.9 | 339 | 2025-07-16 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 30 | UNID. | 1655 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | 4.38 | 131.4 | 2025-07-16 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-17 | ENTREGUE | OK
2025-07-16 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CALHA GALV.33CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 10 | M | 1656 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.33CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 25.45 | 254.5 | 2025-07-16 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | MARTELETE PERF/ROMP. 26mm 3,0J VVR C/MAL. 220v WAP | 1 | VERBA | 1657 | DUTRA MAQUINAS | MARTELETE PERF/ROMP. 26mm 3,0J VVR C/MAL. 220v WAP | 499.89 | 499.89 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK | DESCONTAR DO NIL
2025-07-17 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO VEDAÇÃO VAZADO 14X19X39 CM 3.0 MPA CAT.C | 400 | UNID. | 1658 | SÃO JORGE BLOCOS | BLOCO VEDAÇÃO VAZADO 14X19X39 CM 3.0 MPA CAT.C | 3.44 | 1376 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1660 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII CAUE 50KG | 10 | SACO | 1661 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII CAUE 50KG (RETIRA) | 31.9 | 319 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | ASSENTO ALMOFADADO TPK/AS*BR1 | 1 | UNID. | 1661 | DEPOSITO PADRÃO | ASSENTO ALMOFADADO TPK/AS*BR1 | 96.3 | 96.3 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | JOELHO ESG 150X45 - KRONA | 4 | UNID. | 1661 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 150X45 - KRONA | 55.36 | 221.44 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-17 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | JOELHO ESG 150X90 - KRONA | 4 | UNID. | 1661 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 150X90 - KRONA | 64.54 | 258.16 | 2025-07-17 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 7 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-05-18 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1662 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | 138 | 828 | 2025-07-18 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-18 | ENTREGUE | OK
2025-05-18 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS POR CONTA DE PEDIDO CANCELADO | 1 | VERBA | 1662 | AZEFER MATERIAIS | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS POR CONTA DE ITEM (TIJOLO) CANCELADO DO PEDIDO 1597 | -184 | -184 | 2025-07-18 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-18 | ENTREGUE | OK
2025-05-18 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | 50 | SACO | 1663 | AZEFER MATERIAIS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | 33.9 | 1695 | 2025-07-18 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 2 CAÇAMBAS | 2 | VERBA | 1665 | PLANALTO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | 350 | 700 | 2025-07-21 | jul-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | AQUECEDOR LORENZETTI VERSATIL | 1 | UNID. | 1667 | LONGAMETRAGEM | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | 309 | 309 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG | 50 | SACO | 1668 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | CIMENTO CPII 50KG | 34.9 | 1745 | 2025-07-21 | jul-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1668 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | FRETE | 80 | 80 | 2025-07-21 | jul-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | 1 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | 465.83 | 465.83 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 1158 00673106 | 3 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 1158 00673106 | 115.9 | 347.7 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | 4 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | 62.34 | 249.36 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | 4 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | 111.86 | 447.44 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 2 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 12.16 | 24.32 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 2 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 10.65 | 21.3 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | 1 | UNID. | 1669 | CASA MIMOSA | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | 42.99 | 42.99 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-21 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6 | 2 | GALÃO | 1670 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6 | 89.9 | 179.8 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO LARANJA 3,6L | 2 | GALÃO | 1670 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO LARANJA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | 2 | GALÃO | 1670 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | 89.9 | 179.8 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-21 | SYLVIA DE MELLO | B&B | PINTURA | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 3 | UNID. | 1670 | OLD RIVER | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | 4.99 | 14.97 | 2025-07-21 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | 1 | UNID. | 1671 | LONGAMETRAGEM | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | 309 | 309 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FORTALEZA GESSO RAPIGO 1KG | 1 | UNID. | 1671 | LONGAMETRAGEM | FORTALEZA GESSO RAPIGO 1KG | 5 | 5 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | OUROLUX LAMP SUPERLED OURO 12W 6500K | 1 | UNID. | 1671 | LONGAMETRAGEM | OUROLUX LAMP SUPERLED OURO 12W 6500K | 7.9 | 7.9 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | LORENZETTI EL AQUEC VER 220 | 1 | UNID. | 1671 | LONGAMETRAGEM | LORENZETTI EL AQUEC VER 220 | 56.9 | 56.9 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | GUARU BLOCO CIMENTO 15 ( 14X19X39 ) | 20 | UNID. | 1671 | LONGAMETRAGEM | GUARU BLOCO CIMENTO 15 ( 14X19X39 ) | 5.45 | 109 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 200 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | 14 | 2800 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 300 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | UNIDUT MULTIPLO ALUM 3/4 | 2.2 | 660 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 150 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | 6.9 | 1035 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 300 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | ABRACADEIRA GALV D C/CUNHA 3/4 | 0.6 | 180 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 200 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | 2.3 | 460 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 500 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | BUCHA FUS-8 P/ PARAFUSO PVC BLOCO | 0.2 | 100 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 200 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | TAMPAO PLASTICO PVC 3/4 | 0.6 | 120 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CURVA GALV 90G 3/4 | 60 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | CURVA GALV 90G 3/4 | 3 | 180 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE VM GRIS | 60 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE VM GRIS | 6.6 | 396 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 60 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | TAMPA P/1 TOM RED 3/4 OU 1/2 | 2.2 | 132 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 12 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6.9 | 82.8 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | DISCO CORTE ACO INOX 4.1/2 X 3/64 X 7/8 | 10 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | DISCO CORTE ACO INOX 4.1/2 X 3/64 X 7/8 | 2.9 | 29 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 20 | ROLO | 1677 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | 199 | 3980 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | DIMMER ROTAT ANALOG. CONTR VENT EMB BIV | 1 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | DIMMER ROTAT ANALOG. CONTR VENT EMB BIV | 26.6 | 26.6 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PLACA 4X4 2MOD BR SIENA | 1 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X4 2MOD BR SIENA | 7.3 | 7.3 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MODULO INT SIMPLES BR SIENA | 2 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | MODULO INT SIMPLES BR SIENA | 6.2 | 12.4 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PLACA 4X2 2MOD SEPARADOS BR SIENA | 22 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 2MOD SEPARADOS BR SIENA | 3.9 | 85.8 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 10A BR SIENA | 22 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 10A BR SIENA | 6.9 | 151.8 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MODULO TOM 2P+T 20A VM SIENA | 22 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | MODULO TOM 2P+T 20A VM SIENA | 8.7 | 191.4 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PLACA 4X2 SAIDA DE FIO BR SIENA | 1 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | PLACA 4X2 SAIDA DE FIO BR SIENA | 4.6 | 4.6 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/30MT | 1 | ROLO | 1677 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/30MT | 480 | 480 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/20MT | 1 | ROLO | 1677 | AREA ELETRICOS | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT RL C/20MT | 340 | 340 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 500 | UNID. | 1677 | AREA ELETRICOS | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X60MM P/BUCHA S08 | 0.3 | 150 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 40 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 49.95 | 1998 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | 120 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | 2.52 | 302.4 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 120 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 0.34 | 40.8 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | PINUS/TABUA 30 BR 3,0M | 10 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | PINUS/TABUA 30 BR 3,0M | 46.1 | 461 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | 10 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | 0.98 | 9.8 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | 10 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | 0.34 | 3.4 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | FORRO PVC 4,00M X 0,20M X 8MM NEVE | 10 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | FORRO PVC 4,00M X 0,20M X 8MM NEVE | 21.63 | 216.3 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | ARAME GALVANIZADO N 18 ARCELOR | 1 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | ARAME GALVANIZADO N 18 ARCELOR | 39.96 | 39.96 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 20GR | 7 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 20GR | 65.65 | 459.55 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 4 | UNID. | 1678 | TELHADÃO | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | 54.77 | 219.08 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO AZUL 18L FUTURA | 6 | LATA | 1679 | CORANTE | TINTA PISO AZUL 18L FUTURA | 270 | 1620 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L FUTURA | 1 | GALÃO | 1679 | CORANTE | TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L FUTURA | 84 | 84 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO VERDE 3,6L FUTURA | 1 | GALÃO | 1679 | CORANTE | TINTA PISO VERDE 3,6L FUTURA | 84 | 84 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO AMARELO 3,6L FUTURA | 1 | GALÃO | 1679 | CORANTE | TINTA PISO AMARELO 3,6L FUTURA | 84 | 84 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TINTA PISO BRANCO 3,6L FUTURA | 1 | GALÃO | 1679 | CORANTE | TINTA PISO BRANCO 3,6L FUTURA | 84 | 84 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | SELADOR ACR 18L FUTURA | 1 | LATA | 1679 | CORANTE | SELADOR ACR 18L FUTURA | 105 | 105 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | FITA CREPE 24MM X 50M ADERE | 25 | UNID. | 1679 | CORANTE | FITA CREPE 24MM X 50M ADERE | 6 | 150 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 4 | UNID. | 1679 | CORANTE | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | 11 | 44 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 4 | UNID. | 1679 | CORANTE | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | 6.5 | 26 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | PINTURA | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 6 | UNID. | 1679 | CORANTE | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | 4.9 | 29.4 | 2025-07-22 | jul-2025 | 30/60 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 15 | UNID. | 1681 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 49.95 | 749.25 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | 50 | UNID. | 1681 | TELHADÃO | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | 2.52 | 126 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-22 | RUBENS PAIVA | B&B | OUTROS | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 50 | UNID. | 1681 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 0.34 | 17 | 2025-07-22 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-22 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | TUBO GALV.LEVE 1.1/2X1,95MM 38,1 S/ROS12,46 KG | 249 | KG | 1682 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 1.1/2X1,95MM 38,1 S/ROS12,46 KG | 10.98 | 2734.02 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | BARONEFLEX 500 18KG CX | 2 | UNID. | 1683 | AZEFER MATERIAIS | BARONEFLEX 500 18KG CX | 99.9 | 199.8 | 2025-07-23 | jul-2025 | 7 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 24 | UNID. | 1684 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 16.1 | 386.4 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 6 | UNID. | 1684 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 0 | 0 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 6 | UNID. | 1684 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 29.9 | 179.4 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 8 | UNID. | 1684 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 239.2 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1685 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-07-23 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | OUTROS | PEG E PINT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L EUCATEX | 12 | GALÃO | 1686 | CORANTE | PEG E PINT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L EUCATEX | 89 | 1068 | 2025-07-23 | jul-2025 | 35 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1687 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | 164 | 984 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | PEDRA | 2 | M3 | 1688 | RUBÃO AREIA E PEDRA | PEDRA | 183 | 366 | 2025-07-23 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA LISA DE ACO CARBONO - SAE 1010/20 DE 3/8" (9,50 mm) X 100 (10cm) X 200 MM (20 cm) - com 4 furos redondo | 30 | UNID. | 1690 | MACHADO | CHAPA LISA DE ACO CARBONO - SAE 1010/20 DE 3/8" (9,50 mm) X 100 (10cm) X 200 MM (20 cm) - com 4 furos redondo | 17.5525 | 526.575 | 2025-07-23 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS | 1 | VERBA | 1690 | MACHADO | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS | -130.02 | -130.02 | 2025-07-23 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 5 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | RESINA ACRILICA EUCATEX 18 LTS | 6 | LATA | 1693 | DEPOSITO PADRÃO | RESINA ACRILICA EUCATEX 18 LTS | 450 | 2700 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 1 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 99.9 | 99.9 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 16 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | CANTONEIRA ALUM.L 3/4 3MT PERFIL BR N.H | 22.19 | 355.04 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | BICA PAREDE DUE 5/8 TB C-70 1/4V | 3 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE DUE 5/8 TB C-70 1/4V | 46.42 | 139.26 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | JOELHO ESG BRANCO 100X90 - TIGRE | 7 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG BRANCO 100X90 - TIGRE | 6.59 | 46.13 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 4' - 100 - AMANCO | 12 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO ESGOTO 4' - 100 - AMANCO | 19.46 | 233.52 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS INOX WAVES PLUS 1 1.80 0.00 0.00 1.80 | 1 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS INOX WAVES PLUS 1 1.80 0.00 0.00 1.80 | 1.8 | 1.8 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | DISCO DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO | 4 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO DIAMANTADO CORTAG PORCELANATO | 30.19 | 120.76 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | HIDRAULICA | COLA SILICONE 250G PROSIL BRANCO | 2 | UNID. | 1694 | DEPOSITO PADRÃO | COLA SILICONE 250G PROSIL BRANCO | 15.03 | 30.06 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | FUTURIT ESM SINT BRIL PREMIUM GL PLATINA | 3 | GALÃO | 1695 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRIL PREMIUM GL PLATINA | 89.5 | 268.5 | 2025-07-23 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | OUTROS | GRAMA ESMERALDA | 1200 | M2 | 1696 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | 5.7 | 6840 | 2025-07-23 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | GRAMA ESMERALDA | 1200 | M2 | 1697 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | 5.7 | 6840 | 2025-07-23 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | EXAUSTOR 40CM | 2 | UNID. | 1698 | DUTRA MAQUINAS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400mm 220v VENTISOL | 269.9 | 539.8 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-23 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHU PARABOLT C/PO PB 5/16 X 3.1/4 | 1.3 | PACOTE | 1699 | NSA | CHU PARABOLT C/PO PB 5/16 X 3.1/4 | 129.48 | 168.324 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | SF1 SEXT FERRO 5/8 X 2 NC RI ZN | 0.4 | PACOTE | 1699 | NSA | SF1 SEXT FERRO 5/8 X 2 NC RI ZN | 266.95 | 106.78 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | POR PORCA SEXT. 5/8 NC ZN | 0.4 | PACOTE | 1699 | NSA | POR PORCA SEXT. 5/8 NC ZN | 90.67 | 36.268 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | ARR AL 17,0X38X3,0 5/8 ZN | 0.8 | PACOTE | 1699 | NSA | ARR AL 17,0X38X3,0 5/8 ZN | 71.07 | 56.856 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | CHU CHUMBADOR SX CB 1/2 X 4.1/2 C/PL | 0.5 | PACOTE | 1699 | NSA | CHU CHUMBADOR SX CB 1/2 X 4.1/2 C/PL | 849.62 | 424.81 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-23 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1699 | NSA | FRETE | 45 | 45 | 2025-07-23 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 200 | M | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 1.48 | 296 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | DISCO SPED/INOX TITANIUM 4.1/2X7/8X1.0 | 20 | UNID. | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX TITANIUM 4.1/2X7/8X1.0 | 1.36 | 27.2 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TOMADA TRANSMOBIL RED S/P 20A VM 24077 | 2 | UNID. | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | TOMADA TRANSMOBIL RED S/P 20A VM 24077 | 8.53 | 17.06 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TOMADA TRANSMOBIL RED S/P 10A PR 23076 | 2 | UNID. | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | TOMADA TRANSMOBIL RED S/P 10A PR 23076 | 7.29 | 14.58 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | GRAMPO P/HASTE GT001 5/8 ( 84 ) | 8 | UNID. | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | GRAMPO P/HASTE GT001 5/8 ( 84 ) | 18.16 | 145.28 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | TERMINAL PRESSAO PIMMEL 70mm | 8 | UNID. | 1700 | DEPOSITO PADRÃO | TERMINAL PRESSAO PIMMEL 70mm | 16.04 | 128.32 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 | 14 | M3 | 1701 | CONCRELONGO SÃO VICENTE | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 | 530 | 7420 | 2025-07-24 | jul-2025 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA | 1 | UNID. | 1701 | CONCRELONGO SÃO VICENTE | BOMBA ESTACIONARIA | 2000 | 2000 | 2025-07-24 | jul-2025 | 20 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | POSTE C6 COMPLETO | 1 | UNID. | 1702 | POSTE PRONTO | POSTE C6 COMPLETO | 7050 | 7050 | 2025-07-24 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. METALSAFE 1.50m | 8 | UNID. | 1703 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. METALSAFE 1.50m | 29.9 | 239.2 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | BARRA LIGACAO METALSAFE 1.50m A | 4 | UNID. | 1703 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | BARRA LIGACAO METALSAFE 1.50m A | 3.45 | 13.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | ENTREGA | 1 | VERBA | 1703 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | ENTREGA | 40 | 40 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 16 | UNID. | 1704 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.00m | 16.1 | 257.6 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1.00m | 6 | UNID. | 1704 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | PISO METALICO METALSAFE 0.33x1.00m | 25.3 | 151.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 2 | UNID. | 1704 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 20.7 | 41.4 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1704 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 27.6 | 110.4 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 3 | UNID. | 1704 | CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | SAPATA DIVERSOS AJUSTAVEL | 3.45 | 10.35 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 52 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 16.1 | 837.2 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 13 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 0 | 0 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 12 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 29.9 | 358.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 12 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 29.9 | 358.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 9 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 29.9 | 269.1 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | GUARDA CORPO C/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 3 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | GUARDA CORPO C/ PORTA C/ ROD. FORTEQUIP 1.50m | 29.9 | 89.7 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ESCADA METALICA FORTEQUIP 2.00m | 13 | UNID. | 1705 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | ESCADA METALICA FORTEQUIP 2.00m | 29.9 | 388.7 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 PISO ACABADO | 40 | M3 | 1706 | CORTESIA CONCRETO | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 PISO ACABADO | 514 | 20560 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | BOMBA ESTACIONARIA | 1 | UNID. | 1706 | CORTESIA CONCRETO | BOMBA ESTACIONARIA | 2800 | 2800 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 7 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | 1 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | 465.83 | 465.83 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 00673606 | 3 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 00673606 | 137.1 | 411.3 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | 4 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | 62.34 | 249.36 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | 4 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | 111.86 | 447.44 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 2 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | 12.16 | 24.32 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 2 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | 10.65 | 21.3 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | 1 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | 42.99 | 42.99 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | HIDRAULICA | DOCOL DUCHA HIG.PRIMOR 00673206 | 1 | UNID. | 1707 | CASA MIMOSA | DOCOL DUCHA HIG.PRIMOR 00673206 | 233.57 | 233.57 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/42/56 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | OUTROS | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | 1 | VERBA | 1710 | TOTAL REDES | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | 6200 | 6200 | 2025-07-24 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 15 | 2025-08-08 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | FALCÃO VASSOURAO PIACAVA GARI 40CM C/CABO | 2 | UNID. | 1712 | LONGAMETRAGEM | FALCÃO VASSOURAO PIACAVA GARI 40CM C/CABO | 45 | 90 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | 1 | UNID. | 1712 | LONGAMETRAGEM | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | 309 | 309 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | TUBO ESGOTO 2' - 50 KRONA/FORTLEV/PLASTILIT | 6 | UNID. | 1713 | DEPOSITO PADRÃO | TUBO ESGOTO 2' - 50 KRONA/FORTLEV/PLASTILIT | 10.46 | 62.76 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | JOELHO ESGOTO PLASTILIT 50X90 BR | 2 | UNID. | 1713 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESGOTO PLASTILIT 50X90 BR | 3.64 | 7.28 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | JOELHO ESG 50X45 - KRONA | 1 | UNID. | 1713 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 50X45 - KRONA | 3.51 | 3.51 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 1 | UNID. | 1713 | DEPOSITO PADRÃO | FILTRO ACQUABIOS 230 9.3/4 CLEAN BR | 99.9 | 99.9 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | ELETRODO GERDAU E 601- 2.5MM AZ KG | 10 | KG | 1714 | DEPOSITO PADRÃO | ELETRODO GERDAU E 601- 2.5MM AZ KG | 33 | 330 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 30 | UNID. | 1714 | DEPOSITO PADRÃO | DISCO SPED/INOX WAVES PLUS INOX WAVES PLUS 4.1/2X7/8X1,0 | 1.8 | 54 | 2025-07-24 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CDC-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM AZ C | 6 | M | 1715 | AREA ELETRICOS | CDC-CABO FLEX HEPR ATOX 1KV 50MM AZ C | 69.8 | 418.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV MED 3 (1,11) C/LV | 2 | UNID. | 1715 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV MED 3 (1,11) C/LV | 280 | 560 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | TERMINAL COMPRESSAO 50MM 1F1C M8 | 12 | UNID. | 1715 | AREA ELETRICOS | TERMINAL COMPRESSAO 50MM 1F1C M8 | 9.6 | 115.2 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FITA AUTO FUSAO 19MM X 10MM | 1 | UNID. | 1715 | AREA ELETRICOS | FITA AUTO FUSAO 19MM X 10MM | 39.8 | 39.8 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28/56 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO CPII 50KG CAMPEAO/CSN | 20 | SACO | 1716 | DEPOSITO PADRÃO | CIMENTO CPII 50KG CAMPEAO/CSN | 33.9 | 678 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 10 | M | 1716 | DEPOSITO PADRÃO | LONA PRETA SERLONAS 4X100 FINA | 3 | 30 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | MADEIRITI RESINADO ROSA 6MM | 1 | UNID. | 1716 | DEPOSITO PADRÃO | MADEIRITI RESINADO ROSA 6MM | 64.08 | 64.08 | 2025-07-24 | jul-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | SYLVIA DE MELLO | B&B | OUTROS | MARTELETE PERF/ROMP. 26mm 3,0J VVR C/MAL. 220v WAP | 1 | UNID. | 1717 | DUTRA MAQUINAS | MARTELETE PERF/ROMP. 26mm 3,0J VVR C/MAL. 220v WAP | 499.89 | 499.89 | 2025-07-24 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-25 | ENTREGUE | OK
2025-07-24 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1718 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-24 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-24 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 4 CAÇAMBAS | 4 | VERBA | 1719 | PLANALTO CAÇAMBAS | 4 CAÇAMBAS | 350 | 1400 | 2025-07-28 | jul-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 4 | M3 | 1721 | LONGAMETRAGEM | GUARU AREIA MEDIA | 230 | 920 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1723 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | BLOCO CIMENTO 14X19X39 | 80 | UNID. | 1725 | LONGAMETRAGEM | GUARU BLOCO CIMENTO 15 ( 14X19X39 ) | 5.45 | 436 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | OUTROS | BIANCO | 1 | UNID. | 1725 | LONGAMETRAGEM | O.BAUMGART BIANCO LATA 18 LITROS | 304.9 | 304.9 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1726 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 440 | 440 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 6 | M3 | 1727 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | 122.5 | 735 | 2025-07-28 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | OUTROS | PÇ. Tabua 2x30cm Pinus c/3, mts | 10 | UNID. | 1728 | MAD VERDE | PÇ. Tabua 2x30cm Pinus c/3, mts | 30 | 300 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | CH. Resinado 2.20x1.10x12m/m | 4 | UNID. | 1729 | MAD VERDE | CH. Resinado 2.20x1.10x12m/m | 63 | 252 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CANTONEIRA 1/8 X 3/4 | 1 | UNID. | 1731 | FERRONOR | CANTONEIRA 1/8 X 3/4 | 47.35 | 47.35 | 2025-07-28 | jul-2025 | 0 | PIX | RETIRA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALDEIA BANANAL | B&B | COBERTURA / FORRO | 30 pçs c/ 1.600mm | 48 | UNID. | 1732 | BIG TELHAS | 30 pçs c/ 1.600mm | 34 | 1632 | 2025-07-28 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-08-12 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALDEIA BANANAL | B&B | COBERTURA / FORRO | 129 pçs c/ 2.100mm | 270.9 | UNID. | 1732 | BIG TELHAS | 129 pçs c/ 2.100mm | 34 | 9210.6 | 2025-07-28 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-08-12 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALDEIA BANANAL | B&B | COBERTURA / FORRO | 69 pçs c/ 2.600mm | 179.4 | UNID. | 1732 | BIG TELHAS | 69 pçs c/ 2.600mm | 34 | 6099.6 | 2025-07-28 | jul-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 15 | 2025-08-12 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | calha de beiral corte de 400x0.5mm | 19 | M | 1733 | WC CALHAS | calha de beiral corte de 400x0.5mm | 90 | 1710 | 2025-07-28 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-08-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | HIDRAULICA | rufos de encosto corte de 300x0.5mm | 10 | M | 1733 | WC CALHAS | rufos de encosto corte de 300x0.5mm | 65 | 650 | 2025-07-28 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 10 | 2025-08-07 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1734 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-07-28 | jul-2025 | 14 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | 300 BLOCOS VEDAÇÃO VAZADO 14/19/39 | 300 | UNID. | 1735 | BLOCOS MAUÁ | 300 BLOCOS VEDAÇÃO VAZADO 14/19/39 | 3.6 | 1080 | 2025-07-28 | jul-2025 | 2 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | ELETRICA | REFLETOR LED 200W | 2 | UNID. | 1736 | JMD | PROJETOR DE LED 200W | 100 | 200 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO MECAN 1.00X1.00M GALVANIZADO | 40 | UNID. | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO MECAN 1.00X1.00M GALVANIZADO | 9.2 | 368 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA MECAN 1.41M GALVANIZADO | 6 | UNID. | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA MECAN 1.41M GALVANIZADO | 3.45 | 20.7 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.33X1,00M | 6 | UNID. | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.33X1,00M | 13.8 | 82.8 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ROLAMENTO POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ROLAMENTO POLIURETANO FREIO | 16.1 | 64.4 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | DESCONTO | 1 | VERBA | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DESCONTO | -459.35 | -459.35 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | LOCAÇÃO | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1738 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | FRETE ENTREGA E RETIRADA | 80 | 80 | 2025-07-28 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-28 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | HIDRAULICA | CALHA GALV.55CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 33 | M | 1740 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.55CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | 34.95 | 1153.35 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | HIDRAULICA | BOCAL RED. 4" CHAPA GALV. | 4 | UNID. | 1740 | CASA MIMOSA | BOCAL RED. 4" CHAPA GALV. | 10.64 | 42.56 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | HIDRAULICA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 6 | UNID. | 1740 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | 13.7 | 82.2 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | HIDRAULICA | REBITE POP 412 C/50 PC | 2 | UNID. | 1740 | CASA MIMOSA | REBITE POP 412 C/50 PC | 9.2 | 18.4 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-28 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | HIDRAULICA | CABECEIRA CALHA GALV. 40CM A 60CM X 26 (0,50MM | 2 | UNID. | 1740 | CASA MIMOSA | CABECEIRA CALHA GALV. 40CM A 60CM X 26 (0,50MM | 13.93 | 27.86 | 2025-07-28 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | REVESTMENTO / PISO | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 30 | SACO | 1742 | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | 21.51 | 645.3 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-29 | ENTREGUE | OK | PEDIDO PARA A OBRA CRISTIANE CHAVES, FATURAMENTO B&B
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 60 | UNID. | 1743 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | 46.99 | 2819.4 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | 100 | UNID. | 1743 | TELHADÃO | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X350MM FRAZAO | 3.39 | 339 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | OUTROS | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 200 | UNID. | 1743 | TELHADÃO | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | 0.34 | 68 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28/35/42 | BOLETO | RETIRA | 2 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | PINTURA | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AMARELO CANARIO 18L | 1 | LATA | 1744 | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AMARELO CANARIO 18L | 249.9 | 249.9 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 4 | UNID. | 1745 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12m | 0 | 0 | 2025-07-29 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1745 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 20.66 | 82.64 | 2025-07-29 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 16 | UNID. | 1745 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | 10.815 | 173.04 | 2025-07-29 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ODILA BENTO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 4 | UNID. | 1745 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37x1.50m | 20.66 | 82.64 | 2025-07-29 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 40 | UNID. | 1746 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | 13.8 | 552 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 6 | UNID. | 1746 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | 3.45 | 20.7 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 8 | UNID. | 1746 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | 20.7 | 165.6 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 4 | UNID. | 1746 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | 25.3 | 101.2 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-29 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | ENTREGA E RETIRADA | 1 | VERBA | 1746 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | ENTREGA E RETIRADA | 60 | 60 | 2025-07-29 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1747 | FOX CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-07-30 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1748 | TIRA ENTULHO | 1 CAÇAMBA | 450 | 450 | 2025-07-30 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 2 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA N1 | 6 | M3 | 1749 | CASA PLINIO | PEDRA N1 | 127.5 | 765 | 2025-07-30 | jul-2025 | 0 | CARTÃO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 37 | KG | 1750 | ITA AÇOS | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | 9.27 | 342.99 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-30 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 12 | PEÇA | 1750 | ITA AÇOS | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | 6.71 | 80.52 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-30 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 18 | KG | 1750 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | 7.82 | 140.76 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-30 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG / 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 36.84 | KG | 1750 | ITA AÇOS | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG / 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | 10.5 | 386.82 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK | SOLICITADO POR ANDRÉ
2025-07-30 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | IL 42 LUMINARIA | 8 | UNID. | 1751 | IDEA&LUZ | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrilico transparente . Para 2x18W - Largura: 90mm Altura:60mm Comprimento: 1235mm | 66.5 | 532 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FRETE | 1 | VERBA | 1751 | IDEA&LUZ | FRETE | 77.78 | 77.78 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | ANDAIME DE 1,00 X 1,5 | 30 | UNID. | 1752 | ASAP | ANDAIME DE 1,00 X 1,5 | 6.4 | 192 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | PISOS METALICOS P/ ANDAIMES | 30 | UNID. | 1752 | ASAP | PISOS METALICOS P/ ANDAIMES | 4.4 | 132 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | RODAS DE POLIURETANO P ANDAIMES | 30 | UNID. | 1752 | ASAP | RODAS DE POLIURETANO P ANDAIMES | 4 | 120 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-30 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | TRAVAS DIAGONAL | 30 | UNID. | 1752 | ASAP | TRAVAS DIAGONAL | 1.2 | 36 | 2025-07-30 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-30 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1753 | LICA ENTULHOS | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-07-31 | jul-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 2 | M2 | 1754 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | 135 | 270 | 2025-07-31 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | CIMENTO 50KG | 12 | SACO | 1754 | AZEFER MATERIAIS | CIMENTO 50KG | 34.9 | 418.8 | 2025-07-31 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | OUTROS | PEDRA 1 | 1 | M3 | 1754 | AZEFER MATERIAIS | PEDRA 1 | 118.6 | 118.6 | 2025-07-31 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 3/4" | 30 | UNID. | 1755 | JMD | ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 3/4" | 0.65 | 19.5 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | CONJ TOMADA 2P+T 20A 250V VERMELHA | 3 | UNID. | 1755 | JMD | CONJ TOMADA 2P+T 20A 250V VERMELHA | 9 | 27 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4'' | 10 | UNID. | 1755 | JMD | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4'' | 13.9 | 139 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 48 | UNID. | 1755 | JMD | LAMP. TUBO LED 20,5W 6500K T8 BIV TASCHIBRA | 8 | 384 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | UNIDUT RETO 3/4" SUPERCAST | 20 | UNID. | 1755 | JMD | UNIDUT RETO 3/4" SUPERCAST | 1.8 | 36 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1756 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 550 | 550 | 2025-07-31 | jul-2025 | 7 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1757 | LONGAMETRAGEM | AREIA MEDIA | 230 | 690 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | ESPELHO CEGO 10CM REDONDO | 12 | UNID. | 1757 | LONGAMETRAGEM | ALUMBRA BARI PLACA EM ABS 4 RED.N | 7.15 | 85.8 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | OUTROS | BIANCOLA | 1 | BALDE | 1757 | LONGAMETRAGEM | O.BAUMGART BIANCO LATA 18 LITROS | 304.9 | 304.9 | 2025-07-31 | jul-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 1 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | ESPAÇADOR | 2 | UNID. | 1758 | DEPOSITO PADRÃO | ESPAÇADOR NIVELADOR SLIM 2,0MM BRANCO PACOTE | 11 | 22 | 2025-07-31 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | LONA CARRETEIRO | 2 | UNID. | 1758 | DEPOSITO PADRÃO | LONA CARRETEIRO BRASFORT 5X3 AZUL 8974 | 92 | 184 | 2025-07-31 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | BICA PAREDE | 1 | UNID. | 1758 | DEPOSITO PADRÃO | BICA PAREDE MIX 5/8 C-50 | 54 | 54 | 2025-07-31 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | PLACA CEGA REDONDA | 10 | UNID. | 1758 | DEPOSITO PADRÃO | ESP RADIAL POLLAR 1702030 4X4 RED.CEGA | 2.9 | 29 | 2025-07-31 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-07-31 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO | 1 | UNID. | 1758 | DEPOSITO PADRÃO | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO | 339.9 | 339.9 | 2025-07-31 | jul-2025 | 14 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-07-31 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | ANTONIO NUNES LOPES | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1759 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-08-01 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1760 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | 350 | 350 | 2025-08-01 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | LATAFORMA ELEV. TES. ELET. 11,75 MOD SJIII4632 | 1 | VERBA | 1761 | ALCANCE | LATAFORMA ELEV. TES. ELET. 11,75 MOD SJIII4632 | 2300 | 2300 | 2025-08-01 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | SEGURO | 1 | VERBA | 1761 | ALCANCE | SEGURO | 300 | 300 | 2025-08-01 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO | 1 | VERBA | 1761 | ALCANCE | COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO | 1460 | 1460 | 2025-08-01 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 30.8 | M2 | 1762 | SODIMAC | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | 82.71 | 2547.468 | 2025-08-01 | ago-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-08-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO PARA A OBRA CRISTIANE CHAVES, FATURAMENTO B&B
2025-08-01 | SYLVIA DE MELLO | B&B | REVESTMENTO / PISO | FRETE | 1 | VERBA | 1762 | SODIMAC | FRETE | 211.44 | 211.44 | 2025-08-01 | ago-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 4 | 2025-08-05 | ENTREGUE | OK | PEDIDO PARA A OBRA CRISTIANE CHAVES, FATURAMENTO B&B
2025-08-01 | CARMELA CHIARA | INTERIORANA | LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | 1 | VERBA | 1763 | LICA ENTULHOS | 1 CAÇAMBA | 380 | 380 | 2025-08-01 | ago-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 0 | 2025-08-01 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrílico leitoso . Para 2x18W - Largura: 150mm Altura:75mm Comprimento: 1243mm | 8 | UNID. | 1764 | IDEA&LUZ | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrílico leitoso . Para 2x18W - Largura: 150mm Altura:75mm Comprimento: 1243mm | 89 | 712 | 2025-08-01 | ago-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | ELETRICA | FRETE | 1 | VERBA | 1764 | IDEA&LUZ | FRETE | 77.78 | 77.78 | 2025-08-01 | ago-2025 | 21 | BOLETO | ENTREGA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 35 | SACO | 1765 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | 13.57 | 474.95 | 2025-08-01 | ago-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-01 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | OUTROS | FIO CABO FLEX.PP MEGATRON 2X2.5 | 10 | M | 1765 | DEPOSITO PADRÃO | FIO CABO FLEX.PP MEGATRON 2X2.5 | 7.79 | 77.9 | 2025-08-01 | ago-2025 | 21 | BOLETO | RETIRA | 3 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PINTURA | TINTA BRANCO GELO FUTURA | 8 | GALÃO | 1766 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | 89.9 | 719.2 | 2025-08-04 | ago-2025 | 28 | BOLETO | RETIRA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | LOCAÇÃO | BETONEIRA | 1 | VERBA | 1767 | GALIETA LOCAÇÕES | BETONEIRA 400LTS 220V (RENOVAÇÃO PERIODO 03/08 a 18/08 15 DIAS) | 175 | 175 | 2025-08-04 | ago-2025 | 10 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | LEA APARECIDA | INTERIORANA | OUTROS | RODIZIO PARA ANDAIME | 4 | UNID. | 1768 | IDEAL LOCADORA | RODIZIO PARA ANDAIME (INDENIZAÇÃO ) | 173.64 | 694.56 | 2025-08-04 | ago-2025 | 15 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 20 | ROLO | 1769 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | 204 | 4080 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 6 | ROLO | 1769 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | 204 | 1224 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 10MM2 PT | 300 | M | 1769 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 10MM2 PT | 8.81 | 2643 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 10MM2 AZ CL | 200 | M | 1769 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 10MM2 AZ CL | 8.81 | 1762 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | CABO FLEX750V 6,0MM2 VD | 2 | ROLO | 1769 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 6,0MM2 VD | 506 | 1012 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 3 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | 303.2 | 909.6 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 3 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | 224.37 | 673.11 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 6 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | 7.3 | 43.8 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 3KA | 4 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 3KA | 40.3 | 161.2 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 3KA | 20 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 3KA | 22.47 | 449.4 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 20 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 22.47 | 449.4 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 10 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C 3KA | 6.69 | 66.9 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 10 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 22.47 | 224.7 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 3 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | 22.47 | 67.41 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | SYLVIA DE MELLO | B&B | ELETRICA | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 10 | UNID. | 1769 | AREA ELETRICOS | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | 6.69 | 66.9 | 2025-08-04 | ago-2025 | 30/60/90 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | ELETRICA | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 1 | UNID. | 1771 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | 242.3 | 242.3 | 2025-08-04 | ago-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | ELETRICA | CONDUITE CORR PVC 32MM 1 AM C/10MT ADT | 1 | UNID. | 1771 | AREA ELETRICOS | CONDUITE CORR PVC 32MM 1 AM C/10MT ADT | 32.4 | 32.4 | 2025-08-04 | ago-2025 | 28 | BOLETO | ENTREGA | 0 | 2025-08-04 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | ALDEIA BANANAL | B&B | OUTROS | AREIA MEDIA | 3 | M3 | 1772 | BADU MATERIAIS | AREIA MEDIA | 229.9 | 689.7 | 2025-08-04 | ago-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-08-05 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | ALDEIA BANANAL | B&B | OUTROS | CIMENTO CPII | 20 | SACO | 1772 | BADU MATERIAIS | CIMENTO CPII | 42.9 | 858 | 2025-08-04 | ago-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-08-05 | ENTREGUE | OK
2025-08-04 | ALDEIA BANANAL | B&B | OUTROS | FRETE | 1 | VERBA | 1772 | BADU MATERIAIS | FRETE | 200 | 200 | 2025-08-04 | ago-2025 | 0 | PIX | ENTREGA | 1 | 2025-08-05 | ENTREGUE | OK
Formulas:
PREVISÃO ENTREGA OBRA = IF(LANÇAMENTO[[#This Row],[DATA PEDIDO]]="","",LANÇAMENTO[[#This Row],[DATA PEDIDO]]+LANÇAMENTO[[#This Row],[PRAZO]])

## PEDIDOS EMITIDOS
DATA PEDIDO | 2025-08-04
|  |  |  | COMPRADOR: | IURY
PEDIDO | FORNECEDOR | OBRA | CONDIÇÃO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | Soma de VALOR TOTAL
1766 | OLD RIVER | CRISTIANE CHAVES | 28 | BOLETO | 719.2
1767 | GALIETA LOCAÇÕES | MARIA DE LOURDES | 10 | BOLETO | 175
1768 | IDEAL LOCADORA | LEA APARECIDA | 15 | BOLETO | 694.56
1769 | AREA ELETRICOS | SYLVIA DE MELLO | 30/60/90 | BOLETO | 13833.42
1771 | AREA ELETRICOS | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | 28 | BOLETO | 274.7
1772 | BADU MATERIAIS | ALDEIA BANANAL | 0 | PIX | 1747.7
Total Geral |  |  |  |  | 17444.58

## BASE PEDIDO
PEDIDO | 1710
DATA PEDIDO | PRAZO | RETIRA OU ENTREGA | ESCOLA | FORNECEDOR | CONDIÇÃO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID | QTDADE | VALOR UNITARIO | FATURAMENTO | Soma de VALOR TOTAL
2025-07-24 | 15 | ENTREGA | FRANCISCO PRISCO | TOTAL REDES | 2 | CARTÃO | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | VERBA | 1 | 6200 | INTERIORANA | 6200

## JB IMPRIMIR
JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Av luis dummount vilares 2078, São Paulo, Brazil 02239-000
Telefone: (11) 3313-8220
e-mail: compras2@brasulconstrutora.com.br
| DATA: | 2025-07-24 |  |  |  | PEDIDO DE COMPRA |  |  | Nº | 1710
FRANCISCO PRISCO
Razão Social: |  |  | DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS
Fornecedor: |  |  | TOTAL REDES |  |  |  |  | Vendedor: | Carlos
E-mail: |  |  | contato@totalredes.com.br |  |  |  |  | Telefone: | 11 95005-7892
Endereço de Cobrança: Rua Coronel Jordão, 440 /450 | [6 empty] | Bairro: Vila Paiva |  |  | CEP: 02075-030
Cidade: São Paulo | [6 empty] | UF: SP |  |  | Comprador: IURY
Faturamento: |  |  | 2 | dias | CARTÃO |  |  |  | Estimativa de vencimento: | 1900-01-01
2
#VALUE! | OBS: CONTAR FATURAMENTO A PARTIR DO DIA 27/12/24 PARA MANTER OS FATURAMENTOS ANTERIORES DA JB
OBSERVAÇÃO: |  |  | NOTA FISCAL DEVE SER FATURADA EM NOME DA EMPRESA |  |  |  | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PRAZO |  | ENTREGA |  | 15 | dias |  |  |  | DATA PREVISTA DA ENTREGA | 2025-08-08
Local de Entrega: |  |  | R DIADEMA , 135 |  |  | Bairro: | PARQUE DAS FONTES
OBRA: |  | EE FRANCISCO PRISCO |  |  |  | Contrato Obra: | 0
CEP: |  | 09430-210 |  |  |  | Cidade: | RIBEIRO PIRES |  | UF: | SP
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QTDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1 | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 1 | VERBA | 6200 | 6200
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUB TOTAL | 6200
[9 empty] | DESCONTO | 0
[9 empty] | TOTAL | 6200
Horario de RECEBIMENTO NA OBRA
Segunda a Quinta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 15:30h
Sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 14:30h
Destacar o endereço e o Nome da obra com o Nº de meu pedido no campo de observações.
Notas e Boletos encaminha para:
notafiscal@brasulconstrutora.com.br
viviane@brasulconstrutora.com.br

## BRASUL IMPRIMIR
BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Rua Coronel Jordão, 440, Vila Paiva - São Paulo, SP - CEP 02075-030
Telefone: (11) 3313-8220
e-mail: compras2@brasulconstrutora.com.br
| DATA: | 2025-07-24 |  |  |  | PEDIDO DE COMPRA |  |  | Nº | 1710
FRANCISCO PRISCO
Razão Social: |  |  | DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS
Fornecedor: |  |  | TOTAL REDES |  |  |  |  | Vendedor: | Carlos
E-mail: |  |  | contato@totalredes.com.br |  |  |  |  | Telefone: | 11 95005-7892
Endereço de Cobrança: Rua Coronel Jordão, 440 /450 | [6 empty] | Bairro: Vila Paiva |  |  | CEP: 02075-030
Cidade: São Paulo | [6 empty] | UF: SP |  |  | Comprador: IURY
Faturamento: |  |  | 2 | dias | CARTÃO |  |  |  | Estimativa de vencimento: | 2025-08-10
2
OBSERVAÇÃO: |  |  | NOTA FISCAL DEVE SER FATURADA EM NOME DA EMPRESA |  |  |  | BRASUL CONSTRUTORA LTDA
PRAZO |  | ENTREGA |  | 15 | dias |  |  |  | DATA PREVISTA DA ENTREGA | 2025-08-08
Local de Entrega: |  |  | R DIADEMA , 135 |  |  | Bairro: | PARQUE DAS FONTES
OBRA: |  | EE FRANCISCO PRISCO |  |  |  | Contrato Obra: | 0
CEP: |  | 09430-210 |  |  |  | Cidade: | RIBEIRO PIRES |  | UF: | SP
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QTDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1 | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 1 | VERBA | 6200 | 6200
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUB TOTAL | 6200
[9 empty] | DESCONTO | 0
[9 empty] | TOTAL | 6200
Horario de RECEBIMENTO NA OBRA
Segunda a Quinta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 15:30h
Sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 14:30h
Destacar o endereço e o Nome da obra com o Nº de meu pedido no campo de observações.
Notas e Boletos encaminha para:
notafiscal@brasulconstrutora.com.br
viviane@brasulconstrutora.com.br

## B&B
B & B Engenharia e Construções LTDA
Rua itamonte 33, 440 , Vila Medeiros - São Paulo, SP - CEP 02220-000
Telefone: (11) 3313-8220
e-mail: compras2@brasulconstrutora.com.br
| DATA: | 2025-07-24 |  |  |  | PEDIDO DE COMPRA |  |  | Nº | 1710
FRANCISCO PRISCO
Razão Social: |  |  | DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS
Fornecedor: |  |  | TOTAL REDES |  |  |  |  | Vendedor: | Carlos
E-mail: |  |  | contato@totalredes.com.br |  |  |  |  | Telefone: | 11 95005-7892
Endereço de Cobrança: Rua Coronel Jordão, 440 /450 | [6 empty] | Bairro: Vila Paiva |  |  | CEP: 02075-030
Cidade: São Paulo | [6 empty] | UF: SP |  |  | Comprador: IURY
Faturamento: |  |  | 2 | dias | CARTÃO |  |  |  | Estimativa de vencimento: | 2025-08-10
2
#VALUE!
OBSERVAÇÃO: |  |  | NOTA FISCAL DEVE SER FATURADA EM NOME DA EMPRESA |  |  |  | B&B Engenharia e Construções LTDA
PRAZO |  | ENTREGA |  | 15 | dias |  |  |  | DATA PREVISTA DA ENTREGA | 2025-08-08
Local de Entrega: |  |  | R DIADEMA , 135 |  |  | Bairro: | PARQUE DAS FONTES
OBRA: |  | EE FRANCISCO PRISCO |  |  |  | Contrato Obra: | 0
CEP: |  | 09430-210 |  |  |  | Cidade: | RIBEIRO PIRES |  | UF: | SP
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QTDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1 | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 1 | VERBA | 6200 | 6200
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUB TOTAL | 6200
[9 empty] | DESCONTO | 0
[9 empty] | TOTAL | 6200
Horario de RECEBIMENTO NA OBRA
Segunda a Quinta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 15:30h
Sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 14:30h
Destacar o endereço e o Nome da obra com o Nº de meu pedido no campo de observações.
Notas e Boletos encaminha para:
notafiscal@brasulconstrutora.com.br
viviane@brasulconstrutora.com.br

## INTERIORANA IMPRIMIR
INTERIORANA CONSTRUTORA LTDA
Avª Mofarrej, 348 – Sala 703 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP
Telefone: (11) 2892.8916
e-mail: compras2@brasulconstrutora.com.br
| DATA: | 2025-07-24 |  |  |  | PEDIDO DE COMPRA |  |  | Nº | 1710
FRANCISCO PRISCO
Razão Social: |  |  | DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS
Fornecedor: |  |  | TOTAL REDES |  |  |  |  | Vendedor: | Carlos
E-mail: |  |  | contato@totalredes.com.br |  |  |  |  | Telefone: | 11 95005-7892
Endereço de Cobrança: Rua Coronel Jordão, 440 /450 | [6 empty] | Bairro: Vila Paiva |  |  | CEP: 02075-030
Cidade: São Paulo | [6 empty] | UF: SP |  |  | Comprador: IURY
Faturamento: |  |  | 2 | dias | CARTÃO |  |  |  | Estimativa de vencimento: | 2025-08-10
2
#VALUE!
OBSERVAÇÃO: |  |  | NOTA FISCAL DEVE SER FATURADA EM NOME DA EMPRESA |  |  |  | INTERIORANA CONSTRUTORA LTDA
PRAZO |  | ENTREGA |  | 15 | dias |  |  |  | DATA PREVISTA DA ENTREGA | 2025-08-08
Local de Entrega: |  |  | R DIADEMA , 135 |  |  | Bairro: | PARQUE DAS FONTES
OBRA: |  | EE FRANCISCO PRISCO |  |  |  | Contrato Obra: | 0
CEP: |  | 09430-210 |  |  |  | Cidade: | RIBEIRO PIRES |  | UF: | SP
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QTDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1 | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 1 | VERBA | 6200 | 6200
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUB TOTAL | 6200
[9 empty] | DESCONTO | 0
[9 empty] | TOTAL | 6200
Horario de RECEBIMENTO NA OBRA
Segunda a Quinta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 15:30h
Sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 14:30h
Destacar o endereço e o Nome da obra com o Nº de meu pedido no campo de observações.
Notas e Boletos encaminha para:
notafiscal@brasulconstrutora.com.br
viviane@brasulconstrutora.com.br

## DADOS DAS OBRAS
OBRA | FATURAMENTO | ESCOLA | Local de Entrega: | Bairro: | CEP: | Contrato Obra: | Cidade: | UF: | Empreiteiro | Contato
FCO MIGNONE | BRASUL | EE FRANCISCO MIGNONE | Rua Rio Birigui nº 01 | Gleba do Pessego - Parque do Carmo | 08265-290 | 70/00146/23/01 | São Paulo | SP | BERNARDO | (11) 9.8506-0719
KEIZO - JB | JB | EE KEIZO ISHIHARA | Rua Mário Gessulho, 60 | Conj. Res. Butanta | 05540-130 | 10/00005/23-01-051 | São Paulo | SP | GEORGE | (11) 9.8033-4770
SOLON BORGES - JB | JB | EE/CEL SOLON BORGES DOS REIS | Av. José Joaquim Seabra, 1187 | Rio Pequeno | 05364-000 | 10/00005/23-01-051 | São Paulo | SP | GEORGE | (11) 9.8033-4770
PEDRO COSTA - JB | JB | EE DEP PEDRO COSTA | Rua Nilo Luís Mazzei, 378 | Vila Isolina Mazzei | 02081-070 | 10/00005/23-01-051 | São Paulo | SP | BERNARDO | (11) 9.8506-0719
BENEDITO TOLOSA - JB | JB | EE PROF BENEDITO TOLOSA | Rua Jaguarete, 617 | Casa Verde | 02515-010 | 10/00005/23-01-051 | São Paulo | SP | KERLISON | (11) 9.8570-2178
THEREZA | BRASUL | EE THEREZA SILVEIRA | Rua: Santo Antonio, 41 | Jd. São Miguel | 11440-080 |  | Guaruja | SP
PE NILDO | BRASUL | EE Padre Nildo do Amaral Junior | R. da Tropicália, s/n | Jardim Pedro José Nunes | 08061-010 |  | São Paulo | SP
ALDEIA CAPOEIRÃO | BRASUL | EEI ALDEIA CAPOEIRAO | ALDEIA CAPOEIRAO | KM 93 | 11760 - 000 |  | Itariri | SP | SANDOVAL | (11) 9.7792-3909
ARY BARROSO | BRASUL
ANTONIO FERNANDES | BRASUL | EE PROF ANTONIO FERNANDES | Rua Prof Antonio Fernandes 74 | Vila Tupy | 11900-000 | 69/00811/23/01 | Registro | SP
WALDEMAR RIGOTO - B&B | B&B | E. E. Prof. Waldemar da Silva Rigotto | R. Primeiro de Maio, S/N | Sítio Paecara (Vicente de Carvalho) | 11460-000 |  | Guaruja | SP
PEDRO BARROS | BRASUL | EE/EMEF PEDRO BARROS | Rod. Régis Bittencourt, 384 | Pedro Barros | 11850-00 | 69/00077/24-001-001 | Miracatu | SP
EE ITARIRI | BRASUL | EE PEI ITARIRI | Rua Benedito Calixto, 306 | Centro Itariri | 11760-000 | 70/00158/23/01 | Itariri | SP
EE WALDOMIRO MARIANI | B&B | EE Prof. Waldomiro Marian | R. Orlando Terras, s/n | Jardim Rea | 11534-870 |  | Cubatão | SP |  | (13) 3323-6265
THEREZINHA ARANHA | BRASUL | EE Therezinha A Mantelli | Rua Profº Antonio de Castro Lopes, 930 | PQ Boturussu/Ermelindo Matarazzo | 03805-080 | 70/00146/23/01 | São Paulo | SP
MARIO CORADIN | BRASUL | MARIO CORADIN | Rod. Regis Bittencourt, Km 555 | Rio Vermelho | 11955-000 | 69/01135/23/01 | Barra do Turco | SP
EE GODOFREDO FURTADO - JB | JB | GODOFREDO FURTADO - JB | R. João Moura, 727 - Jardim Paulista, São Paulo | São Paulo | 05412-001 |  | São Paulo | SP
ALAY CORREA | BRASUL | ALAY JOSE CORREA VEREADOR | R. Serra da Juréia, 130 - Jardim Valeri | Registro | 11900-000 |  | São Paulo | SP
FDE | BRASUL | Fundação para o Desenvolvimento da Educação | Av. São Luís, 99 - Centro Historico de São Paulo | São Paulo | 01046-001 |  | São Paulo | SP
JOSE VICENTE BERTOLI | BRASUL | EE Prof. José Vicente Bertoli | Estrada Municipal do Bairro Angatuba, S/N | Angatuba | 11930-000 |  | Pariquera-Açu | SP
DARWIN FELIX | BRASUL | Escola Estadual Professor Darwin Felix | Rua Quintino Bocaiúva, 406 - V Esperanca | Piquete | 12620-000 |  | São Paulo | SP
WILSON SIMONINI | BRASUL | EE Wilson Roberto Simonini | Rua João correa magalhães 200 | Pq D João Neri | 08151-260 | 70/00553/22-01 | São Paulo | SP
POETA DOMINGUES | BRASUL | EE POETA DOMINGUES | EE Poeta Domingos Bauer Leite | Miracatu | 11850-000 |  | Miracatu | SP
CLAY PRESGRAVE | BRASUL | EE Engenheiro Clay Presgrave do Amaral | Av. Engº Clay P. do Amaral, 386 | Ana Dias | 11760-000 |  | Itariri | SP
ANA ROSA DE ARAUJO | JB | E.E. Dona Ana Rosa De Araújo | R. Eden, 100 | Vila Inah | 05619-000 |  | São Paulo | SP
FERNANDO ABBUD | BRASUL | E.E Prof. José Fernando Abbud | Av. Afonso Monteiro da Cruz, 261 | Serraria | 09980-550 |  | Diadema | SP
DE CENTRO | JB | DE CENTRO | Avenida Olavo Fontoura, 2.222 | Casa Verde | 02510-110 |  | São Paulo | SP
ANTONIO PRADO | JB | EE CONS ANTÔNIO PRADO - JB | R. Vitorino Carmilo, 621 | Barra Funda | 01153-000 |  | São Paulo | SP
MARIA AP VIANA MUNIZ | BRASUL | MARIA APARECIDA VIANA MUNIZ PROFESSORA | RUA 9 DE JULHO , 112 | CENTRO |  |  | Eldorado Registro | SP
ARLINDO BETIO | BRASUL | EE ARLINDO BETIO | R. Vítor Brecheret, 31 | Jardim Casa Grande |  |  | Diadema | SP
OROSIMBO MAIA | JB | EE OROSIMBO MAIA | Av. Andrade Neves, 214 | Centro | 13013-160 |  | Campinas | SP
JOAQUIM FERREIRA | JB | EE JOAQUIM FERREIRA LIMA PROFESSOR | RUA JOAO NOGUEIRA FERRAZ FILHO | Vila Trinta e um de março | 13091-558 |  | Campinas | SP
MSN LUIS GONZAGA | JB | EE MNS LUIS GONZAGA DE MOURA | R. Carlos Francheu 100 - Centro | Centro | 13023-610 |  | Campinas | SP
DE MIRACATU | BRASUL | DIRETORIA DE ENSINO MIRACATU | Av. Doná Evarista de Castro Ferreira | Centro | 11850-000 |  | Miracatu | SP
JOAQUIM LEME PRADO | JB | Escola Estadual Joaquim Leme do Prado | Av. Imirim, 2113 | Imirim | 02465-200 |  | São Paulo | SP
MARIA MONTESSORI | BRASUL | EE MARIA MONTESSORI | Av. Conceição, 2288 | Vila Maria Alta | 02072-002 |  | São Paulo | SP
MARIA JOSE MORAIS | BRASUL | EE. Professora Maria José Morais de Carvalho | Estrada dos Moraes, BR-116 | Miracatu | 11850-000 |  | Miracatu | SP
ANA RITA GODINHO | JB | Escola Estadual Professora Ana Rita Godinho Pousa | R. Benedita Franco Gomes, 165 | Vila Esmeralda | 13077-066 |  | Campinas | SP
EE Fabio Farias | JB | Escola Estadual Fabio Farias | AV. BRIGADEIRO RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR 501 | Jardim Aurelia | 13033-010 |  | Campinas | SP
PEI RAPOSO TAVARES | BRASUL | E. E. PEI Raposo Tavares | Rua Anízio Pedro Oliveira, 22 | Raposo Tavares | 11760-000 |  | Itariri | SP
DE REGISTRO | BRASUL | DIRETORIA DE ENSINO REGISTRO | R. Vitória, 465 | Jardim America | 11900-000 |  | Registro | SP
JOSE BARTOCCI | BRASUL | EE PROFESSOR JOSE BARTOCCI | R. São Serapião, 396 | Vila Ré | 03664-000 |  | São Paulo | SP
PASCOAL GRECCO | BRASUL | E.E. Prof° Pascoal Grecco | Estr. do Taquaruçú | Registro | 11900-000 |  | Registro | SP
MARIA ALICE | JB | E.E. PROFESSORA MARIA ALICE COLEVATI RODRIGUES | Av. Independência SN | Jardim America | 13084-472 |  | Campinas | SP
CLODONIL CARDOSO | BRASUL | EE Clodonil Cardoso | R. Vitoriano Ribeiro, 431 | Rocio | 11920-000 |  | Iguape | SP
FELIPE CANTÚSIO | JB | EE FELIPE CANTÚSIO | R. Custodio José Inácio Rodrigues 269 | Parque Industrial | 13031-600 |  | Campinas | SP
BUENOS AIRES | BRASUL | EE BUENOS AIRES | Rua Dr. Olavo Egídio, 1008 | Santana | 02037-001 |  | São Paulo | SP
FRANCISCO PEREIRA | BRASUL | EE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | R. Gonçalves Ribeiro, 50 | Parque Paulistano | 08080-090 |  | São Paulo | SP
ANNA LAMBERGA ZEGLIO | BRASUL | Escola Estadual Anna Lamberga Zeglio | Rua do Poente 100 | Conj. Marcos Freire | 07263-721 |  | Guarulhos | SP
JOÃO FRANCESCHINI | BRASUL | EE JOÃO FRANCESCHINI | Rua Cabo Hofman 161 | Parque Fransceschini | 13170-470 |  | Sumaré | SP
JOÃO KOPKE | BRASUL | EE JOÃO KOPKE | Alameda Cleveland 331 | Campos Eliseos | 01218-000 |  | São Paulo | SP
ESTEPHANO ORLANDO | BRASUL | E.E. Professor Estephano Orlando Paulovisk | R. Pedro Bonne | Pariquera-Açu - SP | 11930-000 |  | Registro | SP
JULIA LUIZ RUETE | JB | EE JULIA LUIZ RUETE | Rua Hiléia 493 | Jardim Andorinhas | 13101-420 |  | Campinas | SP
HUMBERTO DE CAMPOS | JB | EE Humberto de Campos Instituto Pop | Rua irmã Serafina 674 | Centro | 13015-200 |  | Campinas | SP
DJALMA OCTAVIANO | JB | EE Djalma Octaviano | Rua Willian Booth | Jardim Pauliceia | 13034-685 |  | Campinas | SP
CASTINAUTA DE BARROS | JB | EE Prof Castinauta de Barros Mello e Albuquerque | Rua Orlando de Oliveira 700 | Jardim Campineiro |  |  | Campinas | SP
FRANCISCO ALVARES | JB | EE Prof Francisco Álvares | Estrada da Rhodia KM 15 N | Vila Holandia |  |  | Campinas | SP
MARIA MATOSINHO | JB | E.E José Maria Matosinho | Praça Professsor Paulo José Otaviano, s/n | São Bernardo | 13030-571 |  | Campinas | SP
SERRA NEGRA | BRASUL | SERRA NEGRA
OMAR DONATO | BRASUL | ​Escola Estadual Omar Donato Bassani | Estr. Ernesto Zabeu, 253 | Tatetos | 09837-150 |  | São Bernardo | SP
MIGUEL ABU-YAGHI | BRASUL | Escola Miguel Abu-Yaghi | R. Sete de Setembro, 2-58 |  | 11940-000 |  | Jacupiranga | SP
ADALBERTO NASCIMENTO | BRASUL | E. E. Adalberto Nascimento | R. Adalberto Maia, 235 | Taquaral | 13076-007 |  | Campinas | SP
ALBINO LUIZ CALDAS | B&B | Escola Estadual Albino Luiz Caldas | Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes (Irma Dulce) | Conjunto Residencial Humaitá | 11349-330 |  | São Vicente | SP
MARIA DE LOURDES | INTERIORANA | MARIA DE LOURDES MARTINS PROFESSORA | RUA OSVALDO VACARI , 777 | JARDIM MARIA ANTONIA | 13178-374 |  | Sumaré | SP
CARMELA CHIARA | INTERIORANA | E.E CARMELA CHIARA GINEFRA | CENTRO | CENTRO | 13190-000 |  | MONTE MOR | SP
CRISTIANE CHAVES | INTERIORANA | PEI CRISTIANE CHAVES MOREIRA | R. Fabiano Pinheiro da Silva, 40 | Jardim Santana | 13184-547 |  | Hortolandia | SP
JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | B&B | JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO JUNIOR PROFESSOR | RUA DOUTOR JOSE BENEDITO ALMEIDA RIBEIRO , SN | PARQUE DAS BANDEIRAS | 11346-030 |  | São Vicente | SP
DONA ARACY | INTERIORANA | E.E DONA ARACY | TRAVESSA FRANCISCO PARROTA SN | VILA MONTE CARLO | 13572-410 |  | SÃO CARLOS | SP
ATTILIA PRADO | INTERIORANA | EE ATTILIA PRADO | RUA JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA SN | PLANALTO PARAISO | 13563-330 |  | SÃO CARLOS | SP
PEDRO CELESTINO | INTERIORANA | EE PEDRO CELESTINO | RUA DAS ARAPONGAS, SN | JARDIM SÃO JOAQUIM | 13615-600 |  | LEME | SP
ELOI CHAVES | INTERIORANA | EE ELOI CHAVES | AVENIDA ROSA SENHORINI ZERO 100 | CACHOEIRA DE EMAS | 13641-002 |  | PIRASSUNUNGA | SP
ESTERINA PLACO | INTERIORANA | EE ESTERINA PLACO | AVENIDA ARARAQUARA 451 | VILA BRASILIA | 13566-770 |  | SÃO CARLOS | SP
JESUINO DE ARRUDA | INTERIORANA | EE JESUINO DE ARRUDA | PRAÇA DONA MARIA GERTRUDES DE ARRUDA, SN | VILA SONIA | 13572-215 |  | SÃO CARLOS | SP
LAURO BARREIRA | INTERIORANA | EE LAURO BARREIRA | RUA PRUDENTE DE MORAES 318 | CENTRO | 13650-000 |  | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP
JOSE JULIANO | INTERIORANA | EE JOSE JULIANO | RUA MAJOR JOSE INACIO 3681 | VILA FARIA | 13569-010 |  | SÃO CARLOS | SP
ODILA BENTO | INTERIORANA | EE ODILA BENTO MIRARCHI | RUA CARLOS TAMAGNINI , 695 | VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS | 09360-160 |  | MAUÁ | SP
FRANCISCO PRISCO | INTERIORANA | EE FRANCISCO PRISCO | R DIADEMA , 135 | PARQUE DAS FONTES | 09430-210 |  | RIBEIRO PIRES | SP
LEA APARECIDA | INTERIORANA | EE LEA APARECIDA DE OLIVEIRA | RUA HONDURAS 325 | PARQUE DAS AMERICAS | 09351-070 |  | MAUÁ | SP
DAGOBERTO SALLES FILHO | INTERIORANA | EE DAGOBERTO SALLES FILHO DEP | AV LUIZ FERREIRA GIL 500 | JD SÃO LUIZ (CAUCAI DO ALTO) | 06725-025 |  | COTIA | SP
ANDRE FRANCO MONTORO | INTERIORANA | EE ANDRE FRANCO MONTORO GOVERNADOR | R CHAPECO 61 | JD ALVORADA | 06331-040 |  | CARAPICUIBA | SP
ERICO VERISSIMO | INTERIORANA | EE ERICO VERISSIMO | RUA PORTUGUESA 394 | VILA ENDRES | 7041-050 |  | GUARULHOS | SP
ANTONIO BARREIRO | INTERIORANA | EE PROFESSOR ANTONIO BARREIROS | Praça João Montans 1 | GINASIO | 14350-000 |  | ALTINOPOLIS | SP
DOLORES MARTINS | INTERIORANA | EE DOLORES MARTINS DE CASTRO | Rua São Pedro, 201 | DISTRITO DE CANDIA | 14185-000 |  | PONTAL | SP
JOANA AGUIRRE | INTERIORANA | E.E. Profª Joana de Aguirre Marins Peixoto | R. Quinze | PQ BELA VISTA | 13190-000 |  | MONTE MOR | SP
RUBENS PAIVA | B&B | E. E. Deputado Rubens Paiva | R. Cort. Manoel Rodrigues Procópio do Vale, s/n | Jardim Samambaia | 11712-450 |  | PRAIA GRANDE | SP
ALFREDO REIS VIEGAS | B&B | E.E Alfredo Reis Viegas Dr | Rua Olga de Almeida Machado | ANTARTICA / VILA SONIA | 11722-200 |  | PRAIA GRANDE | SP
SYLVIA DE MELLO | B&B | E.E SYLVIA DE MELLO | AV DO TRABALHADOR 4279 | VILA ANTARTICA | 11720-090 |  | PRAIA GRANDE | SP
EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | INTERIORANA | E.E EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | R: Orivaldo Braga, 617 | JARDIM SÃO JOSE | 14098-080 |  | RIBEIRÃO PRETO | SP
FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | INTERIORANA | E.E. Dr. Francisco Da C. Junqueira | Jair da Costa SN | RIBEIRÃO PRETO | 14110-000 |  | RIBEIRÃO PRETO | SP
LUIZ D'ÁUREA | B&B | Escola Estadual Professor Luiz D'Áurea | Rua Oito, 119 | Vila Nova São Vicente | 11346-390 |  | SÃO VICENTE | SP
ANTONIO NUNES LOPES | B&B | E.E Professor Antonio Nunes Lopes da Silva | Av. Dante Bellomaria 14-94 | Jardim Samambaia | 11712-670 |  | PRAIA GRANDE | SP
ALDEIA BANANAL | B&B | E.E Aldeia Bananal | ESTRADA ARMANDO CUNHA | Peruibe | 11776-31 |  | PERUIBE | SP
WADIH JORGE MALUF | INTERIORANA | E.E WADIH JORGE MALUF | RUA SANTA CLARA 238 | JARDIM SANTA CLARA (NOVA VENEZA) | 13179-215 |  | SUMARÉ | SP

## FORNECEDORES
FORNECEDOR | Razão Social | E-mail | Vendedor | Telefone | PIX | FAVORECIDO
F PINHEIRO | F Pinheiro Comercio de Mat. p/ Construção LTDA | beatriz@fpinheiro.com.br | Beatriz | (11) 96591-4597 | 54.773.338/0001-05 | F. PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO SLU LTDA
BIG TELHAS | BIG TELHAS CNPJ: 05.167.149/0001-83 | marcos.paulo@telhasmp.com.br | Marcos Paulo | 19 99806-7474
C&C | C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |  | Luciane | (11) 94778-9353
OLD RIVER | PRO LIMA - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | cotacao@oldriver.com.br | Rudy | 94015-2734
CORANTE | OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ | aretusa@corantetintas.com.br | Aretusa | 11 98269-0417
OBRAMESTRE | OBRAMESTRE DEP MAT CONST LTDA | adm01@obramestre.com | Mayra | 11 93950-6104
CIMENTOFORT | CimentoFort Distribuidora | silvia@cimentofort.com.br | Silvia | (11)97514-9578
ECO AMBIENTAL | ECO AMBIENTAL CACAMBAS ESTACIONARIAS LTDA | rodrigo@ecoambientalcacambas.com.br | Rodrigo | 11 97697-2621
INOVABAN | INOVABAN COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | priscila@inovaban.com.br | Priscila | 11 98908-1735
UEHARA ELETRICA | UEHARA COM.DE MATS ELETRLTDA | fernando@ueharaeletrica.com.br | Fernando | 11 3856-7501
THIAGO ELETRICA | 31.191.128 THIAGO DOS SANTOS SOUZA | tseletricargt@hotmail.com | Thiago | 13 99746-9888 | 31.391.128/0001-57 | 31.391.128 Thiago dos Santos Souza Banco: BTG Pactual
CATEL | CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS | alan@catelhlm.com.br | Alan | 11 3313-8220
CASA MIMOSA | CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA | vendas@casamimosa.com.br | Rodrigo | (11) 27825500 | 62.978.978/0001-80 | Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos Ltd
PORTUGUÊS CAÇAMBAS | JOYCE MARION ZORGDRAGER GUARUJÁ | jmzcacamba@gmail.com | Andrade | 13 97812-3658
PARADA DA LIMPEZA | PARADA DA LIMPEZA 16.657.550/0001-18
BECO GÁS | TERMOGAS AQUECIMENTO E CONTROLE LTDA 02.793.273/0001-66 |  | JOSÉ | 11 2692-6150 | CNPJ 57.288.482/0001-44 | BECO DOS FOGÕES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
ANDAIMES ZONA LESTE | ZONA LESTE ANDAIMES |  | Amanda | (11) 2765-8733
CONSTRUSILVA | Construsilva CNPJ: 03.533.447/0001-14 |  | Ana Clara | 11) 9 8599-5296 | CNPJ: 03.533.447/0001-14 | ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA
LESTE SÃO PAULO | LESTE SÃO PAULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | leticia@futuramadeiras.com.br | Leticia | 11 2254-8764
DEPOSITO PADRÃO | DEPOSITO E COMERCIO PADRAO LOJA 2 LTDA | viviane@brasulconstrutora.com.br | Melissa | 11963310257 | CNPJ 53.198.573/0001-38 | Deposito e COmercio Padrao - loja 02
AREA ELETRICOS | AEA DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICOS LTDA |  | Wellison | 1133931842
ITA AÇOS | AÇOS ITAPETININGA LTDA | sebachvocal@gmail.com | Erik Maluf | (15) 3259-8333
ART VIDROS | ART VIDROS VIDRAÇARIA | artvidros@vidracariaartvidros.com.br | Beth | (11) 2905-5804 | CNPJ 43.479.500/0001-60 | ART VIDROS LTDA BANCO ITAU
GFENDS ESQUADRIAS | GFENDS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA |  | Geraldo | (11) 94784-5189
GUARUJÁ EXTINTORES | GUARUJA EXTINTORES CNPJ: 17338751000115 |  |  | (13) 3323-6265
DIRECT BORRACHAS | DIRECT BORRACHAS CNPJ: 23.447.624/0001-57 |  | GISELE | (11)2011-9058 | 234476240001-57 | DIRECT B I C PLASTICOS
DEPOSITO ZONA NORTE | DEPÓSITO ZONA NORTE | vendas@depositozonanorte.com.br | JOÃO | 11) 2638-2438
CS EXTINTORES | CS EXTINTORES REPRESENTAÇÕES |  | BRUNO | 11 96359-7115
CM MARMORE E GRANITO | CM MARMORES E GRANITOS | cm.marmore@hotmail.com | ANGELO | (11) 99677-8779 | CNPJ: 42.794.567/0001-27 | C E M ALVENARIA E COMERCIO LTDA
BARRACAO ANDAIMES | BARRACAO DO CONSTRUTOR PERUÍBE CNPJ: 46.387.169/0001-47 |  | PEDRO | (13) 99645-1016 | CNPJ: 46387169000147 | Barracao do Construtor Peruíbe
MAD VERDE | Concretex Com. Madeiras LTDA | roseli.madverde@hotmail.com | Roseli | 11 95967-8300
ITATERRA | Itaterra Transportes LTDA 43.223.981/0001-49 | contato@itaterraentulho.com.br | Aline | 11 94012-5563
HAMAN BLOCOS | HAMAN BLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | financeiro_hamanblocos@hotmail.com | Nilton | (11) 4656-1096
CASA DA LOCAÇÃO | CASA DA LOCAÇÃO EIRELI-ME | casadalocacao2018@hotmail.com |  | 13 3821-2007
WRC | WRC HIDRAULICA LOUÇAS E METAIS LTDA | gabriel@wrchidrulica.com | Gabriel | 11 2254-8764
NSA | N.S.A COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | vendas@gruponsa.com.br | Cosme | 11 3976-2869
RV PLASTIC | RV PLASTIC FORROS E DIVISORIAS LTDA | rvplastic@rvplastic.com.br | Junior | 11 3326-2994
TELHA NORTE | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASUL LTDA | augusto.endes@saint-gobain.com | Augusto | 11 9.8510-6170
INFINITY MADEIRAS
RICARDO FRETE VIDROS | RICARDO FRETE DE VIDROS |  | Ricardo | 11 99965-2665 | CPF :116.776.968-69 | Ricardo Julio
SIRO MATERIAIS ELETRICO | Siro Materiais Elétricos Ltda | luciana.soares@siro.com.br | Luciana | 11 3879-6102 | 44.019.149/0001-98 | Siro Materiais Eletricos
SANTA ROSA | H A C MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA - SANTA ROSA
NAKA | NAKA GRANILITE | nakagranilite@gmail.com | Silvia | 11 98378-6009
TELHADÃO | Telhadão Comercial Ltda. 02.470.293/0002-87 | leonardo@telhadao.com.br | Leonardo | 11 97668-4346
JMD | JMD COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP |  | Junior | 11 97562-8201
N TINTAS | N TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | Gabriela | 11 2950-5070
LITOS LOCAÇÃO | LITO ENTULHOS - BRUNO CEZAR CREPALDI - ME | crepaldi.bruno@hotmail.com | Nadja | 11 94735-3954
JD ONIX | JD ONIX FECHADURAS E SERVIÇOS PARA ESCOLA |  | Julio Rodrigues | 11 98598-3967
POLIBRA | POLIBRA REPRESENTAÇÕES LTDA |  | Percival
ALTISSIMO | ALTISSIMO EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |  | Fernanda | 11 3526-5777
ANDAIMENORTE | ANDAIMENORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |  | Ygor
BRN | BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | maria.santos@grupobarone.com.br | Maria | 11 97816-3074
RISATEC | RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA | francisca.cavalcante@risatec.com.br | Francisca | 11 91315-0876
LONGAMETRAGEM | LONGAMETRAGEM FERRAGENS LTDA |  | REINALDO | 11 97336-0474
JOSE CARLOS | JOSE CARLOS DE LMEIDA M.E | jc1232106@gmail.com | Zeca | 13 99701-2267
ALFA MAQUINAS | Alfa maquinas locação e serviços | pablodantas@alfamaquinas.com | Pablo | 11 94703-7896
LAJE GODEK | GODEK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | materiais.godek2930@gmail.com | Amanda | 13 99641-0608 | 17.955.910.0004-73 | Domingos Ramos da Silva Filho
GAMELINHA | GAMELINHA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME | gamelinha@terra.com.br | Maria Paula | 11 3313-8220
DUTRA MAQUINAS | DUTRA MAQUINAS |  | Alisson
TRANSLINO | Translino Comercio de Areia e Pedra | translinotransporte@hotmail.com | Athos | 11 94128-1161
MAD MAIS | MAD MAIS MADEIRAS LTDA | NFE@MADMAIS.COM.BR | Thais | 11 2902-0505 | CNPJ: 10785708000159 | MAD MAIS MADEIRAS EM
BRASIL NOVO | Concreto e Lajes Brasil Novo 08408532000174 | rafarocha25@hotmail.com | Leandro | 11 95477-5297
CASA DO LOJISTA | Casa do lojista atacadista de materiais para construção | eduardo.silva@casadolojista.com.br | Daniela | 11 95839-1541
GOLDONI | IND. DE TELAS E ARAMES N GOLDONI LTDA | comercial@telasgoldoni.com.br | Priscila | 11 3313-8220
MITSUNARI | TELAS METALICAS TELMETAL LTDA 61.217.188/0001-19 | anamitsunarivendas@hotmail.com | Ana Mitsunari | 11 98771-7367
IMPERIO AÇO | IMPÉRIO COMÉRCIO DE PERFIS E TUBOS | anamitsunarivendas@hotmail.com | Ana Mitsunari | 11 98771-7367
SOUZA GÁS | LF Souza Comercio de Gás - 43316169000168 | van.gas2013@gmail.com | LF Souza | 11 91318-9870 | 11984971323 | LUIS FELIPE SOUZA SILVA GAS
DEPOSITO ZONA SUL | DEPOSITO ZONA SUL | we.vendas@dzs.com.br | Wellington | 11 3501-1014
THAMES DEEP CLEAN | JLARA IND DE MAQUINAS E PRODS LIMPEZA LTDA. | VENDAS@THAMESJLARA.COM.BR | Thames | 11 2207-7820
LUMICENTER LIGHTING | LUMICENTER LIGHTING | lucineia.nascimento@lumicenter.com | Lucineia | 41 2103-2750 Ramal 2820 | CNPJ: 78.331.899/0001-12
CONSIGAZ MIRACATU | CONSIGAZ MIRACATU CNPJ: 22.921.038/0005-63 | consigazmiracatu@hotmail.com | Ivan | 13 99799-5103 | CNPJ : 22.921.038/0005-63 | Itaú Empresas MH Distribuidora
ANDAIME NORTE | 09.525.694/0001-55 - ANDAIMENORTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | Juan@andaimenorte.com.br | Juan | 11 93074-6369
CSA AUTOMATAÇÃO | CPF/CNPJ: 20.297.280/0001-59 | vendas@csaautomacao.com.br | Juliana | 11 4200-1320 | CNPJ: 20297280000159 | CSA Centro de Serviços e Automação Ltda
DRYKO IMPERMEABILIZANTES | Indústria Dryko Ltda. CNPJ: 03.081.895/0005-58 | RONALDO.AMIN1705@GMAIL.COM | Ronaldo | 11 99106-5488
CEARÁ | CEARÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO |  | Reginaldo | 13 99195-2746
CASA DA BETONEIRA | 49.842.041 KARINE LARA DA SILVA | adm@acasadabetoneira.com.br | Karina | 13 98135-1437 | 49.842.041/0001-14 | KARINE LARA DA SILVA
ZECA | José Carlos de Almeida ME CNPJ 179366170001-16 | CNPJ 179366170001-16 | Zeca | 13 99701-2267 | CNPJ 179366170001-16 | José Carlos de Almeida ME
ARTESANA | ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA | CNPJ: 55.010.060/0009-34 | Samira | 11 2797-7444 | CNPJ 55.010.060/0001-87 | ARTESANA DIVISORIAS E FORROS
OBRAMAX | BMB Material de Construcao S.A. - CNPJ: 23.476.033/0001-08 | lastolpho@obramax.com.br | Lucia | 11 94210-4263
GRAMA VERDE | JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS CNPJ : 27.255.936/0003-81 | grama4357@gmail.com | Alexandre | 15 99742-4670
CRISTAL ATACADO | Cristal Atacado de Ferramentas CNPJ: 02.054.258/0001-04 | cristal.atafer@gmail.com | Edmilson | 11 93450-3167
ELETRICA FUSÃO | ELETRICA FUSÃO LTDA CNPJ: 29.719.702/0001-01 | contato@eletricafusao.com.br | Bruno | 11 98690-3513
SODIMAC | Construdecor S.A - Cumbica CD |  | Otilio | 11 94006-9257
BRASCON | DF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA |  | Luciani | 11 94778-9353
GARCEZ | Garcez Locação de Caçambas CNPJ : 16.863.500/0001-97 | garcezlocacao@outlook.com | Elaine | 11 94032-3919
CIMEMPRIMO | CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |  | Isabel | 11 2782-2004
RARIDADE PISOS & AZULEJOS | ROBERTO CESAR CORREA PISOS |  | Cleide | 11 97155-7219 | 11 96060-7199 | Cleide Tavares Ramalho
PASQUETTI HIDRAULICA | PASQUETTI COM MAT HIDR LTDA | Marcelo@pasquetti.com.br | Marcelo | 11 98562-0246
PRESIDENTE PARAFUSO | PRESIDENTE COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS SOC |  | Renato | 11 99952-9490
MULTI SOLUÇOES | MULTI SOLUÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | adm.multisolucoes@gmail.com | Bismarck | (11) 940352683 | CNPJ 05867073000107 | LUCI MARIA CAETANO CONSTRUÇÃO
DIMIBU | DIMIBU INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO TLDA | dimibu@dimibu.com.br | Tainá | 11 94028-2822 | CNPJ: 60.810.611/0001-27 | Dimibu industria de artefatos de papel e Papelão ltda
ENNOVE | E.N.V COMPONETES PLASTICOS E FERRAMENTARIA LTDA | financeiro@ennove.ind.br | Priscila | (16) 3413-7235
SANTA ODILA | PLACHE E PLACHE LTDA | staodila@uol.com.br | Bianca | 19 98742-6560
METROPOLIS | UBERTI - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | compras@webmetropolis.com.br | Leticia | 19 2138-3519
LEDMOURA | LED MOURA COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP | luccas@ledmoura.com.br | Luccas | 19 99191-0025
ARTEX | GESSO ARTEX DECOR 53.875.813/0001-91 |  | Artex | 13 3458-3922 | contato@gessoartexdecor.com | GESSO ARTEX DECOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
RW SOLUÇÃO AMBIENTAL | RW SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA | rwcacambas@hotmail.com | Valquiria | 19 98116-8363
CALHAS ENGENHEIRO | C. FERREIRA DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇO |  | Cirlene | 11 95803-1004
FERRONOR | FERRONOR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | ferronor@ferronor.com.br | Vivian | 11 2223-3913
ARTESANA BELENZINHO | ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA C.N.P.J 55.010.060/0004-20 | FISCAL@ARTESANA.COM.BR | Samira | 11 2797-7444 | CNPJ 55.010.060/0001-87 | ARTESANA DIVISORIAS E FORROS
OKINALAR MORUMBI | TAKARA & FILHO LTDA CNPJ : 53.544.029/0001-09 | contato@okinalarmorumbi.com.br | Claudio | 11 99948-2340 | 53.544.029/0001-09 | CNPJ Takara e Filho Lmda
CASA DO CONSTRUTOR CAMPINAS | CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | campinas2@casadoconstrutor.com.br | Miriã | 19 99827-1457
TRANSOBRA | A.GOMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | emerson.conceicao@transobra.com.br | Andressa | 19 3114-8041
LIDER RENTAL | LIDER PLATAFORMA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | comercial4@liderrental.com.br | Carolina | 11 91878-8561
POLIBRA | POLIBRA REPRESENTAÇÕES LTDA |  | Percival | 17 99708-5945
LEROY MERLIN | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. | felsouza@leroymerlin.com.br | Felipe | 11 97663-3099
ZAILY | Zaily Caçambas e Remoção de Entulhos Eireli | contato@zailycacambas.com.br | Edna | 11 98586-1236
MPV CAÇAMBAS | MPV TRANSPORTE E LOCAÇÃO CNPJ. 33330700000112 | val205mira@gmail.com | Miriam | 11 95216-5785
MAGENTA TINTAS | MAGENTA TINTAS LTDA CNPJ: 54.634.483/0001-05 | controladoria@magentatintas.com.br | Jordão | 19 99462-5577
CALHAS BANDEIRANTES | MAYARA HELENA DE PAULA 52.691.804/0001-88 | bandeirantescalhas@gmail.com | Marcelo | 19 99135-8030 | 19982722940 | Mayara Helena de Paula
MASTER BEBEDOURO | Igor Vinicius Longue ME CNPJ 26.664.728/0001-01 | vendas@masterbebedouro.com.br | Edvaldo | 11 94357-5891
ASEBESI | ASEBESI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CNPJ: 59.194.936/0001-43 | contato@asebesi.com.br | Mike | 11 99772-1064 | 59.194.936/0001-43 | ASEBESI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
PMG | PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL CNPJ: 27.018.715/0001-28 | comercial@telasgoldoni.com.br | Priscila | 11 99771-6094
VR COMERCIO DE GESSO | VR COMERCIO DE GESSO LTDA 52.311.288/0001-19 | gessocrystalmarginal@gmail.com | Tania | 11 97541-8402 | 52.311.288/0001-19 | VR COMERCIO DE GESSO LTDA
RENT MAX | RENTMAX LOCACOES LTDA. – ME 04.810.006/0001-85 | CONTATO@RENTMAX.COM.BR | Lucas | 19 98726-5599
BARREIRO AMBIENTAL | BARREIRO AMBIENTAL LTDA 05.342.265/0001-91 | barreiro.entulho@gmail.com | Monique | 19 99812-0886
TOP LOCAÇÕES | TOP LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA | contato@topterraplenagem.com.br | Ronaldo | 11 98631-0255 | 56.394.266/0001-10 | TOP LOCACOES E TERRAPLENAGEM
ATLANTICO GÁS | Atlantico Comercio de Gas e Transporte Ltda | famagascampinas@gmail.com | Benivaldo | 19 99650-9605 | 62.743.711/0001-03 | Atlantico Comercio de Gas e Transporte Ltda
JOLI INTERNET | Comércio de Materiais para Construção Joli Ltda | sac@joli.com.br | Internet | (11) 2955-1000
IBRAC | Ibrac Indústria Brasileira Condutores Ltda / 44.463.638/0002-15 | priscila.oliveira@ibrac.ind.br | Priscila | 11 93934-8218
BIG CONCRETO | BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA / 22.360.521/0001-92 | enrico@bigargamassa.com.br | Enrico | 19 99663-1725 | Banco Itaú Agência: 0940 | Contato: Leandro Celular: 19 99702-5962
REI DO GRANILITE | ADRIANO MANTOANELLI IZIPATO 21983913847 / 44.530.966/0001-06 | Arthur.izipato@gmail.com | Arthur | 19 99452-8448 | CPF : 219.839.138-47 | Adriano mantoanelli izipato
IDEA&LUZ | R Vom Lighting Industrial e Gerenciamento de serviços Eireli |  | Sabrina | 11 94785-2031
ANDAIMES CAMPINAS | ALUGADORA DE ANDAIMES CAMPINAS LTDA ME / 06.118.926/0001-62 | andaimescampinas@terra.com.br | Junior | 19 99745-9651 | 06.118.926/0001-62 | Alugadora de Andaimes Campinas Ltda
Marcelo Calhas | Marcelo Calhas |  | Marcelo | 19 99135-8030 | juliana.mguarnieri@hotmail.com | Juliana Guarnieri
GESSO SANTA ROSA | Comércio de artigos de gesso e serviços Santa Rosa EPP Eireli | contato@gessojordao.com.br | Sonia | 11 95731-5053 | 24.503.248.0001-33 | Egídio Moreira Jordão
ART AREIA & PEDRA | ART AREIA & PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | artareiaepedra.financeiro@gmail.com | Rafael | 19 97410-7557 | 54.133.259/0001-30 | Art areia e pedra
CASA DAS BOMBAS | ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA | andre.nunes@acasasaopaulo.com.br | Nunes | 11 95033-2829
BARBELA AREIA E PEDRA | Havila Comércio de Areia e Pedra Ltda. | mauro@barbelaareia.com.br | Mauro | 11 96402-6521
POWER SPORTS | POWER FUT SPORTS - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ QUADRAS ESPORTIVAS LTDA |  | Priscila | 11 97126-0400
MERITO BOMBAS | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA |  | INTERNET | 11 3055-7600
VISAÇO | VISACO COMERCIO E SERVICOS DE METAIS LTDA | Shirlley@visaco.com.br | Shirley | 11 99883-1350
GALIETA LOCAÇÕES | RUTRA SOLUÇÕES EM AÇO LTDA - 53.673.709/0001-14 | contato@galieta.com.br | Eduardo | 19 98861-2985 | 53673709000114 | Rutra Soluções em Aço Ltda
VM MATERIAIS CONSTRUÇÃO | COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO V.M. LTDA | comercio.vm@uol.com.br | Jesse | 11 94798-5049 | 6189113000163 | Comercio de Materiais de construção
POLIMIX CAMPINAS | POLIMIX CONCRETO LTDA CNPJ: 29.067.113/0418-95 | pxnc@polimix.com.br | Marcos Chalegre | 19 99794-1546
AZEFER MATERIAIS | AZEFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | vendas@azevedoconstrucao.com.br | Cleber | 19 98745-3060 | 38154298000167 | AZEFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
HVR LOCAÇÃO | H. V. R. LOCACAO DE CACAMBAS LTDA | financeiro@hvrcacambas.com.br | Mayara | 19 98240-0009
TL ELETRICA | T L SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | Marcos Antonio | 11 94762-0620
MF MIX CONCRETO | MF MIX CONCRETO TUCURUVI LTDA | FINANCEIRO.JACANA@FMIXCONCRETO.COM.BR | Rosicler | 11 95487-7878 | 53450537000110 | MF MIX CONCRETO TUCURUVI
CORTESIA CONCRETO | CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | vanessa.oliveira@cortesiaconcreto.com.br | Vanessa | 11 95980-0648
BELA TINTAS | BELA TINTAS LTDA ( PIMENTAS GUARULHOS | loja66@belatintas.com.br | Erico | 11 2486-8318
META METAIS | META METAIS CNPJ : 57.239.712/0001-85 | gustavo@metaismeta.com.br | Gustavo | 11 94713-7060
DS VIDROS | CNPJ 57.464.160/000109 | d.vssena@yahoo.com.br | Damião | 11 96101-5205 | (11)961015205 | matriz comércio de vidro
CONSTRUVIP CAMPINAS | ZWING & SILVEIRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |  | Kaue | 19 3289-4824
BOA NOVA TRANSPORTES | Boa Nova Transportes 10.939.158/0001-85 | leo.coqueirof@gmail.com | Leandro | 11 96238-3442
CASA DA BOIA | CASA DA BOIA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA | adrianarosa@casadaboia.com.br | Adriana | 11 94787-2144 | 61.258.703/0001-09 | CASA DA BOIA COMERCIO INDUSTRIA METAIS
LOCAFACIL | LOCA FACIL COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELLI | gisele@locafacillocacoes.com.br | Gisele | 11 97739-6752 | 10.832.014/0001-25 | Loca facil indústria com.e loc.eireli
COBREFLEX | COBREFLEX IND. DIS. COM. FIOS CABO EIREL |  | Wellinson Pedro | 11
OURO-FER | ABL-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |  | Luca | 19 97117-2087 | 00658364/0001-63 | ABEL VICENTE TEIXEIRA
CAELIMP CAÇAMBAS | LIMPEZAS CAETANO LTDA ME | comercial@caelimp.com.br | Regiane | 11 2480-2798
ACQUAREDES CAMPINAS | GIOVANA DUTRA SORIANO | acquaredes.campinas@gmail.com | Andreia | 19 99975-0033
EXTINCHAMAS | EXTINCHAMAS | nc@extinchamas.com.br | Giulia | 111 2955-6559 | 53867313/0001-08 | NC Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda
EOLICS | EÓLICS INSTAÇÃO E COMERCIO LTDA | contato@eolics.com.br | Luiz Eduardo | 11 969546616 | contato@eolics.com.br | EÓLICS INSTALAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
QUINELATTO CAÇAMBAS | José Antonio Quinelatto 03.239.138/0001-36 |  | Thainara | 19 3227-4181 | 03.239.138/0001-36 | José Antonio Quinelatto
RF CAÇAMBAS | RF CACAMBAS LTDA |  | Rafael | 11 98862-2928 | (11)97212-3944 | Thais de oliveira Rocha
ECOVERDE PREMOLDADOS | ECOVERDE PRE MOLDADOS | VENDAS@ECOVERDE.IND.BR | Bruno | 11 3132-9462
GRADE FORTE | GRADE FORTE COMERCIO DE FERRO LTDA |  | Gabriela | 19 99738-6470
DIMENSÃO | DIMENSÃO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO |  | Simone | 11 96170-3745 | 21.288.489.0001/19 | Mega Fire
AUDELQUISSON MATOS | AUDELQUISSON MATOS SILVA 27862456807 | AUDELQUISONMATOS@GMAIL.COM | Audelquisson | 11 99559-5711 | 27862456807 | Audelquisson matos Silva
2 IRMÃOS | Casa de Tintas Dois Irmãos / 56.632.524/0001-50 |  | Junior | 19 3873-1631 | 56.632.524/0001-50
MACHADO | MACHADO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | felipe-vendas@machadocom.com.br | Igor Augusto | 11 94727-9422
AGRICAMP | AGRICAMP PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA |  | Gabrielle | 19 99855-6496 | 05.521.354/0001-03
CONSTRUMAX LITORAL | F DA SILVA OLIVEIRA MAT P/ CONSTRUCAO | construmaxlitoral@gmail.com | Fernanda | (13)99699-6518
CASA PLINIO | Casa Plinio Materiais Para Construção Ltda EPP | alvoradahortolandia@gmail.com | Cristiane | 19 99952-8416 | CNPJ: 14.222.865/0001-07 | Alvorada Materiais Para Construção
ARCOVAN | Arcovan Soluções em Concreto LTDA | comercial@arcovan.com.br | Beto | 11 97150-3551
TATU BLOCOS | TATU BLOCOS LAJE PISOS TELHAS | sumare@tatu.com.br | Joseane | 19 3873-9883
CASA CAMPOS | CASA CAMPOS CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS | hyzakk.crediario@redeconstruvip.com.br | Ester | 19 99674-4554 | CNPJ: 08357060/0001-78 | CASA CAMPOS CONSTRUÇÕES & EMPREEDIMENTOS
SÃO JORGE LOCAÇÕES | SAO JORGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |  | Tamirez | 19 99777-5660 | 47.107.436/0001-48 | SAO JORGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
MEGA APOIO | MEGA APOIO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME | vendas.colchoesterra@gmail.com | Grazielly | 11 95586-1863 | 11.460.559/0001-10 | MEGA APOIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.
BLOCOS X | Blocos X Ltda | laercio@blocosul.com.br | Laercio | 19 99669-6045
TIRA ENTULHO | 01.146.381/0001-84 Tiraentulho LTDA EPP | Tira-entulho@uol.com.br | Thais | 13 97422-7773
JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA | vendas4@jafemateriais.com.br | Luciani | 11 94778-9353
CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | MRP Ribeirão Pires Aluguel de Maquinas e Equipamentos EIRELI | ribeiraopires@casadoconstrutor.com.br | Karen | 11 91092-5855
BR MIX | BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | comercial@brmixconcretos.com.br | Mayara | 11 99825-1446
SEBASTIÃO CAÇAMBAS | SEBASTIAO MARQUES DO NASCIMENTO CACAMBAS | mcremocoes@gmail.com | Marlene | 11 97809-2461
CASA DO CONSTRUTOR SÃO VICENTE | IBM SÃO VICENTE ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ. - EIRELI – ME | saovicente.adm@casadoconstrutor.com.br | Karolayne | (13) 97423-3251
ALVORADA PAULISTA | COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ALVORADA MONTE MOR |  | Jaci | 19 3979-1100 | (19) 99776-5914 | COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ALVORADA MONTE MOR
MOLDELAJE | MOLDELAJE PRÉ-MOLDADO CONCRETO |  | Rafael | 13 97417-9057
REALTA ELETRICA | REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | adm@eletricareal.com.br | José Irineu | 16 99642-4722
GUARU LOK | GUARU-LOK ALUG DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | financeiro2@guaru-lok.com.br | Mayara | 11 93496-8642
MINEIRO | MINEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA |  | Messias | 19 99114-6447
CESSI AREIA E PEDRA | CESSI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | nf.cessi@grupocessi.com.br | Ana | 11 96499-2435
CARRETÃO | CARRETAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | atendimento@carretaoconstrucao.com.br | Kethilyn | 11 94548-9700
DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | DA DA SILVEIRA TRANSPORTES E SERVICOS | danilosilveira564@gmail.com | Danilo | 11 94735-6096
MADEREIRA MORETI | MADEIREIRA N. A. MATOS E MORETI LTDA ME | madmoreti@hotmail.com | Elen | 19 3828-5534
ASAP | ASAP LOCACAO D ANDAIMES E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL | CONT.DELTA@TERRA.COM.BR | Adriano | 11 99777-7737
IDEAL LOCADORA | Ideal Locações e Montagens de Equipamentos LTDA | financeiro@ideallocacoesemontagens.com.br | Bruna | 11 94273-3353
BLOCOS MAUÁ | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAUÁ LTDA | nfe@blocosmaua.com.br | Moran | 11 97093-7056
RUBÃO AREIA E PEDRA | TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA | faturamento.dp01@rubao.com.br | Natã | 13 99685-9775
MONT BLOCOS | EDILSON DE ABREU MONTE MOR | analuizadeabreu76@gmail.com | Ana Luiza | 19 99739-1221 | 31186015829 | Ana Luiza Marques de Abreu
CONSTRUCORES TINTAS | M. A. Cores Comercio de Tintas LTDA |  | Bruno | 19 99729-6737 | 15.330.550/0001-46 | M. A. Cores Comercio de Tintas LTDA
CONCREBLOCO | CONCREBLOCO COMERCIO EIRELI | Enrico@bigargamassa.com.br | Enrico | 19 99471-3535
CORREIA MATERIAIS | CORREIA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ME | correiamateriais@hotmail.com | Noelia | 13 97415-2919 | 02.141.173/0001-55
CASA DO CONSTRUTOR P.G | CC PRAIA GRANDE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI | praiagrande@casadoconstrutor.com.br | Vitoria | 13 99782-4520
TOP LOCADORA | CRISTIAN CLEITON DOS SANTOS CNPJ 31.143.195/0001-52 (TOPLAR MUDANÇAS & TRANSPORTES) | Transportesemudancas1@gmail.com | Suellen | 13 97824-8156 | 31.143.195/0001-52 | Toplar mudanças e transportes ou Cristian Cleiton Pontes dos Santos
CASA NOVA | Casa Nova Material de Construção |  | Eduardo | 11 971303625 | 37.823.258/0001-06 | DME COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
COMPACTA | COMPACTA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS | Marcia@compactalocadora.com.br | Marcia | 11 94745-4009
SANICLEAN | SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. |  | Joice | 11 99839-5212 | 08.959.076/0001-50 | SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
HGL PERFIS | HGL PERFIS | hgl@uol.com.br | Luci | 11 99157-0355
MIKE MACHADO | MIKE MACHADO DE SOUZA 01644650657 |  | Lucas | 1193206-4862 | 48.721.003/0001-40 | Lucas Bertoldo
RH ESQUADRIAS E VIDROS | FAGNER ROGERIO DA SILVA 29107967870 | contato@rhesquadrias.com.br | Fagner | 13 4106-0064
JABU ELETRICA SÃO CARLOS | JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |  | Isael | 16 3362-3300
CONSTRUVIP MONTE MOR | Freire Materiais para Construção | comercial@mafrel.com.br | Amalia | 19 97418-1271 | 31.614.169/0001-65 | FREIRE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
FASTOBRAS | COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA | julia@fastobra.com.br | Julia Silva | 11 94016-8899
BI MADEIRAS | BI MADEIRAS / Irene Nunes de Melo Vieira 22.658.222/0001-39 | bimadeiras.vieira@gmail.com | Vieira | 19 9 9304-8787 | 22.658.222/0001-39 | IRENE NUNES DE MELO VIEIRA
CONCRECAMP | CONCRECAMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA | concrecamp.nfe@hotmail.com | Estefani | 19 98600-1436
BANDEIRA LOCAÇÕES | B&P - ENTULHOS E TRANSPORTES DE CARGAS | adm@bandeiralocacoes.com.br | Angela | 19 99655-6757
TGN | GRUPO TGN FERRO E AÇO |  | Diego | 19 99901-5283 | 19.370.003/0001-45 | TGN MAQUINAS LTDA
FOX CAÇAMBAS | FOX AMBIENTAL LOCAÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA |  | Priscila | 13 97418-6400 | 01.630.705/0001-55 | Fox Ambiental Locação & Imp LTDA
PLANALTO CAÇAMBAS | AGN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | agnlocacaodeequipamentos@hotmail.com | Vanessa | 13 99632-8273
TRANSVALE | TRANSVALE CAÇAMBAS E SERVIÇOS LTDA. |  | Viviane | 11 94747-5130
BELA TINTAS (BARÃO) | BELA TINTAS LTDA ( BARAO ) | loja1@belatintas.com.br | JONATHAN | 11 4516-2688
TOTAL REDES | DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | contato@totalredes.com.br | Carlos | 11 95005-7892
CONCRELONGO SÃO VICENTE | LONGO E MOURA SERV DE CONCRETAGEM LTDA | antonio.reis@concrelongo.com.br | Junior Reis | 13 99608-4208
POSTE PRONTO | POSTE PRONTO ELETRO FORT LTDA | FINANCEIRO@SOROCABAPOSTEPADRAO.COM.BR | Neia | 15 97402-8429
WC CALHAS | WC CALHAS | wccalhas4@gmail.com | Wesley | 13 99765-6253 | wccalhas4@gmail.com | Wesley cajaiba dos Santos
LICA ENTULHOS | 51.539.273 ELDER CORREIA FARIA | elder_silvafaria@hotmail.com | Edilson Faria | 19 99839-9798 | 19 999684718 | Elder correia faria
ALCANCE | ALCANCE LOCAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | comercial@alcancebr.com.br | Elaine | 11 94721-3010
BADU MATERIAIS | BADU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES 65.784.969/0001-46 |  | Carolina | 13 97418-6148 | 65.784.969/0001-46 | Balduino Dos Santos Neto EPP / Santander

## UNIDADES + ITENS (hidden)
ITEM | UNID. | FORMA DE PAGAMENTO
FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | UNID. | PIX
COBERTURA / FORRO | PEÇA | BOLETO
HIDRAULICA | LATA | CARTÃO
ELETRICA | GALÃO
REVESTMENTO / PISO | M
VIDRO / CAIXILHARIA | M2
PINTURA | JOGO
INCENDIO | CONJ.
LOCAÇÃO | VERBA
OUTROS | KG
SACO
ROLO
PACOTE
BARRICA
BALDE
M3
BARRA

## TOTAL GERAL (hidden)
OBRA | ITEM | TOTAL | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01
WALDEMAR RIGOTO - B&B-TOTAL |  | 85068.78 | 38557.01 | 41097.56 | 5414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA FINALIZADA
WALDEMAR RIGOTO - B&B | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0
| COBERTURA / FORRO |  | 1798.8 | 199.2 | 91.14
| HIDRAULICA |  | 4146.11 | 2280.95 | 962.15
| ELETRICA |  | 72.2 | 4421.59 | 760.92
| REVESTMENTO / PISO |  | 11994.06 | 1040.37 | 0
| VIDRO / CAIXILHARIA |  | 3730 | 194 | 0
| PINTURA |  | 2800.66 | 15375.25 | 0
| INCENDIO |  | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  | 1432 | 450 | 3600
| OUTROS |  | 12583.18 | 17136.2 | 0
PEDRO COSTA - JB-TOTAL |  | 109677.609 |  |  | 41156.53 | 33811.009 | 34710.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK
PEDRO COSTA - JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 955.28 | 0
| COBERTURA / FORRO |  |  |  | 6540.08 | 0 | 0
| HIDRAULICA |  |  |  | 3860.98 | 944.49 | 1873.63
| ELETRICA |  |  |  | 3068.54 | 392 | 6267.84
| REVESTMENTO / PISO |  |  |  | 6040.89 | 15880.52 | 0
| VIDRO / CAIXILHARIA |  |  |  | 4227.17 | 0 | 0
| PINTURA |  |  |  | 0 | 889.22 | 4163.47
| INCENDIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  |  |  | 1940 | 2310 | 1950
| OUTROS |  |  |  | 15478.87 | 12439.499 | 20455.13
BENEDITO TOLOSA - JB-TOTAL |  | 157858.0396 |  |  | 100805.5524 | 47335.4272 | 9717.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK
BENEDITO TOLOSA - JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| COBERTURA / FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HIDRAULICA |  |  |  | 6528.47 | 860.58 | 0
| ELETRICA |  |  |  | 253.5 | 4411.45 | 2640
| REVESTMENTO / PISO |  |  |  | 73783.9324 | 11169.8472 | 0
| VIDRO / CAIXILHARIA |  |  |  | 1621 | 0 | 375
| PINTURA |  |  |  | 5350 | 904.8 | 2103.8
| INCENDIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  |  |  | 3750 | 3120 | 2400
| OUTROS |  |  |  | 9518.65 | 26868.75 | 2198.26
PEDRO BARROS-TOTAL |  | 107276.002 |  |  | 61402.9182 | 15487.12 | 30385.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK
PEDRO BARROS | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| COBERTURA / FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HIDRAULICA |  |  |  | 2433.38 | 1686.99 | 2504.7
| ELETRICA |  |  |  | 7118.58 | 1121 | 9772.781
| REVESTMENTO / PISO |  |  |  | 32318.4092 | 0 | 1443.4728
| VIDRO / CAIXILHARIA |  |  |  | 0 | 345 | 0
| PINTURA |  |  |  | 0 | 724.76 | 10466.2
| INCENDIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  |  |  | 960 | 0 | 2810
| OUTROS |  |  |  | 18572.549 | 11609.37 | 3388.81
ALDEIA CAPOEIRÃO-TOTAL |  | 143664.8662 |  |  | 122187.4562 | 5154.02 | 16323.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OK
ALDEIA CAPOEIRÃO | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 1436.21 | 5204.22
| COBERTURA / FORRO |  |  |  | 41952.38 | 0 | 0
| HIDRAULICA |  |  |  | 0 | 0 | 172.48
| ELETRICA |  |  |  | 702.908 | 0 | 227.5
| REVESTMENTO / PISO |  |  |  | 33085.5882 | 0 | 0
| VIDRO / CAIXILHARIA |  |  |  | 42466.7 | 0 | 0
| PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 1311
| INCENDIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OUTROS |  |  |  | 3979.88 | 3717.81 | 9408.19
EE ITARIRI-TOTAL |  | 49139.144 | 1876.9 | 38220.644 | 8091.6 | 800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
EE ITARIRI | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COBERTURA / FORRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIDRAULICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELETRICA |  | 0 | 0 | 1845.78 | 0 | 0
| REVESTMENTO / PISO |  | 0 | 29563.004 | 435 | 0 | 0
| VIDRO / CAIXILHARIA |  | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0
| PINTURA |  | 0 | 2862.4 | 0 | 0 | 0
| INCENDIO |  | 0 | 4207 | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  | 0 | 0 | 300 | 250 | 150
| OUTROS |  | 1876.9 | 1588.24 | 4344.82 | 550 | 0
EE GODOFREDO FURTADO - JB-TOTAL |  | 36943.0447 | 0 | 0 | 0 | 22247.5 | 14695.5447 | 0 | 0 | 0 | 0
EE GODOFREDO FURTADO - JB | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COBERTURA / FORRO |  | 0 | 0 | 0 | 7113.34 | 0
| HIDRAULICA |  | 0 | 0 | 0 | 2984.42 | 0
| ELETRICA |  | 0 | 0 | 0 | 1353.58 | 3012.496
| REVESTMENTO / PISO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2587
| VIDRO / CAIXILHARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 618 | 6746.3
| INCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOCAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 3230
| OUTROS |  | 0 | 0 | 0 | 9628.16 | 1435.49

## PEDIDOS EMITIDOS + DESCRIÇÃO
OBRA | ALDEIA BANANAL
ITEM | PEDIDO | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID | Soma de QTDADE | Soma de VALOR TOTAL
Total Geral

## PREV ENTREGA
OBRA COM MATERIAL | (vazio)
OBRA | PREVISÃO ENTREGA OBRA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID | Soma de QTDADE
MARIA DE LOURDES | 2025-06-16 | CONCREBLOCO | BLOCO CONCRETO 14X19X39 2 FUROS VAZADO / BLOCO DE VEDAÇÃO | UNID. | 500
| 16/06/2025 Total |  |  |  | 500
| 2025-07-11 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 11/07/2025 Total |  |  |  | 6
| 2025-07-09 | AZEFER MATERIAIS | MADEIRIT 10MM CHAPA B 2.20 X 1.10 COLA ROSA | UNID. | 10
|  | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 09/07/2025 Total |  |  |  | 16
| 2025-07-14 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-21 | AZEFER MATERIAIS | CIMENTO CAUE CPII 50KG | SACO | 50
| 21/07/2025 Total |  |  |  | 50
| 2025-07-18 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | M3 | 6
|  |  | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS POR CONTA DE ITEM (TIJOLO) CANCELADO DO PEDIDO 1597 | VERBA | 1
| 18/07/2025 Total |  |  |  | 7
| 2025-07-30 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | M2 | 1200
| 30/07/2025 Total |  |  |  | 1200
| 2025-07-31 | CASA PLINIO | PEDRA N1 | M3 | 6
| 31/07/2025 Total |  |  |  | 6
| 2025-07-29 | CASA PLINIO | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 6
MARIA DE LOURDES Total |  |  |  |  | 1792
CARMELA CHIARA | 2025-07-17 | ARCOVAN | CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00 | M | 50
|  | CONSTRUVIP MONTE MOR | CIMENTO CAUE CP II 32 50KG | SACO | 10
| 17/07/2025 Total |  |  |  | 60
| 2025-07-11 | GRAMA VERDE | 900 M² GRAMA ESMERALDA | M2 | 900
| 11/07/2025 Total |  |  |  | 900
| 2025-07-25 | GRAMA VERDE | GRAMA ESMERALDA | M2 | 1200
| 25/07/2025 Total |  |  |  | 1200
CARMELA CHIARA Total |  |  |  |  | 2160
CRISTIANE CHAVES | 2025-07-08 | CASA MIMOSA | CN CONJ.10X100 C/TELA POL.LEVE | UNID. | 1
|  | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 08/07/2025 Total |  |  |  | 2
| 2025-07-12 | CM MARMORE E GRANITO | FRETE | UNID. | 1
|  |  | BALCÃO BA-11 / 0,70M X 0,28M | UNID. | 1
|  |  | PIA CC-04 / 1,65m x 0,65m | UNID. | 1
|  |  | PIA CC-03 / 1,20m x 0,65m | UNID. | 1
|  |  | PIA CC-01 / 1,20m x 0,65m | UNID. | 1
|  |  | COLOCAÇÃO | UNID. | 1
|  |  | BALCÃO BA-13 / 1,50M X 0,60M | UNID. | 1
|  |  | BANCADA BS-05 / 1,85M X 0,65M | UNID. | 1
|  |  | SUPORTE DE CUBA 50X40 | UNID. | 1
|  |  | SUPORTE DE CUBA 40X30 | UNID. | 3
|  |  | CUBA DE INOX 50X40X25 | UNID. | 1
|  |  | CUBA DE INOX 60X50X30 | UNID. | 1
|  |  | CUBA DE INOX 102X40X25 | UNID. | 1
|  |  | PRATELEIRA GRANILITE CINZA (M2) | UNID. | 14.5
| 12/07/2025 Total |  |  |  | 29.5
| 2025-07-17 | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
|  | 2 IRMÃOS | ESMALTE FUTURA GELO BR. 3,6LTS | GALÃO | 4
|  |  | FUTURA STANDARD BRANCO 18LT | LATA | 2
|  |  | ESMALTE FUTURA GRAFITE FOSCO | GALÃO | 2
| 17/07/2025 Total |  |  |  | 9
| 2025-07-11 | AREA ELETRICOS | CONDULETE ALUM MULTI X 3/4 S/T | UNID. | 50
|  |  | TOMADA RED 2P+T 10A 250V C/HASTE PT GRIS | UNID. | 6
|  |  | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | UNID. | 1
|  |  | CABO FLEX750V 6,0MM2 PT | UNID. | 1
|  |  | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C 3KA | UNID. | 6
|  |  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | UNID. | 5
|  |  | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA | UNID. | 1
|  |  | CABO FLEX750V 6,0MM2 AZ CL | UNID. | 1
|  |  | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100 | UNID. | 1
|  |  | ELETRODUTO GALV MED 1.1/2 (0,75) C/LV | UNID. | 8
|  |  | CABO FLEX HEPR 10MM2 0,6/1KV VD | UNID. | 21
|  |  | TOMADA RED HOR 2P+T 20A 250V S/PLACA VM | UNID. | 4
|  |  | CONDULETE ALUM MUL X 1.1/4-1.1/2 C/T S/P | UNID. | 4
|  |  | UNIDUT MULTIPLO 1.1/2 | UNID. | 8
|  |  | CURVA GALV 90G 1.1/2 | UNID. | 4
|  | CASA CAMPOS | CIMENTO 50KG | SACO | 5
|  |  | AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO M3 | M3 | 1
| 11/07/2025 Total |  |  |  | 127
| 2025-07-09 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | M2 | 2
|  |  | TIJOLO BAIANO 9X19X19 STA RITA | UNID. | 200
| 09/07/2025 Total |  |  |  | 202
| 2025-07-14 | SODIMAC | DESCONTO | VERBA | 1
|  |  | FRETE | VERBA | 1
|  |  | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | M2 | 300.3
|  |  | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | SACO | 70
|  |  | REVESTIMENTO RETIFICADO FORMA BRANCO BRILHANTE 32X60CM CAIXA 2,30 M² - GRUPO MOHA | M2 | 71.3
|  |  | REJUNTE FLEXÍVEL 5KG BRANCO WEBER QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | UNID. | 4
|  |  | REJUNTE FLEXÍVEL, CINZA PLATINA, 5KG - GRUPO QUAR | UNID. | 10
|  |  | ARGAMASSA USO INTERNO ACI 20KG 45X25X10CM CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | SACO | 20
|  | HVR LOCAÇÃO | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 478.6
| 2025-07-21 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | UNID. | 2
|  |  | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | UNID. | 2
|  |  | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | UNID. | 4
|  |  | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | UNID. | 1
|  |  | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 1158 00673106 | UNID. | 3
|  |  | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | UNID. | 4
|  |  | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | UNID. | 1
| 21/07/2025 Total |  |  |  | 17
| 2025-07-16 | ART VIDROS | MASSA CINZA | KG | 20
|  |  | INCOLOR 3MM COMUM – SÓ CORTADO 11 – 0,810 x 0,130 25 – 0,800 x 0,120 04 – 0,705 x 0,305 02 – 0,950 x 0,305 | VERBA | 1
| 16/07/2025 Total |  |  |  | 21
| 2025-07-23 | N TINTAS | FUTURIT ESM SINT BRIL PREMIUM GL PLATINA | GALÃO | 3
|  | DUTRA MAQUINAS | EXAUSTOR AXIAL INDL 400mm 220v VENTISOL | UNID. | 2
| 23/07/2025 Total |  |  |  | 5
| 2025-07-24 | DUTRA MAQUINAS | MARTELETE PERF/ROMP. 26mm 3,0J VVR C/MAL. 220v WAP | VERBA | 1
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-22 | LONGAMETRAGEM | LORENZETTI EL. AQUECEDOR VERSATIL 220V | UNID. | 1
| 22/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-25 | POSTE PRONTO | POSTE C6 COMPLETO | UNID. | 1
| 25/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-31 | IDEA&LUZ | FRETE | VERBA | 1
|  |  | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrilico transparente . Para 2x18W - Largura: 90mm Altura:60mm Comprimento: 1235mm | UNID. | 8
| 31/07/2025 Total |  |  |  | 9
| 2025-08-04 | DEPOSITO PADRÃO | ARGAMASSA ACI - PK - SC 20KG | SACO | 35
|  |  | FIO CABO FLEX.PP MEGATRON 2X2.5 | M | 10
|  | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO GELO 3,6L | GALÃO | 8
|  | IDEA&LUZ | FRETE | VERBA | 1
|  |  | Luminaria comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica a pó na cor branca, com difusor em acrílico leitoso . Para 2x18W - Largura: 150mm Altura:75mm Comprimento: 1243mm | UNID. | 8
| 04/08/2025 Total |  |  |  | 62
CRISTIANE CHAVES Total |  |  |  |  | 965.1
JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | 2025-07-08 | BIG TELHAS | 18 pçs c/ 6.000mm | M | 108
|  |  | 18 pçs | UNID. | 18
| 08/07/2025 Total |  |  |  | 126
| 2025-07-21 | MOLDELAJE | BLOCO DE CONCRETO INTEIRO 14X19X39CM | UNID. | 400
| 21/07/2025 Total |  |  |  | 400
| 2025-07-16 | RISATEC | TELA SOLDADA TOP PA Q45 2X3 M LEVE CD | UNID. | 25
| 16/07/2025 Total |  |  |  | 25
| 2025-07-23 | CASA MIMOSA | CALHA GALV.33CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | M | 10
| 23/07/2025 Total |  |  |  | 10
| 2025-07-30 | ITA AÇOS | TUBO GALV.LEVE 1.1/2X1,95MM 38,1 S/ROS12,46 KG | KG | 249
|  | OLD RIVER | FUTURA STANDARD SUPER RENDIMENTO AMARELO CANARIO 18L | LATA | 1
| 30/07/2025 Total |  |  |  | 250
| 2025-07-28 | CONCRELONGO SÃO VICENTE | BOMBA ESTACIONARIA | UNID. | 1
|  |  | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 | M3 | 14
| 28/07/2025 Total |  |  |  | 15
| 2025-08-07 | WC CALHAS | calha de beiral corte de 400x0.5mm | M | 19
|  |  | rufos de encosto corte de 300x0.5mm | M | 10
| 07/08/2025 Total |  |  |  | 29
| 2025-08-01 | TIRA ENTULHO | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 01/08/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-08-04 | AREA ELETRICOS | QUADRO DISTR CH EMB 28/20 100A | UNID. | 1
|  |  | CONDUITE CORR PVC 32MM 1 AM C/10MT ADT | UNID. | 1
| 04/08/2025 Total |  |  |  | 2
JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO Total |  |  |  |  | 858
FRANCISCO PRISCO | 2025-07-08 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | VERBA | 2
| 08/07/2025 Total |  |  |  | 2
| 2025-07-10 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | CIMENTO CPII 50KG | SACO | 30
| 10/07/2025 Total |  |  |  | 30
| 2025-07-11 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | M2 | 6.9
|  | BELA TINTAS (BARÃO) | SELADOR ACRILICO 18L BELLACOR MAIOR COBERTURA | LATA | 3
|  |  | AMARELO FREVO ACR FOSCO BASE ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR AMARELO FREVO | LATA | 4
|  |  | LARANJA MARACATU ACR FOSCO BASE B ANTIMANCHA SUPER LAVAVEL PREMIUM BELLACOR LARANJA MARACATU | LATA | 2
|  |  | TRINCHA 723 2" TIGRE | UNID. | 12
|  |  | ROLO LA SINTETICA 1377 15CM ANTIRESPINGO TIGRE | UNID. | 5
|  |  | ROLO LA SINTETICA 1377 09CM ANTIRESPINGO TIGRE | UNID. | 5
|  |  | LIXA FERRO 120 K246 NORTON | UNID. | 25
|  |  | SUPORTE P/ ROLO 1305 23CM UNIVERSAL TIGRE | UNID. | 6
| 11/07/2025 Total |  |  |  | 68.9
| 2025-07-14 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 6
| 2025-07-16 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 16/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-08-08 | TOTAL REDES | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | VERBA | 1
| 08/08/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-23 | CORANTE | TINTA PISO AMARELO 3,6L FUTURA | GALÃO | 1
|  |  | TRINCHA 500 - 2 LATEX & ACRILICA TIGRE | UNID. | 6
|  |  | ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE | UNID. | 4
|  |  | SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE | UNID. | 4
|  |  | FITA CREPE 24MM X 50M ADERE | UNID. | 25
|  |  | TINTA PISO AZUL 18L FUTURA | LATA | 6
|  |  | TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 3,6L FUTURA | GALÃO | 1
|  |  | TINTA PISO VERDE 3,6L FUTURA | GALÃO | 1
|  |  | TINTA PISO BRANCO 3,6L FUTURA | GALÃO | 1
|  |  | SELADOR ACR 18L FUTURA | LATA | 1
| 23/07/2025 Total |  |  |  | 50
| 2025-07-24 | DEPOSITO PADRÃO | JOELHO ESG 150X45 - KRONA | UNID. | 4
|  |  | JOELHO ESG 150X90 - KRONA | UNID. | 4
|  |  | CIMENTO CPII CAUE 50KG (RETIRA) | SACO | 10
|  |  | ASSENTO ALMOFADADO TPK/AS*BR1 | UNID. | 1
|  | AZEFER MATERIAIS | BARONEFLEX 500 18KG CX | UNID. | 2
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 21
| 2025-07-28 | JMD | PROJETOR DE LED 200W | UNID. | 2
| 28/07/2025 Total |  |  |  | 2
| 2025-07-29 | SEBASTIÃO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 1
FRANCISCO PRISCO Total |  |  |  |  | 182.9
ODILA BENTO | 2025-07-08 | CORANTE | TINTA PISO AZUL 18L FUTURA | LATA | 2
|  | LONGAMETRAGEM | EUCATEX RESINA ACRILICA - 18 LTS | LATA | 2
| 08/07/2025 Total |  |  |  | 4
| 2025-07-26 | TOTAL REDES | REDES DE PROTEÇÃO QUADRA | VERBA | 1
| 26/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-30 | CASA DO CONSTRUTOR R.PIRES | DIAGONAL METALICA FORTEQUIP 2.12M | UNID. | 4
|  |  | PISO METALICO FORTEQUIP 0.37X1.50M | UNID. | 4
|  |  | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | UNID. | 4
|  |  | PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m | UNID. | 16
| 30/07/2025 Total |  |  |  | 28
ODILA BENTO Total |  |  |  |  | 33
DAGOBERTO SALLES FILHO | 2025-07-14 | IDEAL LOCADORA | ENTREGA E RETIRADA | VERBA | 1
|  |  | PAINEL TUBULAR 1,00 X 1,50 (76 PÇS) | UNID. | 30
|  |  | DIAGONAL 1,50 (14 PÇAS) | UNID. | 30
|  |  | PISO 150 (16 PÇS) | UNID. | 30
|  |  | SAPATA AJUSTAVEL 45 CM (16 PÇS) | UNID. | 30
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 121
| 2025-07-24 | CORANTE | PEG E PINT ESMALTE BRI AZUL DEL REY 3,6L EUCATEX | GALÃO | 12
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 12
| 2025-07-29 | DANILO SILVEIRA CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 1
DAGOBERTO SALLES FILHO Total |  |  |  |  | 134
ANDRE FRANCO MONTORO | 2025-07-10 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 10/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-17 | TRANSVALE | 1 CAÇAMBA | VERBA | 2
| 17/07/2025 Total |  |  |  | 2
| 2025-07-24 | NSA | FRETE | VERBA | 1
|  |  | CHU PARABOLT C/PO PB 5/16 X 3.1/4 | PACOTE | 1.3
|  |  | SF1 SEXT FERRO 5/8 X 2 NC RI ZN | PACOTE | 0.4
|  |  | POR PORCA SEXT. 5/8 NC ZN | PACOTE | 0.4
|  |  | ARR AL 17,0X38X3,0 5/8 ZN | PACOTE | 0.8
|  |  | CHU CHUMBADOR SX CB 1/2 X 4.1/2 C/PL | PACOTE | 0.5
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 4.4
| 2025-07-28 | MACHADO | CHAPA LISA DE ACO CARBONO - SAE 1010/20 DE 3/8" (9,50 mm) X 100 (10cm) X 200 MM (20 cm) - com 4 furos redondo | UNID. | 30
|  |  | DESCONTO SOBRE CREDITO QUE TEMOS | VERBA | 1
| 28/07/2025 Total |  |  |  | 31
ANDRE FRANCO MONTORO Total |  |  |  |  | 38.4
LEA APARECIDA | 2025-07-15 | F PINHEIRO | MANTA DRENAGEM FIBI 15 - 2.15 LARG | M | 21.5
|  | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | M3 | 6
|  |  | PEDRISCO | M3 | 6
| 15/07/2025 Total |  |  |  | 33.5
| 2025-07-14 | MITSUNARI | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV. | M2 | 311
|  |  | ARAME FIO 16 GALV. | M2 | 10
|  |  | TELA ALAMBRADO MALHA 2" FIO 10 GALV | M2 | 36.3
|  | IMPERIO AÇO | Impostos(IPI e ICMSST): | VERBA | 1
|  |  | TB RD 31,75 X 1,55 MM (1.1/4") GALV | UNID. | 50
|  |  | TB RD 50,80 X 1,55 MM (2") GALV | UNID. | 42
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 450.3
| 2025-07-16 | NSA | TEL AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | PACOTE | 5
|  |  | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X1 | PACOTE | 10
|  |  | TEL AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X5 | PACOTE | 15
| 16/07/2025 Total |  |  |  | 30
| 2025-07-23 | CESSI AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 23/07/2025 Total |  |  |  | 6
| 2025-07-24 | SÃO JORGE BLOCOS | BLOCO VEDAÇÃO VAZADO 14X19X39 CM 3.0 MPA CAT.C | UNID. | 400
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 400
| 2025-07-22 | JAFE MATERIAIS E ACABAMENTOS | FRETE | VERBA | 1
|  |  | CIMENTO CPII 50KG | SACO | 50
| 22/07/2025 Total |  |  |  | 51
| 2025-07-29 | MAD VERDE | CH. Resinado 2.20x1.10x12m/m | UNID. | 4
|  | BLOCOS MAUÁ | 300 BLOCOS VEDAÇÃO VAZADO 14/19/39 | UNID. | 300
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 304
| 2025-08-04 | ALCANCE | LATAFORMA ELEV. TES. ELET. 11,75 MOD SJIII4632 | VERBA | 1
|  |  | SEGURO | VERBA | 1
|  |  | COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO | VERBA | 1
| 04/08/2025 Total |  |  |  | 3
LEA APARECIDA Total |  |  |  |  | 1277.8
ERICO VERISSIMO | 2025-07-10 | SIRO MATERIAIS ELETRICO | REFLETOR LED 200W 6000K | UNID. | 10
| 10/07/2025 Total |  |  |  | 10
| 2025-07-17 | MAD VERDE | PÇ. Sarrafo 2cm x 5cm Pinus c/3mts | UNID. | 30
| 17/07/2025 Total |  |  |  | 30
| 2025-07-11 | ASAP | 40 PÇAS DE ANDAIMES 1 X 1,500 | VERBA | 30
|  |  | 08 PISOS METALICO 1500 X 370 | VERBA | 30
|  |  | 10 DIAGONAL TRAVAS | VERBA | 30
|  |  | 08 RODAS DE POLIURETANO P/ ANDAIMES | VERBA | 30
| 11/07/2025 Total |  |  |  | 120
| 2025-07-14 | AREA ELETRICOS | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | UNID. | 50
|  |  | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | UNID. | 50
|  |  | BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8 - 6MTS | UNID. | 10
|  |  | TERMINAL PRESSAO REFORCADO 50MM | UNID. | 8
|  |  | PARAFUSO PHILIPS FLANGE BROCAN 4,2X19 | UNID. | 50
|  |  | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | ROLO | 1
|  | OLD RIVER | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERDE 18L | LATA | 3
|  |  | ITAQUA AGUARRAZ 5L | GALÃO | 1
|  |  | FENIX 1001/23 ROLO LA MEGA SUPERWASH 23CM | UNID. | 6
|  |  | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | UNID. | 6
|  |  | FENIX 1000/15 ROLO LA DE CARNEIRO 100% 15CM | UNID. | 10
|  |  | FENIX 3501/23 SUPORTE DE PRESSAO REFORCADO P/ ROLO 23CM | UNID. | 6
|  |  | FUTURA PREMIUM TINTA PARA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L | LATA | 4
|  | DUTRA MAQUINAS | INVERSOR SOLDA 150A MMA/TIG LIFT+MASC/AC BIV.S.TOR | UNID. | 1
| 14/07/2025 Total |  |  |  | 206
| 2025-07-16 | AREA ELETRICOS | ELETRODUTO GALV LEVE 3/4 (0,50) C/LV | UNID. | 5
|  |  | UNIDUT RETO ALUM 3/4 | UNID. | 10
|  |  | CURVA GALV 90G 3/4 | UNID. | 6
|  |  | CABO FLEX750V 2,5MM2 PT | UNID. | 1
|  |  | BUCHA S8 PARAFUSO PVC | UNID. | 50
|  |  | UNIDUT CONICO ALUM 3/4 | UNID. | 10
|  |  | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X50MM P/BUCHA S08 | UNID. | 50
|  |  | SEALTUBO C/ CAPA 3/4 PT C/10MT | UNID. | 1
|  |  | PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X13 PHIL | UNID. | 50
|  |  | BROCA ACO RAPIDO 5,00MM | UNID. | 5
| 16/07/2025 Total |  |  |  | 188
| 2025-07-24 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-07-31 | CORTESIA CONCRETO | BOMBA ESTACIONARIA | UNID. | 1
|  |  | CONCRETO FCK 25 SLUMP 12 BRITA 0 PISO ACABADO | M3 | 40
| 31/07/2025 Total |  |  |  | 41
| 2025-08-01 | CAELIMP CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 01/08/2025 Total |  |  |  | 1
ERICO VERISSIMO Total |  |  |  |  | 597
RUBENS PAIVA | 2025-07-22 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | UNID. | 15
|  |  | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | UNID. | 50
|  |  | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | UNID. | 50
| 22/07/2025 Total |  |  |  | 115
RUBENS PAIVA Total |  |  |  |  | 115
SYLVIA DE MELLO | 2025-07-08 | BECO GÁS | FLEXIVEL METAL TOMBAK 1/2 - 1,20 MT() | UNID. | 1
|  |  | REGULADOR ALIANCA IND AP C/ SHUTT-OFF VM PQ() | UNID. | 1
|  |  | Valvula esfera para gas FxF Alavanca 3/4() | UNID. | 1
|  |  | ESTABILIZADOR EXPERT 10M/H GN E 1/2BSP X 1/2 BSP PERMITE MONTAGEM 90() | UNID. | 2
|  |  | BATERIA 2+2 3/4 V.P S/ REGULADOR() | UNID. | 1
|  |  | PIG TAIL POL X 7/16 ULTRA DE 1,00 MT() | UNID. | 2
|  | BIG TELHAS | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Dir/Esq | UNID. | 247
|  |  | 38 pçs c/ 6.500mm(Sup) x 6.450mm(Inf) - Esq/Dir | UNID. | 247
|  |  | 38 pçs | UNID. | 38
|  |  | 80 pçs | UNID. | 80
|  | CASA MIMOSA | TUPY COTOVELO 90 GALV. 3/4 | UNID. | 6
|  |  | TUPY LUVA GALV. 3/4 | UNID. | 6
|  |  | TUPY NIPLE DUPLO GALV. 1/2 | UNID. | 2
|  |  | TUPY NIPLE DUPLO RD.GALV. 3/4X1/2 | UNID. | 3
|  |  | APOLO TUBO 6M GALV.NBR 5580 L 3/4" 26,9X2,25MM | BARRA | 4
|  |  | TUPY UNIAO A.B. GALV. 3/4 | UNID. | 2
|  |  | TUPY VALV.ESF.3/4 BSP-FF 14010063D | UNID. | 2
|  | F PINHEIRO | VIAPLUS 7000 FIBRAS (CAIXA 18KG) | UNID. | 8
|  |  | BROXA RETANGULAR 15X5.6CM ROMA | UNID. | 3
|  | N TINTAS | FUTURA PISO LATA CONCRETO | LATA | 1
|  | RUBÃO AREIA E PEDRA | AREIA MEDIA | M3 | 6
| 08/07/2025 Total |  |  |  | 663
| 2025-07-10 | NSA | AUTO-BROCANTE SX AUTO BR CH.5/16 N12X3 | PACOTE | 10
|  |  | AUTO-BROCANTE P/EMENDA SX AUTO BR CH.5/16 N12X7/8 COSTURA | PACOTE | 2
|  |  | GRAMPO P/CABO GRAMPO 1/2 LEVE | UNID. | 8
| 10/07/2025 Total |  |  |  | 20
| 2025-08-08 | RH ESQUADRIAS E VIDROS | TROCA DE VIDRO E PERFIL DE FIXAÇÃO DO VIDRO | UNID. | 93
|  |  | REPOSIÇÃO DE QUADRO DE VITRO | UNID. | 4
|  |  | ALAVANCA DE JANELA | UNID. | 31
|  |  | REGULAGEM, TROCA DE PIVO E LUBRIFICAÇÃO | UNID. | 20
| 08/08/2025 Total |  |  |  | 148
| 2025-07-24 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. METALSAFE 1.50m | UNID. | 8
|  |  | BARRA LIGACAO METALSAFE 1.50m A | UNID. | 4
|  |  | ENTREGA | VERBA | 1
|  | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 24/07/2025 Total |  |  |  | 14
| 2025-07-22 | OLD RIVER | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO VERDE FOLHA 3,6L | GALÃO | 2
|  |  | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO LARANJA 3,6L | GALÃO | 2
|  |  | ROMA 301/005 TRINCHA CABO PRETO/CERDA GRIS 301 2" | UNID. | 3
|  |  | FUTURA FUTURIT ESM SINT.BRILHO AZUL FRANÇA 3,6 | GALÃO | 2
|  | PLANALTO CAÇAMBAS | 2 CAÇAMBAS | VERBA | 2
| 22/07/2025 Total |  |  |  | 11
| 2025-07-25 | CASA MIMOSA | CLARINOX GRELHA INOX QUAD.15CM S/CX ROT.-5049 | UNID. | 2
|  |  | CLARINOX PORTA GRELHA INOX QUAD.15CM-5193 | UNID. | 2
|  |  | DECA VALV.ESCOAM.PIA COZ.1623C 3.1/2 | UNID. | 4
|  |  | DOCOL MIST.COZ.PAR.PRIMOR 00673806 | UNID. | 1
|  |  | BLUKIT SIFAO COPO METALIZ. UNIV. 031702 | UNID. | 4
|  |  | DECA LIGAC.FLEX.MAL.AÇO 50CM 4607.C.050 | UNID. | 1
|  |  | DOCOL TORN.COZ.PAR.PRIMOR 00673606 | UNID. | 3
|  |  | DOCOL DUCHA HIG.PRIMOR 00673206 | UNID. | 1
| 25/07/2025 Total |  |  |  | 18
| 2025-08-01 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 01/08/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-08-04 | AREA ELETRICOS | CABO FLEX750V 2,5MM2 AZ CL | ROLO | 6
|  |  | CABO FLEX750V 2,5MM2 VM | ROLO | 20
|  |  | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA C 3KA | UNID. | 10
|  |  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 3KA | UNID. | 3
|  |  | KIT BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN 100A | UNID. | 3
|  |  | QUADRO DISTR CH SOB 28/20 100A | UNID. | 3
|  |  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 3KA | UNID. | 10
|  |  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA | UNID. | 20
|  |  | MINI DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C 3KA | UNID. | 10
|  |  | FITA ISOLANTE 18MMX20M PT FITECK | UNID. | 6
|  |  | CABO FLEX750V 10MM2 PT | M | 300
|  |  | CABO FLEX750V 10MM2 AZ CL | M | 200
|  |  | CABO FLEX750V 6,0MM2 VD | ROLO | 2
|  |  | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 3KA | UNID. | 4
|  |  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 3KA | UNID. | 20
| 04/08/2025 Total |  |  |  | 617
| 2025-08-05 | SODIMAC | FRETE | VERBA | 1
|  |  | PORCELANATO YORK SGR CINZA 87,7X87,7 CAIXA 1,54M² PORTINARI - GRUPO DURA | M2 | 30.8
| 05/08/2025 Total |  |  |  | 31.8
SYLVIA DE MELLO Total |  |  |  |  | 1523.8
ALFREDO REIS VIEGAS | 2025-07-28 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | DESCONTO | VERBA | 1
|  |  | FRETE ENTREGA E RETIRADA | VERBA | 1
|  |  | PAINEL METALICO MECAN 1.00X1.00M GALVANIZADO | UNID. | 40
|  |  | DIAGONAL METALICA MECAN 1.41M GALVANIZADO | UNID. | 6
|  |  | PISO METALICO METALSAFE 0.33X1,00M | UNID. | 6
|  |  | RODA METALICA C/ROLAMENTO POLIURETANO FREIO | UNID. | 4
| 28/07/2025 Total |  |  |  | 58
| 2025-07-29 | MAD VERDE | PÇ. TABUA 2X30CM PINUS C/3, MTS | UNID. | 10
|  | SODIMAC | ARGAMASSA PARA PORCELANATO INTERNO 20KG CINZA QUARTZOLIT - GRUPO QUAR | SACO | 30
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 40
ALFREDO REIS VIEGAS Total |  |  |  |  | 98
ANTONIO NUNES LOPES | 2025-07-22 | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | UNID. | 40
|  |  | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 15GR | UNID. | 4
|  |  | PARAFUSO GALVANIZADO R.S. 110MM FRAZAO | UNID. | 10
|  |  | CONJUNTO DE VEDACAO 5/16 FRAZAO | UNID. | 10
|  |  | PINUS/TABUA 30 BR 3,0M | UNID. | 10
|  |  | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X250MM FRAZAO | UNID. | 120
|  |  | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | UNID. | 120
|  |  | FORRO PVC 4,00M X 0,20M X 8MM NEVE | UNID. | 10
|  |  | ARAME GALVANIZADO N 18 ARCELOR | UNID. | 1
|  |  | CUMEEIRA T.O. 1,10X300MM CRFS BRASILIT 20GR | UNID. | 7
| 22/07/2025 Total |  |  |  | 332
| 2025-07-30 | CASA DO CONSTRUTOR P.G | RODA METALICA C/ ROLAMENTO DIVERSOS POLIURETANO FREIO | UNID. | 4
|  |  | PAINEL METALICO DIVERSOS 1.00x1.50m | UNID. | 40
|  |  | PISO METALICO METALSAFE 0.30x1.50m | UNID. | 8
|  |  | DIAGONAL METALICA DIVERSOS 2.12m | UNID. | 6
|  |  | ENTREGA E RETIRADA | VERBA | 1
|  | FOX CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 30/07/2025 Total |  |  |  | 60
| 2025-07-31 | CASA MIMOSA | BRASCOLA VEDA CALHA ALUMINIO 280G | UNID. | 6
|  |  | BOCAL RED. 4" CHAPA GALV. | UNID. | 4
|  |  | REBITE POP 412 C/50 PC | UNID. | 2
|  |  | CALHA GALV.55CM X 26 (0,50MM) SOB.MEDIDA | M | 33
|  |  | CABECEIRA CALHA GALV. 40CM A 60CM X 26 (0,50MM | UNID. | 2
|  | TELHADÃO | TELHA OND. CRFS BRASILIT 1,83X1,10X6MM | UNID. | 60
|  |  | CONJUNTO DE VEDACAO 1/4 FRAZAO | UNID. | 200
|  |  | HASTE C/ ROSCA PORCA 6X350MM FRAZAO | UNID. | 100
| 31/07/2025 Total |  |  |  | 407
| 2025-07-29 | FERRONOR | CANTONEIRA 1/8 X 3/4 | UNID. | 1
| 29/07/2025 Total |  |  |  | 1
| 2025-08-01 | PLANALTO CAÇAMBAS | 1 CAÇAMBA | VERBA | 1
| 01/08/2025 Total |  |  |  | 1
ANTONIO NUNES LOPES Total |  |  |  |  | 801
ALDEIA BANANAL | 2025-08-12 | BIG TELHAS | 30 PÇS C/ 1.600MM | UNID. | 48
|  |  | 69 PÇS C/ 2.600MM | UNID. | 179.4
|  |  | 129 pçs c/ 2.100mm | UNID. | 270.9
| 12/08/2025 Total |  |  |  | 498.3
| 2025-08-05 | BADU MATERIAIS | FRETE | VERBA | 1
|  |  | AREIA MEDIA | M3 | 3
|  |  | CIMENTO CPII | SACO | 20
| 05/08/2025 Total |  |  |  | 24
ALDEIA BANANAL Total |  |  |  |  | 522.3
WADIH JORGE MALUF | 2025-07-31 | ITA AÇOS | CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - 4,45 KG/BR | KG | 18
|  |  | CHAPA GALV.18 -1,25MM 3 X 1,20 -10,20 KG/M2 | KG | 37
|  |  | DOBRADICA 3.1/2 X 3 REF.CAB. CHATA | PEÇA | 12
|  |  | 9.1-CADEIRINHA 65 C/ABA 6,14 KG / 1507 - PERFILADOS EM GERAL -CH. 16 | KG | 36.84
| 31/07/2025 Total |  |  |  | 103.84
| 2025-08-04 | AZEFER MATERIAIS | AREIA MEDIA | M2 | 2
|  |  | PEDRA 1 | M3 | 1
|  |  | CIMENTO 50KG | SACO | 12
| 04/08/2025 Total |  |  |  | 15
WADIH JORGE MALUF Total |  |  |  |  | 118.84

## SEM PEDIDO
PEDIDO | (Tudo)
OBRA | DATA SOLICITAÇÃO | UNID | Soma de QTDADE
ALDEIA CAPOEIRÃO | 2024-08-07 | JOGO | 11
|  | M | 15
|  | UNID. | 26
|  | VERBA | 1
| 2024-08-13 | M2 | 91.74
|  | PACOTE | 46
|  | SACO | 35
|  | VERBA | 2
| 2024-08-15 | UNID. | 22
|  | VERBA | 2
| 2024-08-19 | SACO | 10
| 2024-08-20 | UNID. | 826.3
| 2024-08-21 | M2 | 271.04
|  | SACO | 90
|  | UNID. | 40
|  | VERBA | 2
| 2024-08-23 | BARRICA | 4
| 2024-08-26 | UNID. | 29
| 2024-08-27 | UNID. | 21
| 2024-08-29 |  | 10
| 2024-09-02 | UNID. | 38
| 2024-09-10 | UNID. | 18
| 2024-09-11 | UNID. | 70
| 2024-09-17 | SACO | 10
|  | UNID. | 100
| 2024-10-02 | UNID. | 6
| 2024-10-03 | M | 119.7
|  | VERBA | 1
| 2024-10-09 | BARRA | 7
|  | GALÃO | 1
| 2024-10-14 | GALÃO | 2
|  | M | 25
|  | SACO | 30
|  | UNID. | 566
| 2024-10-18 | UNID. | 101
| 2024-10-21 | LATA | 3
|  | SACO | 5
| 2024-11-04 | SACO | 5
| 2024-11-08 | SACO | 10
| 2024-11-11 | KG | 2
|  | UNID. | 1
| 2024-11-12 | BARRA | 7
|  | UNID. | 3
| 2024-11-13 | UNID. | 51
| 2024-11-18 | UNID. | 80
| 2024-11-21 | M2 | 27.69
|  | ROLO | 1
| 2024-11-27 | BALDE | 2
| 2024-12-03 | BALDE | 1
|  | UNID. | 23
| 2024-12-06 | SACO | 5
| 2024-12-11 | UNID. | 8
| 2024-12-13 | LATA | 1
| 2025-02-03 | BARRA | 13
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 346
| 2025-02-10 | UNID. | 4
| 2025-06-18 | UNID. | 11
ANTONIO FERNANDES | 2024-08-19 | UNID. | 2
| 2024-08-23 | UNID. | 2
| 2024-09-12 | VERBA | 1
| 2024-10-01 | UNID. | 18
|  | VERBA | 1
| 2024-10-02 | UNID. | 4
| 2024-10-23 | UNID. | 3
ARY BARROSO | 2024-08-23 | VERBA | 3
BENEDITO TOLOSA - JB | 2024-08-01 | BARRICA | 4
| 2024-08-02 | M | 651.42
|  | M2 | 200.56
|  | M3 | 3
|  | ROLO | 1
|  | SACO | 320
|  | UNID. | 20
|  | VERBA | 5
| 2024-08-05 | PACOTE | 110
| 2024-08-06 | BALDE | 3
|  | GALÃO | 23
|  | LATA | 11
|  | PACOTE | 2
|  | ROLO | 19
|  | SACO | 1
|  | UNID. | 64
| 2024-08-08 | BARRA | 16
|  | JOGO | 7
|  | UNID. | 49
|  | VERBA | 3
| 2024-08-12 | PEÇA | 26
|  | UNID. | 15
| 2024-08-14 | UNID. | 1
| 2024-08-16 | UNID. | 16
| 2024-08-19 | UNID. | 184
| 2024-08-20 | UNID. | 7
| 2024-08-26 | UNID. | 401
| 2024-08-27 | KG | 7
|  | M | 3
|  | M3 | 3
|  | UNID. | 48
| 2024-08-29 |  | 402
| 2024-08-30 | UNID. | 3
| 2024-09-03 | M | 89
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 79
| 2024-09-04 | GALÃO | 2
|  | UNID. | 94
|  | VERBA | 2
| 2024-09-06 | KG | 128
|  | SACO | 10
|  | UNID. | 250
|  | VERBA | 1
| 2024-09-09 | UNID. | 67
| 2024-09-10 | UNID. | 72
| 2024-09-11 | M2 | 126.44
|  | UNID. | 50
| 2024-09-16 | UNID. | 49
| 2024-09-17 | GALÃO | 1
|  | ROLO | 1
| 2024-09-18 | ROLO | 1
|  | UNID. | 62
| 2024-09-19 | M3 | 3
| 2024-09-20 | UNID. | 1
| 2024-09-23 | UNID. | 1
| 2024-09-24 | UNID. | 30
| 2024-09-25 | KG | 50
|  | M2 | 26.16
| 2024-09-26 | GALÃO | 2
| 2024-10-01 | UNID. | 33
| 2024-10-08 | GALÃO | 6
| 2024-10-09 | UNID. | 43
| 2024-10-10 | LATA | 2
|  | SACO | 1
|  | UNID. | 120
| 2024-10-14 | KG | 2
|  | M | 100
|  | M3 | 3
|  | SACO | 20
|  | UNID. | 19
| 2024-10-15 | GALÃO | 1
|  | LATA | 1
|  | UNID. | 52
| 2024-10-16 | UNID. | 1
| 2024-10-18 | UNID. | 1
| 2024-10-21 | UNID. | 2
| 2024-10-22 | UNID. | 1
| 2024-10-24 | UNID. | 2
| 2024-11-01 | UNID. | 30
| 2024-11-11 | UNID. | 12
EE ITARIRI | 2024-06-20 | UNID. | 82
| 2024-06-24 | UNID. | 2
| 2024-07-15 | BALDE | 1
|  | GALÃO | 1
|  | LATA | 10
|  | UNID. | 44
| 2024-07-26 | M | 2
|  | M2 | 12.96
|  | SACO | 40
| 2024-08-02 | ROLO | 6
|  | UNID. | 61
| 2024-08-12 | KG | 552
| 2024-08-15 | BARRA | 12
|  | ROLO | 56
|  | UNID. | 320
| 2024-08-21 | KG | 3
|  | UNID. | 80
| 2024-08-23 | KG | 20
|  | UNID. | 17
|  | VERBA | 1
| 2024-09-04 | UNID. | 1
| 2024-03-13 | KG | 230
| 2024-02-21 | KG | 69
| 2024-02-14 | M | 1
|  | SACO | 1
| 2024-02-09 | KG | 389
|  | LATA | 1
|  | UNID. | 25
| 2024-02-07 | M | 2
|  | SACO | 10
| 2024-02-05 | M2 | 55.44
|  | SACO | 22
|  | VERBA | 1
| 2024-07-31 | SACO | 5
|  | UNID. | 50
| 2024-07-29 | BARRICA | 2
|  | UNID. | 13
| 2024-07-12 | M2 | 360.36
|  | SACO | 110
|  | UNID. | 12
| 2024-06-13 | M | 3
|  | SACO | 20
| 2024-06-11 | BARRA | 2
|  | UNID. | 1
| 2024-05-28 | M2 | 500
|  | SACO | 177
|  | VERBA | 2
| 2024-09-25 | UNID. | 17
| 2024-10-29 | UNID. | 2
| 2024-11-18 | VERBA | 1
| 2024-11-21 | ROLO | 1
| 2024-11-26 | VERBA | 1
| 2024-11-27 | M | 1
|  | SACO | 5
|  | UNID. | 3
| 2024-12-10 | UNID. | 18
|  | VERBA | 1
| 2025-02-28 | ROLO | 20
|  | UNID. | 1788
| 2025-04-11 | M | 200
|  | ROLO | 9
|  | UNID. | 55
| 2025-04-16 | BARRA | 1
| 2025-04-22 | UNID. | 400
EE WALDOMIRO MARIANI | 2024-08-21 | UNID. | 10
FCO MIGNONE | 2024-08-16 | UNID. | 34
| 2024-08-20 | UNID. | 8
| 2024-08-21 | M | 25
|  | UNID. | 28
| 2024-08-22 | LATA | 9
|  | UNID. | 123
| 2024-08-23 | UNID. | 1
| 2024-08-26 | UNID. | 1
| 2024-08-28 | UNID. | 3
| 2024-08-29 |  | 6
| 2024-08-30 | GALÃO | 4
| 2024-09-06 | KG | 25
|  | UNID. | 58
| 2024-09-09 | UNID. | 45
|  | MT | 30
| 2024-09-10 | GALÃO | 1
|  | UNID. | 1
|  | VERBA | 1
| 2024-09-18 | UNID. | 17
| 2024-11-14 | UNID. | 6
| 2025-03-05 | UNID. | 2
| 2025-03-18 | BARRA | 1
|  | ROLO | 5
|  | UNID. | 21
| 2025-03-26 | UNID. | 4
PE NILDO | 2024-08-22 | UNID. | 2
| 2024-08-26 | UNID. | 3
| 2024-08-27 | KG | 59
| 2024-08-29 |  | 4
| 2024-09-05 | UNID. | 82
| 2024-09-09 | UNID. | 1
| 2024-09-10 | GALÃO | 1
|  | UNID. | 1
| 2024-09-11 | GALÃO | 2
| 2024-09-13 | GALÃO | 2
| 2024-09-18 | GALÃO | 1
|  | VERBA | 1
| 2024-09-19 | UNID. | 1
| 2024-09-26 | UNID. | 5
| 2024-10-24 | GALÃO | 1
PEDRO BARROS | 2024-08-08 | BARRA | 17
|  | M | 190.74
|  | SACO | 60
|  | UNID. | 117
|  | VERBA | 2
| 2024-08-15 | KG | 1
|  | M3 | 3
|  | SACO | 30
|  | UNID. | 315
| 2024-08-20 | UNID. | 52
| 2024-08-21 | BARRA | 3
|  | M2 | 210.98
|  | ROLO | 4
|  | SACO | 92
|  | UNID. | 98
|  | VERBA | 2
| 2024-08-23 | VERBA | 2
| 2024-08-26 | UNID. | 32
| 2024-08-27 | M | 350
|  | UNID. | 10
| 2024-08-28 | KG | 1
|  | UNID. | 38
| 2024-08-29 |  | 35
| 2024-09-02 | M3 | 1
|  | UNID. | 212
| 2024-09-06 | UNID. | 1
| 2024-09-09 | UNID. | 6
| 2024-09-11 | GALÃO | 2
|  | LATA | 1
|  | M2 | 36
|  | UNID. | 47
| 2024-09-13 | LATA | 1
|  | UNID. | 5
| 2024-09-17 | ROLO | 2
|  | UNID. | 6
| 2024-09-18 | KG | 10
|  | M2 | 2
|  | UNID. | 138
|  | VERBA | 1
| 2024-09-24 | UNID. | 10
| 2024-09-26 | UNID. | 57
| 2024-10-01 | GALÃO | 47
|  | LATA | 10
|  | UNID. | 56
| 2024-10-02 | UNID. | 58
|  | VERBA | 1
| 2024-10-03 | BALDE | 1
|  | KG | 3
|  | UNID. | 4
| 2024-10-15 | BARRA | 3
| 2024-10-16 | M | 900
| 2024-10-17 | M | 66
| 2024-10-21 | BARRICA | 4
|  | SACO | 50
| 2024-10-24 | M | 150
|  | UNID. | 42
|  | VERBA | 1
| 2024-10-28 | SACO | 40
| 2024-10-29 | M2 | 18.48
|  | UNID. | 270
| 2024-10-31 | LATA | 12
|  | M2 | 2
|  | SACO | 10
|  | UNID. | 20
| 2024-11-04 | GALÃO | 8
| 2024-11-08 | GALÃO | 4
|  | UNID. | 37
| 2024-11-11 | BALDE | 2
|  | GALÃO | 4
|  | LATA | 2
|  | VERBA | 1
| 2024-11-19 | BARRA | 3
|  | UNID. | 34
| 2024-11-22 | VERBA | 1
| 2024-11-25 | GALÃO | 6
|  | LATA | 8
|  | M | 210
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 30
| 2024-12-03 | ROLO | 4
| 2024-12-06 | UNID. | 7
| 2024-12-10 | UNID. | 20
| 2024-12-12 | UNID. | 36
| 2024-12-16 | BARRA | 20
|  | M | 280
|  | UNID. | 28
| 2025-01-06 | GALÃO | 7
|  | SACO | 1
| 2025-01-08 | UNID. | 36
|  | VERBA | 1
| 2025-01-14 | GALÃO | 3
| 2025-01-17 | UNID. | 11
| 2025-01-24 | LATA | 2
|  | UNID. | 107
| 2025-02-17 | VERBA | 1
| 2025-03-13 | UNID. | 64
PEDRO COSTA - JB | 2024-08-02 | M2 | 30.8
|  | SACO | 32
|  | UNID. | 4
|  | VERBA | 2
| 2024-08-05 | GALÃO | 10
|  | UNID. | 3
| 2024-08-08 | VERBA | 1
| 2024-08-12 | BARRA | 2
|  | KG | 1
|  | M | 153
|  | M3 | 3
|  | PACOTE | 6
|  | PEÇA | 59
|  | SACO | 20
|  | UNID. | 18
|  | (vazio) | 245
| 2024-08-13 | UNID. | 600
| 2024-08-14 | UNID. | 43
| 2024-08-15 | BARRA | 1
|  | UNID. | 60
| 2024-08-16 | UNID. | 1
| 2024-08-19 | M | 24
|  | ROLO | 14
|  | UNID. | 115
| 2024-08-20 | KG | 152
|  | UNID. | 26
| 2024-08-22 | M | 3
|  | UNID. | 10
|  | VERBA | 1
| 2024-08-23 | SACO | 2
|  | UNID. | 44
| 2024-08-26 | M | 1
|  | UNID. | 14
| 2024-08-28 | UNID. | 41
| 2024-08-29 |  | 3
| 2024-08-30 | UNID. | 2
| 2024-09-02 | PACOTE | 5
| 2024-09-03 | UNID. | 2
| 2024-09-04 | BARRA | 16
|  | KG | 1
|  | M3 | 26
|  | UNID. | 80
|  | VERBA | 2
| 2024-09-05 | BARRA | 21
|  | KG | 5
|  | M2 | 66.7
|  | UNID. | 11
|  | VERBA | 1
| 2024-09-06 | M2 | 3
|  | UNID. | 17
| 2024-09-09 | M3 | 4
|  | UNID. | 2
|  | UND | 1
| 2024-09-11 | M3 | 3
| 2024-09-12 | UNID. | 55
| 2024-09-13 | M3 | 1.5
| 2024-09-16 | SACO | 20
|  | UNID. | 2
| 2024-09-18 | UNID. | 19
| 2024-09-19 | BARRA | 24
|  | KG | 10
|  | UNID. | 102
| 2024-09-20 | SACO | 1
| 2024-09-24 | GALÃO | 1
|  | KG | 10
|  | UNID. | 30
| 2024-09-25 | UNID. | 57
| 2024-09-26 | UNID. | 3
| 2024-09-27 | UNID. | 25
| 2024-10-01 | BARRA | 11
|  | GALÃO | 17
|  | KG | 2
|  | M | 9
|  | M2 | 334.8
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 14
|  | VERBA | 1
| 2024-10-02 | UNID. | 23
| 2024-10-07 | SACO | 15
|  | UNID. | 13
| 2024-10-10 | GALÃO | 9
|  | LATA | 2
|  | UNID. | 1
| 2024-10-11 | LATA | 1
|  | UNID. | 256
|  | VERBA | 1
| 2024-10-14 | UNID. | 1
| 2024-10-15 | UNID. | 20
| 2024-10-23 | UNID. | 2
| 2024-10-24 | LATA | 1
|  | M | 20
|  | M2 | 120
|  | UNID. | 82
| 2024-10-25 | BARRA | 6
| 2024-10-28 | KG | 1
|  | PACOTE | 1
|  | SACO | 5
|  | UNID. | 9
| 2024-10-29 | M3 | 5
|  | UNID. | 5
|  | VERBA | 1
| 2024-10-30 | GALÃO | 1
|  | KG | 4
|  | LATA | 1
|  | UNID. | 33
| 2024-10-31 | UNID. | 3
| 2024-11-01 | UNID. | 60.5
|  | VERBA | 2
| 2024-11-07 | UNID. | 30
| 2024-11-08 | UNID. | 47
| 2024-11-18 | SACO | 8
|  | UNID. | 20
| 2024-11-19 | LATA | 2
| 2024-11-22 | GALÃO | 5
|  | UNID. | 1
|  | VERBA | 1
| 2024-11-25 | M3 | 1
|  | UNID. | 90
| 2024-11-27 | UNID. | 20
| 2024-12-04 | GALÃO | 4
|  | VERBA | 2
| 2024-12-05 | SACO | 10
| 2024-12-06 | PACOTE | 3
|  | SACO | 55
|  | UNID. | 1
| 2024-12-10 | UNID. | 2
| 2024-12-11 | GALÃO | 1
|  | LATA | 2
|  | UNID. | 7
| 2024-12-12 | M2 | 41.31
|  | VERBA | 1
| 2024-12-13 | UNID. | 11
| 2024-12-18 | SACO | 33
| 2024-12-19 | BARRA | 3
|  | KG | 1
|  | UNID. | 44
| 2025-01-06 | M | 12
| 2025-01-07 | BARRA | 2
|  | M3 | 1
|  | SACO | 4
|  | VERBA | 1
| 2025-01-09 | UNID. | 7
| 2025-01-10 | UNID. | 1
| 2025-01-14 | VERBA | 1
| 2025-01-15 | UNID. | 11
| 2025-01-16 | UNID. | 2
| 2025-01-20 | M | 10
|  | UNID. | 13
|  | VERBA | 1
| 2025-01-27 | LATA | 5
|  | UNID. | 11
|  | VERBA | 1
| 2025-01-29 | UNID. | 26
| 2025-03-06 | VERBA | 1
| 2025-04-10 | UNID. | 7
| 2025-04-14 | SACO | 1
|  | UNID. | 3
THEREZA | 2024-08-22 | UNID. | 2
WALDEMAR RIGOTO - B&B | 2024-06-12 | VERBA | 1
| 2024-06-14 | VERBA | 3
| 2024-06-17 | VERBA | 1
| 2024-06-18 | VERBA | 2
| 2024-06-19 | SACO | 1
|  | UNID. | 10
|  | VERBA | 4
| 2024-06-20 | VERBA | 1
| 2024-06-21 | VERBA | 2
| 2024-06-24 | UNID. | 2
|  | VERBA | 4
| 2024-06-25 | UNID. | 24
|  | VERBA | 2
| 2024-06-26 | SACO | 40
| 2024-06-27 | VERBA | 1
| 2024-07-01 | VERBA | 1
| 2024-07-02 | UNID. | 7
|  | VERBA | 2
| 2024-07-03 | UNID. | 51
|  | VERBA | 1
| 2024-07-04 | LATA | 2
| 2024-07-08 | VERBA | 1
| 2024-07-10 | UNID. | 7
|  | VERBA | 3
| 2024-07-15 | VERBA | 1
| 2024-07-16 | VERBA | 2
| 2024-07-17 | ROLO | 1
|  | VERBA | 2
| 2024-07-19 | UNID. | 64
| 2024-07-22 | LATA | 6
| 2024-07-23 | LATA | 4
|  | UNID. | 30
| 2024-07-24 | VERBA | 1
| 2024-07-25 | VERBA | 1
| 2024-07-26 | VERBA | 1
| 2024-08-01 | ROLO | 2
|  | UNID. | 11
| 2024-08-06 | VERBA | 1
| 2024-08-10 | VERBA | 1
| 2024-08-19 | UNID. | 1
THEREZINHA ARANHA | 2024-09-02 | UNID. | 28
| 2024-09-03 | LATA | 5
| 2024-09-06 | M3 | 1
| 2024-09-10 | GALÃO | 2
|  | UNID. | 121
| 2024-09-16 | UNID. | 2
| 2024-10-02 | ROLO | 14
|  | UNID. | 100
| 2025-06-06 | UNID. | 1.54
| 2025-06-09 | M2 | 1.43
MARIO CORADIN | 2024-09-17 | M | 61
|  | UNID. | 11
| 2024-09-30 | M | 120
|  | UNID. | 15
EE GODOFREDO FURTADO - JB | 2024-09-23 | KG | 1
|  | M | 50
|  | SACO | 35
|  | UNID. | 715
|  | VERBA | 1
| 2024-09-24 | GALÃO | 3
|  | UNID. | 40
| 2024-09-25 | M | 2.99
|  | M2 | 2.68
|  | UNID. | 4
|  | VERBA | 1
| 2024-09-26 | PACOTE | 2
|  | UNID. | 152
| 2024-09-27 | M | 212
|  | UNID. | 290
| 2024-09-30 | M | 60
| 2024-10-02 | M2 | 2.9199
| 2024-10-08 | KG | 1
|  | UNID. | 301
|  | VERBA | 1
| 2024-10-14 | UNID. | 4
| 2024-10-17 | GALÃO | 2
|  | LATA | 12
|  | PACOTE | 50
|  | UNID. | 2
| 2024-10-22 | M | 10
|  | UNID. | 58
| 2024-10-29 | GALÃO | 9
|  | LATA | 2
| 2024-10-30 | BARRA | 8
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 66
| 2024-10-31 | LATA | 10
|  | UNID. | 5
| 2024-11-06 | BALDE | 2
|  | UNID. | 4
|  | VERBA | 1
| 2024-11-19 | BALDE | 1
|  | GALÃO | 2
|  | UNID. | 1
| 2024-11-22 | BALDE | 2
|  | GALÃO | 5
|  | LATA | 3
|  | UNID. | 37
| 2024-11-25 | UNID. | 274
| 2024-11-27 | UNID. | 2
| 2024-11-29 | SACO | 25
|  | VERBA | 1
| 2024-12-02 | VERBA | 1
| 2024-12-04 | UNID. | 1
| 2024-11-23 | UNID. | 40
| 2024-12-11 | SACO | 33
| 2024-12-13 | M | 3
|  | SACO | 15
| 2024-12-17 | M | 18
| 2024-12-18 | GALÃO | 2
| 2024-12-19 | UNID. | 30
| 2025-01-06 | M | 6
|  | UNID. | 3
| 2025-01-07 | M2 | 5
| 2025-01-08 | SACO | 28
|  | UNID. | 10
| 2025-01-15 | UNID. | 7
| 2025-01-17 | GALÃO | 3
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 2
|  | VERBA | 1
| 2025-01-20 | GALÃO | 22
|  | LATA | 7
|  | ROLO | 33
|  | UNID. | 7
| 2025-01-22 | VERBA | 1
| 2025-01-23 | VERBA | 1
| 2025-02-03 | UNID. | 4
| 2025-02-04 | M | 3
|  | UNID. | 1
| 2025-02-21 | KG | 5
|  | UNID. | 5
| 2025-02-26 | GALÃO | 3
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 3
| 2025-02-28 | M | 9
|  | UNID. | 3
ALAY CORREA | 2024-10-17 | BARRA | 47
|  | M | 15
|  | ROLO | 8
|  | UNID. | 161
| 2024-10-18 | M | 600
| 2024-11-06 | M | 344
FDE | 2024-10-22 | SACO | 20
|  | VERBA | 1
| 2024-10-30 | PACOTE | 35
|  | SACO | 15
| 2024-11-01 | UNID. | 18
| 2024-11-05 | M2 | 2
| 2024-11-19 | M | 2
JOSE VICENTE BERTOLI | 2024-10-22 | BARRA | 61
|  | M | 3350
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 562
| 2024-10-24 | UNID. | 51
| 2024-11-07 | M | 300
DARWIN FELIX | 2024-10-23 | M | 2
|  | UNID. | 11
WILSON SIMONINI | 2024-10-24 | ROLO | 40
POETA DOMINGUES | 2024-10-28 | BARRA | 91
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 914
| 2024-10-29 | M | 1780
| 2024-11-07 | ROLO | 2
CLAY PRESGRAVE | 2024-10-28 | BARRA | 114
|  | M | 50
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 984
ANA ROSA DE ARAUJO | 2024-11-01 | UNID. | 11
|  | VERBA | 2
| 2024-11-04 | BARRA | 4
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 53
| 2024-11-11 | BARRA | 1
|  | M | 2
|  | SACO | 10
|  | UNID. | 108
| 2024-11-13 | UNID. | 81
| 2024-11-19 | BARRA | 30
|  | M | 50
|  | M2 | 265.92
|  | SACO | 92
|  | UNID. | 60
|  | VERBA | 1
| 2024-11-21 | UNID. | 1
|  | VERBA | 1
| 2024-11-25 | UNID. | 37
| 2024-11-27 | UNID. | 13
| 2024-11-29 | SACO | 15
|  | VERBA | 1
| 2024-12-04 | VERBA | 1
| 2024-12-11 | VERBA | 1
| 2024-12-12 | BARRA | 5
|  | M | 49
|  | ROLO | 5
|  | UNID. | 285
| 2024-12-16 | M | 24
|  | UNID. | 12
| 2024-12-18 | BARRA | 1
|  | M | 30
|  | UNID. | 17
| 2024-12-19 | ROLO | 1
|  | UNID. | 37
| 2024-12-20 | VERBA | 1
| 2025-01-06 | VERBA | 1
| 2025-01-21 | LATA | 2
|  | M3 | 1
|  | SACO | 43
|  | UNID. | 56
|  | VERBA | 1
| 2025-01-23 | GALÃO | 3
|  | UNID. | 20
| 2025-01-24 | UNID. | 20
|  | VERBA | 1
| 2025-01-27 | BARRA | 1
|  | M3 | 1.5
|  | VERBA | 1
| 2025-01-29 | M2 | 12.8
|  | UNID. | 15
| 2025-01-30 | M3 | 1.5
|  | VERBA | 1
FERNANDO ABBUD | 2024-11-04 | M | 91
| 2024-11-07 | UNID. | 29
| 2024-11-18 | ROLO | 1
| 2024-11-21 | M | 148
|  | ROLO | 1
DE CENTRO | 2024-11-05 | M | 30
|  | UNID. | 40
| 2024-11-07 | M2 | 3
| 2024-11-08 | BALDE | 6
|  | GALÃO | 12
|  | LATA | 12
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 292
| 2024-11-11 | BARRA | 12
|  | SACO | 33
|  | UNID. | 37
| 2024-11-14 | GALÃO | 4
|  | UNID. | 3
|  | VERBA | 1
| 2024-11-18 | M2 | 170.94
|  | SACO | 70
|  | VERBA | 1
| 2024-11-22 | BALDE | 2
|  | M | 2
| 2024-11-27 | M2 | 1.73
|  | VERBA | 2
| 2024-11-28 | BALDE | 1
| 2024-12-02 | BALDE | 2
|  | GALÃO | 5
|  | LATA | 10
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 75
|  | VERBA | 10
| 2024-12-03 | UNID. | 64
|  | VERBA | 21
| 2024-12-04 | GALÃO | 1
|  | UNID. | 90
| 2024-12-09 | UNID. | 92
| 2024-12-12 | M2 | 38.06
|  | SACO | 10
|  | VERBA | 2
| 2024-12-17 | GALÃO | 8
|  | KG | 3
|  | LATA | 3
|  | UNID. | 18
| 2024-12-19 | GALÃO | 5
|  | LATA | 10
| 2025-01-06 | BALDE | 4
|  | GALÃO | 35
|  | ROLO | 15
|  | SACO | 8
|  | UNID. | 107
|  | VERBA | 12
| 2025-01-07 | UNID. | 17
|  | VERBA | 10
| 2025-01-13 | SACO | 12
| 2025-01-14 | VERBA | 1
| 2025-01-16 | UNID. | 12
| 2025-01-17 | SACO | 2
|  | UNID. | 26
| 2025-01-21 | VERBA | 1
| 2025-01-30 | UNID. | 58
| 2025-02-04 | UNID. | 77
| 2025-02-13 | BALDE | 2
|  | BARRA | 2
|  | GALÃO | 5
|  | LATA | 14
|  | PEÇA | 4
|  | ROLO | 34
|  | UNID. | 62
| 2025-02-19 | M | 15
| 2025-02-20 | LATA | 2
| 2025-02-21 | GALÃO | 3
|  | LATA | 8
|  | ROLO | 13
| 2025-02-24 | VERBA | 1
| 2025-02-25 | ROLO | 32
|  | SACO | 8
|  | UNID. | 99
| 2025-02-26 | LATA | 2
| 2025-02-27 | UNID. | 38
| 2025-02-28 | UNID. | 11
| 2025-03-06 | GALÃO | 3
|  | UNID. | 16
| 2025-03-07 | UNID. | 8
| 2025-03-19 | VERBA | 2
| 2025-03-20 | VERBA | 1
ANTONIO PRADO | 2024-11-06 | BARRA | 20
|  | UNID. | 28
| 2024-11-07 | UNID. | 40
| 2024-11-08 | BARRA | 35
|  | UNID. | 1911
| 2024-11-13 | ROLO | 100
|  | UNID. | 25
| 2024-11-18 | M2 | 172.32
| 2024-11-19 | UNID. | 159
| 2024-11-21 | KG | 94.76
| 2024-11-25 | BALDE | 10
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 110
|  | VERBA | 1
| 2024-12-03 | UNID. | 2
| 2024-12-04 | SACO | 29
| 2024-12-05 | UNID. | 200
|  | VERBA | 1
| 2024-12-10 | UNID. | 270
| 2024-12-13 | GALÃO | 12
| 2024-12-17 | UNID. | 86
| 2024-12-19 | GALÃO | 6
| 2025-01-10 | GALÃO | 5
|  | LATA | 2
| 2025-01-15 | SACO | 40
|  | UNID. | 88
| 2025-01-17 | UNID. | 80
|  | VERBA | 2
| 2025-01-22 | GALÃO | 24
|  | LATA | 9
|  | UNID. | 42
| 2025-01-23 | M | 64
|  | VERBA | 1
| 2025-01-28 | VERBA | 1
| 2025-01-29 | KG | 2
|  | M | 54
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 787
| 2025-01-30 | SACO | 22
|  | UNID. | 5
|  | VERBA | 1
| 2025-01-31 | UNID. | 340
| 2025-02-04 | SACO | 24
|  | VERBA | 1
| 2025-03-06 | BALDE | 6
|  | GALÃO | 15
|  | UNID. | 107
| 2025-03-13 | ROLO | 6
|  | UNID. | 727
| 2025-03-18 | UNID. | 90
| 2025-03-19 | UNID. | 36
|  | VERBA | 1
| 2025-03-20 | BALDE | 8
|  | GALÃO | 14
|  | LATA | 8
|  | ROLO | 16
|  | UNID. | 65
| 2025-03-24 | BALDE | 1
| 2025-03-26 | VERBA | 2
| 2025-04-02 | UNID. | 18
|  | VERBA | 1
| 2025-04-04 | VERBA | 1
| 2025-04-10 | UNID. | 3
| 2025-04-11 | BALDE | 1
|  | GALÃO | 6
|  | UNID. | 40
| 2025-04-15 | GALÃO | 1
|  | LATA | 1
| 2025-04-17 | GALÃO | 1
|  | LATA | 1
| 2025-04-22 | GALÃO | 1
| 2025-04-28 | GALÃO | 1
MARIA AP VIANA MUNIZ | 2024-11-06 | M | 840
ARLINDO BETIO | 2024-11-12 | BARRA | 5
|  | M | 53
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 76
OROSIMBO MAIA | 2024-11-18 | KG | 1
|  | SACO | 10
|  | UNID. | 28
| 2024-11-19 | BARRA | 5
|  | PACOTE | 40
|  | UNID. | 1
| 2024-11-21 | UNID. | 348
| 2024-11-25 | UNID. | 27
|  | VERBA | 1
| 2024-11-26 | ROLO | 10
|  | UNID. | 86
|  | VERBA | 5
| 2024-11-28 | UNID. | 26
| 2024-12-02 | LATA | 4
|  | M | 70
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 44
|  | VERBA | 1
| 2024-12-05 | M2 | 11.25
| 2024-12-09 | VERBA | 1
| 2024-12-10 | GALÃO | 7
|  | LATA | 1
|  | UNID. | 1011
|  | VERBA | 1
| 2024-12-11 | UNID. | 114
| 2024-12-12 | UNID. | 9
| 2024-12-13 | VERBA | 1
| 2024-12-16 | BARRA | 3
|  | M | 50
|  | UNID. | 57
| 2024-12-17 | UNID. | 30
|  | VERBA | 2
| 2024-12-19 | UNID. | 2
| 2024-12-20 | UNID. | 63
| 2025-01-06 | BARRA | 12
|  | M | 72
|  | M3 | 4.36
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 203
| 2025-01-07 | GALÃO | 5
|  | PACOTE | 4
|  | UNID. | 6
|  | VERBA | 2
| 2025-01-08 | UNID. | 11
| 2025-01-10 | VERBA | 1
| 2025-01-13 | GALÃO | 9
|  | LATA | 3
|  | M3 | 4
|  | UNID. | 77
|  | VERBA | 1
| 2025-01-14 | M3 | 3
|  | UNID. | 132
|  | VERBA | 2
| 2025-01-15 | ROLO | 1
|  | UNID. | 41
|  | VERBA | 1
| 2025-01-21 | UNID. | 22
|  | VERBA | 1
| 2025-01-23 | UNID. | 47
| 2025-01-27 | VERBA | 1
| 2025-01-28 | SACO | 50
|  | VERBA | 1
| 2025-01-30 | M3 | 2
|  | SACO | 8
| 2025-02-04 | SACO | 30
|  | VERBA | 1
| 2025-02-05 | LATA | 1
|  | SACO | 30
| 2025-02-07 | LATA | 2
| 2025-02-10 | UNID. | 3
| 2025-02-11 | BARRA | 22
|  | GALÃO | 1
|  | KG | 5
|  | M2 | 139.5
|  | VERBA | 3
| 2025-02-12 | VERBA | 1
| 2025-02-13 | UNID. | 22
| 2025-02-18 | UNID. | 10
| 2025-02-19 | VERBA | 1
| 2025-02-21 | LATA | 6
|  | M2 | 20
|  | UNID. | 1
| 2025-02-26 | GALÃO | 3
|  | LATA | 6
|  | ROLO | 28
|  | UNID. | 43
|  | VERBA | 2
| 2025-02-27 | UNID. | 4
|  | VERBA | 1
| 2025-02-28 | VERBA | 1
| 2025-03-06 | GALÃO | 3
|  | LATA | 1
|  | ROLO | 2
| 2025-03-10 | M3 | 0.6
|  | SACO | 4
|  | VERBA | 1
| 2025-03-11 | UNID. | 8
| 2025-03-12 | BARRA | 2
|  | M2 | 12
| 2025-03-13 | GALÃO | 1
|  | KG | 112
|  | UNID. | 11
| 2025-03-17 | SACO | 1
| 2025-03-24 | GALÃO | 6
|  | LATA | 2
|  | ROLO | 2
|  | SACO | 8
|  | UNID. | 2
| 2025-03-26 | BALDE | 1
|  | LATA | 1
| 2025-03-28 | GALÃO | 3
|  | VERBA | 1
JOAQUIM FERREIRA | 2024-11-18 | BARRA | 8
|  | KG | 3
|  | M | 1
|  | M2 | 50.6
|  | M3 | 3
|  | ROLO | 10
|  | SACO | 90
|  | UNID. | 1175.5
|  | VERBA | 3
| 2024-11-19 | UNID. | 9
| 2024-11-21 | SACO | 27
|  | UNID. | 26
| 2024-11-22 | BARRA | 6
| 2024-11-25 | UNID. | 6
|  | VERBA | 1
| 2024-11-26 | UNID. | 12
| 2024-11-28 | M2 | 18.4
|  | UNID. | 6
| 2024-11-29 | M | 50
|  | M2 | 6.9
|  | UNID. | 44
| 2024-12-05 | M3 | 4
| 2024-12-09 | UNID. | 4
|  | VERBA | 1
| 2024-12-10 | BALDE | 6
|  | UNID. | 6
| 2024-12-13 | M3 | 4
|  | SACO | 20
| 2024-12-16 | M3 | 2
|  | UNID. | 3
| 2024-12-17 | GALÃO | 2
|  | LATA | 1
|  | UNID. | 12
|  | VERBA | 2
| 2024-12-19 | UNID. | 5
|  | VERBA | 2
| 2025-01-06 | UNID. | 18
|  | VERBA | 1
| 2025-01-07 | VERBA | 1
| 2025-01-09 | GALÃO | 1
|  | LATA | 1
|  | ROLO | 6
|  | UNID. | 119
| 2025-01-10 | KG | 243
|  | PACOTE | 2
|  | UNID. | 66
|  | VERBA | 4
| 2025-01-14 | UNID. | 1
| 2025-01-15 | GALÃO | 6
| 2025-01-16 | VERBA | 2
| 2025-01-21 | GALÃO | 11
|  | KG | 61
|  | LATA | 18
|  | ROLO | 23
|  | UNID. | 181
| 2025-01-22 | M2 | 142.78
|  | SACO | 73
|  | VERBA | 1
| 2025-01-23 | UNID. | 14
| 2025-01-27 | SACO | 5
|  | UNID. | 3
|  | VERBA | 3
| 2025-01-28 | BARRICA | 6
| 2025-01-29 | ROLO | 4
|  | UNID. | 5
| 2024-12-22 | UNID. | 1
| 2025-01-31 | UNID. | 30
| 2025-02-03 | UNID. | 1
| 2025-02-04 | SACO | 8
| 2025-02-07 | M2 | 35
| 2025-02-10 | M2 | 15.26
| 2025-02-11 | SACO | 32
| 2025-02-13 | UNID. | 9
| 2025-02-17 | VERBA | 1
| 2025-02-18 | M2 | 4.36
| 2025-02-20 | UNID. | 6
| 2025-02-21 | M2 | 2.18
| 2025-02-26 | M2 | 2.18
|  | VERBA | 1
| 2025-03-05 | UNID. | 36
| 2025-03-06 | VERBA | 1
| 2025-03-11 | GALÃO | 6
|  | LATA | 6
|  | UNID. | 5
| 2025-03-13 | UNID. | 4
| 2025-03-28 | VERBA | 1
| 2025-04-10 | VERBA | 1
DE MIRACATU | 2024-11-26 | M | 1790
| 2025-01-15 | M | 54
| 2025-01-31 | M | 150
| 2025-02-11 | UNID. | 86
| 2025-02-20 | KG | 1.6
|  | M | 965
|  | VERBA | 1
| 2025-02-25 | M | 160
| 2025-03-11 | UNID. | 14
JOAQUIM LEME PRADO | 2024-11-28 | BARRA | 10
| 2024-11-29 | SACO | 32
| 2024-12-04 | VERBA | 1
| 2024-12-06 | BALDE | 1
|  | SACO | 59
|  | UNID. | 2
| 2024-12-09 | VERBA | 1
| 2024-12-10 | UNID. | 100
| 2024-12-12 | VERBA | 2
| 2024-12-13 | VERBA | 1
| 2024-12-16 | KG | 10
|  | UNID. | 1050
|  | VERBA | 1
| 2024-12-17 | UNID. | 142
| 2024-12-19 | M2 | 3
|  | SACO | 15
|  | UNID. | 142
| 2025-01-06 | VERBA | 1
| 2025-01-10 | M3 | 14
|  | SACO | 30
| 2025-01-21 | M3 | 13
|  | SACO | 15
| 2025-01-27 | SACO | 10
|  | UNID. | 2
| 2025-01-28 | M3 | 7
| 2025-01-30 | VERBA | 1
| 2025-01-31 | M3 | 2
| 2025-02-07 | M | 10
|  | M3 | 1
|  | SACO | 5
| 2025-02-12 | M3 | 10
| 2025-02-13 | M3 | 10
| 2025-02-18 | M3 | 6
| 2025-02-20 | M3 | 32
|  | UNID. | 1
| 2025-02-21 | UNID. | 12
| 2025-02-26 | UNID. | 12
| 2025-03-07 | LATA | 6
|  | ROLO | 4
|  | UNID. | 8
| 2025-03-11 | M2 | 40
| 2025-03-12 | SACO | 40
| 2025-03-13 | VERBA | 1
| 2025-03-17 | LATA | 2
| 2025-03-20 | LATA | 1
| 2025-03-25 | LATA | 1
MSN LUIS GONZAGA | 2024-11-18 | BARRA | 10
|  | ROLO | 10
|  | UNID. | 117
|  | VERBA | 1
| 2024-11-21 | UNID. | 325
| 2024-11-25 | VERBA | 1
| 2024-11-26 | UNID. | 81
| 2024-11-28 | UNID. | 7
| 2024-11-29 | M | 33
|  | UNID. | 46
| 2024-12-02 | M3 | 1
|  | SACO | 5
| 2024-12-05 | SACO | 40
| 2024-12-16 | M3 | 3
|  | SACO | 15
|  | UNID. | 24
|  | VERBA | 1
| 2024-12-17 | VERBA | 2
| 2024-12-18 | VERBA | 1
| 2024-12-19 | M3 | 2
|  | SACO | 3
| 2025-01-06 | M3 | 1
|  | SACO | 10
| 2025-01-08 | KG | 9.373
|  | SACO | 13
| 2025-01-09 | BARRA | 1
|  | GALÃO | 2
|  | KG | 20
|  | LATA | 4
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 88
| 2025-01-10 | GALÃO | 3
| 2025-01-13 | M | 700
|  | UNID. | 550
| 2025-01-14 | KG | 4
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 29
| 2025-01-15 | VERBA | 1
| 2025-01-20 | UNID. | 33
| 2025-01-23 | GALÃO | 2
| 2025-01-24 | VERBA | 1
| 2025-01-27 | VERBA | 1
| 2025-01-28 | BARRA | 4
|  | LATA | 1
|  | M2 | 5.07
|  | UNID. | 4
|  | VERBA | 1
| 2025-02-07 | UNID. | 10
| 2025-02-17 | UNID. | 2
| 2025-02-20 | UNID. | 3
MARIA MONTESSORI | 2025-01-16 | BARRA | 2
|  | M | 7
|  | SACO | 8
|  | UNID. | 8
| 2025-01-23 | BARRA | 50
|  | M | 600
|  | UNID. | 385
| 2025-01-24 | UNID. | 36
| 2025-02-06 | UNID. | 171
| 2025-02-26 | UNID. | 15
| 2025-02-27 | UNID. | 17
| 2025-04-15 | BALDE | 2
|  | SACO | 9
|  | UNID. | 1
MARIA JOSE MORAIS | 2024-12-16 | BARRA | 80
|  | ROLO | 34
|  | UNID. | 1477
| 2024-12-17 | UNID. | 234
| 2025-01-08 | M | 485
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 234
| 2025-01-15 | UNID. | 19
ANA RITA GODINHO | 2024-12-17 | VERBA | 2
EE Fabio Farias | 2024-12-17 | VERBA | 2
PEI RAPOSO TAVARES | 2025-01-06 | BARRA | 80
|  | ROLO | 12
|  | UNID. | 1090
| 2025-01-28 | M | 596
DE REGISTRO | 2025-01-09 | M | 1850
JOSE BARTOCCI | 2025-01-15 | ROLO | 2
|  | SACO | 9
|  | UNID. | 37
| 2025-02-07 | SACO | 122
|  | UNID. | 141
| 2025-02-11 | VERBA | 1
PASCOAL GRECCO | 2025-01-16 | UNID. | 30
| 2025-01-20 | M | 2402
|  | UNID. | 1631
| 2025-01-23 | UNID. | 8
| 2025-02-10 | UNID. | 90
| 2025-03-14 | M | 240
|  | ROLO | 6
|  | UNID. | 189
MARIA ALICE | 2025-01-22 | SACO | 2
|  | UNID. | 67
|  | VERBA | 2
| 2025-01-23 | ROLO | 1
|  | UNID. | 1
|  | VERBA | 2
| 2025-01-24 | VERBA | 1
| 2025-01-27 | M3 | 6
|  | VERBA | 1
| 2025-01-28 | UNID. | 20
|  | VERBA | 2
| 2025-01-30 | M3 | 3
| 2025-02-05 | M3 | 14
|  | UNID. | 8
| 2025-02-18 | M | 136
|  | UNID. | 14
| 2025-02-24 | M | 666
|  | UNID. | 266
| 2025-04-14 | VERBA | 1
| 2025-05-02 | SACO | 16
|  | UNID. | 4
CLODONIL CARDOSO | 2025-01-22 | BARRA | 1
|  | M | 3376
|  | ROLO | 13
|  | UNID. | 932
|  | (vazio) | 30
| 2025-01-28 | UNID. | 80
| 2025-02-03 | ROLO | 32
|  | UNID. | 505
| 2025-02-05 | M | 160
| 2025-02-12 | UNID. | 75
FELIPE CANTÚSIO | 2025-01-23 | VERBA | 1
| 2025-02-10 | UNID. | 62
| 2025-02-11 | UNID. | 3
| 2025-02-14 | VERBA | 1
| 2025-02-18 | M | 9
BUENOS AIRES | 2025-01-28 | UNID. | 2
| 2025-01-29 | UNID. | 17
| 2025-02-15 | UNID. | 2
| 2025-03-11 | UNID. | 30
| 2025-03-12 | SACO | 12
|  | UNID. | 10
| 2025-03-13 | KG | 363
| 2025-03-14 | M | 1
|  | UNID. | 1
| 2025-03-19 | VERBA | 2
| 2025-03-20 | UNID. | 30
|  | VERBA | 2
| 2025-03-24 | VERBA | 1
| 2025-03-26 | BALDE | 8
|  | GALÃO | 4
|  | UNID. | 8
| 2025-03-28 | UNID. | 2
FRANCISCO PEREIRA | 2025-01-29 | LATA | 1
|  | M | 40
|  | UNID. | 121
| 2025-01-30 | UNID. | 5
| 2025-02-05 | UNID. | 39
| 2025-02-20 | M | 1001.6
| 2025-03-05 | UNID. | 900
| 2025-03-07 | VERBA | 2
| 2025-03-10 | UNID. | 1330
| 2025-03-12 | M | 30
|  | UNID. | 1
| 2025-03-13 | UNID. | 127
|  | VERBA | 2
| 2025-03-14 | VERBA | 4
| 2025-03-17 | SACO | 20
|  | UNID. | 14
| 2025-03-18 | VERBA | 2
| 2025-03-19 | UNID. | 12
| 2025-03-20 | VERBA | 2
| 2025-03-21 | VERBA | 2
| 2025-03-24 | VERBA | 2
| 2025-03-25 | VERBA | 2
| 2025-03-26 | UNID. | 20
| 2025-04-16 | M | 6
| 2025-04-22 | GALÃO | 2
|  | ROLO | 1
ANNA LAMBERGA ZEGLIO | 2025-01-30 | M | 408
|  | UNID. | 48
| 2025-01-31 | KG | 5
|  | UNID. | 1200
| 2025-02-03 | KG | 977
|  | UNID. | 391
| 2025-02-04 | M | 60
| 2025-02-05 | SACO | 14
| 2025-02-07 | KG | 5
|  | UNID. | 1
| 2025-02-12 | UNID. | 70
| 2025-02-13 | GALÃO | 28
|  | KG | 87.55
|  | LATA | 4
|  | ROLO | 6
|  | UNID. | 159
| 2025-02-14 | GALÃO | 1
|  | KG | 5
|  | M | 100
|  | UNID. | 40
| 2025-02-17 | UNID. | 200
| 2025-02-18 | UNID. | 99
|  | VERBA | 1
| 2025-02-19 | M | 56
|  | UNID. | 150
| 2025-02-20 | LATA | 5
|  | UNID. | 591
|  | VERBA | 1
| 2025-02-21 | UNID. | 100
| 2025-02-24 | GALÃO | 15
|  | UNID. | 16
| 2025-02-25 | UNID. | 35
| 2025-02-27 | GALÃO | 10
|  | VERBA | 1
| 2025-02-28 | VERBA | 1
JOÃO FRANCESCHINI | 2025-02-03 | UNID. | 546
|  | VERBA | 26
| 2025-02-06 | M3 | 1
|  | SACO | 9
|  | UNID. | 33
|  | VERBA | 1
| 2025-02-07 | M | 30
|  | VERBA | 1
| 2025-02-10 | UNID. | 3
|  | VERBA | 1
| 2025-02-14 | UNID. | 30
|  | VERBA | 1
| 2025-02-25 | UNID. | 5
|  | VERBA | 1
| 2025-02-26 | UNID. | 4
| 2025-03-05 | UNID. | 160
| 2025-03-10 | VERBA | 1
| 2025-03-13 | VERBA | 24
| 2025-04-30 | VERBA | 27
JOÃO KOPKE | 2025-02-05 | UNID. | 77
| 2025-02-07 | UNID. | 8
| 2025-04-02 | KG | 214
| 2025-04-04 | LATA | 4
|  | UNID. | 12
| 2025-04-09 | UNID. | 13
| 2025-04-17 | M2 | 1.77
|  | SACO | 3
|  | UNID. | 9
ESTEPHANO ORLANDO | 2025-02-12 | UNID. | 2
| 2025-02-14 | UNID. | 1
JULIA LUIZ RUETE | 2025-02-12 | M | 269
|  | UNID. | 146
DJALMA OCTAVIANO | 2025-02-12 | M | 111
|  | UNID. | 56
| 2025-02-25 | M | 100
|  | UNID. | 140
| 2025-02-28 | M | 240
|  | UNID. | 32
FRANCISCO ALVARES | 2025-02-12 | ROLO | 3
|  | UNID. | 286
CASTINAUTA DE BARROS | 2025-02-12 | ROLO | 2
|  | UNID. | 10
MARIA MATOSINHO | 2025-02-12 | UNID. | 3
| 2025-02-13 | GALÃO | 5
|  | LATA | 1
|  | ROLO | 2
|  | UNID. | 3
| 2025-02-14 | VERBA | 1
| 2025-02-24 | M | 50
|  | ROLO | 12
|  | UNID. | 478
| 2025-02-25 | UNID. | 39
| 2025-03-05 | UNID. | 10
| 2025-03-07 | UNID. | 12
SERRA NEGRA | 2025-02-17 | GALÃO | 2
|  | LATA | 3
|  | UNID. | 6
| 2025-05-14 | UNID. | 7
OMAR DONATO | 2025-02-12 | UNID. | 40
MIGUEL ABU-YAGHI | 2025-02-19 | UNID. | 4
| 2025-02-24 | UNID. | 1
ADALBERTO NASCIMENTO | 2025-02-24 | UNID. | 40
| 2025-02-26 | VERBA | 1
| 2025-03-05 | M3 | 12
|  | UNID. | 2
| 2025-03-06 | VERBA | 1
| 2025-03-10 | GALÃO | 4
|  | LATA | 3
|  | ROLO | 14
|  | UNID. | 4
| 2025-03-17 | LATA | 2
| 2025-03-18 | KG | 3.25
|  | VERBA | 1
| 2025-03-28 | LATA | 1
ALBINO LUIZ CALDAS | 2025-04-17 | BARRA | 5
|  | KG | 1
|  | UNID. | 12
| 2025-04-22 | M3 | 1
|  | SACO | 6
| 2025-04-28 | M | 327
|  | SACO | 6
| 2025-05-05 | KG | 84
| 2025-05-16 | M | 34
| 2025-06-04 | M | 189
|  | UNID. | 12
| 2025-04-25 | M | 543
MARIA DE LOURDES | 2025-05-21 | M3 | 6
| 2025-04-30 | UNID. | 14
|  | VERBA | 1
| 2025-05-02 | SACO | 30
|  | UNID. | 89
| 2025-05-05 | KG | 10
|  | UNID. | 4
| 2025-05-06 | ROLO | 2
|  | UNID. | 80
| 2025-05-07 | M | 190
|  | UNID. | 438
|  | VERBA | 1
| 2025-05-09 | SACO | 50
| 2025-05-13 | BALDE | 2
|  | M3 | 6
|  | UNID. | 31
|  | VERBA | 1
| 2025-05-14 | KG | 10
|  | UNID. | 230
|  | VERBA | 1
| 2025-05-15 | M | 107
|  | M3 | 6
|  | UNID. | 35
| 2025-05-20 | KG | 30
|  | M3 | 12
|  | SACO | 100
|  | UNID. | 120
| 2025-05-23 | M3 | 24
| 2025-05-26 | M3 | 6
| 2025-05-27 | M3 | 6
| 2025-05-29 | M | 200
| 2025-06-03 | M3 | 12
| 2025-06-05 | M | 100
|  | SACO | 50
|  | UNID. | 2
|  | VERBA | 1
| 2025-06-06 | UNID. | 2350
| 2025-06-09 | UNID. | 500
|  | VERBA | 1
| 2025-06-10 | UNID. | 526
| 2025-06-11 | BARRA | 91
|  | KG | 15
| 2025-06-16 | UNID. | 234
|  | VERBA | 1
| 2025-06-20 | M3 | 18
| 2025-06-26 | UNID. | 200
| 2025-06-30 | M3 | 6
| 2025-07-02 | M3 | 6
| 2025-07-03 | SACO | 40
|  | VERBA | 1
| 2025-07-04 | UNID. | 1670
| 2025-07-08 | M3 | 6
|  | UNID. | 10
| 2025-07-10 | UNID. | 52
|  | VERBA | 1
| 2025-07-11 | M3 | 6
|  | VERBA | 1
| 2025-05-18 | M3 | 6
|  | SACO | 50
|  | VERBA | 1
| 2025-07-23 | M2 | 1200
| 2025-07-28 | M3 | 6
|  | VERBA | 1
| 2025-07-30 | M3 | 6
| 2025-08-04 | VERBA | 1
CARMELA CHIARA | 2025-05-02 | KG | 10
|  | UNID. | 205
| 2025-05-06 | BARRA | 105
|  | KG | 30
| 2025-05-07 | M | 235
|  | M3 | 12
| 2025-05-09 | UNID. | 632
|  | VERBA | 1
| 2025-05-12 | UNID. | 9
| 2025-05-13 | SACO | 50
|  | UNID. | 57
| 2025-05-14 | KG | 4
|  | UNID. | 1695
| 2025-05-16 | M3 | 8
| 2025-05-20 | BARRA | 5
|  | PACOTE | 2
|  | SACO | 50
|  | UNID. | 34
| 2025-05-22 | UNID. | 1300
| 2025-05-26 | UNID. | 31
|  | VERBA | 1
| 2025-05-28 | BARRA | 8
|  | M2 | 21
|  | UNID. | 103
| 2025-05-30 | M3 | 6
| 2025-06-10 | VERBA | 1
| 2025-06-17 | M3 | 6
| 2025-06-20 | M3 | 6
| 2025-06-23 | M | 90
| 2025-06-25 | M3 | 7
| 2025-06-26 | SACO | 50
| 2025-07-08 | M3 | 6
| 2025-07-10 | M | 50
|  | M2 | 900
|  | UNID. | 29
|  | VERBA | 1
| 2025-07-16 | SACO | 10
| 2025-07-23 | M2 | 1200
| 2025-07-31 | VERBA | 1
| 2025-08-01 | VERBA | 1
CRISTIANE CHAVES | 2025-05-06 | M2 | 500.5
|  | SACO | 200
|  | UNID. | 10
|  | VERBA | 2
| 2025-05-07 | BARRICA | 4
|  | KG | 5
|  | LATA | 2
|  | M3 | 12
|  | PACOTE | 5
|  | UNID. | 113
| 2025-05-09 | BARRA | 4
|  | SACO | 50
|  | UNID. | 15
|  | VERBA | 3
| 2025-05-13 | UNID. | 1
|  | VERBA | 3
| 2025-05-14 | UNID. | 573
|  | VERBA | 3
| 2025-05-19 | GALÃO | 24
|  | UNID. | 42
|  | VERBA | 2
| 2025-05-20 | BALDE | 4
|  | LATA | 2
|  | PACOTE | 50
|  | UNID. | 277.1
|  | VERBA | 1
| 2025-05-26 | BALDE | 5
|  | M3 | 3
|  | UNID. | 35
| 2025-05-27 | VERBA | 2
| 2025-05-29 | UNID. | 78
| 2025-06-02 | UNID. | 1
| 2025-06-03 | GALÃO | 8
|  | M2 | 300.3
|  | SACO | 400
|  | UNID. | 1498
|  | VERBA | 2
| 2025-06-04 | UNID. | 7
| 2025-06-05 | UNID. | 1
|  | VERBA | 1
| 2025-06-09 | UNID. | 119
| 2025-06-10 | GALÃO | 1
|  | UNID. | 3
|  | VERBA | 2
| 2025-06-12 | GALÃO | 12
|  | UNID. | 15
|  | VERBA | 1
| 2025-06-16 | BARRA | 38.6
|  | KG | 435.38
|  | UNID. | 100
| 2025-06-24 | SACO | 15
|  | UNID. | 355
| 2025-06-27 | UNID. | 29.5
| 2025-07-01 | VERBA | 1
| 2025-07-04 | UNID. | 10
| 2025-07-07 | UNID. | 1
|  | VERBA | 1
| 2025-07-08 | M2 | 2
|  | UNID. | 200
| 2025-07-10 | M2 | 371.6
|  | M3 | 1
|  | PACOTE | 3
|  | SACO | 95
|  | UNID. | 135
|  | VERBA | 4
| 2025-07-11 | UNID. | 40
|  | VERBA | 1
| 2025-07-14 | KG | 20
|  | VERBA | 1
| 2025-07-15 | M | 10
|  | UNID. | 29
| 2025-07-16 | GALÃO | 6
|  | LATA | 2
|  | VERBA | 1
| 2025-07-17 | VERBA | 1
| 2025-07-21 | UNID. | 18
| 2025-07-22 | UNID. | 24
| 2025-07-23 | GALÃO | 3
|  | UNID. | 48
| 2025-07-24 | M | 6
|  | UNID. | 16
|  | VERBA | 1
| 2025-07-30 | UNID. | 8
|  | VERBA | 1
| 2025-07-31 | UNID. | 111
| 2025-08-01 | M | 10
|  | SACO | 35
|  | UNID. | 8
|  | VERBA | 1
| 2025-08-04 | GALÃO | 8
JOSE DE ALMEIDA PINHEIRO | 2025-05-21 | M3 | 9
|  | SACO | 30
|  | UNID. | 4
| 2025-05-15 | BARRA | 36
|  | KG | 413.78
|  | PACOTE | 20
|  | UNID. | 130
|  | VERBA | 1
| 2025-05-16 | M2 | 133.2
|  | UNID. | 108
|  | VERBA | 2
| 2025-05-20 | UNID. | 105
| 2025-05-23 | VERBA | 2
| 2025-05-26 | VERBA | 2
| 2025-05-27 | BARRA | 45
|  | KG | 15
|  | LATA | 6
|  | UNID. | 3
| 2025-05-28 | M2 | 43
|  | VERBA | 2
| 2025-05-30 | UNID. | 780
|  | VERBA | 2
| 2025-06-04 | KG | 60
|  | UNID. | 341
| 2025-06-06 | GALÃO | 1
|  | KG | 91
|  | UNID. | 8
| 2025-06-09 | M3 | 2
|  | VERBA | 2
| 2025-06-11 | M | 50
|  | SACO | 31
|  | UNID. | 20
| 2025-06-12 | SACO | 26
| 2025-06-13 | M | 108
|  | UNID. | 18
| 2025-06-18 | KG | 1310
|  | M3 | 6
|  | VERBA | 1
| 2025-06-20 | GALÃO | 15
|  | SACO | 30
|  | UNID. | 14
| 2025-06-24 | UNID. | 31
|  | VERBA | 1
| 2025-06-25 | VERBA | 1
| 2025-06-30 | M2 | 2
| 2025-07-04 | M3 | 3
| 2025-07-07 | M3 | 3
| 2025-07-11 | UNID. | 400
| 2025-07-15 | UNID. | 25
| 2025-07-16 | M | 10
| 2025-07-23 | KG | 249
|  | M3 | 2
| 2025-07-24 | M3 | 14
|  | UNID. | 42
| 2025-07-28 | M | 29
| 2025-07-29 | LATA | 1
| 2025-07-30 | VERBA | 1
| 2025-08-04 | UNID. | 2
ESTERINA PLACO | 2025-05-15 | M | 162
|  | UNID. | 30
| 2025-06-17 | UNID. | 8
JESUINO DE ARRUDA | 2025-05-15 | M | 157
|  | UNID. | 44
| 2025-06-25 | M | 12
|  | UNID. | 1
LAURO BARREIRA | 2025-05-15 | M | 107
|  | UNID. | 35
ELOI CHAVES | 2025-05-15 | M | 107
|  | UNID. | 35
PEDRO CELESTINO | 2025-05-15 | M | 265
|  | UNID. | 40
JOSE JULIANO | 2025-05-15 | M | 80
|  | UNID. | 31
DONA ARACY | 2025-05-15 | M | 299
|  | UNID. | 55
ATTILIA PRADO | 2025-05-15 | M | 111
|  | UNID. | 32
| 2025-07-14 | UNID. | 35
FRANCISCO PRISCO | 2025-05-21 | BARRA | 43
|  | KG | 5
|  | M2 | 15
|  | PACOTE | 5
|  | ROLO | 9
|  | UNID. | 398
|  | VERBA | 1
| 2025-05-22 | UNID. | 44
| 2025-05-23 | M3 | 84
| 2025-05-27 | GALÃO | 2
|  | UNID. | 35
|  | VERBA | 1
| 2025-05-28 | KG | 3
|  | M | 100
|  | UNID. | 21
| 2025-06-02 | KG | 123
|  | VERBA | 2
| 2025-06-03 | UNID. | 6
| 2025-06-06 | GALÃO | 1
|  | KG | 83
|  | UNID. | 8
| 2025-06-09 | KG | 7
|  | M3 | 6
|  | UNID. | 45
| 2025-06-13 | ROLO | 3
|  | UNID. | 79
| 2025-06-20 | SACO | 50
| 2025-06-25 | VERBA | 2
| 2025-06-26 | VERBA | 1
| 2025-06-27 | UNID. | 44
| 2025-06-30 | M3 | 12
| 2025-07-01 | KG | 40
| 2025-07-04 | M2 | 6.9
|  | M3 | 6
| 2025-07-08 | SACO | 30
|  | VERBA | 2
| 2025-07-10 | LATA | 9
|  | UNID. | 53
|  | VERBA | 1
| 2025-07-11 | M3 | 6
| 2025-07-15 | VERBA | 1
| 2025-07-17 | SACO | 10
|  | UNID. | 9
| 2025-07-22 | GALÃO | 4
|  | LATA | 7
|  | UNID. | 39
| 2025-07-23 | LATA | 6
|  | UNID. | 46
| 2025-07-24 | VERBA | 1
| 2025-07-28 | UNID. | 2
|  | VERBA | 1
ODILA BENTO | 2025-05-21 | BARRA | 50
|  | M2 | 81.4
|  | PACOTE | 5
|  | ROLO | 9
|  | UNID. | 404
|  | VERBA | 1
| 2025-05-22 | KG | 1
|  | UNID. | 759
| 2025-05-23 | M3 | 84
|  | VERBA | 1
| 2025-05-26 | VERBA | 2
| 2025-05-27 | UNID. | 59
| 2025-05-28 | UNID. | 700
| 2025-06-02 | KG | 123
|  | M3 | 3
| 2025-06-03 | SACO | 20
| 2025-06-04 | M3 | 5
|  | VERBA | 1
| 2025-06-05 | ROLO | 4
|  | UNID. | 267
|  | VERBA | 1
| 2025-06-06 | GALÃO | 7
|  | KG | 68
|  | UNID. | 8
| 2025-06-11 | KG | 3.1
|  | SACO | 8
|  | UNID. | 24
|  | VERBA | 1
| 2025-06-12 | LATA | 5
|  | UNID. | 132
| 2025-06-16 | VERBA | 1
| 2025-06-20 | BALDE | 2
|  | LATA | 3
|  | UNID. | 2
| 2025-06-25 | BALDE | 1
|  | GALÃO | 4
|  | LATA | 4
|  | UNID. | 4
| 2025-06-26 | GALÃO | 1
|  | LATA | 4
| 2025-07-04 | LATA | 1
| 2025-07-07 | LATA | 4
| 2025-07-11 | VERBA | 1
| 2025-07-29 | UNID. | 28
DAGOBERTO SALLES FILHO | 2025-05-21 | BARRA | 64
|  | LATA | 6
|  | M2 | 235
|  | SACO | 50
|  | UNID. | 132
|  | VERBA | 1
| 2025-05-22 | M3 | 12
| 2025-06-02 | KG | 123
|  | UNID. | 863.24
| 2025-06-04 | VERBA | 1
| 2025-06-06 | VERBA | 1
| 2025-06-10 | VERBA | 1
| 2025-06-12 | VERBA | 1
| 2025-06-13 | UNID. | 512
| 2025-06-23 | PACOTE | 1.58
|  | VERBA | 2
| 2025-06-26 | BARRA | 3565.8
|  | GALÃO | 15
|  | KG | 8884
|  | LATA | 6
|  | UNID. | 314
|  | VERBA | 1
| 2025-07-11 | UNID. | 120
|  | VERBA | 1
| 2025-07-23 | GALÃO | 12
| 2025-07-28 | VERBA | 1
ANDRE FRANCO MONTORO | 2025-05-22 | BARRA | 77
|  | LATA | 9
|  | M2 | 304
|  | UNID. | 137
| 2025-05-23 | UNID. | 120
|  | VERBA | 1
| 2025-05-27 | KG | 12904
| 2025-05-29 | LATA | 9
|  | UNID. | 22
| 2025-06-02 | KG | 123
|  | SACO | 20
|  | UNID. | 1102.18
| 2025-06-04 | M3 | 6
| 2025-06-06 | UNID. | 115
| 2025-06-10 | PACOTE | 14.4
| 2025-06-16 | VERBA | 1
| 2025-06-20 | UNID. | 82
|  | VERBA | 1
| 2025-06-24 | GALÃO | 15
|  | LATA | 2
|  | UNID. | 30
| 2025-07-07 | VERBA | 1
| 2025-07-08 | VERBA | 1
| 2025-07-14 | UNID. | 82
| 2025-07-16 | VERBA | 2
| 2025-07-23 | PACOTE | 3.4
|  | UNID. | 30
|  | VERBA | 2
| 2025-07-28 | UNID. | 81
LEA APARECIDA | 2025-05-22 | UNID. | 6
| 2025-05-23 | UNID. | 205
| 2025-05-26 | UNID. | 72
| 2025-05-27 | KG | 9304
| 2025-06-02 | UNID. | 1096.08
| 2025-06-06 | UNID. | 44
| 2025-06-09 | BARRA | 80
|  | KG | 20
|  | UNID. | 1600
| 2025-06-11 | UNID. | 1
| 2025-06-12 | PEÇA | 73
|  | UNID. | 96
| 2025-06-16 | PACOTE | 2.4
|  | UNID. | 202
|  | VERBA | 1
| 2025-06-17 | UNID. | 10
| 2025-06-18 | VERBA | 1
| 2025-06-26 | UNID. | 114
| 2025-07-02 | M3 | 3
| 2025-07-03 | UNID. | 24
| 2025-07-08 | VERBA | 1
| 2025-07-10 | M2 | 357.3
|  | UNID. | 92
|  | VERBA | 1
| 2025-07-14 | M3 | 12
| 2025-07-15 | M | 21.5
|  | PACOTE | 30
| 2025-07-17 | UNID. | 400
| 2025-07-21 | SACO | 50
|  | VERBA | 1
| 2025-07-23 | M3 | 6
| 2025-07-24 | UNID. | 114
| 2025-07-28 | UNID. | 304
| 2025-08-01 | VERBA | 3
| 2025-08-04 | UNID. | 4
ERICO VERISSIMO | 2025-05-22 | BARRA | 77
|  | M2 | 304
|  | UNID. | 6
| 2025-05-23 | LATA | 10
|  | ROLO | 5
|  | UNID. | 158
| 2025-06-02 | KG | 15
|  | UNID. | 40
|  | VERBA | 2
| 2025-06-03 | M | 100
|  | UNID. | 56
| 2025-06-06 | VERBA | 241
| 2025-06-09 | UNID. | 120
| 2025-06-11 | KG | 3
|  | UNID. | 12
| 2025-06-18 | UNID. | 16
|  | VERBA | 1
| 2025-06-24 | VERBA | 120
| 2025-06-25 | M2 | 2
| 2025-06-26 | UNID. | 110
|  | VERBA | 1
| 2025-07-02 | VERBA | 1
| 2025-07-03 | M3 | 3
| 2025-07-04 | GALÃO | 1
|  | SACO | 20
|  | VERBA | 1
| 2025-07-07 | BARRA | 10
|  | M | 800
|  | UNID. | 113
| 2025-07-08 | UNID. | 10
| 2025-07-10 | UNID. | 120
|  | VERBA | 120
| 2025-07-11 | ROLO | 1
|  | UNID. | 168
|  | VERBA | 1
| 2025-07-14 | GALÃO | 1
|  | LATA | 7
|  | UNID. | 29
|  | VERBA | 1
| 2025-07-15 | UNID. | 188
| 2025-07-16 | UNID. | 30
| 2025-07-23 | VERBA | 1
| 2025-07-24 | M | 210
|  | M3 | 40
|  | SACO | 20
|  | UNID. | 45
| 2025-07-28 | M3 | 4
| 2025-07-30 | UNID. | 120
| 2025-07-31 | BALDE | 1
|  | M3 | 3
|  | UNID. | 12
|  | VERBA | 1
ANTONIO BARREIRO | 2025-05-30 | M | 63
|  | UNID. | 22
DOLORES MARTINS | 2025-05-30 | M | 108
|  | UNID. | 13
JOANA AGUIRRE | 2025-06-04 | KG | 4
|  | UNID. | 44
| 2025-06-05 | BARRA | 1
|  | ROLO | 1
|  | UNID. | 19
| 2025-06-17 | M3 | 2.5
|  | SACO | 7
| 2025-06-20 | UNID. | 489
| 2025-06-23 | UNID. | 17
|  | VERBA | 2
| 2025-06-24 | UNID. | 2
| 2025-06-25 | UNID. | 2
|  | VERBA | 2
| 2025-06-30 | GALÃO | 4
|  | UNID. | 5
| 2025-07-02 | GALÃO | 4
|  | UNID. | 4
| 2025-07-07 | UNID. | 17
|  | VERBA | 2
RUBENS PAIVA | 2025-06-06 | UNID. | 262
| 2025-06-27 | VERBA | 1
| 2025-07-01 | LATA | 1
|  | PACOTE | 2
|  | UNID. | 18
| 2025-07-02 | M | 100
| 2025-07-08 | UNID. | 12
|  | VERBA | 1
| 2025-07-10 | M | 10
|  | UNID. | 1
| 2025-07-22 | UNID. | 115
SYLVIA DE MELLO | 2025-06-11 | UNID. | 24
| 2025-06-12 | SACO | 30
|  | UNID. | 11
|  | VERBA | 2
| 2025-06-13 | UNID. | 612
| 2025-06-16 | UNID. | 37
|  | VERBA | 2
| 2025-06-17 | KG | 329.49
|  | SACO | 45
|  | UNID. | 5
| 2025-06-18 | BARRA | 2565
|  | UNID. | 68
|  | VERBA | 1
| 2025-06-23 | ROLO | 66
|  | UNID. | 3258
| 2025-06-24 | UNID. | 34
| 2025-06-25 | GALÃO | 2
|  | KG | 5
|  | M | 50
|  | UNID. | 121
| 2025-06-27 | M2 | 188.8
|  | SACO | 90
|  | UNID. | 40
|  | VERBA | 2
| 2025-06-30 | KG | 94
|  | UNID. | 11
|  | VERBA | 2
| 2025-07-01 | GALÃO | 48
|  | LATA | 7
|  | PACOTE | 32
|  | UNID. | 50
|  | VERBA | 1
| 2025-07-03 | BARRA | 5
|  | M2 | 4.6
|  | ROLO | 3
|  | UNID. | 91
| 2025-07-04 | VERBA | 1
| 2025-07-07 | BARRA | 4
|  | M3 | 6
|  | UNID. | 29
| 2025-07-08 | LATA | 1
|  | SACO | 50
|  | UNID. | 111
| 2025-07-10 | PACOTE | 12
|  | UNID. | 8
| 2025-07-14 | UNID. | 84
|  | VERBA | 2
| 2025-07-15 | UNID. | 148
| 2025-07-17 | VERBA | 1
| 2025-07-21 | GALÃO | 6
|  | UNID. | 3
|  | VERBA | 2
| 2025-07-22 | ROLO | 22
|  | UNID. | 2623
| 2025-07-24 | KG | 10
|  | UNID. | 61
|  | VERBA | 1
| 2025-07-28 | VERBA | 4
| 2025-07-31 | UNID. | 16
| 2025-08-01 | M2 | 30.8
|  | VERBA | 2
| 2025-08-04 | M | 500
|  | ROLO | 28
|  | UNID. | 89
ALFREDO REIS VIEGAS | 2025-06-09 | UNID. | 30
| 2025-06-12 | UNID. | 61
|  | VERBA | 2
| 2025-07-28 | UNID. | 66
|  | VERBA | 2
| 2025-07-29 | SACO | 30
EXPEDICIONARIOS BRASILEIRO | 2025-06-18 | KG | 1
|  | M | 158
|  | UNID. | 55
FRANCISCO DA CUNHA JUNQUEIRA | 2025-06-18 | M | 126
|  | UNID. | 21
LUIZ D'ÁUREA | 2025-06-25 | UNID. | 36
ANTONIO NUNES LOPES | 2025-07-22 | UNID. | 332
| 2025-07-28 | M | 33
|  | UNID. | 15
| 2025-07-29 | UNID. | 418
|  | VERBA | 1
| 2025-07-30 | VERBA | 1
| 2025-08-01 | VERBA | 1
ALDEIA BANANAL | 2025-07-28 | UNID. | 498.3
| 2025-08-04 | M3 | 3
|  | SACO | 20
|  | VERBA | 1
WADIH JORGE MALUF | 2025-07-30 | KG | 91.84
|  | PEÇA | 12
| 2025-07-31 | M2 | 2
|  | M3 | 1
|  | SACO | 12
Total Geral |  |  | 190027.3629